## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios.
ESTRATEGIA | Impulsar el clima organizacional, mejorando la Calidad de vida laboral con miras a incrementar la productividad de la organización.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar a los funcionarios de la superintendencia de sociedades para lograr un alto nivel en las competencias del talento humano en temas inherentes a las funciones misionales y de apoyo.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Financiar capacitación en educación superior a los servidores públicos en áreas estratégicas para el desarrollo de las funciones
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Aprobar Programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | MEDIR COBERTURA DE LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Trimestral | Ascendente | Numero de funcionarios que finalizaron los cursos ------------------------------------------------------- Numero de Funcionarios inscritos en las capacitaciones del (PIC)
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Maria Fernanda Solano Dumar - Yasmin Moreno
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | SECRETARIO GENERAL - LIGIA ESTELLA RODRIGUEZ | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo Conocimiento de las necesidades de la entidad Conocimiento de los requerimientos del proyecto
Gerente | COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - MARIA FERNANDA SOLANO DUMAR | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Comunicación Negociación Resolución de conflictos
Lider funcional | LIDER DE CAPACITACION - YASMIN MORENO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Planificación Organización
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Ligia Rodriguez Hernandez | Patrocinador | Universidades | Contratista
Maria Fernanda Solano | Gerente | Cámaras de Comercio | Contratista
Yasmin Moreno | Líder Funcional | Instituciones prestadoras de servicios de educación | Contratista
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 1130000000
| VALOR COMPROMETIDO | 1086484344
| VALOR OBLIGADO | 1086484344
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Maria Fernanda Solano | Gerente de Proyecto | 2201000 | MariaS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Yasmin Abisai | Líder Funcional | 2201000 | YasminM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ligia Stella Rodríguez | Patrocianador | 2201000 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ENTREGABLE
Funcionario con capacitacion aprobada | Acto administrativo | Informar aprobacion de la Capacitacion | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno | Según se requiera | Acto Administrativo Comunicado
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on F12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Listado de necesidades de capacitación (el expuesto por cada líder de la entidad) |  | N/A | Cada líder de grupo al interior de la entidad |  | 2016-01-31 | Necesidades alineadas con las funciones asignadas
Programación de las capacitaciones |  | N/A | Maria Feranda Solano Yasmin Abisai |  | 2015-02-28 | Oportunidad
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se realizaran capacitaciones para fortalecer las competencias en asuntos inherentes a las funciones misionales y de apoyo, tanto en educación superior como en educación para el trabajo y el desarrollo humano, de acuerdo a la adjudicación de créditos de educación superior, como resultado de las convocatorias periódicas para garantizar el acceso con criterios generales y transparentes. Este proyecto aplica a los funcionarios de la Superintendencia de sociedades.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | 1) No se podra financiar a funcionarios de vinculacion Provisionalidad en capacitacion Formal 2) No se aceptaran capacitaciones en temas diferentes a las funciones misionales y de apoyo de la superintendencia de sociedades.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No contar con los recursos economicos suficientes para cubrir el diagnostico de necesidades identificadas por cada area.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Tener un plan de capacitacion aprobado por el comité de bienestar y capacitacion, tener los recuros economicos necesarios para poder desarrolar el PIC.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Un informe del plan de Capacitación ejecutado - PIC ejecutado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Informe detallado sobres las actividades realizadas
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Consolidado plan de capacitacion institucional 2015 | Documento | 1 | 10% | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno | 2014-11-01 | 2014-12-31 |  | Resolucion | 2014-12-31 | 10%
Validar y estructurar las necesidades de capacitacion de cada área | Documento | 1 | 40% | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno | 2015-02-01 | 2015-11-30 |  | Consolidado Excel de necesidades | 2015-12-31 | 40%
Seguimiento de ejecucion al Plan de Institucional de capacitacion 2015 | Documento | 4 | 40% | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno | 2015-01-01 | 30/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 30/12/2015 |  | Informe Tirmestral del PIC 1- 01 Enero a 30 Marzo 2015 2- 01 Abril a 30 junio 2015 3- 1 Julio al 30 de septiembre de 2015 4- Informe final | 2015-12-30 | 40%
Consolidacion de ejecucion presupuestal y gestion del PIC | Documento | 1 | 10% | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno | 2015-12-01 | 2015-12-30 |  | Inorfme Final del PIC | 2015-12-30 | 10%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan Institucional de Capacitacion (PIC)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Análisis de Riesgos
Riesgo | Evaluación | Actividades de Control | Responsable
No encontrar propuestas en el mercado que cubran las necesidades del Plan Institucional de Capacitacion | BAJO | Indagar en el mercado las diferentes opciones de capacitacion que se acomoden mejor a la necesidad identificada. | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno
Incumplimiento de los funcionarios en la asistencia de las capacitaciones | MEDIO | Compromiso de pago inasistencia formato GTH-F-035 | Coordinador del grupo del desarrollo del talento - Maria Fernanda Solano Dumar Lider Funcional Yasmin Moreno
No contar con los recursos necesarios para ejecuctar en sus totalidad el PIC | BAJO | Distribucion de recursos programados con base en el Marco de Gastos de Mediano Plazo de Inversion | Coordinador del grupo del desarrollo del talento
Página
Inicial
Note on B27: Identificar los riesgos que impiden el logro de la estrategia
Note on F27: Definir las actividades a realizar para mitigar los riesgos
Note on H27: Nombre y cargo del funcionario encargado de ejecutar la actividad para mitigar los riesgos

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento