## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios.
ESTRATEGIA | Implementar una herramienta para fortalecer el habilitador tecnológico de capacitaciones interno y externo en la Superintendencia de Sociedades.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contar con la infraestructura tecnológica y las aplicaciones necesarias para dotar a la superintendencia de sociedades de un espacio de e-learning para la capacitación virtual de usuarios y personal interno de la entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar los modulos capacitaciones virtuales de acuerdo con las necesidades de la entidad
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | % | 100% | Anual | Ascendente | Actividades ejecutadas/Actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | MARIA FERNANDA SOLANO DUMAR
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | SECRETARIO GENERAL - LIGIA ESTELLA RODRIGUEZ | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - MARIA FERNANDA SOLANO DUMAR | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | LIDER DE CAPACITACION - Yasmin Moreno LIDER TECNOLOGICO - MARIA DE JESUS ARIZA | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Maria Fernanda Solano | Gerente de Proyecto | Proveedor plataforma Moodle | Proveedor
Carmen Tulia Moreno | Líder Funcional
Julio Roberto Romero Peñaloza | Líder Técnico
Ligia Stella Rodríguez | Patrocinador
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 95072000
| VALOR COMPROMETIDO | 100000000
| VALOR OBLIGADO | 95072000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Maria Fernanda Solano | Gerente de Proyecto | 2201000 | MariaS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carmen Tulia Moreno | Líder Funcional | 2201000 | CarmenM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Julio Roberto Romero Peñaloza | Líder Técnico | 2201000 | JulioRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ligia Stella Rodríguez | Patrocinador | 2201000 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Electrónica | Informar el avance de actividades planeadas | Mensual | Gerente de Proyecto | correo electrónico
Funcionarios de entidad | Electrónica | Informar los cambios que sufra el proyecto | Cada vez que se requiera | Gerente de Proyecto | correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Funcionalidades de la plataforma Moodle |  | N/A | Maria Fernanda Solano Carmen Tulia Moreno | Documento con las funcionalidades que debe tener la plataforma | 2015-08-15 | Descripción clara y completa de las funcionalidades
Contenidos para alimentar los módulos |  | N/A | Maria Fernanda Solano Carmen Tulia Moreno | Documento con los contenidos de cada eje temático o modulo | 2015-12-23 | Contenidos completos de cada módulo
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Dadas las funciones de la Superintendencia de Sociedades y su forma de operar internamente, es de vital importancia tener un habilitador que ayude a la planeación y ejecución de las capacitaciones internas y externas de la Entidad, la cual permite la definición de contenidos, la convocatoria para realizar capacitaciones, la evaluación de los cursos impartidos.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No incluye cursos de capacitación en temas puntuales o específicos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Plataforma tecnológica
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Módulo de Tareas, el cual permite programar su entrega y calificación Módulo de Consulta, el cual permite realizar votación en línea de temas de interés para la comunidad de profesores y alumnos. Módulo de Foros Módulo de atención personalizada entre el instructor y el alumno. Módulo de cuestionarios que actúa como base de datos con preguntas y exámenes a impartir. Módulo de recursos, usado para la presentación de contenidos en diferentes de documentos Módulo de Encuesta, el cual consiste en encuestas ya preparadas para evaluación de los cursos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | La aceptación de la plataforma está dada por: • El cubrimiento de las necesidades de la entidad (las definidas en el estudio de mercado). • El cumplimiento de las funcionalidades de la herramienta, previamente validado por el Líder técnico del proyecto.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Revision del documento de estudio de mercado de Fortalecimiento de Capacitaciones Virtuales | Actas Reunion | 1 | 10% | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano - Direccion de Informatica y Desarrollo - OAP | 2015-04-01 | 2015-05-30 |  | Se realiza solicitud de ajustes al Documentos de Estudio de Mercado de fortalecimiento de Cpacitaciones Virtuales al Comité de Arquitectuira empresarial a traves del memorando con No de Radicación 2015-01-174818 | 2015-05-30 | 10%
Modificacion del Documento de acuerdo con la nueva estructura tecnologica y necesidades | documento | 1 | 20% | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano - Direccion de Informatica y Desarrollo - OAP | 2015-05-16 | 2015-06-30 |  | Se realizael Estudio Previo y convenencia para contratar Servicio de una plataforma de servicios informaticos y software. Se radica con numero 2015-01-278905 - | 2015-06-30 | 20%
Elaboracion Nuevo Estudio de Mercado - de acuerdo con las nuevas necesidades de la entidad | Contrato firmado | 1 | 30% | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano - Direccion de Informatica y Desarrollo -OAP | 2015-05-17 | 2015-08-15 |  | Se adjunta cronograma de publicacaion en Secop - Se firma contrato 109 de 2015 | 2015-08-15 | 30%
Implementacion y ejecucion contractual | Actas de seguimiento | 1 | 40% | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano - Direccion de Informatica y Desarrollo - | 2015-08-30 | 2015-12-30 |  | Se han venido adelantando las actividades relacionadas con la ejecucion del contrato 109 de 2015. Se adjunta como evidencias acta de inicio del contrato 109 de 2015, planillas de asistencia a las reuniones de seguimiento, esturctura general de los contenidos, metodologia aplicada. | 2015-12-30 | 40%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Formulas:
FECHA CIERRE = +[FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del módulo de capacitación virtual (Moodle)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento