## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Calidad de Datos Fase 1
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Implementación de soluciones tecnologícas de la información que sean necesarias para la atención de los trámites y servicios prestados por la entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar una moderna plataforma tecnológica para el sistema de calidad de Datos del dominio de datos bäsicos en la Superintendencia de Sociedades
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las herramientas tecnológicas orientadas a obtener la Calidad de Datos en el dominio de Datos Básicos
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar e implementar un nuevo modelo de Datos comunes para la información contenida en el dominio de Datos Básicos
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Migrar los datos del sistema actual de Información del Dominio de Datos Básicos al nuevo modelo de datos comunes
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | El resultado del indicador es 84.21% refleja el porcentaje de cumplimiento de los entregables del proyecto para las fechas de entrega programadas, de los 19 Entregables 16 fuerón entregados en las fechas programadas. Destacando que al finalizar cada etapa se cumplío con los entregables
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | 100% | 100% | Semanal | Descendente | 16 Entrega en Fechas / 19 Entregas programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
RECURSOS HUMANOS
| ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
| Patrocinador | Dr. Juan Antonio Duque Duque | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NO APLICA
| Gerente | Amanda Fernández | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NO APLICA
| Lider funcional | Daniel Hernando Barragán Castro | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
| Lider funcional | Funcionarios del Grupo de sistemas y de Arquitectura de Tecnológia | Provee los recursos de Hardware, comunicación para la implementacion de las herramientas tecnológicas |  | NO APLICA
Agregar a la lista el supervisor. El supervisor debe ser únicamente alguien de la Dirección de Informática y desarrollo
Hace falta roles para definir al equipo de trabajo que apoya al gerente durante la ejecución al interior de la entidad.
Gestor de Infraestructura | Gerarndo Enrique Reyes | Facilita el acceso al Hardware requerido para el despliegue y operación del Software implementado | Interno | NO APLICA
Soporte Técnico | Representande de Mesa de Ayuda | Asegura la disponibilidad de recursos humano para facilitar las actividades que requieren privilegios en la red. | Interno | NO APLICA
Soporte Funcional | Ana María Cuervo, Yhon Faiver Cardona, Neila Cáceres | Apoya definiciones Funcionales y ejecuta tareas operativas asociadas con las pruebas y revisiones de los requerimientos solicitados y entregados. | Interno | NO APLICA
Hace falta roles para definir al equipo de trabajo que apoya al gerente durante la ejecución al interior de la entidad.
Gerente de Proyecto del Proveedor |  | Gestionar las directrices del Gerente de Proyecto de la Entidad frente al equipo asignado por el contratista. Movilizar al equipo de trabajo asignado por el contratista para el cumplimiento de los requerimientos contractuales. Mitigar los riesgos del proyecto. | Externo | Por Definir
Ingeniero Experto XBRL |  | Brindar soporte en sitio al proceso de recepción durante la temporada de rendición masiva en Junio-Julio en temas XBRL. Acompañar y guiar los nuevos desarrollos asociados con los nuevos requerimientos planteados para el sistema en temas XBRL. | Externo | Por Definir
Ingeniero Experto SIRFIN |  | Brindar soporte en sitio al proceso de recepción durante la temporada de rendición masiva en Junio-Julio en temas de SIRFIN no asociados con XBRL. Acompañar y guiar los nuevos desarrollos asociados con los nuevos requerimientos planteados para el sistema en temas de SIFRIN no asociados con XBRL. | Externo | Por Definir
Ingeniero desarrollador de apoyo |  | Desarrollar e implementar el código necesario para la creación de las funcionalidades y requerimientos planteados para el sistema | Externo | Por Definir
Ingeniero desarrollador de apoyo |  | Desarrollar e implementar el código necesario para la creación de las funcionalidades y requerimientos planteados para el sistema | Externo | Por Definir
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Dr. Juan Antonío Duque Duque | Patrocinador | N/A
Ing. Amanda Fernández | Gerente
Ing. Jorge Bernardo Gómez | Líder - Técnico
Ing. Francisco Arguello | Líder - Técnico
Ing. Daniel Hernando Barragán C. | Lider de Proyecto
Ing. Gerardo Reyes | Gestor de Infraestructura
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Calidad de Datos Fase 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 48015
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 609340000
| APROPIACION INICIAL | 609340000
| VALOR COMPROMETIDO | 609340000
| VALOR OBLIGADO | 609340000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ing. Jorge Gómez | Director de Informática | 2201000 |  | Interno | A favor
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Delegatura de AEC | 2201000 |  | Interno | A favor
Delegada de Inspección Vigilancia y Control | Delegaturas de IVC | 2201000 |  | Interno | A favor
Delegado de Procedimientos Mercantiles | Delegatura de Procedimientos Mercanitles | 2201000 |  | Interno | A favor
Usuarios finales | Usuarios finales Internos | 2201000 |  | Interno | A favor
Usuarios finales | Usuarios finales Externos | 2201000 |  | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ing. Jorge Gómez | Mail | Informar, solicitar apoyo y tomar decisiones | Cuando se requiera | Ing. Jorge Gómez | Según tareas
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Reunión | Informar, solicitar apoyo y tomar decisiones | Cuando se requiera | Dr. Juan Antonio Duque Duque | Según tareas
Delegada de Inspección Vigilancia y Control | Memorando | Informar y solicitar apoyo | Cuando se requiera | Delegada de Inspección Vigilancia y Control | Según tareas
Delegado de Procedimientos Mercantiles | Memorando | Informar y solicitar apoyo | Cuando se requiera | Delegado de Procedimientos Mercantiles | Según tareas
Usuarios finales | Memorando | Informar | Cuando se requiera | Usuarios finales | Según tareas
Usuarios finales | Acto administrativo | Informar | Cuando se requiera | Usuarios finales | Según tareas
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Etapa 1. Levantamiento de información, diseño que permita adelantar la implementación de sistema de calidad de datos en el dominio de datos básicos. |  | MPTS-001 | Dominio de Datos Básicos | En esta etapa el proveedor debe elaborar el plan de trabajo. Hacer el levantamiento, y análisis del estado actual de la información, que permita proponer un marco de referencia alineado con los principios y definiciones realizadas por Arquitectura Empresarial y sobre el cual se definirá e implementará la calidad de los datos con las herramientas tecnológicas disponibles en la entidad. El marco de referencia debe ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades. | 2015-07-16 | Entrega a satisfacción
Etapa 2 datos maestros y datos comunes. |  | MPTS-002 | Dominio de Datos Básicos | En esta fase el proveedor definirá los datos maestros, el modelo de datos dentro del DBMS Sqlserver. Se establecerán las reglas de estandarización, el procedimiento de mantenimiento entre el nuevo modelo de datos maestros y el actual modelo de datos. Se hará el diseño conceptual de los servicios que ofrece los datos maestros. En desarrollo se harán las pruebas correspondientes del modelo para verificar su funcionamiento. | 2015-12-31 | Entrega a satisfacción
Etapa 3. Calidad e integración de datos. |  | MPTS-003 | Dominio de Datos Básicos | En esta fase se desarrollará principalmente .el diseño e implementación configuración de la herramienta tecnológica conforme al levantamiento de información de las fases 1 y 2. | 2016-01-01 | Entrega a satisfacción
Etapa 4. Monitoreo y migración de datos maestros |  | MPTS-004 | Dominio de Datos Básicos | En esta fase se definirán e implementaran las métricas para el monitoreo de los datos. La migración de datos está orientada a trasladar los datos de una plataforma Informix a una plataforma Sql server, sobre un modelo nuevo de Datos Normalizado (común) definido en la fase 1 y adoptando el Gobierno de la información sobre la política de calidad de Datos implementada en la entidad así mismo el procedimiento de Datos Maestros se utilizará las herramienta tecnológicas definidas para este proyecto, los procedimientos y las definiciones, implementadas en la fase 1, fase 2 fase 3. Se definirá un ambiente de desarrollo para la información, para hacer las simulaciones necesarias antes de aplicar en producción. | 2016-01-02 | Entrega a satisfacción
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Contratar los servicios de levantamiento de información para el dominio de datos básicos, con el objeto de implementar las herramientas de calidad de datos.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Las aplicaciones sobre el nuevo modelo de datos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Se debe tener el tiempo como la mayor restricción en el desarrollo del proyecto. Presupuesto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Existencia de una política de Calidad de los Datos dentro de un Modelo de Gobierno de Datos. El Desarrollo e implementación del proyecto no afectará los sistemas de información existentes. Se tendrá un modelo para los datos maestros con las mejores prácticas de diseño.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documentación de la información; configuración de datos maestros, limpieza de datos e integración de datos del dominio de datos básicos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Por definir para cada uno de los entregables.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Calidad de Datos Fase 1
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Planeación del Proyecto | Ficha técnica - Cronograma | 1 | 10% | Daniel Barragan | 2015-02-03 | 2015-02-11 | 1 | De las entrevistas con proveedores se estructura el proyecto calidad de datos y de los documentos de Arquitectura Empresarial se elabora la ficha técnica y cronograma | 2015-02-11 | 10%
Estudio de mercado | Documento | 1 | 10% | Daniel Barragan | 2015-02-20 | 2015-04-01 | 6 | Estudio de mercado elaborado con el fin de recibir la propuesta económica | 2015-03-19 | 10%
Elaboración Estudio de conveniencia | Estudio entregado | 1 | 20% | Daniel Barragan | 2015-04-10 | 2015-04-30 | 3 | Estudio de conveniencia entregado y se publicó el 19 de Mayo de 2015 | 2015-04-30 | 20%
Contrato adjudicado | Contrato firmado | 1 | 10% | Fabian Vicente Mayor | 2015-05-04 | 2015-07-15 | 10 | Contrato Firmado | 2015-07-10 | 10%
Ejecución del contrato: Fase 1: Levantamiento de Información. Fase 2: Implementación de Datos Maestros y Datos comunes. Fase 3: Calidad e Integración de Datos. Fase 4: Migración y Monitoreo | Fase 1: Documentos Fase 2: Servicio de elaboración de filtros. Fase 3: Servicio de Calidad e Integración de Datos. Fase 4: Servicio de Datos filtrados e índice de datos. | Fase 1: 1 Fase 2: 1 Fase 3: 1 Fase 4: 1 - 1 | 50% | Daniel Barragan | 2015-07-16 | 2015-12-31 | 24 | * Plan de Gestión de la Configuración. * informe de Configuracion de la instalación. * Project Charter. * Metodologia Detallada. * Cronograma aprobado. * Entrega de la WBS. * Informe ejecutivo etapa I * Analisis y Diseño *Repositorio del Modelo de Metadatos *Documento Técnico de la Implementación de Metadatos *Informe Ejecutivo Etapa II *Manual Configuración de la Parametrización *Informe Implementación Repositorio * Reglas de Calidad de Datos * Descripción de ETL - Anexo * Plan de Migración * Informe ejecutivo Etapa III * Migración de Datos Maestros y Datos Comunes * Definición de Metricas de Datos Básicos * Resultasdos de Aplicación de Metricas de Calidad * Informe Limpieza de Datos * Estandarización y nombramiento * Informe Ejecutivo Etapa IV | 2015-12-18 | 50%
100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase 1
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento