## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de Información Empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementación de soluciones tecnológicas necesarias para la atención de los trámites y servicios prestados por la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Brindar un punto de información Empresarial, facilitando la publicación de información no reservada recibida mediante el estandar XBRL a través del Sitio web de la Entidad.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Proveer información financiera al ejercicio anual anterior de la información recibida durante la recepción de Estados Financieros un mes despues y actualizada al día anterior de reportada.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generar información a través de tableros de control que permitan a la alta gerencia, empresarios y ciudadania en general identificar el estado empresarial de las diferentes sociedades supervisadas por la Entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar un Sistema de información empresarial eficaz a partir de una Bodega de Datos que permita cumplir las funciones misionales de la Superintendencia de Sociedades.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN 1 | Para lo Estados Financieros de Fin de Ejercicio 10 NIIF Plenas - Individuales se cargaron 2216 sociedades de 2264 que reportaron bien bajo NIIF dando un porcentaje de 97,87%. Para lo Estados Financieros de Fin de Ejercicio 20 NIIF Plenas - Separados se cargaron 337 sociedades de 338 que reportaron bien bajo NIIF dando un porcentaje de 99,70%. Para lo Estados Financieros de Fin de Ejercicio 30 NIIF Plenas - Consolidado se cargaron 298 sociedades de 303 que reportaron bien bajo NIIF dando un porcentaje de 98,34%.
DESCRIPCIÓN 2 | Para el segundo indicador las fechas de entrega sobre las entregas programadas muestran el cumplimiento en forma oportuna del 100%.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | 100% | Trimestral | Descendente | # de Sociedades consideradas aceptables que se pueden acceder desde el sitio Empresarial __________________________________ # de Sociedades Reportadas Anualmente
Eficacia | Porcentaje (%) | 100% | Semanal | Descendente | Entregas en Fechas _____________________________ Entregas Programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Fabian Velandia
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B12: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D12: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F12: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G12: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H12: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I12: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B15: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Dr. Juan Antonio Duque Duque | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NO APLICA
Gerente | Ing. Amanda Rocio fernández Rico Ing. Jorge Bernardo Gómez | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Fabian Ulises Velandia Soto | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Profesionales Grupo Arquitectura de Datos y Grupo de Sistemas | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Patrocinador | Marco Antonio Hernandez Prado | Representante legal/Patrocinador | info@itsynergy.co
Amanda Rocio Fernández Rico | Gerente | Johan Pul Salas Azza | Gerente de Proyecto | johan.salas@itsynergy.co
Fabian Ulises Velandia Soto | Lider Funcional | John Jairo Rodriguez Londoño | Arquitecto Sharepoint BI | john.rodriguez@itsynergy.co
Ing. Francisco Arguello Zuta | Líder Técnico | Jeimy Tatiana Morales Torres | Arquitecto BI | tatiana.morales@itsynergy.co
|  | Yully Janeidy Arias Castillo | Desarrollador .Net | yully.arias@itsynergy.co
|  | Jhon Alexander Lopez Gil | Documentador
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Sistema de Información Empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 48115
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 635,691,600
| APROPIACION INICIAL | 635,691,600
| VALOR COMPROMETIDO | 635,691,600
| VALOR OBLIGADO | 635,691,600
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Juan Antonio Duque | Delegatura de AEC | 2201000 |  | Interno | A favor
Ing. Jorge Bernardo Gómez | Director de Informática y Desarrollo | 2201000 |  | Interno | A favor
Usuarios finales | Usuarios finales Externos | 2201000 |  | Externo | Neutral
Usuarios finales | Usuarios finales Internos | 2201000 |  | Interno | A favor
Delegada de Inspección Vigilancia y Control | Delegaturas de IVC | 2201000 |  | Interno | A favor
Delegado de Procedimientos Mercantiles | Delegatura de Procedimientos Mercanitles | 2201000 |  | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Dr. Juan Antonio Duque | Reunión | Revisión relacionada con toma de decisiones e Informar avances del mismo. | Quincenal | Dr. Juan Antonio Duque | Acta de Seguimiento
Ing. Jorge Gómez | Mail | Solicitar apoyo a nivel técnico. | Según Requerimiento | Ing. Jorge Gómez | Correo de Respuesta
Usuarios Finales Internos | Memorando | Informar sobre el desarrollo y puesta en producción del proyecto | Finalizado Proyecto | Usuarios Finales Internos | Número del Memorando
Usuarios Finales Internos | Acto administrativo | Informar el desarrollo y puesta en producción del proyecto | Finalizado Proyecto | Usuarios Finales Internos | Número del Acto Administrativos
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Suministrar al público la información sobre archivos, registros, asientos que reposen en la Entidad |  | SIAE1 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Mostrar información financiera sumistrada por las Sociedades requeridas para el envío de información |  | SIAE2 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Fácil Acceso |  | SIAE3 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Integración y visualización de administradores de las Sociedades (Junta Directiva, revisores fiscales etc) |  | SIAE4 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Mostrar opciones de búsqueda por Nit,Nombre o razón social, por cédula de Administradores, nombre del representante legal, etc |  | SIAE5 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Ver estados financieros de Sociedades en línea |  | SIAE6 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Descarga de Estados Financieros en distintos formatos (excel,pdf etc), |  | SIAE7 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Visualización de reportes |  | SIAE8 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Un sistema que sea administrable, escalable y de fácil parametrización para publicar información. |  | SIAE9 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Generar una plataforma con un diseño amigable y diferente |  | SIAE10 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Mostrar información sobre infromación básica de cada sociedad |  | SIAE11 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Crear la funcionalidad para acceder a la información histórica contenida en Sirem. |  | SIAE13 | Superintendente de Sociedades | n/a | 2015-12-18 | Supervisor
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Crear un sitio web para la exposición de información empresarial a los usuarios internos y externos de la entidad sobre la información reportada de las sociedades bajo el nuevo estándar de Normas Internacionales de Información Financiera.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Información financiera reportada en el aplicativo STORM bajo norma local (2649). A partir de los lineamientos de Arquitectura empresarial en donde el principio de Tecnología 01 indica– Alineamiento con la plataforma tecnológica Target definida,
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se cuente con el presupuesto requerido para su desarrollo a partir del Estudio de Mercado recibido por los proponentes. No contar con el tiempo de ejecución del proyecto necesario a partir de las necesidades requeridas para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se cuenta con las estructuras de datos de los origenes de información definidos para la implementación del proyecto. Se cuenta con la infraestructura y licenciamiento para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Sitio de información Empresarial en producción • Project Charter. • Plan de trabajo. • Documento de Arquitectura de hardware y software. • Documento de Casos de uso. • Documento de navegación de los Reportes. • Documento lógico de creación para ETL. • Documento de explotación de Información. • Documento de visualización de Reportes. • Documento de validación información. • Documento con la definición realizada de Dimensiones y tablas de verdad. • Documento con la Construcción del ETL. • Documento con la Construcción de cubos. • Documento donde se muestra la Implementación de herramientas de presentación. De información y despliegue de Reportes. • Matriz y Documento donde se indique la Asignación de roles y permisos. • Datos publicados de acuerdo a la definición planteada. • Documento con la ejecución de las pruebas de calidad realizadas. • Documentación Final (Manual de Usuario y de Administración). • Publicación de los apoyos audiovisuales y manuales. • Listado de asistencia a capacitaciones con sus respectivas grabaciones. • Informes ejecutivos por cada uno de las Fases y Cierre del proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Revisar por cada uno de los interesados en el tiempo debido los documentos que soporten la realización de cada entregable de las fases para el proyecto.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de Información Empresarial
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Planeación del Proyecto | Cronograma | 1 | 10% | Fabian Ulises | 2015-01-21 | 2015-03-06 | 6.2857 | Se realizó un cronograma que incluye la planeación, levantamiento de requeriientos, descripción de necesidad, justificación del proyecto y visita técnica por parte de proveedores para aclarar lo que se requiere para este desarrollo tanto dentro de la Entidad como con los posibles proponentes. | 2015-03-06 | 10%
Generación de Estudio de Conveniencia | Estudio de conveniencia | 1 | 20% | Fabian Ulises | 2015-03-09 | 2015-04-17 | 5.5714 | 1. El día 20 de Abril se radico el Estudio de Conveniencia con Radicado 2015-01-171362 al grupo de Contratos de la Entidad. 2. El día 28 de Abril de 2015 a través de Radicado 2015-01-213078, se reciben observaciones del Estudio de Conveniencia por parte del Grupo de Contratos. 3. El día 06 de Mayo de 2015 a través de Radicado 2015-01-233264 se radica nuevo Estudio de Conveniencia al Grupo de contratos con las respuestas a las observaciones entregadas por ellos. | 2015-04-20 | 20%
Actividades relacionadas con la publicación de pliegos o lo correspondiente según tipo de contratación. | Estudio Publicadp | 1 | 10% | Fabian Vicente Mayor | 2015-04-20 | 2015-05-06 | 2.2857 | 1. Se publican el pliego de condiciones en la página de colombia compra eficiente el día 25 de mayo del 2015, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-139565 | 2015-05-25 | 10%
Contrato adjudicado | Contarto firmado | 1 | 10% | Fabian Vicente Mayor | 2015-05-07 | 2015-06-26 | 7.1429 | 1. Contrato adjudicado el 23 de Julio de 2015. 2. El valor de ejecución es de $635.691.600 3. Se publican el pliego de condiciones en la página de colombia compra eficiente el día 25 de mayo del 2015, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-139565 | 2015-07-23 | 10%
Ejecución del contrato: Fase 1: Definición de aspectos funcionales. Fase 2: Construcción de estructura de Datos y preparación de infraestructura. Fase 3: Presentación, publicación y puesta en producción. | Fase 1: Documentos Fase 2: Documentos sobre Implementación. Fase 3: Documentos soporte y Sitio Web con datos básicos y financieros de las Sociedades. | Fase 1: 8 Fase 2: 7 Fase 3: 4 Documentos y 1 Sitio Web | 50% | Fabian Ulises | 2015-06-30 | 2015-12-18 | 24.4286 | 1. El avance del proyecto es del 100%, lo cual significa el 50% de ejecución de esta actividad. 2. Se realizo el cierre administrativo del contrato el día 18 de Diciembre de 2015 con la realización de todos los documentos requerido en el pliego de condiciones para la ejecución de este contrato. 3. Los soportes del proyecto los encuentra en el sitio del proyecto http://intranet/DAEC/GE/CD/SIEF1/default.aspx | 2015-12-18 | 50%
TOTALES |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Información Empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento