## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementación de soluciones tecnológicas necesarias para la atención de los trámites y servicios prestados por la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema durante la recepción del 2015 (Acompañamiento del proveedor durante la recepción)
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Habilitar a la entidad para recibir los informes que actualmente funcionen en Storm y deban ser requeridos por SIRFIN (Implementación de otros informes)
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Incrementar las funcionalidades, reportes y niveles de servicio que brinda el Sistema (Contrato para mejorar las funcionalidades de SIRFIN)
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Valor del indicador: 1 Las entregas programadas fueron realizadas antes o en la fecha establecida para ellas. El resultado del indicador refleja que las entregas programadas se realizaron de forma oportuna, de tal forma que el resultado debe variar entre cero y uno tendiendo a uno. El denominador relaciona las entregas que hay programadas a una fecha específica mientras que el numerador relaciona las entregas que se realizaron de forma oportuna.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | 100% | Quincenal | Ascendente | Entregas en Fechas _____________________________ Entregas Programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | DR. JUAN ANTONIO DUQUE DUQUE | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NO APLICA
Lider Técnico | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NO APLICA
Lider funcional | DRA. DORA MARÍA MESA | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Gerente de Proyecto - Supervisor del Contrato | ING. AMANDA FERNÁNDEZ | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Lider funcional | DR. MAURICIO ESPAÑOL | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Lider funcional | DRA. MARÍA TERESA CAMACHO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Gestor de Infraestructura | Gerardo Enrique Reyes | Facilita el acceso al Hardware requerido para el despliegue y operación del Software implementado | Interno | NO APLICA
Soporte Técnico | Representande de Mesa de Ayuda | Asegura la disponibilidad de recursos humano para facilitar las actividades que requieren privilegios en la red. | Interno | NO APLICA
Soporte Funcional | Ana María Cuervo, Yhon Faiver Cardona, Neila Cáceres | Apoya definiciones Funcionales y ejecuta tareas operativas asociadas con las pruebas y revisiones de los requerimientos solicitados y entregados. | Interno | NO APLICA
Ingeniero desarrollador de apoyo |  | Desarrollar e implementar el código necesario para la creación de las funcionalidades y requerimientos planteados para el sistema | Externo | Por Definir
Ingeniero desarrollador de apoyo |  | Desarrollar e implementar el código necesario para la creación de las funcionalidades y requerimientos planteados para el sistema | Externo | Por Definir
Lider Técnico
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Dr. Juan Antonío Duque Duque | Patrocinador | Contratista | Coordinador
Ing. Amanda Fernández | Gerente de Proyecto
Juan Carlos Rodríguez | Lider Funcional
Ing. Gerardo Reyes | Gestor de Infraestructura
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
| Contratación: | I. NUEVAS FUNCIONALIDADAES SIRFIN
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 56915
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 361154731
| APROPIACION INICIAL | 361154731
| VALOR COMPROMETIDO | 361154731
| VALOR OBLIGADO | 361154730
| Contratación: | II. ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECEPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 56515
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 37120000
| APROPIACION INICIAL | 37120000
| VALOR COMPROMETIDO | 37120000
| VALOR OBLIGADO | 37120000
| Contratación: | III. NUEVAS TAXONOMÍAS FUNCIONALES EN SIRFIN
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 83015
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 153555000
| APROPIACION INICIAL | 153555000
| VALOR COMPROMETIDO | 153555000
| VALOR OBLIGADO | 153555000
| TOTAL VALOR COMPROMETIDO | 551829731
| TOTAL VALOR OBLIGADO | 551829730
Página
Inicial
Página
Inicial
Note on B11: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B13: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B15: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B17: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B19: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B21: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Note on B26: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B28: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B30: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B32: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B34: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B36: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Note on B41: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B43: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B45: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B47: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B49: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B51: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ing. Jorge Gómez | Director de Informática | 2201000 | n/a | Interno | A favor
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Delegatura de AEC | 2201000 | n/a | Interno | A favor
Delegada de Inspección Vigilancia y Control | Delegaturas de IVC | 2201000 | n/a | Interno | A favor
Delegado de Procedimientos Mercantiles | Delegatura de Procedimientos Mercanitles | 2201000 | n/a | Interno | A favor
Usuarios finales | Usuarios finales Internos | 2201000 | n/a | Interno | A favor
Usuarios finales | Usuarios finales Externos | 2201000 | n/a | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ing. Jorge Gómez | Mail | Informar, solicitar apoyo y tomar decisiones | Según requerimiento | Lider | Documento
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Reunión | Informar, solicitar apoyo y tomar decisiones | Según requerimiento | Lider | Documento
Delegada de Inspección Vigilancia y Control | Memorando | Informar y solicitar apoyo | Según requerimiento | Lider | Documento
Delegado de Procedimientos Mercantiles | Memorando | Informar y solicitar apoyo | Según requerimiento | Lider | Documento
Usuarios finales internos | Memorando | Informar | Según requerimiento | Lider | Documento
Usuarios finales externos | Acto administrativo | Informar | Según requerimiento | Lider | Documento
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Nuevas funcionalidades a SIRFIN |  | SIRFIN2-1 | Informes Empresariales | Mejoramiento a módulo de funcionario. | 2015-12-31 | Supervisor
Nuevas funcionalidades a SIRFIN |  | SIRFIN2-2 | Regulación e Investigación Contable | Mejoramiento a módulo de funcionario. | 2015-12-31 | Supervisor
Nuevas funcionalidades a SIRFIN |  | SIRFIN2-3 | Arquitectura de Datos | Mejoramiento a módulo de funcionario. | 2015-12-31 | Supervisor
Acompañamiento durante días del mes de Junio en la recepción de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio bajo NIIF del Grupo 1 |  | SIRFIN2-4 | Delegatura de Asuntos Económicos y Contables | Listado de asistencia a la entidad y reporte de actividades realizadas | 2015-07-30 | Supervisor
Acompañamiento durante días del mes de Julio en la recepción de los Estados de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF del Grupo 2 |  | SIRFIN2-5 | Delegatura de Asuntos Económicos y Contables | Listado de asistencia a la entidad y reporte de actividades realizadas | 2015-07-30 | Supervisor
Migración de Informes al Nuevo sistema de Información. |  | SIRFIN2-6 | Informes Empresariales | X Informes Migrados | 2015-12-31 | Supervisor
Creación de Nuevos Informes |  | SIRFIN2-7 | Informes Empresariales | X Informes Creados | 2015-12-31 | Supervisor
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Creación de nuevos informes y la transformación de los existentes en Storm, asegurando la primera recepción de información en el sistema con el acompañamiento en sitio del proveedor y adicionando nuevas funcionalidades al sistema.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Migración de Datos.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Presupuesto. Tiempo.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Ya existe un sistema de recepción de información. Existen los informes a crear en el nuevo sistema. Hay claridad respecto a los entregables esperados.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Nuevas funcionalidades como envío de documentos adicionales, Control de acceso y creación de tablas de auditoria entre otras; Informe de acompañamiento presencial en la recepción (días de Junio y días de Julio) y Creación de Informes (taxonomías) para ser recibidos por el sistema.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Por definir para cada uno de los entregables.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I. NUEVAS FUNCIONALIDADAES SIRFIN
Planeación del Proyecto | Cronograma | 1 | 3% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 9.5714 | Cronograma en Project | 2015-04-10 | 3%
Generación de Estudio de Conveniencia | Estudio de Conveniencia y Oportunidad | 1 | 6% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 0.57143 | Radicación el 21 de Abril de 2015 | 2015-04-21 | 6%
Actividades relacionadas con la publicación de pliegos o lo correspondiente según tipo de contratación. | Terminos de Referencia Publicados | 1 | 3% | Fabian Vicente Mayor | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2 | Los documentos se han entregado y están en ciclo de revisión y aprobación por parte del grupo de contratos | 2015-05-26 | 3%
Contrato adjudicado | Contrato firmado | 1 | 3% | Fabian Vicente Mayor | 2015-05-05 | 2015-06-05 | 4.4286 | Contrato firmado | 2015-05-29 | 3%
Ejecución del contrato: Nuevas Funcionalidades implementadas en SIRFIN. | Nuevas funcionalidadades implementadas en SIRFIN | 1 | 15% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | * Funcionalidades para XBRL Expres: Trasladar la funcionalidad de editar el NIT de la empresa, al menú de opciones Ocultar el botón de vista clásica (eliminar) Fijar el modo de validación en manual Ocultar la opción de conversión de moneda y escalado de valores.Aclarar funcionalidad de tabla: Modo de visualización por defecto en XBRL (Ocultar) Indicar por aplicación la versión de la taxonomía que se está utilizando para diligenciar. ** Funcionalidades sobre SIRFIN Sociedades: Funcionalidad de envío de documentos adicionales tomando los datos del envío y de la sesión para autenticar y relacionar quien y que envía (Single-Sign-On) Incluir informes recibidos en el módulo de sociedades Conexión de demostración didáctica para las funcionalidades claves (actualización, envíos y consultas). *** Funcionalidades sobre SIRFIN Funcionario: Eliminar Autorizaciones de envío (tener en cuenta las reglas de negocio) Eliminar funcionalidad de INACTIVACIÓN en Autorizaciones Envío de notificación al autorizar. (Individual y Masivo) Aumentar el nivel de permisos en las funcionalidades, no solo menú sino bajando a opciones. De tal forma que se pueda indicar si un rol tiene permisos para consultar ciertas taxonomías, ciertos roles (formularios) en las taxonomías e incluso ciertas sociedades. Autorizaciones genéricas. Mecanismo web de administración de servicios de procesamiento. Control de acceso y creación de tablas de auditoria para las funcionalidades de autorización, envíos y consultas (guardar dirección IP, último ingreso, cantidad de intentos, módulo y bloqueo temporal, parametrizable). Tablas de auditoria para las funcionalidades de autorización , envíos y consultas (parámetros seleccionados) Reporte consolidado de autorizaciones y envíos (correctos, faltantes, errores, etc.) Incluir la funcionalidad de consultar comparativo de información (ver en una misma consulta la información reportada de dos periodos calculando la variación absoluta y porcentual entre los valores registrados para cada concepto y calculando también la participación respecto a los totales principales) | 2015-12-18 | 15%
II. ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECEPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Planeación del Proyecto | Cronograma | 1 | 3% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 9.5714 | Cronograma en Project | 2015-04-10 | 3%
Generación de Estudio de Conveniencia | Estudio de Conveniencia y Oportunidad | 1 | 6% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 0.57143 | Radicación el 20 de Abril de 2015 | 2015-04-20 | 6%
Actividades relacionadas con la publicación de pliegos o lo correspondiente según tipo de contratación. | Terminos de Referencia Publicados | 1 | 3% | Fabian Vicente Mayor | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2 | Los documentos se han entregado y están en ciclo de revisión y aprobación por parte del grupo de contratos | 2015-05-26 | 3%
Contrato adjudicado | Contrato firmado | 1 | 3% | Fabian Vicente Mayor | 2015-05-05 | 2015-06-05 | 4.4286 | Contrato firmado | 2015-05-29 | 3%
Ejecución del contrato: Informe de acompañamiento en la Recepción de Estados Financieros. | Informe Final sobre el acompañamiento durante la recepción | 1 | 15% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-06-01 | 2015-07-30 | 8.4286 | * Se brindó el acompañamiento y soporte técnico en sitio conforme se requirió. ** El contratista presentó los informes periódico incluyendo los aspectos establecidos en el contrato. *** El contratista presentó los informes en las fechas establecidas | 2015-07-17 | 15%
III. NUEVAS TAXONOMÍAS FUNCIONALES EN SIRFIN
Planeación del Proyecto | Cronograma | 1 | 4% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 9.5714 | Cronograma en Project | 2015-04-10 | 4%
Generación de Estudio de Conveniencia | Estudio de Conveniencia y Oportunidad | 1 | 8% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 0.57143 | Radicación el 21 de Abril de 2015 | 2015-04-21 | 8%
Actividades relacionadas con la publicación de pliegos o lo correspondiente según tipo de contratación. | Terminos de Referencia Publicados | 1 | 4% | Fabian Vicente Mayor | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2 | Los documentos se han entregado y están en ciclo de revisión y aprobación por parte del grupo de contratos | 2015-05-26 | 4%
Contrato adjudicado | Contrato firmado | 1 | 4% | Fabian Vicente Mayor | 2015-05-05 | 2015-06-05 | 4.4286 | Contrato Firmado | 2015-08-03 | 4%
Ejecución del contrato: Nuevas taxonomís funcionales en SIRFIN. | Taxonomías solicitadas creadas en SIRFIN | 9 | 20% | Juan Carlos Rodríguez | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30.4286 | Taxonomía CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO entregada, funcionalidades de despliegue en XBRL Express de formularios con la linkbase de tablas, procesamiento en los servicios de procesamiento y despliegue en módulos de SIRFIN de los formularios entregados | 2015-12-18 | 20%
TOTALES |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial
Note on H14: Nelson Roman Navarrete Navarrete: Se autorizo el ajsute en fecha por Jefe OAP el día 22/05/2015
Note on H21: Nelson Roman Navarrete Navarrete: Se autorizo el ajsute en fecha por Jefe OAP el día 22/05/2015
Note on H28: Nelson Roman Navarrete Navarrete: Se autorizo el ajsute en fecha por Jefe OAP el día 22/05/2015

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Sistema de Recpeción de Información - Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento