## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Clínica de casos
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Acercamiento al sector empresarial para identificar riesgos empresariales y oportunidades de desempeño tanto en sectores económicos como en regiones.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Analizar los casos de investigaciones que por su complejidad presentan inconvenientes o demora en su tramite y socializar la experiencia para replicar en casos futuros.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Impulsar las investigaciones mediante el trazado de una hoja de ruta que permita: (i) Tomar decisiones cruciales y (ii) Precaver inconvenientes en las investigaciones.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir el número de casos analizados en el tiempo establecido, sobre los presentados para análisis.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Documento de análisis del caso | 3 | Mensual | Ascendente | Casos analizado en el tiempo establecido / total de casos presentados para análisis
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo y habilidades de comunicación
Gerente | Andrés Alfonso Parias Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Habilidades de gestión, dirección y organización
Lider funcional | 1. Coordinador Grupo de Investigaciones Administrativas 2. Coordinador del Grupo de Conglomerados 3. Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración 4. Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Dar a conocer el estado de avance de las fases de los proyectos.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | N/A | N/A | N/A | N/A
Andrés Alfonso Parias | Gerente
Diana Marcela Mantilla | Líder funcional
Julio Andres Mantilla | Líder funcional
Jorge Andrés Payome | Líder funcional
Astrid Lilianan Pinzón Fajardo | Líder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Clínica de casos
| NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 0
| NUMERO DE CDP | 0
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 0
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Andrés Alfonso Parias Garzón | Delegado para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Marcela Mantilla Cupaban | Directora de Supervisión de Sociedades | 2201000 | dianamc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Andrea López Casado | Directora de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | mariaandreal@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Marcela Mantilla Cupaban | Coordinadora Grupo de Investigaciones Administrativas | 2201000 | dianamc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julio Andres Mantilla | Coordinador del Grupo de Conglomerados | 2201000 | andresg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Andrés Payome | Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración | 2201000 | jorgepm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Astrid Lilianan Pinzón Fajardo | Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | 2201000 | astridp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
1. Coordinadora Grupo de Investigaciones Administrativas | Reunión | Proponer, Analizar y Discutir los casos críticos para establecer prioridades | Quincenal | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Formato con las conclusiones
2. Coordinador del Grupo de Régimen Cambiario | Reunión | Proponer, Analizar y Discutir los casos críticos para establecer prioridades | Quincenal | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Formato con las conclusiones
3. Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración | Reunión | Proponer, Analizar y Discutir los casos críticos para establecer prioridades | Quincenal | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Formato con las conclusiones
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Proponer, analizar y discutir los casos societarios críticos en cada grupo. |  | N/A | Delegado IVC | Documento con pronunciamientos sobre el tema. | 2015-09-17 | Que todos los casos seleccionados sean analizados
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Evaluación de los casos criticos y puesta en marcha de las medidas adoptadas
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 3 fichas memoria.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Elaborar 3 “Ficha Memoria” en la cual se consigne: i) la conclusión de la reunión, ii) las medidas para impulsar la investigación si es del caso y, iii) los avances alcanzados a la fecha del informe.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Clínica de casos
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. El Grupo de Investigaciones Administrativas debe seleccionar un caso crítico que cumpla con alguno o varios de los siguientes criterios, para presentarlo a la Clínica de Casos: (i) alta complejidad; (ii) mayor antigüedad; (iii) alto impacto social o económico del asunto; (iv) parálisis de la investigación. | E-mail con el caso seleccionado | 1 | 6% | Coordinador del Grupo Investigaciones Administrativas | 2015-09-07 | 2015-09-17 | 1.4286 | E-mail con la selección del caso | 2015-09-17 | 6%
1.1. Seleccionar el ponente o los ponentes que expondrán al grupo de trabajo, el caso propuesto. | Selección de ponentes | 1 | 2% | Coordinador del Grupo Investigaciones Administrativas | 2015-09-07 | 2015-09-17 | 1.4286 | E-mail con la selección | 2015-09-17 | 2%
1.2. Elaborar la ficha del caso y preparar la presentación para dar aconocer el caso critico que será analizado durante la sesión. | Formato con el caso seleccionado y presentación | 1 | 6% | Ponente, Coordinador del Grupo Investigaciones Administrativas | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formatoc on el caso seleccionado | 2015-09-21 | 6%
1.3. Seleccionar el grupo de trabajo encargado de presentar las recomendaciones frente al caso propuesto. | Formato memoria del caso | 1 | 2% | Delegado IVC | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-21 | 2%
1.4. Presentar al grupo de trabajo la ficha del caso, en el formato establecido, con la información necesaria para hacer las recomendaciones pertinentes. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 6% | Ponente, Coordinador del Grupo Investigaciones Administrativas | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-25 | 6%
1.5. Elaborar una “Ficha Memoria” en la cual se consignará: i) la conclusión de la reunión, ii) las medidas para impulsar la investigación si es del caso y, iii) los avances alcanzados a la fecha. | Formato memoria del caso | 1 | 11.3% | Ponente, Coordinador del Grupo Investigaciones Administrativas y grupo de trabajo. | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-28 | 11.3%
2. El Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración debe seleccionar un caso crítico que cumpla con alguno o varios de los siguientes criterios, para presentarlo a la Clínica de Casos: (i) alta complejidad; (ii) mayor antigüedad; (iii) alto impacto social o económico del asunto; (iv) parálisis de la investigación. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 6% | Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración | 2015-09-07 | 2015-09-17 | 1.4286 | E-mail con la selección del caso | 2015-09-17 | 6%
2.1. Seleccionar el ponente o los ponentes que expondrán al grupo de trabajo, el caso propuesto. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 2% | Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración | 2015-09-07 | 2015-09-17 | 1.4286 | E-mail con la selección | 2015-09-17 | 2%
2.2. Elaborar la ficha del caso y preparar la presentación para dar aconocer el caso critico que será analizado durante la sesión. | Formato con el caso seleccionado y presentación | 1 | 6% | Ponente, Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formatoc on el caso seleccionado | 2015-09-21 | 6%
2.3. Seleccionar el grupo de trabajo encargado de presentar las recomendaciones frente al caso propuesto. | Formato memoria del caso |  | 2% | Delegado IVC | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-21 | 2%
2.4. Presentar al grupo de trabajo la ficha del caso, en el formato establecido, con la información necesaria para hacer las recomendaciones pertinentes. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 6% | Ponente, Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-25 | 6%
2.5. Elaborar una “Ficha Memoria” en la cual se consignará: i) la conclusión de la reunión, ii) las medidas para impulsar la investigación si es del caso y, iii) los avances alcanzados a la fecha del informe. | Formato memoria del caso | 1 | 11.3% | Ponente, Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración y grupo de trabajo | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-28 | 11.3%
3. El Grupo de Régimen Cambiario debe seleccionar un caso crítico que cumpla con alguno o varios de los siguientes criterios, para presentarlo a la Clínica de Casos: (i) alta complejidad; (ii) mayor antigüedad; (iii) alto impacto social o económico del asunto; (iv) parálisis de la investigación. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 6% | Coordinador del Grupo de Conglomerados | 2015-09-07 | 2015-09-17 | 1.4286 | E-mail con la selección del caso | 2015-09-17 | 6%
3.1. Seleccionar el ponente o los ponentes que expondrán al grupo de trabajo, el caso propuesto. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 2% | Coordinador del Grupo de Conglomerados | 2015-09-07 | 2015-09-17 | 1.4286 | E-mail con la selección | 2015-09-17 | 2%
3.2. Elaborar la ficha del caso y preparar la presentación para dar aconocer el caso critico que será analizado durante la sesión. | Formato con el caso seleccionado y presentación | 1 | 6% | Ponente, Coordinador del Grupo de Conglomerados | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formatoc on el caso seleccionado | 2015-09-21 | 6%
3.3. Seleccionar el grupo de trabajo encargado de presentar las recomendaciones frente al caso propuesto. | Formato memoria del caso |  | 2% | Delegado IVC | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-21 | 2%
3.4. Presentar al grupo de trabajo la ficha del caso, en el formato establecido, con la información necesaria para hacer las recomendaciones pertinentes. | Formato con el caso seleccionado | 1 | 6% | Ponente, Coordinador del Grupo de Conglomerados | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-25 | 6%
3.5. Elaborar una “Ficha Memoria” en la cual se consignará: i) la conclusión de la reunión, ii) las medidas para impulsar la investigación si es del caso y, iii) los avances alcanzados a la fecha del informe. | Formato memoria del caso | 1 | 11.3% | Ponente, Coordinador del Grupo de Conglomerados y grupo de trabajo | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2.1429 | Formato memoria del caso | 2015-09-28 | 11.3%
Página
Inicial
Note on J10: Diana Paola Garavito Mendez:Evidencia en carpeta de sharepoint
Note on J16: Diana Paola Garavito Mendez:Evidencia en carpeta de sharepoint
Note on J22: Diana Paola Garavito Mendez:Evidencia en carpeta de sharepoint

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
Falta de disponibilidad (tiempo) para asistir a las reuniones en las que se deben resolver casos críticos.
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento