## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Elaboración de propuestas de iniciativas legislativas
OBJETIVO N°1 DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | 1- Proponer el proyecto de Decreto Rreglamentario de la Ley 1700 de 2013 respecto a las sociedades de multinivel o mercadeo en red.
GENERAL
OBJETIVO N°2 DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | 2- Participar en el proyecto de Ley que modifica la Ley 1527 de 2012 sobre libranza, cuyo ponente es el Senador Antonio Navarro Wolff.
GENERAL
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | 1- Proponer el proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013 respecto a las sociedades de multinivel o mercadeo en red. 2- Participar en la propuesta del proyecto de Ley que modifica la Ley 1527 de 2012 sobre libranza.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Borrador de los proyectos. | 2 | Anual | Ascendente | Entrega de los borradores de los proyectos propuestos para aprobación del Superintendente.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegado IVC
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado para Inspección Vigilancia y Control | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo y habilidades de comunicación
Gerente | Directora de Asuntos Especiales y Empresariales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Habilidades de gestión, dirección y organización
Lider funcional | Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto
Líder técnico | Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Construye documento funcional - casos de uso Realiza pruebas de los atributos de calidad de las aplicaciones Aclarar inquietudes técnicas de las aplicaciones que se integran con la solución a construir | Interno | Seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegado para Inspección Vigilancia y Control / Doctor Andrés Alfonso Parias | Patrocinador del Proyecto | Senador Antonio Navarro Wolff | Ponente del Proyecto de Ley que modifica la Ley 1527 de 2012- Libranza | N/A | N/A
Directora de Asuntos Especiales y Empresariales | Gerente
Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | Lider Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
| NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | NO APLICA
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | NO APLICA
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Andrés Alfonso Parias Garzón | Delegado para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Andrea López Casado | Directora de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | mariaandreal@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Astrid Lilianan Pinzón Fajardo | Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | 2201000 | astrdip@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Conocer el borrador de los proyectos propuestos | Semestral | Delegado IVC | Presentación del borrador de los proyectos propuestos
Delegado para Inspección Vigilancia y Control | Reunión | Disponer del borrador de los proyectos para ser presentados al Superintendente de Sociedades | Semestral | Directora de Asuntos Especiales y Empresariales/Coordinador del Grupo de Supervisión Especial | Borrador de los proyectos para aprobación
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Recibir la propuesta del proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013 |  | N/A | Superintendente de Sociedades | Propuesta aprobada por el Delegado de IVC | 2015-08-31 | El borrador debe cumplir con los parámetros establecidos.
Recibir la propuesta frente a la particpación del proyecto de Ley que modifica Ley 1527 de 2012 |  | N/A | Superintendente de Sociedades | Propuesta aprobada por el Delegado de IVC | 2015-12-31 | El borrador debe cumplir con los parámetros establecidos.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Entrega de la propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y de la propuesta del Proyecto de ley que modifica la ley 1527 de 2012.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | NA
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Borrador del Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013 y borrador de la propuesta de modificación de la Ley 1527 de 2012
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los borradores deben cumplir con los parámetros establecidos.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
DESCRIPCIÓN |  | 1- Proponer el proyecto de Decreto Rreglamentario de la Ley 1700 de 2013 respecto a las sociedades de multinivel o mercadeo en red.
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1) Elaboración del proyecto Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013. | Borrador del proyecto | 1 | 45% | Coordinador Grupo Supervisión Especial | 2015-04-21 | 2015-06-30 | 10 | Se elaboró el proyecto y se entrego para revisión de asesor del Despacho del SS | 2015-06-30 | 45%
2) Revisión por parte del Doctor Andrés Escobar (Asesor Despacho del Superintendente). | Documento revisado | 1 | 2.5% | Asesor del Despacho SS | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 4.2857 | La versión final del proyecto fue revisada y aprobada por el Doctor Andrés Escobar | 2015-07-24 | 2.5%
3) Entrega del proyecto Decreto Reglamentario de la Ley 1700 de 2013 al Superintendente de Sociedades | Borrador del proyecto | 1 | 2.5% | Delegado IVC | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 4.2857 | Se presentó el documento final al Superintendente, con lo cual se cumple la actividad. Adionalmente el 26 de octubre de 2015 se radicó el proyecto en el Ministerio de Industria y Comercio, con carta frimada por el Señor Superintendente y fue firmado el 12 de enero de 2016, Decrero 24) | 2015-08-31 | 2.5%
DESCRIPCIÓN |  | 2- Participar en el proyecto de Ley que modifica la Ley 1527 de 2012 sobre libranza, cuyo ponente es el Senador Antonio Navarro Wolff.
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1) Participación en el proyecto que modifica la Ley 1527 de 2012. | Borrador de propuesta | 1 | 50% | Coordinador Grupo Supervisión Especial | 2015-06-17 | 2015-12-31 | 28.1429 | Inicialmente se elaboró un proyecto de decreto que reglamentara lo dispuesto en la Ley 1527 de 2012, con el ánimo de reglamentar y aclarar algunos aspectos contenidos en esta norma, de tal manera que facilitaran la supervisión que ejerce esta Superintendencia sobre las sociedades comerciales operadoras de libranza que realizan la actividad con recursos propios u obtenidos a través de sistemas de financiación autorizados por la ley. Posteriormente se replanteo esta actividad, por la iniciativa presentada por el senador Antonio Navarro Woolf de modificar la Ley 1527 de 2012, para incluir otros tipos de entidades operadoras de libranzas y definir la correspondiente autoridad de inspección, vigilancia y control. Actualmente, se está a la espera de las reuniones que programe el Senador Navarro para sacar adelante esta iniciativa. El 28/9/2015 se realizó la primera reunión con los asesores del Senador y las Superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y Supersociedades, con el fin de hacer algunas precisiones frente al alcance del proyecto de Ley 069, que modificará la Ley 1527 del 2012 de libranza; proyecto que ya paso por primer debate. El lunes 26 de octubre se envió al asistente del Dr. Navarro los comentarios y aportes al citado proyecto. | 2015-10-26 | 50%
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B15: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Propuesta proyecto de decreto reglamentario de la ley 1700 de 2013 y participación en la propuesta de modificación de la ley 1527 DE 2012
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Incumplimiento de las fechas programadas para entrega del borrador de los proyectos.
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento