## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Trasplantar el modelo desarrollado para resolver conflictos societarios al régimen de insolvencia empresarial
ESTRATEGIA | Ajuste del sistema de insolvencia colombiano de acuerdo a las tendencias mundiales y a la realidad jurídica y socioeconómia del país.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Proponer proyecto de reforma al régimen de insolvencia, con el objeto de ajustarlo a la nueva realidad jurídica, comercial y económica, así introducir normas que permitan agilizar el proceso en beneficio de las finalidades del régimen, acreedores y empresarios.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Seleccionar y analizar los temas que deben ser objeto de modificación, considerando la realida jurídica y socioeconomica nacional, modelo de la CNUDMI, y el derecjo comparado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Redactar el articulado y someterlo a consideración de grupos internos de la entidad y recibir los comentarios y realizar los ajustes que haya lugar.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Socialización del documento, entre la comuidad jurídica y empresaria a fibn de que se pronuncien sobre el mismo. Analizar las recomendaciones e incorporarlas al documento si se consideran necesarias.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Entrega del anteproyecto al Superintendente para su aprobación.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Estudios de la reforma
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Documento (Anteproyecto) | 1 | Semestral | Ascendente | Número de anteproyectos presentados al Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegado para Procedimientos de Insolvencia
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | n/a
Gerente | Nicolas Polanía Tello Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | n/a
Lider funcional | Martha Ruth Ardila Asesora delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | n/a
Lider funcional | Maria Victoria Londfoño Coordinadora Grupo de Liquidaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | n/a
Lider funcional | Martha Archila Coordinadora Grupo de Intervenidas | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | n/a
Lider funcional | Graciela Saldarriaga Coordinadora Grupo Procesos Especiales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | n/a
Lider funcional | Bethy González Coordinadora Grupo Supervisión y Seguimiento Acuerdos Recuperatorios | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | n/a
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Gremios Empresariales "Presidentes" | Analisis de Propuestas | n/a
Juan Camilo Herrera Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Gerente | Camaras de Comecio "Oficina Jurídica" | Analisis de Propuestas | n/a
Martha Ruth Ardila Coordinadora Grupo de Reorganización | Lider Funcional | Confecamaras "Vicepresidente Jurídico" | Analisis de Propuestas | n/a
Maria Victoria Londfoño Coordinadora Grupo de Liquidaciones | Lider Funcional | Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal "Presidente" | Analisis de Propuestas | n/a
Martha Archila Coordinadora Grupo de Intervenidas | Lider Funcional | Universidades "Decanos Facultades de derecho" | Analisis de Propuestas | n/a
Graciela Saldarriaga Coordinadora Grupo Procesos Especiales | Lider Funcional | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Analisis de Propuestas | n/a
Bethy González Coordinadora Grupo Supervisión y Seguimiento Acuerdos Recuperatorios | Lider Funcional | Ministerio de Trabajo | Analisis de Propuestas | n/a
|  | Ministerio de Comercio Industria y Turismo "Viceministro de Desarrollo" | Analisis de Propuestas Aprobación y Tramite Ante el Congreso | n/a
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
| NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Martha Ruth Ardila | Coordinador Grupo de Reorganización |  |  | Interno | A favor
Bethy González | Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento Acuerdos Recuperatorios |  |  | Interno | A favor
Maria Victoria Londoño | Coordinador Grupo de Liquidaciones |  |  | Interno | A favor
Martha Archila | Coordinador Grupo de Intervenidas |  |  | Interno | A favor
Graciela Saladarriaga | Coordinador Grupo de Procesos Especiales |  |  | Interno | A favor
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
| Presidentes Gremios Empresariales |  |  | Externo | Neutral
| Directores Jurídicos Camaras de Comecio |  |  | Externo | Neutral
| Director Jurídico Confecamaras |  |  | Externo | Neutral
| Presidente Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal |  |  | Externo | Neutral
| Decanos Facultades de Derecho Universidades |  |  | Externo | Neutral
| Ministro de Hacienda y Crédito Público |  |  | Externo | Neutral
| Ministerio de Trabajo |  |  | Externo | Neutral
| Viceministro de Desarrollo Ministerio de Comercio Industria y Turismo |  |  | Externo | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Coordinador Grupo de Reorganización | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento Acuerdos Recuperatorios | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Liquidaciones | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Intervenidas | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Procesos Especiales | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Superintendente de Sociedades | Reunión | Aporbar Temas, Artículado y Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Mensual | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto.
Presidentes Gremios Empresariales | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Directores Jurídicos Camaras de Comecio | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Director Jurídico Confecamaras | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Presidente Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Decanos Facultades de Derecho Universidades | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Ministro de Hacienda y Crédito Público | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Superintendente de Sociedades | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema.
Ministro de Trabajo | Oficio | Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Según requerimiento | Superintendente de Sociedades | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema.
Viceministro de Desarrollo Ministerio de Comercio Industria y Turismo | Oficio | Aporbar Temas, Artículado y Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia y presentarlo al Congreso | Según requerimiento | Superintendente de Sociedades | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Coordinador Grupo de Reorganización | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-09 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento Acuerdos Recuperatorios | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-09 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Coordinador Grupo de Liquidaciones | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-09 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Coordinador Grupo de Intervenidas | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-09 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Coordinador Grupo de Procesos Especiales | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-09 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Aporbar Temas, Artículado y Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto. | 2015-11-23 | Que los temas contenidos en el anteproyecto se ajusten a la constitución, a la realidad jurídica y socioeconomica del pais y a las tendencias internacionales en materia de insolvencia.
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Presidentes Gremios Empresariales | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-11-03 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Directores Jurídicos Camaras de Comecio | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-11-03 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Director Jurídico Confecamaras | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-11-03 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Presidente Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-11-03 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Decanos Facultades de Derecho Universidades | Constancia de entraga correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-11-03 | Que las propuestas cumplan con las finalidads del proyecto
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Ministro de Hacienda y Crédito Público | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema. | 03-112015 | Que el documento debe estar acorde con las políticas presupuestales.
Analizar Temas y Proponer ajustes al Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia |  |  | Ministro de Trabajo | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema. | 03-112016 | Que el documento debe estar acorde con las políticas en materia laboral y pensional.
Aporbar Temas, Artículado y Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia y presentarlo al Congreso |  |  | Viceministro de Desarrollo Ministerio de Comercio Industria y Turismo | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema. | 2015-11-30 | Que el documento debe estar en consonacia con el plan de desarrollo y politicas sectoriales.}
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Documento contentivo de la reforma al régimen de insolvencia, que regule temas generales, porcesos recuperatorios, liquidatorios e insolvencia transfronteriza, previa consulta a los grupos de interes y que guarde concordancia con las tendencias mundiales atendiendo el modelo de la CNUDMI y el derecho comparado.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Presentación definitiva del documento, al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y al Congreso.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se le asigne el tiempo suificiente a los responsables para el desarrollo del proyecto. Que la agenda de los directivos no permita cumplir los plazos establecidos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Los funcionarios tendrán el espacio necesario para trabajar en el proyecto. Los temas a reformar son identificables de manera acertada. Los directivos apoyan plenamente el proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma; Documento que justifique los temas Identificados. Propuesta de Articulado. Resumen de los comentarios de los grupos de Interes externos. Documento Ajustado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que los temas contenidos en el anteproyecto se ajusten a la constitución, a la realidad jurídica y socioeconomica del pais y a las tendencias internacionales en materia de insolvencia.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Seleccionar y analizar los temas .
1. 1. Reunión con Grupos de Interes internos para informar y explicar el proyecto y asignar tareas. | Acta | 1 | 4% | Gerente | 2015-07-17 | 2015-09-25 | 0.14286 | Ya se hizo una reunión con Ismael Beltrán, Monica Rodríguez y Martha Ruth Ardila. Se identificaron asuntos que deben ser modificados de fondo por ser ineficaces con el objeto de los procesos de insolvencia. La reunión se llevó a cabo el 15 de septiembre. |  | 4%
1.2. Presentación de Propuestas de Temas, teniendoe ncuenta, explicando la reforma, desde el punto de vista interno, CNUDMI y Derecho Comparado | Documento | 5 | 7% | Coordinadores Grupos Delegatura | 2015-07-17 | 2015-11-15 | 1 | Existe un borrador preliminar de diagnóstico de temas a modificar. |  | 7%
1.3. Recopilar temas analizar, depurar y preparar documento preliminar. | Documento | 1 | 7% | Lider Funcional | 2015-07-24 | 10/12//2015 | 1
1.4. Presentar Documento al Superintendente de Sociedades y Obtener aprobación. | Documento | 1 | 7% | Gerente | 2015-07-31 | 2015-12-15 | 0.85714
2. Redacción del Artículado
2. 1. Reunión con Grupos de Interes internos para Asignar los artículos que debe redactar cada uno. | Acta | 1 | 4% | Gerente | 2015-08-06 | 2015-12-30 | 2.1429
2. 2. Recepción de las propuestas de articulado y preparación Articulado preliminar. | Documento | 5 | 7% | Coordinadores de Grupos y Lider Funcional | 2015-08-21 | 2015-12-30 | 1
2.3. Reunión para analisis y discución integral del articulado propuesto y realizar ajuster pertinentes. | Acta | 1 | 7% | Gerente | 2015-08-28 | 2015-12-30 | 2.4286
2.4. Presentar Artículado al Superintendente de Sociedades y Obtener aprobación. | Documento | 1 | 7% | Gerente | 2015-09-14 | 2015-12-30 | 1
3. Socialización
3.1. Remisión del articulado propuesto a los grupos de interes externos y publicarlo en la Web. | Mail /Oficios/web | 10 | 6% | Gerente | 2015-09-21 | 2015-10-05 | 2
3.2. Recepción de los pronunciamientos soble el articulado y elaborar documento consolidado de los comentarios. | Documento | 1 | 10% | Lider Funcional | 2015-10-05 | 2015-11-03 | 4.1429
3.3 Reunión interna para analisis de los comentarios y pronunciamientos de los grupos externos. | Acta | 1 | 9% | Gerente | 2015-11-03 | 2015-11-09 | 0.85714
4. Entrega del anteproyecto
4.1 Preparación del Anteproyecto de reforma al Régimen de Insolvencia, incluyendo las observacions que su hubiesen considerado voables por el SS. | Documento | 1 | 15% | Lider Funcional | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 1
4.2 Entrega al Superintendente de Sociedades del Anteproyecto de Reforma al Regimen de Insolvencia. | Documento | 1 | 10% | Gerente | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 1
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a no disponibilidad de los coordinadores para realizar las mesas de trabajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento