## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Clínica de procesos
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de procesos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Establecer criterios de decisión y armonizar la doctrina con la jurisprudencia en materia de insolvencia.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Anilizar los procesos, que por su complejidad presentan inconvenientes o demoras en su tramite, agilizar el tramite del mismo tabulando y socializando la experiencia para replicar en procesos futuros. Adelantar los proceso que presentan demoras en su desarrollo
GENERAL
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cantidad de reuniones efectivamente celebradas, frente a las programadas.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Documento con las conclusiones y recomendaciones de cada reunión | 4 | Semestral | Ascendente | # reuniones programadas / reuniones ralizadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegado para Procedimientos de Insolvencia
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Comunicación efectiva con agentes del sector. Capacidad de integrar a los interesados.
Gerente | Nicolás Polanía Tello Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento administrativo de la Delegatura. Conocimiento técnico de los asuntos a tratar. Capacidad de integrar las decisiones adoptadas al sistema de precedentes de la Delegatura. Capacidad de integrar a los interesados.
Lider funcional | Catalina Vanessa Garavito Lara | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento técnico de los temas a tratar. Iniciativa y liderazgo.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Interlocutor | n/a
Catalina Vanessa Garavito Lara | Líder funcional | n/a
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Clínica de procesos
| NOMBRE DEL PROYECTO | clínica de casos
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | n/a
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | n/a
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clinica de casos
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ponentes de los procesos |  | 2201000 |  | Interno | A favor
Coordinador Grupo de Reorganización | Coordinador Grupo de Reorganización | 2201000 |  | Interno | A favor
Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento | Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento | 2201000 |  | Interno | A favor
Coordinador Grupo de Liquidaciones | Coordinador Grupo de Liquidaciones | 2201000 |  | Interno | A favor
Coordinador Grupo de Intervenidas | Coordinador Grupo de Intervenidas | 2201000 |  | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on C11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on F11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on G11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Coordinador Grupo de Reorganización | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Liquidaciones | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Intervenidas | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas y Articulado del Anteproyecto de Modificación del Régimen de Insolvencia | Semanal | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clinica de casos
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Casos que deban ser objeto de discusión para tomar decisones y posisiones frente futuros al caso y futuros procesos. |  |  | Coordinador Grupo de Reorganización | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-30 | Que las propuestas cumplan con las finalidads de mejora de los procesos de insolvencia.
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Casos que deban ser objeto de discusión para tomar decisones y posisiones frente futuros al caso y futuros procesos. |  |  | Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-30 | Que las propuestas cumplan con las finalidads de mejora de los procesos de insolvencia.
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Casos que deban ser objeto de discusión para tomar decisones y posisiones frente futuros al caso y futuros procesos. |  |  | Coordinador Grupo de Liquidaciones | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-30 | Que las propuestas cumplan con las finalidads de mejora de los procesos de insolvencia.
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Casos que deban ser objeto de discusión para tomar decisones y posisiones frente futuros al caso y futuros procesos. |  |  | Coordinador Grupo de Intervenidas | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-30 | Que las propuestas cumplan con las finalidads de mejora de los procesos de insolvencia.
Proponer, Analizar y Discutir Temas y Casos que deban ser objeto de discusión para tomar decisones y posisiones frente futuros al caso y futuros procesos. |  |  | Coordinador Grupo de Procesos Especiales | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-11-30 | Que las propuestas cumplan con las finalidads de mejora de los procesos de insolvencia.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Clínica de casos
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Depuración de Procesos Problemáticos | Documento procesos seleccionados | 1 | 15% | Coordinadores | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 1.2857 |  |  | 15%
Plan de choque para resolver solicitudes de admisión a Reorganización | Solicitudes de admisión resueltas | 46 | 25% | Coordinadores | 2015-06-01 | 2015-07-30 | 8.4286 | Se resolvieron 34 solicitud de admisión. 28 admisiones 5 rechazos y 1 retiro de demanda. 12 casos adicionales estan pendiente de respuesta al requerimiento. |  | 25%
Asignación a Grupo Élite / reasignación de personal | Mail | 1 | 5% | Coordinadores | 2015-06-11 | 2015-06-19 | 1.1429 | Se envío correo a todos los coordinadores | 2015-06-19 | 5%
Mesas de trabajo / Asignación de tareas /Seguimiento | Acta- Ficha | 4 | 15% | Coordinadores | 2015-06-11 | 2015-07-30 | 7 | Se realizaron 4 mesas de trabajo durante el mes de Julio los días. | 2015-07-30 | 15%
Reunión con Delegado para presentar concepto por cada Proceso Problemático (Plan del Caso) | Reunion | 4 | 15% | Coordinadores | 2015-06-16 | 2015-07-16 | 4.2857 | Se realizaron 2 reuniones en el mes de Junio y 5 en julio CDO, Manatí, DMG, Link Global, Factor Group, Flores de Suesca, LGB, leonardo Bahamón | 2015-07-30 | 15%
Puesta en marcha de las recomendaciones en cada proceso | N/A | 4 | 15% | Coordinadores | 2015-06-11 | 2015-07-30 | 7 | Las recomendaciones fueron dadas en las reuniones respecivas. Se han venido impulsando por medio de correos, Autos citaciones a reuniones, ficha de memoria | 2015-07-30 | 15%
Seguimiento / medición de resultados |  | 4 | 10% | El seguimiento es constante y a cargo del Delegado y su equipo directo | 2015-06-11 | 2015-07-30 | 7 | Firmas de providencias. El segimiento se materilizada con la emisión de las providencias respectivas. El seguimento a los problematicos será realñizado en forma permanente. | 2015-07-30 | 10%
Formulas:
FECHA CIERRE = +[FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
FECHA PROGRAMADA DE INICIO = +[FECHA PROGRAMADA DE INICIO, row above]
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Impulsar los procesos, mediante el trazado de una hoja de ruta procesal que permita: (i) tomar decisiones cruciales y (ii) anticipar vicisitudes procesales. Establecer criterios de decisión que se erijan como líneas jurisprudenciales
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | n/a
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | n/a
SUPUESTOS DEL PROYECTO | n/a
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Fichas de caso y Ficha de memoria
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | A discreción del ponente
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Clínica de casos
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a la falta de disponibilidad de recurso
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento