## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Creación de flujos de trabajo para automatizar y controlar las actuaciones y etapas de los proceso judiciales y administrativos
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir los requerimientos funcionales necesarios para automatizar el proceso de correspondencia jurisdicccional
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar mayor control y seguimiento del envío y acuse de recibo de los oficios y demas comunicaciones que se emitan
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Definición de requerimientos para automatización del procesos de correspondencia
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Diseño documento funcional | 100% | Anual | Ascendente | Documento funcional diseñado
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador grupo apoyo judicial
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ligia Stella Rodriguez Secretaria General Nicolas Polania Tello Delegado para Procedimientos de Insolvencia José Miguel Mendoza Delegado para Procedimientos Mercantiles | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NA
Gerente | Nataly Zopo Coordinadora grupo Apoyo Judicial | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NA
Lider funcional | Nataly Zopo Coordinadora grupo Apoyo Judicial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NA
Líder técnico | Vladimir Perdomo Funcionario Grupo de Apoyo Judicial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Construye documento funcional - casos de uso Realiza pruebas de los atributos de calidad de las aplicaciones Aclarar inquietudes técnicas de las aplicaciones que se integran con la solución a construir | Interno | N/A
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados (incluido patrocinador y proveedor) se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Dra. Ligia Stella Rodriguez | Patrocinador | Rosa Perez | Gerente proyecto fábrica de Software | Rosa.perez.ext@tecnocom.biz | Ext 2126
Dr. José Miguel Mendoza | Patrocinador | Nelson Rodriguez | Arquitecto de aplicaciones fábrica de software | nelson.rodriguez@tecnocom.biz | Ext 2126
Dr. Nicolas Polania | Patrocinador | Yesid Hernandez | Analista de negocio | Yesid.Hernandez@tecnocom.biz | Ext 2126
Laura Nataly Zopo | Gerente del proyecto
Laura Nataly Zopo | Líder funcional
Vladimir Perdomo | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
| NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | n/a
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | n/a
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Francisco Reyes | Superintendente de Sociedades | 2201000 | NA | Interno | A favor
Dra. Ligia Rodriguez | Secretaria General | 2201000 | NA | Interno | A favor
Dr. José Miguel Mendoza | Delegado Procedimiento Mercantiles | 220100 | NA | Interno | A favor
Dr. Juan Camilo Herrera | Delegado Procedimiento de Insolvencia | 2201000 | NA | Interno | Neutral
Supervisores del contrato | Supervisor de la entidad para el contrato de fábrica de software | 2201000 | NA | Interno | A favor
Funcionarios grupo apoyo judicial | Funcionarios grupo apoyo judicial | 2201000 | NA | Interno | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ENTREGABLE
Dr. Francisco Reyes | Reunión | Presentar sistema de información puesto en producción | Gerente del Proyecto | Trimestral | Documento con requerimientos funcionales
Dra. Ligia Rodriguez | Reunión | Presentar sistema de información puesto en producción | Gerente del Proyecto | Mensual | Documento con requerimientos funcionales
Dr. José Miguel Mendoza | Reunión | Presentar sistema de información puesto en producción | Gerente del Proyecto | Mensual | Documento con requerimientos funcionales
Dr. Nicolas Polania Tello | Reunión | Presentar sistema de información puesto en producción | Gerente del Proyecto | Mensual | Documento con requerimientos funcionales
Por definir - supervisor contrato fábrica de software | Reunión | Presentar reporte de avance de la ejecución del proyecto | Gerente del Proyecto | Mensual | Reporte de avance del proyecto
Nataly Zopó | Reunión | Presentar sistema de información puesto en producción para mejorar el desarrollo de las actividades del grupo de apoyo judicial | Gerente del Proyecto | Mensual | Documento con requerimientos funcionales
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Definición de las necesidades para automatizar el proceso de correpondencia jurisdiccional |  |  | Ligia Stella Rodriguez | Totalidad del proyecto | 2016-12-31 | Documento funcional definido
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Definición, integración y diseño de los requerimientos funcionales del procesos de correspondencia jurisdiccional
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos economicos para ejecutar el portafolio de arqutiectura empresarial año 2015 Dependencia con otras aplicaciones
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Trabajo interno
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documento funcional
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Documento funcional que contemple todos los requerimientos necesarios para automatizar el procesos de correspondencia
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Automatizar Procesos Gestionar Correspondencia Jurisdiccional
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Gerencia del proyecto | Documento plan del proyecto | 1 | 10% | Gerente del proyecto | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 43.4286 | Se definio la planeación del proyecto en el formato GC-F-015 | 2015-03-10 | 10%
Contextualización y Planeación del flujo de trabajo | Cronograma detallado del proyecto | 1 | 10% | Gerente del proyecto | 2015-03-03 | 2015-06-28 | 16.7143 | Se realizo contextualización por parte de la Dra Nataly Zopo | 2015-06-28 | 10%
Requerimientos funcionales | Documento requerimiento funcionales | 1 | 80% | Líder funcional | 2015-03-04 | 2015-09-30 | 30 | Se revisaron los casos de uso de integración de los flujos ya automatizados y se definio el documento funcional | 2015-09-30 | 80%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Decreto Selección de Promotores y Liquidadores
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Líder funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento