## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Revison, ajuste y aprobacion del reglamento; divulgación y promoción entre empresarios, abogados, árbitros, académicos del país.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Resolver conflictos societarios a través de un procedimiento arbitral especializado.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover entre los empresarios del país la normativa para que los trámites sean administrados a través del Centro
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de solicitudes de arbitraje especializado en materia societaria en el Centro
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Numero de solicitudes | 5 | Anual | Ascendente | Número de solicitudes apartir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador del Centro de Conciliacion y Arbitraje
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente: Francisco Reyes Villamizar | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | Coordinador del Centro de Conciliación y Arbitraje: Carlos Alberto Orrego | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Comunicación Negociación Resolución de conflictos
Lider funcional | Profesional Especializado: Verónica Ortega | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento en arbitraje, y en derecho comparado
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | Ministerio de Justicia y del Derecho | Aprobador | mario.cordoba@minjusticia.gov.co | 4443100
José Miguel Mendoza | Aprobador
Carlos Alberto Orrego | Coordinador
Verónica Ortega | Líder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | NO APLICA
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | NO APLICA
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Empresarios | Externo |  |  | Externo | Neutral
Abogados | Externo |  |  | Externo | Neutral
Arbitros | Externo |  |  | Externo | Neutral
Ministerio de Justicia | Externo |  |  | Externo | Neutral
Superintendente de Sociedades- Francisco Reyes Villamizar | Interno | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Delgado para los procedimientos Mercantiles - Jose Miguel Mendoza | Interno | 2201000 | JoseMiguelMD@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Coordinador Centro de conciliacion y Arbitraje - Carlos Orrego | Interno | 2201000 | CarlosO@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Lider funcional - Veronica Ortega | Interno | 2201000 | VeronicaOA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Coordinador Arquitectura del Negocio- Hoslander Saenz | Interno | 2201000 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Oficina Asesora de planeacion- Asesor Viviana Espejo | Interno | 2201000 |  | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Dr. Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Aprobacion del reglamento | Quincenal | lider funcional - Veronica Ortega | Presentaciones en powerpoint
Dr. Jose miguel Mendoza | Reunión | Aprobacion del reglamento | Quincenal | lider funcional - Veronica Ortega | Presentaciones en powerpoint
Dr. Carlos Alberto Orrego | Reunión | Seguimiento al proceso | Semanal | lider funcional - Veronica Ortega | Informe
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Capacitacion en arbitraje |  | N/A | Coordinador- Carlos A. Orregao | Lider funcional bien capacitado para la realizacion del proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Que el Arbitraje especializado del centro se convierta en una herramienta para que el empresario pueda resolver conflictos en materia Societaria.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se pueden resolver conflictos que no sean de tipo societario
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cuando no se incluya este reglamento en una clausula compromisorioa o en un compromiso.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Competencia del centro en una clusula compromisoria
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Reglamento aprobado por el Ministerio de Justicia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Nuevo reglamento de Arbitraje socializado a través de publicación y evento de lanzamiento
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Anteproyecto reglamento de arbitraje | Documento | 1 | 10% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-04-13 | 2015-04-30 | 2.4286 | Documento: Anteproyecto Reglamento de arbitraje | 2015-04-30 | 10%
Presentación del anteproyecto | Presentacion powerpoint | 1 | 5% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 0 | Power point: presentación anteproyecto de arbitraje | 2015-04-30 | 5%
Diseño de modelos- formatos | Clausula Compromisoria y compromiso | 2 | 5% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-04-27 | 2015-05-08 | 1.5714 | Documento: modelo cláusula compromisoria y compromiso | 2015-05-08 | 5%
Presentación con ajustes a cláusulas del reglamento | Documento | 1 | 15% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 1.8571 | Documento: Reglamento Interno del Centro de Conciliación y Arbitraje | 2015-05-13 | 15%
Comparativo con ley 1563 de 2012 y cgp | Cuadro de Excel | 1 | 5% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 0.14286 | Excel: Cuadro comparativo normativa vigente | 2015-05-15 | 5%
Aprobaciones por parte de directivos de la entidad | Oficio Firmado por el Superintendente | 1 | 10% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-05-19 | 2015-05-22 | 0.42857 | Oficio remisorio al Ministerio de Justicia | 2015-05-22 | 10%
Aprobación por parte del ministerio de justicia | Oficio de aprobacion | 1 | 20% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-05-25 | 2015-06-04 | 1.4286 | Oficio Ministerio de Justicia-Aprobación | 2015-06-04 | 20%
Parametrizacion de la herramienta expediente digital WEB. | Aplicativo parametrizado | 1 | 10% | Lider Funcional - Veronica Ortega | 2015-07-01 | 2015-09-15 | 10.8571 | www.webmaster@supersociedades.gov.co | 2015-08-30 | 10%
Presentacion del reglamento de arbitraje especializado en conflicto societario | Evento Realizado | 1 | 10% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 0 | Evento realizado el 11 09/2015 | 2015-09-11 | 10%
Difusión del reglamento | Visitas a firma de abogados y pagina WEB | 1 | 10% | Coordinador del Centro de Arbitraje Carlos Arlberto Orrego - Lider Funcional Veronica Ortega | 2015-09-12 | 2015-12-30 | 15.5714 | Reglamento publicado en la página web. Cronograma de visitas elaborado e inicio de las mismas. | 2015-12-30 | 10%
|  | Total | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto de Reglamento de arbitraje especializado en conflictos societarios
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Análisis de Riesgos
Riesgo | Evaluación | Actividades de Control | Responsable
No aprobación del reglamento | Medio | Cumplimento de la norma general de la ley 1563 de 2012 | Coordinador y Lider Funcional
desconocmiento por parte de partes externas | Medio | Difusión y publicación através de los diferentesmedios de comunicación | Coordinador y Lider Funcional
Falta de formacion de los funcionarios en Arbitraje Especializado | Bajo | Capacitacion constante a los funcionarios | Coordinador
Página
Inicial
Note on B27: Identificar los riesgos que impiden el logro de la estrategia
Note on F27: Definir las actividades a realizar para mitigar los riesgos
Note on H27: Nombre y cargo del funcionario encargado de ejecutar la actividad para mitigar los riesgos

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento