## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Publicaciones de la corte societaria
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Armonizar la Doctrina con la jurisprudencia mercantil.
ESTRATEGIA | Divulgar los pronunciamientos judiciales relevantes en materia societaria
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Publicar a través de medios físicos y electrónicos las decisiones judiciales relevantes
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Orientar a los usuarios respecto de la aplicación e interpretación judicial de las normas societarias
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer la confianza de los usuarios en la corte de la Superintendencia de Sociedades para resolver sus conflictos
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Documentos en los que se haga referencia a las decisiones judiciales adoptadas por la corte societaria
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Documentos en los que se utilicen las decisiones de la corte | 20 | Semestral | Ascendente | Cuadro de seguimiento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Asesor del delegado y los ponentes
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado para Procedimientos Mercantiles | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Conocimiento avanzado de las normas de derecho societario y procesal
Gerente | Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria II | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento avanzado de las normas de derecho societario y procesal
Lider funcional | Asesor de la delegatura | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento avanzado de las normas de derecho societario y procesal
Lider funcional | Ponentes designados | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento avanzado de las normas de derecho societario y procesal
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegado para Procedimientos Mercantiles- Jose Miguel Mendoza | Patrocinador | Imprenta Nacional | Proveedor
Coordinador del Grupo de Jurisdicción Societaria II - Ana Maria Ordoñez | Gerente
Asesor de la delegatura - Mauricio Osorio | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Publicaciones de la corte societaria
| NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 51915
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | Rubro Presupuestal C520-200-3
| APROPIACION INICIAL | 31998368
| VALOR COMPROMETIDO | 31998368
| VALOR OBLIGADO | 31998368
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Usuarios externos | N/A |  |  | Externo | Neutral
Usuarios internos | Funcionarios Superintendencia de Socieades | 2201000 |  | Interno | A favor
Rama judicial | N/A |  |  | Externo | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ENTREGABLE
Usuarios externos e internos | Electrónica | Divulgar las decisiones judiciales relevantes adoptadas por la corte societaria | Delegado/Asesor | Mensual | Trinos de las publicaciones Consultas de los boletines
Usuarios externos e internos | Mail | Orientar a los usuarios respecto de la aplicación e interpretación judicial de las normas societarias | Delegado/Asesor | Anual | Libros
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Dar herramientas para la aplicación de las figuras societarias y la resolución de conflictos societarios. Este proyecto aplica a los inversionistas y sus abogados.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Garantizar la modificación de las conductas de los accionistas y administradores de sociedades colombianas
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Decisiones publicadas no son obligatorias
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Decisiones judiciales para las publicaciones
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Un libro, Un trino semanal de una decisión judicial y un boletín Trimestral
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Seguidores en twitter, libros entregados y consultas de los boletines
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Publicaciones de la corte societaria
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Elegir las decisiones judiciales para incluir en el libro | Correo electrónico | 1 | 10% | Delegado | 2015-02-27 | 2015-03-30 | 4.4286 | Correo electrónico con las decisiones judiciales adjuntas | 30 de marzo de 2015 | 10%
Elaboración del índice del libro y discusión con la imprenta | Documento | 4 | 10% | Delegado y Profesional | 2015-03-31 | 2015-06-15 | 10.8571 | Versión en word de los índices | 29 de abril de 2015 | 10%
Epílogo del libro | Documento | 4 | 10% | Delegado y Profesional | 2015-04-30 | 2015-05-28 | 4 | Envío del epílogo a la imprenta | 28 de mayo de 2015 | 10%
Revisión de los borradores del libro enviado por la imprenta | Correo electrónico | 4 | 10% | Delegado | 2015-05-29 | 2015-06-29 | 4.4286 | Borrador del libro con las correcciones correspondientes | 29 de junio de 2015 | 10%
Publicar y lanzar el libro de jurisprudencia | Libro y Entrega Personalizada | 1 | 10% | Delegado | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 4.4286 | Primera edición de mil libros impresos entregada la segunda semana de mayo. | 31 de julio de 2015 | 10%
Elegir la información para incluir en el boletin | correo elctrónico | 4 | 10% | Delegado | 31/01/2015 31/03/2015 30/06/2015 30/09/ 2015 | 06/02/2015, 06/04/2015, 01/07/2015, 01/10/2015 | 34.7143 | Correo electrónico con la información | 31 de diciembre de 2015 | 10%
Organizar la información en el boletin | documento de word | 4 | 10% | Delegado y Profesional | 16/02/2015 7/04/2015 2/07/2015 2/10/2015 | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 31/12/2015 | 45.42 | Versión en word del boletin | 31 de diciembre de 2015 | 10%
Publicar el documento en la web y en la intranet | documento pdf | 4 | 10% | Delegado | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 31/12/2015 | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015, 31/12/2015 | 39.28 | Versión en PDF | 31 de diciembre de 2015 | 10%
Publicar en twitter 1 decisión judicial a la semana | Trino | 38 | 20% | Asesor Delegado | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 47.4286 | Trinos | 31 de diciembre de 2015 | 20%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 10 | 10
|  | 7.5 | 2.5
2.5
|  | 2.5 | 2.5
|  | 2.5 | 2
|  | 2.5 | 19.5
1.81
26.81
Página
Inicial
Note on H12: Viviana Espejo Hoyos: Se cambio fecha de 29 de abril al 15 de junio con correo enviado por Ana maria a la jefe de OAP el dia 27/04/2015 en fecha
Note on C18: Viviana Espejo Hoyos: Se realiza cambio e Activida por no realizar lanzamiento sin o entrega personalizada. Se envio correo en el tiempo de la ejecucion de la actividad por la coordinadora Ana Maria Ordoñez

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicaciones de la corte societaria
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Análisis de Riesgos
Riesgo | Evaluación | Actividades de Control | Responsable
No tener suficientes decisiones judiciales para publicar | BAJO | Seguimiento a la actividad judicial | Delegado y Coordinadores
Incumplimiento del contratista | BAJO | Supervisión del contrato | Ponente designado
Fallas en la página de la Superintendencia de Sociedades | BAJO | Seguimiento al enlace en la página | Delegado, Coordinadores y Ponentes
Página
Inicial
Note on B30: Identificar los riesgos que impiden el logro de la estrategia
Note on F30: Definir las actividades a realizar para mitigar los riesgos
Note on H30: Nombre y cargo del funcionario encargado de ejecutar la actividad para mitigar los riesgos

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento