## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Eventos y publicaciones
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Realización de eventos para poner en conocimiento de la sociedad civil del marco normativo de la responsabilidad de los administradores y la ética empresarial desde el punto de vista del derecho colombiano y comparado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realización de eventos para poner en conocimiento de la sociedad civil diferentes aspectos misionales de la entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaboración de publicaciones.
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Se realizaron los 7 eventos programados y 3 las publicaciones programadas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Eventos | 7 | Anual | Ascendente | Realización de evento
Eficacia | Cartillas publicadas | 3 | Anual | Ascendente | Realización de evento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Despacho
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B14: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NA
Gerente | José Miguel Mendoza Delegado de procedimientos mercantiles | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NA
Lider funcional | Diana Silva | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NA
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | N/A
José Miguel Mendoza | Gerente
Asesores del Despacho | Lider Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Eventos y publicaciones
| NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | C-520-200-3, C-520-200-4, C-520-200-5
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | PAA
| APROPIACION INICIAL | 352601484
| VALOR COMPROMETIDO | 352601484
| VALOR OBLIGADO | 352601484
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Superintendencia de Sociedades | NA | 2201000 | NA | Interno | A favor
Sociedad Civil | NA | NA | NA | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ENTREGABLE
Superintendencia de Sociedades | Envío de invitaciones | Notificar el envío de las invitaciones a los participantes | Superintendente de Sociedades | Mensual | Invitaciones enviadas
Superintendencia de Sociedades | Comunicar el estado del proyecto | Comunicar el estado de ejecución del proyecto | Superintendente de Sociedades | Mensual | Seguimiento del proyecto
Superintendencia de Sociedades | Acto administrativo | Realizar los 7 eventos y las 3 publicaciones | Superintendente de Sociedades | Anual | Seminario
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Notificar el envío de las invitaciones a los participantes |  | NA | Superintendente de Sociedades | NA | 2016-12-31 | Según directrices
Comunicar el estado de ejecución del proyecto |  |  | Superintendente de Sociedades |  | 2016-12-31 | Según directrices
Realizar los 7 eventos y las 3 publicaciones |  |  | Superintendente de Sociedades |  | 2016-12-31 | Según directrices
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Presentación del proyecto de reforma al régimen societario estableciod en la Ley 222 de 1995 y el desarrollo de un evento, donde se divulgarán los temas relacionados con el contenido del proyecto de reforma a la ley 222 de 1995; desarrollo de 6 eventos adicionales y elaboración de 3 publicaciones.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | NA
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 7 eventos y 3 publicaciones
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | NA
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Eventos y publicaciones
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Estructuración de la prouesta de reforma y selección de los temas objeto de modificación. | Documento | 1 | 7% | Lider Funcional | 2015-01-15 | 2015-02-11 | 2.14 | Se estructuró la propuesta de reforma laboró un documento preliminar contentivo del anteproyecto de reforma. | 2015-02-11 | 7%
2. Elaboración del documento preliminar y presentación para aprobación del Superintendente de Sociedades. | Documento | 1 | 10% | Gerente | 2015-02-11 | 2015-02-20 | 1 | Se presentó el documento con los temas al Superintendente y se obtuvo la aprobación. | 2015-02-20 | 10%
3. Reunión para analisis y discusión integral del articulado propuesto y realizar ajustes pertinentes. | Acta | 1 | 8% | Gerente | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 1 | Se preparó un nuevo documento con las observaciones y demás material recopilado y a través de correos se recogen las observaciones y demás material que va siendo modificado. | 2015-03-20 | 8%
4. Presentación del articulado del proyecto de reforma al Superintendente de Sociedades, para aprobación. | Documento | 1 | 10% | Gerente | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 1 | Se avanzó en la reunión de entrega del documento de reforma al Superintendente, quien conjuntamente con sus asesores del despacho y el Coordinador y funcionarios del Grupo de Registro de Especialistas, presnetaron propuestas de correctivos y adiciones, que se condensaron en la propuesta. | 2015-03-20 | 10%
5. Radicación del Proyecto de Ley que reforma la Ley 222 de 1995 en las instancias pertinentes. | Documento | 1 | 10% | Gerente | 2015-03-30 | 2015-04-10 | 1 | La Superintendencia de Sociedades radicó el Proyecto de Ley que reforma la Ley 222 de 1995 en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, con el visto bueno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Presidencia de la República, al cual se le asignó el No. 70. El proyecto que consta de 54 artículos, tiene una orientación progresista y propone continuar el proceso de flexibilización y modernización del régimen societario. | 2015-04-10 | 10%
6. Elaboración de las bases de datos de lista de invitados para los diferentes eventos | Documento | 7 | 5% | Asesor del Despacho | 2015-03-31 | 2015-12-31 | 1 | Se efectuó la elaboración de la base de datos con la lista de invitados al evento. | 2015-02-20 | 5%
7. Preparación del modelo de invitación (diseño de la agenda) para los diferentes eventos | Invitación | 7 | 5% | Asesor del Despacho | 2015-04-06 | 2015-12-31 | 1 | Se efectuó la preparación del modelo de invitación y se estructuró la agenda. | 2015-02-27 | 5%
8. Circulación de invitaciones para los diferntes eventos | Invitación | 7 | 5% | Asesor del Despacho | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 1 | Se efectuó la entrega de las invitaciones tanto las enviadas de manera personal a las firmas de abogados como las enviadas a través de correos electrónicos. | 2015-03-05 | 5%
9. Logística de los diferentes eventos | Eventos | 7 | 10% | Asesor del Despacho | 2015-04-20 | 2015-12-31 | 1 | Se efectuó la coordinación logística del evento que se efectuó en el Auditorio de la Superintendencia de Sociedades en 2 jornadas. | 2015-03-09 | 10%
10. Divulgación en medios de los diferntes eventos | Documentos | 7 | 10% | Asesor del Despacho | 2015-04-27 | 2015-12-31 | 1 | Se efectuó la divulgación del evnto tanto en la página web de la entidad como en las redes sociales y a través de invitaciones a periodistas. | 2015-03-10 | 10%
11. Realización de los diferentes eventos | Eventos | 7 | 10% | Asesor del Despacho | 2015-04-30 | 2015-12-31 | 1 | Se realizaron entre otros los siguientes 7 eventos: 1) El día 10 de marzo se realizó el evento en el que el Dr. Francisco Reyes, Superintendente de Sociedades y el Dr. José Miguel Mendoza, Delegado de Procedimientos Mercnatiles expusieron los principales aspectos de reforma de la Ley 222 de 1995 incluidos en la porpuesta que la Superintendencia de Sociedades remitió al MINCIT para su gestión ante el Congreso; lo anterior en el marco del evento sobre responsabilidad de los administradores y ética empresarial. 2) Expedición régimen legal societario en el Estado de Delaware. 3) Análisis del derecho concursal. 4) inteligencia y técnica de investigación. 5) Acciones de responsabilidad de administradores. 6) Presentación del nuevo reglamento de arbitraje especializado; 7) Presentación proyecto de ley 70 | 2015-03-10 | 10%
12. Publicaciones | Cartillas publicadas | 3 | 10% |  | 2015-04-30 | 2015-12-31 |  | Se efectuaron las siguientes 3 publicaciones: 1) Edición y publicación del libro Jurisprudencia Societaria 2015; 2) Guía práctica para elaboración del estado de Situación financiera de pymes; 3) Reimpresión de la cartilla Convención para combatir el cohecho de servidores públicos Extranjeros en transacciones comerciales internacionales |  | 10%
TOTAL |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Eventos y publicaciones
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento