## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Selección automatizada de Auxiliares
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementación de soluciones tecnológicas necesarias para la atención de los trámites y servicios prestados por la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Suministrar a Dirección de Sistemas los requerimientos para elaborar un desarrollo que seleccione automaticamente a los Auxiliares.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir, con alto nivel de precisión, atributos que componen el pérfil de auxiliares según Criterios Legales, considerando los que se incluyan en proyecto de reforma al Decreto 962 de 2009, de dode surgen.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Facilitar al Comité de Selección de Especialistas una elección ecuanime a partir de metodo de evaluación sistematizado de caracteristicas atribuibles a los auxiliares como titulares de datos derivados de criterios legales.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | El aseguramiento de Criterios Legales fortaleciendo la selección imparcial de auxiliares de justicia
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Obtener en la sesión de cada Comité de Selección la recomendación de cinco a diez nombres de auxiliares, calificados, para proveer auxiliar en el respectivo proceso
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B24: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D24: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Documento (Proyecto Reforma) | 1 | Mensual | Ascendente | Número de Proyectos presentados al Despacho del Superintendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Nicolas Polanía Tello Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Ismael Beltrán Prado Coordinador Grupo de Registro de Especialistas | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider Técnico | Jorge Gomez Director de Informática y Desarrollo | Participa en el diseño de la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolas Polanía Tello Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Interlocutor | Ministerio de Justicia y del Derecho | Analisis de Propuestas
Ismael Beltrán Prado Coordinador Grupo de Registro de Especialistas | Coordinador | Ministerio de Comercio Industria y Turismo "Viceministro de Desarrollo" | Analisis de Propuestas Aprobación y Tramite Ante el Congreso
Dirección de Sistemas | Director Tecnico | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Analisis de Propuestas
Fabrica de Software | Desarrollador | Universidades "Decanos Facultades de Derecho" | Analisis de Propuestas
Secretaria General | Director Financiero | Universidades "Decanos Facultades de Ciencias Económicas" | Analisis de Propuestas
Control Interno | Auditor seguridad del sistema | Camaras de Comercio "Oficina Jurídica" | Analisis de Propuestas
|  | Gremios Profesionales "Presidentes" | Analisis de Propuestas
|  | Universidades con convenio del uso de la marca EFI | Analisis de Propuestas
|  | Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal "Presidente" | Analisis de Propuestas
|  | Delegado para la Protección de Datos-SIC | Auditoria
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Selección automatizada de Auxiliares
| NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Martha Ruth Ardila | Coordinador Grupo de Reorganización |  |  | Interno
Bethy Elizabeth González | Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento |  |  | Interno
María Victoria Londoño Bertín | Coordinador Grupo de Liquidaciones |  |  | Interno
Martha Leonor Archila | Coordinador Grupo de Intervenidas |  |  | Interno
Alberto Jiménez Rozo | Coordinador Grupo de Registro de Especialistas |  |  | Interno
| Supertindente Delegado para IVC |  |  | Interno
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno
| Ministerio de Justicia y del Derecho | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Ministerio de Comercio Industria y Turismo "Viceministro de Desarrollo" | Analisis de Propuestas Aprobación y Tramite Ante el Congreso |  | Externo
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Universidades "Decanos Facultades de Derecho" | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Universidades "Decanos Facultades de Ciencias Económicas" | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Camaras de Comecio "Oficina Jurídica" | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Gremios Profesionales "Presidentes" | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Universidades con convenio del uso de la marca EFI | Analisis de Propuestas |  | Externo
| Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal "Presidente" | Analisis de Propuestas |  | Externo
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Coordinador Grupo de Reorganización | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Supervisión y Seguimiento | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Liquidaciones | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Intervenidas | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Coordinador Grupo de Registro de Especialistas | Mail | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con pronunciamientos Sobre el tema.
Supertindente Delegado para IVC | Reunión | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto.
Supertindente Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Reunión | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto.
Superintendente de Sociedades | Reunión | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Diario | Despacho Superintendente | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto.
Ministerio de Justicia y del Derecho | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Supertindente de Sociedades | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo "Viceministro de Desarrollo" | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Supertindente de Sociedades | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Supertindente de Sociedades | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema.
Universidades "Decanos Facultades de Derecho" | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Despacho Superintendente | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Universidades "Decanos Facultades de Ciencias Económicas" | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Despacho Superintendente | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Camaras de Comecio "Oficina Jurídica" | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Despacho Superintendente | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Gremios Profesionales "Presidentes" | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Despacho Superintendente | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Universidades con convenio del uso de la marca EFI | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Despacho Superintendente | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal "Presidente" | Oficio | Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo | Según requerimiento | Despacho Superintendente | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga..
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Superintendente de Sociedades, Delegado Procedimientos Insolvencia y Coordinadores de Grupo | Documento con pronunciamientos Sobre el tema. | 2015-01-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Supertintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia | FALSE | 2015-01-31 | Que los temas contenidos en el proyecto se ajusten a la constitución, a la realidad jurídica y socioeconomica del pais y a las tendencias internacionales en materia de insolvencia.
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto. | 2015-02-18 | Que los temas contenidos en el proyecto se ajusten a la constitución, a la realidad jurídica y socioeconomica del pais y a las tendencias internacionales en materia de insolvencia.
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema. | 2015-04-15 | Que el documento debe estar acorde con las políticas en materia de equidad e igualdad.
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Ministerio de Comercio Industria y Turismo "Viceministro de Desarrollo" | Documento con instrucciones y aprobación de temas, artículado y anteproyecto. | 2015-04-15 | Que el documento debe estar en consonacia con el plan de desarrollo y politicas sectoriales.
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Constancia de entrega - Documento con pronunciamientos sobre el tema. | 2015-04-15 | Que el documento debe estar acorde con las políticas presupuestales.
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Universidades "Decanos Facultades de Derecho" | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-04-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Universidades "Decanos Facultades de Ciencias Económicas" | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-04-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Camaras de Comecio "Oficina Jurídica" | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-04-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Gremios Profesionales "Presidentes" | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-04-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Universidades con convenio del uso de la marca EFI | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-04-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Proponer, Analizar y Discutir Temas sobre requerimientos clasificaciones y resultados del desarrollo |  |  | Instituto Iberoamericano De Derecho Concursal "Presidente" | Constancia de entrega correspondencia y documento con pronunciamientos sobre el tema en caso de que lo haga.. | 2015-04-15 | Que las propuestas cumplan con las finalidades del proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Implementar un sistema de valoración de criterios desarrollado por la Superintendencia para calificar en forma objetiva, automatizada, al mejor auxiliar disponible y proceder a su designación en el Comité de Selección de Especialistas.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Presentación definitiva del documento al Superintendente de Sociedades.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se le asigne el tiempo suficiente al responsable para el desarrollo del proyecto. Que la agenda de los involucrados no permita cumplir los plazos establecidos para la entrega al Superintendente.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Los funcionarios tendrán el espacio, disponibilidad en agendas ajenas y el tiempo necesario para trabajar en el desarrollo. Los atributos o clasificaciones derivadas de los Criterios Legales son identificables de manera acertada. Los interesados y el Superintendente apoyan plenamente el proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Sistema en producción
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que los usuarios del sistema se adapten a la nueva metodologia legal, así como a la tecnología en que se sustenta la selección objetiva del auxiliar, ajustando directrices de alta gerencia sobre necesidad de disipar riesgos de influencias y de subjetividad de los miembros del Comité.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Selección automatizada de Auxiliares
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Seleccionar y analizar requerimisnto del sistema .
1.1. Presentar propuesta al Despacho, teniendo en cuenta reforma al Decr 962 de 2009. | Documento | 1 | 7 | Coordinadores Grupos Delegatura | 2015-01-21 | 2015-02-20 | 2.1429 | Se presentaron al despacho propuestas de módulos de asignación de auxiliares, con base en las diferentes propuestas de reforma al Decreto 962 de 2009 | 2015-02-20 | 7%
1.2. Recopilar temas analizar, depurar y preparar documento preliminar. | Documento | 1 | 7 | Lider Funcional | 2015-01-15 | 2015-02-11 | 2.1429 | Se recopiló información de la antigua base de datos de auxiliares y se elaboró un documento preliminar con las variables a ser tenidas en cuenta para el diseño diseño del aplicativo. | 2015-02-11 | 7%
1.3. Presentar Documento al Superintendente de Sociedades y Obtener aprobación. | Documento | 1 | 7 | Gerente | 2015-02-11 | 2015-02-20 | 1 | Se presentó al Superintendente el documento preliminar y se efectuaron los ajustes definidos y se obtuvo la aprobación del docuemento. | 2015-02-20 | 7%
2. Requerimiento de usuario a Dirección de Sistemas
2. 1. Documento a Grupos de Interes internos para difusión del requerimiento. | Documento | 1 | 4 | Lider Funcional | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 1 | Con base en el documento se diseñó un modelo de aplicativo y se definieron como grupos internos, la Dirección de Informática, el Grupo de Registro de Especialistas y el Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones. | 2015-02-27 | 4%
2. 2. Recepción de propuestas de requerimientos y preparación documento preliminar. | Documento | 5 | 7 | Coordinadores de Grupos y Lider Funcional | 2015-03-02 | 2015-03-13 | 1 | Se realizó la convocatoria de actualización de datos a los auxiliares de la justicia y se consolidó un docuemento con los requerimientos. | 2015-03-13 | 7%
2.3. Reunión para analisis y discusión integral y realizar ajustes pertinentes. | Documento | 1 | 7 | Gerente | 2015-03-16 | 2015-03-20 | 1 | Se diseñó un prototipo del aplicativo, que fue objeto de análisis y discusión por parte del Superintendente, asesores del despacho y funcionarios de la Dirección de Informática, el Grupo de Registro de Especialistas y el Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones. | 2015-03-20 | 7%
2.4. Presentar piloto y contingente en EXCEL al Superintendente de Sociedades y Obtener aprobación. | Documento | 1 | 7 | Gerente | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 1 | Se presentó al superintendente la funcionalidad del nuevo aplicativo informático de selección automática de auxiliares de la justicia, que incluye las siguientes 3 secciones: Incorporación de datos; Lista Oficial; Módulo de designación de auxiliares. | 2015-03-27 | 7%
3. Socialización en Comité de Selección | [7 empty] | ******
3.1. Reunión con Dirección de Sistemas y Fabrica de Software para conocer adelantos en desarrollo central. | Mail /Oficios/web | 10 | 7 | Lider Funcional | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 1 | Se presentó al Comité un informe sobr el estado de la herramienta y se levantó un Acta y se acordó documentar incidentes. | 2015-04-14 | 7%
3.2. Recepción detalles, correctivos y elaborar documento consolidado de los comentarios. | Documento | 1 | 10 | Lider Funcional | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 1 | Se presentó un reporte de incidentes y se solicito efectuar los ajustes, se acordó que unos ajustes se efectuarían este año y otros se incluirían en otra versión del aplicativo. | 2015-04-24 | 10%
3.3 Reunión interna para analisis de los comentarios y pronunciamientos de los grupos externos. | Documento | 1 | 9 | Gerente | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 1 | Se consultó la opinion de los usuarios externos en 2 oportunidades a través de la web y se recopiló la información y se evaluó la viabilidad de sus propuestas. | 2015-05-15 | 9%
4. Entrega del Desarrollo central, Código fuente y documentos de usuario
4.1 Demo | Documento | 1 | 15 | Lider Funcional | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 1 | Se hizo entrega del Demo funcional. | 2015-04-14 | 15%
4.2 Comité de Selección de Especialistas con el nuevo desarrollo | Documento | 1 | 13 | Gerente | 2015-05-19 | 2015-06-05 | 1 | Se cuenta con el aplicativo funcional, pero se determinó hacer la validación uno a uno de los 6.000 datos ingresados en el aplicativo y una vez ocurra, se podrá avanzar en la finalización del nuevo desarrollo. Aplicativo que se encuentra en funcionamiento. |  | 13%
TOTALES |  |  | 100 | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Selección automatizada de Auxiliares
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento