## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos y consolidación, seguimiento y reportes de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios.
ESTRATEGIA | Moralización y Transparencia en la Administración Pública
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Racionalizar trámites y procedimientos internos y efectura la programación y los informes de seguimiento trimestral a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la entidad, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Ministerio de Comrecio, Industri a y Turismo MINCIT.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Programar la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP y el MINCIT, de los siguinetes trámites: 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1"; 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario; 3) Régimen Cambiario y 4) Litigio en línea
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Efectuar la asesoría metodológica y seguimiento al avance de los 4 proyectos de Arquitectura Empresarial incluidos en la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP y el MINCIT: 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1"; 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario; 3) Régimen Cambiario y 4) Litigio en línea
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar informes de seguimiento trimestral a los avances de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP y el MINCIT, de los siguinetes trámites: 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1"; 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario; 3) Régimen Cambiario y 4) Litigio en línea
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar los trámites o procedimientos internos objeto de racionalización en la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control y en la Delegatura de Insolvencia.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estudio de los trámites o procedimientos internos para identificar las acciones de racionalización tales como depuración, optimización, estándarización, reducción de pasos o de tiempo
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Documentar las acciones de racionalización implementadas en los trámites o procedimientos internos y enviar para revisión.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Solicitar la revisión o publicación del trámite o procedimiento interno racionalizado e implementar la mejora al interior de las dependencias.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B31: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D31: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B34: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D34: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos y consolidación, seguimiento y reportes de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Oportunidad en la entrega de la información para consolidar el reporte de avance trimestral
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | procentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | informes entregados en el plazo establecido ------------------------------------------------------- total informes de avance a reportar
Efectividad | procentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | =(1/4 avance acumulado de la racionalización del trámite Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1") + (1/4 avance acumulado de la racionalización del trámite Proceso Verbal/Verbal sumario) + (1/4 avance acumulado de la Racionalización del trámite Régimen Cambiario) + (1/4 avance acumulado de la Racionalización del trámite Litigio en línea)
Efectividad | procentaje | 100% | Anual | Ascendente | = No. Tramites o procedimientos internos racionalizados / 9
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B15: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Hoslader Sáenz Barrera Jefe Oficina de Planeación Andres Parias Delegado para IVC Nicolas Polanía Delegado Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Juan Carlos Rodríguez Profesional Grupo Arquitectura de Datos | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Laura Nataly Sopo Coordinadora Grupo Apoyo Judicial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Maribel Romero Coordinadora Grupo de Inversión y Deuda Externa | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Laura Nataly Sopo Coordinadora Grupo Apoyo Judicial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | 1. Coordinadora Grupo de Investigaciones Administrativas 2. Coordinador del Grupo de Conglomerados 3. Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración 4. Coordinador del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero 5. Coordinador del Grupo de Supervisión Especial 6. Coordinador del Grupo de Trámites Societarios | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Catalina Vanessa Garavito Lara | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Nelson Román Navarrete Navarrete Profesional Ofician Planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Patrocinador | N/A
Ligia Stella Rodríguez Jefe Oficina de Planeación ( e) | Gerente
Juan Carlos Rodríguez Profesional Grupo Arquitectura de Datos | Lider Funcional
Laura Nataly Sopo Coordinadora Grupo Apoyo Judicial | Lider Funcional
Maribel Romero Coordinadora Grupo de Inversión y Deuda Externa | Lider Funcional
Laura Nataly Sopo Coordinadora Grupo Apoyo Judicial | Lider Funcional
1. Coordinadora Grupo de Investigaciones Administrativas 2. Coordinador del Grupo de Conglomerados 3. Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración 4. Coordinador del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero 5. Coordinador del Grupo de Supervisión Especial 6. Coordinador del Grupo de Trámites Societarios | Lider Funcional
Catalina Vanessa Garavito Lara | Lider Funcional
Nelson Román Navarrete Navarrete Profesional Ofician Planeación | Lider Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Racionalización de Trámites y procedimientos internos
| NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ligia Stella Rodríguez | Gerente General Programa Arquitectura Empresrial | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Hoslander Adlai Sáenz Barrera | Gerente Funcional Programa de Arquitectura Empresraial | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Carlos Rodríguez | Lider Funcional Proyecto 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1" | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Laura Natali Sopo | Lider Funcional Proyecto 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maribel Romero Fajardo | Lider Funcional Proyecto 3) Regimen Cambiario | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Laura Natali Sopo | Lider Funcional Proyecto 4) Litigio en línea | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ligia Stella Rodríguez | Gerente Proyecto - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
1. Coordinadora Grupo de Investigaciones Administrativas 2. Coordinador del Grupo de Conglomerados 3. Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración 4. Coordinador del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero 5. Coordinador del Grupo de Supervisión Especial 6. Coordinador del Grupo de Trámites Societarios |  | 22010000 | supersociedades.gov.co
Catalina Vanessa Garavito Lara |  | 22010000 | supersociedades.gov.co
Nelson Román Navarrete | Lider Proyecto - Profesional Oficina de Planeación | 22010000 | supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Giovanny Chamorro | Jefe Oficina de Control Interno del MINCIT | 22010000 | supersociedades.gov.co | Externo | A favor
Luz Marina Veru | Profesional Oficina de Control Interno MINCIT | 22010000 | supersociedades.gov.co | Externo | A favor
Libia Gómez de Galeano | Coordindora Grupo de Atención al Ciudadano MINCIT y Lider estrategia de Racionalización de Trámites del Sector. | 22010000 | supersociedades.gov.co | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ligia Stella Rodríguez | Reunión | Validar modificaciones al cronogrmam de tramites a aracionalizar | Según requerimiento | Gerente | Acta
Hoslander Adlai Sáenz Barrera | Mail | Validar modificaciones al cronogrmam de tramites a aracionalizar | Según requerimiento | Gerente | Acta
Juan Carlos Rodríguez | Mail | Reportar avance trimetsral al Proyecto 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1" | Trimestral | Lider Funcional | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Laura Natali Sopo | Mail | Reportar avance trimestral al proyecto 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario | Trimestral | Lider Funcional | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Maribel Romero Fajardo | Mail | Reportar avance trimestral al proyecto 3) Regimen Cambiario | Trimestral | Lider Funcional | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Laura Natali Sopo | Mail | Reportar avance trimestral al Proyecto 4) Litigio en línea | Trimestral | Lider Funcional | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Ligia Stella Rodríguez | Reunión | Validar y remitir la programación y el Informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 4 tramites objeto de racionalización, al MINCIT | Trimestral | Gerente | Aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT
Nelson Román Navarrete | Mail | Consolidar y elaborar la programación y el informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 4 trámites objeto de racionalización, al MINCIT; así como de las evidencias en caso de requerirse. | Trimestral | Lider Funcional | Aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT
Giovanny Chamorro | Reunión | Recibir, aprobar y remitir al DAFP la programación y el Informe de Seguimiento triemstral a los avances de los 4 trámites objeto de racionalización en la Superintendencia de Sociedades. | Trimestral | Gerente | Aplicativo del DAFP o medio de envío solicitado por DAFP
Luz Marina Veru | Mail | Revisar, verificar y evaluar la programación y el informe de seguimiento al avance de los 4 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. | Trimestral | Lider Funcional | Seguimiento en aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT validado
Libia Gómez de Galeano | Mail | Revisar, verificar y evaluar la progrmación y el informe de seguimiento al avance de los 4 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. | Trimestral | Lider Funcional | Seguimiento en aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT validado
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Validar modificaciones al cronogrmam de tramites a aracionalizar |  |  | Ligia Stella Rodríguez | Acta | 2015-12-31 | Debidamente justificada la modificación y que contenga nuevos plazos de racionalización ajuastada
Validar modificaciones al cronogrmam de tramites a aracionalizar |  |  | Hoslander Adlai Sáenz Barrera | Acta | 2015-12-31 | Debidamente justificada la modificación y que contenga nuevos plazos de racionalización ajuastada
Reportar avance trimetsral al Proyecto 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE |  |  | Juan Carlos Rodríguez | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point | 2015-12-31 | Reporte en los plazos establecidos
Reportar avance trimestral al proyecto 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario |  |  | Laura Natali Sopo | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point | 2015-12-31 | Reporte en los plazos establecidos
Reportar avance trimestral al proyecto 3) Regimen Cambiario |  |  | Maribel Romero Fajardo | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point | 2015-12-31 | Reporte en los plazos establecidos
Reportar avance trimestral al Proyecto 4) Litigio en línea |  |  | Laura Natali Sopo | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point | 2015-12-31 | Reporte en los plazos establecidos
Validar y remitir programación e Informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 4 tramites objeto de racionalización, al MINCIT |  |  | Ligia Stella Rodríguez | Aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT | 2015-12-31 | Validación y reporte en los plazos establecidos
Consolidar y elaborar programación e informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 4 trámites objeto de racionalización, al MINCIT; así como de las evidencias en caso de requerirse. |  |  | Nelson Román Navarrete | Aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT | 2015-12-31 | Consolidación, elaboración y presentación de evidencias en los plazos establecidos
Recibir, aprobar y remitir al DAFP la programación y el Informe de Seguimiento triemstral a los avances de los 4 trámites objeto de racionalización en la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Giovanny Chamorro | Aplicativo del DAFP o medio de envío solicitado por DAFP | 2015-12-31 | Revisión, aprobación y remisión al DAFP del Informe en los plazos establecidos
Revisar, verificar y evaluar la programación y el informe de seguimiento al avance de los 4 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Luz Marina Veru | Seguimiento en aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT validado | 2015-12-31 | Revisión y verificación del informe de seguimiento y de las evidencias en los plazos estabelcidpos
Revisar, verificar y evaluar la programación y el informe de seguimiento al avance de los 4 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Libia Gómez de Galeano | Seguimiento en aplicativo del MINCIT o medio de envío solicitado por MINCIT validado | 2015-12-31 | Revisión y verificación del informe de seguimiento y de las evidencias en los plazos estabelcidpos
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto tiene 2 Fases: I) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, cuyo alcance se orienta a efectuar asesoría metodológica y seguimiento para efectos de consolidar, elaborar y remitir al MINCIT en los plazos establecidos la programación y los informes de seguimiento trimestral de la Estrategia de Rcaionalización de los siguientes cuatro (4) trámites de la entidad, de acuerdo al siguiente alcance para cada uno de los trámites: 1) Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1": Finalizar la implementación del sistema de información que permita el reporte de datos de los supervisados a la Super mediante la creación de taxonomias XBRL y su envío, conforme a la regulación de Normas de Contabilidad e Información Financiera NIIF, en lo relativo a puesta en producción, pruebas, aceptación y finalización de la implementación. 2) Proceso Verbal/Verbal Sumario: Finalizar la automatización del ProcesoVerbal Sumario en una herramienta que implemente funcinalidades avanzadas que permitan - eliminar reprocesos, mayor control, generar consistencia y unicidad en la información, facilidad en la búsqueda y administración de información, que ofrezca visibilidad desde el punto de vista gerencial. 3) Régimen Cambiario: Implementar Automatización del proceso regime cambiario que permita eliminar reprocesos, mayor control, generar consistencia y unicidad en la información, facilidad en la búsqueda y administración de información, que ofrezca visibilidad desde el punto de vista gerencial. 4) Litigio en línea: Implementar una herramienta tecnológica que le permita administrar justicia de manera ágil, transparente, eficaz, eficiente y segura, para atender el incremento del 20% anual de éstos procesos judiciales; el alto volumen de atención de usuarios en la Secretaria de Apoyo Judicial (Cerca de 30 mil) de manera presencial y algo más de 150 mil por baranda virtual. II) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS INTERNOS, cuyo alcance se orienta a efectuar el inventario de trámites o propcedimientos administrativos prioritarios de las dependencias, para efectuar el diagnostico tendiente a identificar e implementar las acciones de racionalización tales como depuración, optimización, estándarización, reducción de pasos o de tiempo o mejoras y su documentación.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Los avances e incumplimientos en la racionalización de los trámites son objeto de análisis en las diferentes reuniones de los Comités de Arquitectura Empresarial que sobre la ejecución de estos 4 proyectos específicos, se tienen programados, en la vigencia 2015.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Si por determinación de la Gerencia General y de la Gerencia Funcional del Programa de Arquitectura Empresarial se modifiquen las prioridades de los 4 trámites objeto de racionalización, se deberá solicitar aplazamiento del cronograma de racionalización, soportado en el Acta que sobre la modificación se levante por parte del Comité.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1) Que los líderes funcionales de los 4 trámites objeto de racionalización, alimenten oportunamente el share point con el seguimiento trimestral de los avances.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1) Matriz de Programación de la Estrategia de Racionalización de Trámites; 2) Actas de seguimiento en el Comité de Arquitectura al avance de los 4 trámites objeto de racionalización; 3) Informes de Seguimiento trimestral al avance de los 4 trámites objeto de racionalización, enviados al MINCIT; 4) Trámites y procedimientos internos racionalizados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que los avances en los trámites racionalizados esten soportados en el seguimiento a los proyectos.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FASE I - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
1. Fase de Programación | Matriz con Estrategia de Racionalización de Trámites remitida a MINCIT | 1 | 10 | Líder Funcional de Oficina de Planeación | 2015-01-19 | 2015-01-30 | 1.5714 | Se remitió la Matriz con la estrategia de racionalización de trámites de la Superintendencia de Soceidades al MINCIT. | 2015-01-30 | 10%
2. Fase de Asesoría Metrodológica para el levantamiento de la información y seguimiento al avance de los 4 trámites objeto de racionalización. | Actualización de los 4 proyectos objeto de racionalización | 4 | 30 | Gerente | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 39.1429 | Se solicito y se obtuvo de los lídres de trámites la inclusión de la información sobre el avance de los 4 proyectos objeto de automatización, para los periodos enero-abril de 2015, mayo-agosto de 2015, septiembre-diciembre 2015. | 2015-12-31 | 30%
3. Fase de Reportes cuatrimestrales | Informe de Seguimiento cuatrimestral al avance de los 4 trámites objeto de racionalización | 3 | 10 | Lider Funcional | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 39.1429 | Se reportó al Jefe de la Oficina de Control Interno del MINCIT el seguimiento del plan de racionalización de trámites correspondiente a la vigencia enero - abril de 2015, con el objeto de que lo remitieran al DAFP. El avance reportado fue 3 trámites con cumplimiento del 100% y uno que no ha iniciado. Para el periodo mayo-agosto de 2015, el avance reportado fue 3 trámites con cumplimiento del 100% y el de automatización del régimen cambiario con avance del 15% correspondiente a la elaboración del documento funcional para la automatización del trámite que incluye el flujo de trabajo y las características del proyecto. Para el periodo septiembre-diciembre de 2015, se dió cumplimiento del 100% del cuarto trámite racionalizado, denominado régimen cambiario, en el que se avanzó en el desarrollo del software que incluye los siguientes elementos: 1.Contextualización y validación de la documentación; 2.Documento diseño de pruebas; 3.Documento diseño interfaz; 4.Documento arquitectura; 5.Plan de pruebas; 6.Documento pruebas tecnicas, de calidad y seguridad; 7.Reporte de incidentes; 8.Acta de aceptación. Adicionalmente se documentaron los manuales del usuario y técnico y se efectuó una jornada de capacitación. El Link del aplicativo de régimen cambiario para puesta en producción es: http://regimen.supersociedades.local | 2015-12-31 | 10%
SUBTOTAL FASE I |  |  | 50 | [6 empty] | 50%
FASE II - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS INTERNOS
1. Efectuar el levantamiento del inventario de trámites prioritarios de las dependencias para efectuar el estudios de los que son objeto de racionalización en cada Delegatura y su articulación con el SUIT. | Inventario de trámites | 1 | 5 | Delegados y Asesores de Planeación | 2015-05-04 | 2015-09-15 | 19.1429 | Se efectuó el inventario de 31 trámites o procedimientos administrativos prioritarios, de los cuales 2 son de responsabilidad de la Delegatura de AEC; 11 son de la Delegatura de IVC; 4 de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles; 7 de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia y 7 de la Secretaría General. | 2015-09-15 | 5%
2. Seleccionar los trámites o procedimientos administrativos objeto de racionalización en las Delegaturas. | Trámites o procedimientos internos objeto de racionalización. | 8 | 10 | Lideres de trámite o procedimiento. | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 12.5714 | De la Delegatura de Insolvencia se detreminó como objeto de racionalización 3 tramites y procedimientos administrativos denominados: reorganización, cesiones de crédito para acuerdos de reorganización y gravación de audiencias. De la Delegatura de AEC se determinó como objeto de racionalización, el de informes empresariales. De la Delegatura de IVC se definió que se iban a estudiar 1 trámite y 1 procedimiento administrativo para determinar como se iban a racionalizar, uno de los cuales es el de investigaciones de grupo empresarial y otro era un procedimiento administrativo denominado Notificación a personas en el extranjero que aunque no era de su responsabilidad si los afectaba. | 2015-10-30 | 10%
3. Elaboración y recepción del diagnostico realizado por las dependencias responsables de los trámites o procedimientos internos, para identificar las acciones de racionalización tales como depuración, optimización, estándarización, reducción de pasos o de tiempo | Documentos contentivos del estudio | 8 | 20 | Lideres de trámite o procedimiento. | 2015-11-03 | 2015-11-20 | 2.4286 | Se efectuó el diagnóstico de uno de los procedimientos administrativos de AEC denominado informes empresariales, logrando que de los 25 informes empresariales financieros bajo STORM revisados, se requirieran bajo XBRL solamente 11, dando como resultado una racionalización de 14 informes eliminados. En materia de Insolvencia para el trámite de reorganización se descentralizó en los coordinadores de grupo la actuación y firmas de procesos clasificados como de tipo C por ser los de menor impacto económico y se conserva en el Delegado las firmas de los procesos tipo A y B. Para el proceso administrativo de Cesiones de Crédito para acuerdos de reorganización, se permite negociar los derechos sobre créditos a través de un Auto Hito que se incorpora al expediente y se reducce de 2 días a 15 minutos la actuación de los funcionarios. Para el procedimiento administrativo de gravación de audiencias, se permite eliminar la actuación de los ponentes de desgravar la audiencia y se permite que el medio de gravación forme parte del expediente. Ahorro de tiempo de gravación de 1.5 días por audiencia. En lo referenta a la Delegatura de IVC se determinó racionalizar el trámite de investigación administrativa para situación de control o grupo empresarial para lo cual se decidió que en la misma resolución que declara la situación de control o de grupo empresarial se imponga las multas correspondientes, logrando reducir la duración de las investigaciones. Así mismo se solicitó aplicar un nuevo procedimiento de notificación a personas y sociedades en el exterior para reducir la duración de las actuaciones administrativas. | 2015-11-20 | 20%
5. Documentar las acciones de racionalización implementadas en los trámites o procedimientos internos y enviar para revisión. | Trámites o procedimientos internos documentados | 8 | 10 | Lideres de procesos y funcionario OAP | 2015-11-23 | 2015-12-11 | 2.5714 | La Delegatura de AEC, de los 13 informes empresariales financieros bajo STORM revisados, se construyeron 2 bajo el lenguaje XBRL, dando como resultado una racionalización de 11 informes, según el siguiente detalle: Para los siguientes 4 informes empresariales financieros revisados en storm: No. 01- Formulario Empresarial; No. 07- Estados Financieros Consolidados; No. 40- Clubes de Futbol con Deportistas Profesionales y No.30-nformación Periódica Acuerdo Recuperatorio, se racionalizó en 1 solo informe en lenguaje XBRL, denominado No. 01 Estados Financieros. De los siguientes 3 informes empresariales: No. 02- Estados Financieros para Períodos Intermedios; No. 14- Información Financiera Periódica y No. 48- Información Sectorial, se racionalizó en 1 sólo informe en XBRL, denominado No. 03- Información Financiera. Los siguientes 6 informes empresariales revisados en storm, se eliminaron para XBRL: No. 04 - Rendición de Cuentas; No. 11 - Estado de Patrimonio Liquidable; No. 21 - Solicitud a un Proceso de Reorganización; No. 29 - Solicitud a un Proceso de Liquidación Judicial; No. 45 - Estado de Situación Financiera de Apertura Individual – Separado; No. 47 - Estado de Situación Financiera de Apertura consolidado. La Delegatura de Insolvencia determinó descentralizar en los coordinadores de grupo la actuación y firmas de procesos de reorganización, clasificados como de tipo C y se conserva en el Delegado las firmas de los procesos tipo A y B., logrando la descentralización, disminución de tiempos de espera; por otra parte, se permite negociar los derechos sobre créditos a través de un Auto Hito que se incorpora al expediente y se reducce de 2 días a 15 minutos la actuación de los funcionarios; finalmente se dispuso eliminar la actuación de los ponentes de desgravar la audiencia y se permite que el medio de gravación forme parte del expediente. Ahorro de tiempo de gravación de 1.5 días por audiencia. |  | 10%
6. Solicitar la revisión o publicación del trámite o procedimiento interno racionalizado e implementar la mejora al interior de las dependencias. | Trámites o procedimientos internos publicados | 8 | 5 | Coordinador Grupo Arquitectura y del SGI | 2015-12-14 | 2015-12-31 | 2.4286 | Para la Delegatura de AEC, una vez definidos los informes empresariales se implementó su utilización para le entrega de EF de las empresas que por ley debían reportar bajo NIIF; para la Delegatura de Insolvencia se estbaleció mediante un acto administrativo la descentralización en los cooordinadores de sus actuaciones de los proceso tipo C y adicionalmente mediante acto administrativo, Resolución 400-728 de 2015 se eliminó la actuación de desgrabar las audiencias. |  | 5%
SUBTOTAL FASE II. |  |  | 50 | [6 empty] | 50%
TOTAL PROYECTO |  |  | 100 | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de Trámites y procedimientos internos
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento