## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia en la entidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios.
ESTRATEGIA | Moralización y Transparencia en la Administración Píblica
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar mecanismo de Participación Ciudadana tales como la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para dar a conocer los resultados de la gestión de la Superintendencia de Sociedades a los grupos de interés de la entidad durante el periodo 2014-2015 e Implementar otros mecanismos de participación ciudadana, a fin de promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos y prevenir conductas corruptas.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Cumplir con la legislación y directrices aplicables en la realización de la audiencia publica de rendición de cuentas
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar otros mecanismos de participación ciudadana.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia en la entidad
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Asegurar que se informe a la ciudadania los resutaldos de la gestión de la Entidad cumpliendo la normatividad y directirces establecidas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Anual | Ascendente | Número de requisitos minimos cumplidos en la Audiencia ------------------------------------------------------- Número de requisitos minimos estabblecidos para la Audiencia
Eficiencia | Número | 3 | Anual | Ascendente | Número de otros mecanismos de participación ciudadana implementados (diferentes a la Audiencia)
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B14: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Ligia Stella Rodríguez Jefe Oficina de Planeación ( e) | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | NelsonRomán Navarrete Profesional Oficina de Planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocer la normatividad y directrices vigentes en materia de realización de audiencia publica de rendición de cuenta
Líder funcional | José Miguel Mendoza Delegado Para Procedimientos Mercantiles | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder funcional | Juan Camilo Herrera Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder funcional | Andrés Alfonso Parias Delegado de IVC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder funcional | Juan Pablo Duque Duque Delegado de AEC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder funcional | Ligia Stella Rodríguez Secretaria General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados (incluido patrocinador y proveedor) se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Patrocinador | N/A
Ligia Stella Rodríguez Jefe Oficina de Planeación ( e) | Gerente
NelsonRomán Navarrete Profesional Oficina de Planeación | Líder funcional
José Miguel Mendoza Delegado Para Procedimientos Mercantiles | Líder funcional
Juan Camilo Herrera Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Líder funcional
Andrés Alfonso Parias Delegado de IVC | Líder funcional
Juan Pablo Duque Duque Delegado de AEC | Líder funcional
Ligia Stella Rodríguez Secretaria General | Líder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
| NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Presupuesto de inversión
| NUMERO DE CDP | PAA
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | PAA
| APROPIACION INICIAL | 25000000
| VALOR COMPROMETIDO | 19935615
| VALOR OBLIGADO | 19935615
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Ligia Stella Rodriguez | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Interno | A favor
Nelson Román Navarrete | Profesional Oficina de Planeación |  |  | Interno | A favor
Ligia Stella Rodríguez | Secretaria General |  |  | Interno | A favor
José Miguel Mendoza | Delegado para Procedimientos Mercantiles |  |  | Interno | A favor
Juan Camilo Herrera | Delegado para Procedimientos de Insolvencia |  |  | Interno | A favor
Martha Cecilia Barrero | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control |  |  | Interno | A favor
Juan Antonio Duque Duque | Delegado de Asuntos Económicos y Contables |  |  | Interno | A favor
Juan Esteban Rojas | Coordinador Grupo Administrativo |  |  | Interno | A favor
Jorge Bernardo Gómez | Director de Informática y Desarrollo |  |  | Interno | A favor
Amanda Rocio Fernández | Coordinador Grupo Arquitectura de Datos |  |  | Interno | A favor
Diana Aguasaco | Web Master |  |  | Interno | A favor
Ever Castro | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano |  |  | Interno | A favor
Empresarios | Grupos de interés de la Supersociedades | N/A | N/A | Externo | A favor
Ciudadania | Usuario | N/A | N/A | Externo | A favor
Sociedades | Usuario | N/A | N/A | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Definir fecha de realización; definir estrategia de comunicación; dar dircetrices sobre los temas a tratar; aprobar informe de gestión a publicar; aprobar la presentación para la audiencia; liderar la audiencia; firmar invitaciones de personalidades a invitar. | Anual | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Acta con determinación de la fecha, la estrategia de comunicación, las directrices sobre temas; propuesta de informe de gestión a publicar aprobado; propuesta de presentación de temas en la audiencia aprobado.
Jefe Oficina Asesora de Planeación | Mail | Dar directrices para estudio de conveniencia si la estrategia de comunicación lo requiere; firmar el contrato si la estrategia de comunicación lo requiere; hacer seguimiento a la ejecución del contrato y ejecutar acciones de supervisión del contrato; definir formatos y solicitar envío de informes de gestión de las Areas; revisar informe de gestión para publicar; definir plantilla y solicitar envío de presentación de la gestión de las áreas; revisar presentación para la audiencia; acompañamiento a todas las fases de ejecución de la audiencia. | Anual | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estudio de conveniencia remitido; contrato firmado; actas de inicio y finalización firmadas; Informe de supervisor firmado y entregado; formatos de informe de gestión diseñados y enviados; solicitudes de envío de informes de gestión remitidas; informe de gestión 2014-2015 revisado para publicar; plantillas de presentación definidas; solicitudes de envío de presentación de la gestión remitidas; presentación para audiencia revisada.
Profesional Oficina de Planeación | Mail | Elaborar estudio de conveniencia, si la estrategia de comunicación lo requiere; revisión del contrato si la estrategia de comunicación lo requiere; hacer seguimiento a la ejecución del contrato y adelantar acciones de ejecución del contrato; elaborar formatos y preparar correos de solicitud de envío de informes de gestión de las Areas; consolidación del informe de gestión para revisión; solicitud de publicación del informe de gestión; elaborar plantilla y preparar correos solicitando el envío de presentación de la gestión de las áreas; consolidar presentación para la audiencia; acompañamiento a todas las fases de ejecución de la audiencia. | Anual | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estudio de conveniencia elaborado; contrato revisado; actas de inicio y finalización elaboradas para firma; Informe de supervisor elaborado; formatos de informe de gestión elaborados; solicitudes de envío de informes de gestión preparados; informe de gestión 2014-2015 consolidado para revisar; plantillas de presentación elaboradas; solicitudes de envío de presentación de la gestión preparadas; presentación para audiencia consolidada;
Secretaria General | Mail | Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la Secretaría General en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la Secretaría segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. | Anual | Secretraria General | Informe de gestión de la Secretaría elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Secretaría General elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Delegado para Procedimientos Mercantiles | Mail | Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. | Anual | Delegado Procedimientos Mercantiles | Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Mail | Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. | Anual | Delagdo Procedimientos de Insolvencia | Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Mail | Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. | Anual | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Delegado de Asuntos Económicos y Contables | Mail | _ Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. _ Consolidar y regisitrar las convocatorias y mesas de trabajo que con cargo al proyecto de inversión, ejecute la entidad. | Anual | Delegado de Asuntos Económicos y Contables | _ Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación. _ Informe del registro de convocatorias y mesas de trabajo efectuadas en los diferentes periódos del año.
Coordinador Grupo Administrativo | Reunión | Coordinar la logistica del evento de Rendición de cuentas que incluye desde invitaciones, promoción del evento en diferentes medios, afiches, cartillas hasta escenografia, recepción a invitados y entrega de material. | Anual | Coordinador Grupo Administrativo | Invitaciones, publicidad, afiches, cartillas, estación de tintos, escenografia, recepción de invitados, listado de asistencia, entrega de material.
Director de Informática y Desarrollo | Reunión | Coordinar video conferencia con regionales demás aspectos tecnoloógicos para garantizar éxito del evento y aplicación de la encuesta para selección de temas y resultado y tabulación de la misma; aplicaciónde la encuesta via web; tabulación de la encuesta; elaboración y ajuste del sofftware para garantizar visibilidad, seguimiento e informes de PQRS. | Anual | Director de Informática y Desarrollo | Transmisión a regionales y comunicaciones del evento; encuesta aplicada y encuesta tabulada. Software dispuesto en la página web para garantizar visibilidad, seguimiento e informes a PQRS.
Coordinador Grupo Arquitectura de Datos | Mail | Entregar la muestra de los grupos de interés para ser seleccionada de acuerdo con las especificaciones dadas por el Lider funcional. | Anual | Coordinador Grupo Arquitectura de Datos | Muestra seleccionada
Jefe Oficina de Control Interno | Reunión | Elaborar y distribuir formato de encuesta de evaluación de la audiencia; tabular la encuesta; consolidar informe de evaluación y solicitar la publicación. | Anual | Jefe Oficina de Control Interno | Formato de encuesta elaborado; elaboración de informe de evaluación de la encuesta y solicitud de publicación del Informe de Evaluación
Web Master | Mail | Publicación del Informe de gestión consolidado, publicación de la encuesta tabulada; publicación de la presentación de la gestión de la entidad y publicar el informe de evaluación de la audiencia. | Anual | Web Master | Informe de gestión publicado, encuesta de selección de temas publicada; presentación de la gestión de la entidad publicada; informe de evalucaión de la encuesta publicado.
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | Mail | Coordinar y hacer seguimiento a la implementación del software mediante el cual se garantiza la visibilidad, seguimiento e informes de PQRS. | Anual | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | Software dispuesto en la página web para garantizar visibilidad, seguimiento e informes a PQRS, en funcionamiento.
Grupos de interés de la Supersociedades | Mail | Participar en la encuesta de selección de temas; participar como invitados a la audiencia; participar con preguntas o aclaraciones del Informe de Gestión; participar diligenciando la encuesta de evaluación de la audiencia. | Anual | Grupos de interés de la Supersociedades | Encuesta de selección de temas diligenciada; firmar lista de asistencia a la audiencia; formato de preguntas diligenciado; encuesta de evaluación de la audiencia diligenciada.
Contratista | Reunión | Enviar y ajustar propuesta de prestación de servicios según la estrategia de comunicación definida; ejecutar contrato con las especificaciones establecidas; enviar cuenta de cobro. | Anual | Contratista | Propuesta de prestación de servicios recibida; informe de ejecución del contrato; cuenta de cobro remitida.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Definir fecha de realización; definir estrategia de comunicación; dar dircetrices sobre los temas a tratar; aprobar informe de gestión a publicar; aprobar la presentación para la audiencia; liderar la audiencia; firmar invitaciones de personalidades a invitar. |  |  | Superintendente de Sociedades | Acta con determinación de la fecha, la estrategia de comunicación, las directrices sobre temas; propuesta de informe de gestión a publicar aprobado; propuesta de presentación de temas en la audiencia aprobado. | 2015-11-09 | Que la estrategia de comunicación se ajuste a directrices presupuestales; las directrices sobre temas tengan en cuenta la inclusión de temas obligatorios; que el informe de gestión y la presentación de la gestión reflejen la realidad de las dependencias en el periodo evaluado.
Dar directrices para estudio de conveniencia si la estrategia de comunicación lo requiere; firmar el contrato si la estrategia de comunicación lo requiere; hacer seguimiento a la ejecución del contrato y ejecutar acciones de supervisión del contrato; definir formatos y solicitar envío de informes de gestión de las Areas; revisar informe de gestión para publicar; definir plantilla y solicitar envío de presentación de la gestión de las áreas; revisar presentación para la audiencia; acompañamiento a todas las fases de ejecución de la audiencia. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estudio de conveniencia remitido; contrato firmado; actas de inicio y finalización firmadas; Informe de supervisor firmado y entregado; formatos de informe de gestión diseñados y enviados; solicitudes de envío de informes de gestión remitidas; informe de gestión 2014-2015 revisado para publicar; plantillas de presentación definidas; solicitudes de envío de presentación de la gestión remitidas; presentación para audiencia revisada. | 2015-11-09 | Estudio de conveniencia, el contrato, las actas, informes de supervisión, contengan los elementos establecidos en la normatividad contractual vigente; Que el plazo para remitir el informe de gestión y la presentación se encuentren dentro de los límites normalmente aceptados; que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias.
Elaborar estudio de conveniencia, si la estrategia de comunicación lo requiere; revisión del contrato si la estrategia de comunicación lo requiere; hacer seguimiento a la ejecución del contrato y adelantar acciones de ejecución del contrato; elaborar formatos y preparar correos de solicitud de envío de informes de gestión de las Areas; consolidación del informe de gestión para revisión; solicitud de publicación del informe de gestión; elaborar plantilla y preparar correos solicitando el envío de presentación de la gestión de las áreas; consolidar presentación para la audiencia; acompañamiento a todas las fases de ejecución de la audiencia. |  |  | Profesional Oficina de Planeación | Estudio de conveniencia elaborado; contrato revisado; actas de inicio y finalización elaboradas para firma; Informe de supervisor elaborado; formatos de informe de gestión elaborados; solicitudes de envío de informes de gestión preparados; informe de gestión 2014-2015 consolidado para revisar; plantillas de presentación elaboradas; solicitudes de envío de presentación de la gestión preparadas; presentación para audiencia consolidada; | 2015-11-09 | Estudio de conveniencia, el contrato, las actas, informes de supervisión, contengan los elementos establecidos en la normatividad contractual vigente; Que el plazo para remitir el informe de gestión y la presentación se encuentren dentro de los límites normalmente aceptados; que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias.
Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la Secretaría General en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la Secretaría segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. |  |  | Secretaria General | Informe de gestión de la Secretaría elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Secretaría General elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación. | 2015-11-09 | Que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias; que la filmación de la presentación establecida según la estrategia de comunicación sea nítida.
Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. |  |  | Delegado para Procedimientos Mercantiles | Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada. | 2015-11-09 | Que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias
Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. |  |  | Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada. | 2015-11-23 | Que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias
Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. |  |  | Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada. | 2015-11-03 | Que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias
_ Elaborar y remitir el Informe de Gestión de la delegatura en los formatos establecidos, siguiendo los lineamientos definidos; elaborar y remitir la presentación de los temas de la delegatura segun el esquema definido en la plantilla establecida y participar en los ensayos programados y exponer su presentación el día de la audiencia, de acuerdo con la estrategia de comunicación definida. _ Consolidar y regisitrar las convocatorias y mesas de trabajo que con cargo al proyecto de inversión, ejecute la entidad. |  |  | Delegado de Asuntos Económicos y Contables | _ Informe de gestión de la Delegatura elaborado y entregado; presentación con la gestión de la Delegatura elaborada y entregada; filmación de la presentación el día de la audiencia de acuerdo a la estrategia de comunicación. _ Informe del registro de convocatorias y mesas de trabajo efectuadas en los diferentes periódos del año. | 2015-11-03 | Que el informe de gestión y las presentación, reflejen la realidad institucional de las dependencias. Que las convocatorias tengan los registros correspondientes.
Coordinar la logistica del evento de Rendición de cuentas que incluye desde invitaciones, promoción del evento en diferentes medios, afiches, cartillas hasta escenografia, recepción a invitados y entrega de material. |  |  | Coordinador Grupo Administrativo | Invitaciones, publicidad, afiches, cartillas, estación de tintos, escenografia, recepción de invitados, listado de asistencia, entrega de material. | 2015-11-03 | Invitaciones, publicidad, afiches y cartillas sean distribuidas con la antelación requerida para que sean efectivas; que los elementos tales como estación de tintos, escenografia, invitados, listado de asistencia y entrega de material sean los adecuados para este tipo de eventos.
Coordinar video conferencia con regionales demás aspectos tecnoloógicos para garantizar éxito del evento y aplicación de la encuesta para selección de temas y resultado y tabulación de la misma; aplicaciónde la encuesta via web; tabulación de la encuesta; elaboración y ajuste del sofftware para garantizar visibilidad, seguimiento e informes de PQRS. |  |  | Director de Informática y Desarrollo | Transmisión a regionales y comunicaciones del evento; encuesta aplicada y encuesta tabulada. | 2015-11-03 | Que la transmisión a las regionales sea en tiempo real; que la encuesta se publique y promocione con la antelación normal para este tipo de herramienta y que la tabulación se adecúe a la realidad.
Entregar la muestra de los grupos de interés para ser seleccionada de acuerdo con las especificaciones dadas por el Lider funcional. |  |  | Coordinador Grupo Arquitectura de Datos | Muestra seleccionada | 2015-11-03 | Que la muestra cumpla copn las especificaciones solicitadas por el líder del proyecto.
Elaborar y distribuir formato de encuesta de evaluación de la audiencia; tabular la encuesta; consolidar informe de evaluación y solicitar la publicación. |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Formato de encuesta elaborado; elaboración de informe de evaluación de la encuesta y solicitud de publicación del Informe de Evaluación | 03-112015 | Que el informe de evaluación de la audiencia sea objetivos y contenga recomendaciones de mejora para la siguiente vigencia.
Publicación del Informe de gestión consolidado, publicación de la encuesta tabulada; publicación de la presentación de la gestión de la entidad y publicar el informe de evaluación de la audiencia. |  |  | Web Master | Informe de gestión publicado, encuesta de selección de temas publicada; presentación de la gestión de la entidad publicada; informe de evalucaión de la encuesta publicado. | 03-112016 | Que el documento debe estar acorde con las políticas en materia laboral y pensional.
Coordinar y hacer seguimiento a la implementación del software mediante el cual se garantiza la visibilidad, seguimiento e informes de PQRS. |  |  | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | Software dispuesto en la página web para garantizar visibilidad, seguimiento e informes a PQRS, en funcionamiento. | 2015-08-31 | Que el software este disponible para el usuario en la página web y que permita al usuario saber el estado de su PQRS y a tarvés del aplicativo se puedan sacar informes de PQRS.
Participar en la encuesta de selección de temas; participar como invitados a la audiencia; participar con preguntas o aclaraciones del Informe de Gestión; participar diligenciando la encuesta de evaluación de la audiencia. |  |  | Grupos de interés de la Supersociedades | Encuesta de selección de temas diligenciada; firmar lista de asistencia a la audiencia; formato de preguntas diligenciado; encuesta de evaluación de la audiencia diligenciada. | 2015-11-30 | Que la encuesta sea de fácil diligenciamiento; que el núemro de preguntas no sea tan extenso.
Enviar y ajustar propuesta de prestación de servicios según la estrategia de comunicación definida; ejecutar contrato con las especificaciones establecidas; enviar cuenta de cobro. |  |  | Contratista | Propuesta de prestación de servicios recibida; informe de ejecución del contrato; cuenta de cobro remitida. | 2015-11-30 | Que la propuesta de prestación de servicios se ajuste a los términos de referencia; que la ejecución del contrato se ajsute a lo especificado en el mismo y no perjudique a ninguna de las partes.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Aplica a la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la entidad que incluye: 1) Las siguientes cinco (5) fases de la Rendición de cuentas. a) Fase de Preparación de la Organización para la Rendición de Cuentas, que incluye la conformación del equipo interdisciplinario y la definición de la estrategia de difusión y realización. b) Fase de Ejecución, que incluye el desarrollo de los Componenetes de Dialogo para conocer de la ciudadanía los temas de mayor interes y el Componente de Información que incluye la elaboración y publicación del informe de gestión, del informe ejecutivo y de la presentación en el medio seleccionado que será objeto de exposisción, el día de la audiencia y el Componente de la Audiencia donde se ejecuta en caso de requerirse el proceso contractual; se elabora el orden del día; se hacen ensayos y simulación; se entrega el listado asistencia y se ejecuta la la logistica para la realización de la audiencia; se elabora y publica un video de la Audiencia. c) Fase de Evaluación de la Rendición de Cuentas, que incluye la aplicación de la encuesta y el informe de sugrencias y recomendaciones, así como su publicación. d) Fase de Incentivos, que incluya la capacitación a funcionarios en las temáticas de Rendición de Cuentas. e) Fase de Mejoramiento, que incluya la implementación de una mejora. 2) Implementación de Otros mecanismos de Participación Ciudadana, tales como: Convocatoria a 16 eventos; participación en 5 mesas de trabajo temáticas; visibilidad, seguimiento e informes a PQRS.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No existen exclusiones
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que en caso de requerir componente contractual no se pueda llevar a cabo el contrato por problemas presupuestales o de tiempo.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Tener toda la información y estadistica del periodo objte de rendición y contar con información sobre los eventos y mesas de trabajo convocadas por la entidad.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe de Gestión del periodo objeto de difusión elaborado y publicado; Informe ejecutivo del periodo elaborado y difundido; Presentación en el medio seleccionado de la gestión del periodo; informe de evaluación de la audiencia elaborado y publicado; encuesta de selección de temas elaborada, aplicada, tabulada y publicada; eventos convocados; mesas de trabajo realizadas; acciones de visibilidad a PQRS implementadas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Video de calidad El contenido del informe contemple los requisitos minimos establecidos por la ley Presentación sencilla y clara Eventos convocados cuenten con evaluaciones por parte de la ciudadanía. Acciones de visibilidad de PQRS permitan la evaluación por parte del usuario.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas:
1.1. Fase de Preparación | Cronograma | 1 | 10% | Patrocinador Gerente | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2 | El Superintendente definió como fecha de elaboración de la audiencia pública de rendición de cuentas el mes de Octubre de 2015 y sobre esa base ya se eleboró el cronograma de la audiencia y se está avanzando en la etapa contractual | 2015-05-04 | 10%
1.2. Fase de Ejecución - Componente Dialogo | Documento | 1 | 10% | Líder Funcional | 2015-05-05 | 2015-08-21 | 15.4286 | Se publicó la encuesta de selección de temas el día 25 de agosto en la página web de la entidad, en la Sección de Rendición de Cuentas. Se remitió el masivo para solicitar a una muestra de sociedades el diligenciamiento de la encuesta de selección de temas de rendición de cuentas. Los resultados de la encuesta se publicaton en la página web de la entidad Por otra parte y para el componente de dialogo, se cumplió la fase de alistamiento para participar en la Feria de Rendición de Cuentas promovida por el DAFP y efectuada el día 27 de junio en el Hotel Tequendama. | 2015-10-05 | 10%
1.3. Fase Ejecución - Componente Información | Documento | 2 | 15% | Líder Funcional | 2015-08-10 | 2015-09-25 | 6.5714 | El día 23 de agosto se solicitó a las dependencias de la entidad, el envío de la información para consolidar el informe de gestión de la Rendición de cuentas. El informe se consolidó y se publicó el 29 de septiembre de 2015. | 2015-09-29 | 15%
1.4. Fase Ejecución - Componente Audiencia | Documento video | 1 1 | 15% | Gerente y Líder Funcional | 2015-10-12 | 2015-10-29 | 2.4286 | El 23 de agosto, se elaboraron los afiches para convocar a la ciudadanía a la Audiencia de Rendición de Cuentas y se elaboró un plegable para motivar a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas y se esta haciendo seguimiento al contratista RTVC. Se ha efectuado la planeación y seguimiento a la logística del evento. Se efectuó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 29 de octubre de 2015 en el aufitorío y fue ytrasnmitica vía televisiva por RTVC y por video streaming. | 2015-10-29 | 15%
1.5. Fase Evaluación | Documento | 1 | 10% | Jefe Oficina Control Interno | 2015-11-03 | 2015-11-20 | 2.4286 | Se recibió el día 12/11/2015 el informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado en la página web de la entidad. | 2015-11-12 | 10%
1.6. Fase de Incentivos | Incentivos | 1 | 5% | Gerente y Líder Funcional | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 1 | Se implementaron 2 esrtategias de incentivos, una para funcionarios y una para usuarios. De las 2 estrategias se realizaron las siguientes acciones: 1) Para funcionarios, se promovió la participación de 4 funcionarios de la entidad que manejaban temas de Rendición de Cuentas, en la feria de rendición de cuentas promovida por el DAFP y efectuada en el Hotel Tequendama. Se adjunta Link de participación en el evento: http://intranet/Documents/Noticias/2015/NOTA%20Feria%20Rendición%20de%20Cuentas%2001092015.pdf 2) Para usuarios la entidad, en la estrategia a) Se participó en la feria de Rendición de Cuentas y se promovió la gestión de la entidad y la participación de los asistentes a la Rendición de Cuentas con afiches promocionales y charlas de sensibilización sobre la estrategia seguida por la entidad para obtener el primer puesto en el ITN. b) En lo relativo a la implementación de la otra estrategia, la entidad presentó al publico participante de la feria, el incentivo de la publicación de un banner en la página web de la entidad como "Amigos de la Gestión de la Superintendencia de Sociedades" a los usuarios con mayor participación en el componente de diálogo. Como retroalimentación se recibió la sugerencia que los incenticos específicos debían ser socializados en la estrategia de promoción del evento, para que los usuarios se motiven. Por tanto para el año 2016 se debería indicar en las convocatorias personalizadas el otorgamiento del incentivo, como factor de promoción de la participación. | 2015-12-31 | 5%
1.7. Fase de Mejoramiento | Mejoras Implementadas | 1 | 5% | Gerente y Líder Funcional | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 1.4286 | Como resultado del informe de evaluación relaizado por la OCI se determinó que en la Rendición de Cuentas del año 2016, se adelantarán las siguientes acciones de mejora: 1) Motivar con incentivos concretos y con la suficiente antelación a la ciudadanía en general para que participen de la audiencia y reslatar la importancia que tiene para la Entidad conocer su opinión para el mejoramiento continuo de la gestión institucional. 2) Diseñar una estrategia de comunicación asertiva para que as dependencias que manejan las comunicaciones y eventos, no escatimen esfuerzos para lanzar una campaña más fuerte y contundente por los medios de comunicación hablados y escritos, radio, prensa, televisión, internet, etc., no sólo divulgando la fecha de la audiencia de rendición de cuentas, sino también motivando e invitando a usuarios de todos los grupos de interés a asistir a la misma. | 2015-11-30 | 5%
2. Implementación de otros mecanismos de participación ciudadana:
2.1. Convocatoras a eventos | Eventos en que se convoco la participación de los ciudadanos | 16 | 10% | Gerente y Delegado de AEC | 2015-04-20 | 2015-12-31 |  | Se convocaron 3 eventos por parte del Superintendente, uno relativo a principios que rigen la actuación del representante legal y de los miembros de juntas o consejos directivos en las quiebras empresariales. (Marzo 10 de 2015) ; otro relativo a Acciones de Responsabilidad de los Administradores; Realidades en el Reino Unido y Estados Unidos y perspectivas en Colombia (7 y 8 de mayo de 2015) y otro sobre las 2000 empresas más grandes del país. Por otra parte en los meses de Mayo y Junio, se convocaron 15 eventos de capacitación sobre temas misionales de NIIF en las ciudades de Bogotá (4), Cali (2), Barranquilla (2), Pereira (2), Bucramanga (2), Medellin (2) y Villavicencio (1). |  | 10%
2.2. Participación en mesas de trabajo temáticas. | Mesas de trabajo temáticas realizadas | 4 | 10% | Gerente y Delegado de AEC | 2015-04-20 | 2015-12-31 | 36.4286 | Se realizó 1 mesa de trabajo el día 10 de julio en el Hotel Tequendama sobre Gobierno y NIIF con participación de 25 personas. Se realizaron 3 mesas temáticas en el mes de septiembre sobre lavado de activos y sobre NIIF. |  | 10%
2.3. Visibilidad, seguimiento e informes de PQRS. | Software dispuesto en la página web | 1 | 10% | Cooridnador Grupo Atención al Ciudadano y Director de Informática | 2015-04-20 | 2015-08-31 | 19 | El software está disponible en el portal web institucional del modulo de PQRS, el cual puede es accesible mediante el siguiente link: http://pqrs.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx | 2015-08-31 | 10%
TOTALES |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial
Note on H12: Nelson Roman Navarrete Navarrete: Se acepto solicitud de ampliación del plazo que anteriormente era del 06/08/2015
Note on D20: Nelson Roman Navarrete Navarrete: La Delegatura de AEC como responsable del entregable mediante correo electrónico informó que el número de mesas de trabajo era de 4 y no de 5 como inicilamente habían programado.

## Riesgos-Cronograma (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rendición de Cuentas participativa a la Ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia de la entidad
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
General | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | No aplica | Mail | Diario
Especifico | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | Presupuesto de inversión | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Líder funcional |  | En contra | Presupuesto de funcionamiento | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento