## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Aplicación Móvil
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos de solicitud de información, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información en una aplicación móvil
ESTRATEGIA | Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la integración de los sistemas de información
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar un programa informático que brinde información al usuario externo desde su celular inteligente con sistema operativo Android.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Colocar en el Play Store la aplicación para iniciar las pruebas Beta.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Corregir los detalles que se enuncien con los administradores del Play Store.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Socializar la aplicación con los usuarios externos.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Usuarios utilizando la herramienta.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Personas | 20 | Trimestral | Ascendente | Número de personas utilizando la herramienta
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto
Gerente | Director de Informática y Desarrollo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto
Lider funcional | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones. | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador
Jorge Bernardo Gómez Rodriguez | Gerente
Francisco Argüello | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Aplicación Móvil
| NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Jose Miguel Mendoza Daza | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | 2201000 | N/A | Interno | Neutral
Andrés Alfonso Parias Garzón | Superintendente Delegada para la Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | N/A | Interno | Neutral
Juan Camilo Herrera Carrillo | Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia (E) | 2201000 | N/A | Interno | Neutral
Juan Antonio Duque Duque | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables | 2201000 | N/A | Interno | Neutral
Ligia Stella Rodriguez Hernandez | Secretaria General | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Director Dirección de Informática y Desarrollo | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Francisco Argüello Zutta | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Jose Miguel Mendoza Daza | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Andrés Alfonso Parias Garzón | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Juan Camilo Herrera Carrillo | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Juan Antonio Duque Duque | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Ligia Stella Rodriguez Hernandez | Mail | Presentar seguimiento de presupuesto | Quincenal | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Francisco Argüello Zutta | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Necesitad planteada por el Superintendente de sociedades, en beneficio para el usuario externo. |  |  | Francisco Reyes Villamizar | Aplicación colgada en el Play Store | 2015-06-30 | Visible en el Play Store, versión Beta
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Aplicación colgada en el Play Store, para las pruebas de los administradores del portal.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Que no sea descargado por los usuarios externos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Subir el aplicativo al sistema operativo IOS de Apple
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Demoras en el administrador de Play Store, Calificaciones positivas de los usuarios externos en el Play Store
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Aplicación colgada en el Play Store
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Número de Usuarios utilizando la herramienta cumpliendo el indicador.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Aplicación Móvil
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Investigación, carga y prueba | Análisis | 100% | 20 | Jorge Bernardo Gómez | 2015-01-05 | 2015-02-16 | 42 | Software gratuito instalado | 2015-02-16 | 20%
Instalación de la herramienta que permite crear, configurar, borrar las aplicaciones moviles para Android | Software graturito instalado | 100% | 15 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 14 | Software gratuito instalado | 2015-02-16 | 15%
Conversión del portal de información empresarial a móvil | Aplicación visiblemente en tamaño de celular | 100% | 30 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-04-22 | 2015-05-22 | 30 | Aplicativo visible | 2015-05-22 | 30%
Creación de cuenta Supersociedades en el Play Store | Documento con las constancias | 100% | 10 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-04-22 | 2015-04-30 | 8 | Cuenta creada | 2015-04-30 | 10%
Pruebas de la herramienta | Documento de configuración de play store | 100% | 10 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-05-22 | 2015-06-29 | 38 | Pendiente de la descarga del archivo pdf. Este proyecto se atraso debído al proyecto del portal empresarial. | 2105-09-21 | 10%
Configuración | Documento de configuración de play store | 100% | 5 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-05-29 | 2015-07-06 | 38 | Hoja de chequeo | 2105-09-21 | 5%
Estabilización | Hoja de chequeo | 100% | 10 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-06-05 | 2015-07-30 | 55 |  | 2015-11-06 | 10%
AVANCE | [9 empty] | 100%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
No contar con el recurso humano que desarrolle el aplicativo.
Que se den prioridad a otros proyectos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento