## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Portal de Información Empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Adecuar consultas al usuario externo de acuerdo a la información básica, financiera y jurídica de la Entidad en beneficio para el usuario. Con esto se pretende ofrecer y mejorar la prestación del servicio en el suministro de información. Optimizacion de los procesos para aumentar la satisfación del ciudadano
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Crear un portal empresarial que permita al ciudadano consultar información básica, financiera y jurídica.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Colocar en producción el portal empresarial al servicio del ciudadano.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Crear páginas que permitan al usuario a través de un nit o razon social buscar la sociedad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Exportar en archivos pdf la información cosultada.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Portal empresarial con aceso desde el portal de la Entidad
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Consultas | 1000 | Anual | Ascendente | Número de usuarios consultando el portal Empresarial.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Grupo de innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Director de Informática y Desarrollo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Contratación para el desarrollo de la herramienta
Gerente | Grupo de innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones. | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Una persona para la realización de las consultas externas. Una persona para el seguimiento y ejecución de la implementación.
Lider funcional | Vladimir Perdomo | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Un funcionario
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Jorge Bernardo Gómez Rodriguez | Patrocinador
Francisco Argüello | Gerente
Vladimir Perdomo | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Portal de Información Empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Juan Antonio Duque Duque | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables |  |  | Interno | A favor
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Director Dirección de Informática y Desarrollo |  |  | Interno | A favor
Francisco Argüello | Grupo de innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones. |  |  | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Juan Antonio Duque Duque | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Francisco Argüello | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Necesidad planteada por el señor Superintendente con el fin de brindar a la ciudadania la información de las sociedades de forma facil y gratuita. |  |  | Francisco Reyes Villamizar | Portal empresarial con aceso desde el portal de la Entidad | 31/06/2015 | Uso de la herramienta
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Portal empresarial con aceso desde el portal de la Entidad
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Busquedas diferentes a los 30 items solicitados.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que el portal Web de la Entidad no soporte las nuevas cargas de la herramienta.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Errores en la instalación. Errores en la configuración.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Portal empresarial con acceso desde el portal de la Entidad
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Número de usuarios consultando el portal Empresarial.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Portal de Información Empresarial
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Portal de información Empresarial | Aplicación en producción | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
Obtención de requerimientos | Documento | 100% | 5 | Jorge Bernardo Gómez | 2015-01-05 | 2015-03-17 | 10.1429 |  | 2015-03-17 | 5%
Validación de Información en los sistemas de la Entidad. | Documento | 100% | 20 | Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 1 |  | 2015-03-09 | 20%
Creación de páginas | Diseños | 100% | 3 | Fabian Velandia, Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 0.14286 | Se tiene publicada en la web la versión beta del portal empresarial. | 2015-03-18 | 3%
Desarrollo del aplicativo | Documento | 100% | 30 | Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 1.5714 |  | 2015-03-20 | 30%
Instalación | Manual de usuario, técnico, manual de arquitectura | 100% | 5 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 0 |  | 2015-03-19 | 5%
Configuración | Documento | 100% | 15 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 0.14286 |  | 2015-03-20 | 15%
Aprobación |  | 100% | 10 | Francisco Reyes | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 0 |  | 2015-03-20 | 10%
Validación de información jurídica (demandas) |  | 100% | 0 | Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-20 | 2015-06-02 | 10.5714 | Las demandas están el la herramienta Expediente digital y aún se encuentra en desarrollo por lo que no se puede integrar al portal empresarial.Correo 13 de agosto de Juan Antonio Duque, indica que no se hará ningún cambio mas a la herramienta. El 08/07/2015 se realizó la segunda entrevista de la persona que puede realizar el ajuste y se solicitó la entrega de la documentoación para la contratación. No hay el recurso humano para realizar el ajuste en el desarrollo para implementar las demandas. |  | 0%
Ajustes de Diseño | Diseños | 100% | 5 | Contratista | 2015-03-20 | 2015-07-28 | 18.5714 | Ya se realizaon los ajustes de diseño. Se presentó al despacho el 10 de agosto.El proximo 14 de julio se hará la Presentación nuevo logo de la Entidad y Propuesta Visual Portal Empresarial; una vez se tenga, al interior de la DID se hará lo correspodiente para el ajuste. El pasado 19 de junio se aprueba en comité la contratación de la empresa que realizará el ajuste del diseño. Surge la solicitud en la fecha de la entrega de hacer ajustes al diseño para crear más efecto llamativo al ciudadano. Se entregaron ajustes de diseño la semana del 15 de julio de 2015. | 2015-09-04 | 5%
Estabilización | Hoja de chequeo - http://portalempresarial.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaSociedad.aspx | 100% | 7 | Francisco Argüello y Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-20 | 2015-07-31 | 19 | Se envió un correo de Carolina Botero indicando los ajustes. Se resolvieron y se puso en producción el 4 de septiembre. | 2015-09-04 | 7%
100%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial
Note on H19: Nelson Roman Navarrete Navarrete: Se aprueba ampliación de la fecha de finalización autorizada el día 22 de mayo, por parte de la Jefe de la OAP inicialmente programada el 20/05/2015 y ajustada al 20/06/2015

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Portal de Información Empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
No contar con la la manera de introducir la informacion de las demandas al portal Empresarial.
No contar con el recurso humano que desarrolle las mejoras dentro de la herramienta.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento