## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Aplicación Móvil DMP
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Fortalecer los canales de interacción con los usuarios con el fin de impactar de manera positiva el acceso a la información, trámites y servicios que presta la superintendencia
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | El objetivo de este proyecto es que la Delegatura de Procedimientos Mercantiles cuente con una aplicación móvil para facilitar el litigio ante esta entidad. La aplicación estaría orientada, principalmente, a prestar un servicio de comunicación, anuncios y recordatorios a los usuarios de la Delegatura.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | • Facilitar el litigio ante la Delegatura para Procedimientos Mercantiles y la comunicación con los usuarios. • Garantizar que los usuarios de la Delegatura conozcan las fechas relevantes dentro del proceso y que estén enterados de los términos que están corriendo. • Modernizar los canales de comunicación entre la Delegatura para Procedimientos Mercantiles y sus usuarios. • Reducir la duración de los procesos. • Ampliar los canales de difusión de la jurisprudencia que produce la Delegatura para Procedimientos Mercantiles. • Dar a conocer las funciones judiciales que le han sido asignadas a la Delegatura para Procedimientos Mercantiles. • Que la Delegatura de procedimientos mercantiles tenga una aplicación que podría servir en un futuro como plataforma para que los usuarios diligencien una encuesta de satisfacción con el objetivo mejorar los servicios que presta la Delegatura.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas/Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Silvana Fortich Pérez | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Maria Alejandra Diaz Baloco | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Sergio Lodono González | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Julio Roberto Romero Peñaloza | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la aplicación. • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la aplicación. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la aplicación. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la aplicación. | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Silvana Fortich Pérez | Patrocinador | Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Ingeniero de Desarrollo
Maria Alejandra Diaz Baloco | Gerente
Sergio Lodono González | Lider funcional
Julio Roberto Romero Peñaloza | Líder Técnico
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Aplicación Móvil DMP
| NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 32000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Silvana Fortich Pérez | Delegada Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3140 | silvanafp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Alejandra Diaz Baloco | Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3062 | mariadb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Sergio Lodono González | Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3272 | sergiolg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Proveedor | 22010000 Ext |  | Externo | Neutral
Julio Roberto Romero Peñaloza | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000-3008 | juliorp@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Maria Alejandra Diaz Baloco | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Silvana Fortich Pérez | Citación en Outlook
Sergio Lodono González | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Maria Alejandra Diaz Baloco | Citación en Outlook Correo electrónico
Silvana Fortich Pérez Maria Alejandra Diaz Baloco Julio Roberto Romero Peñaloza Sergio Lodono González | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Requerimiento dirigido al comité de arquitectura empresarial. Docuemento que describe las uncionales que debe tener la aplicación |  | Desarrollo de aplicación móvil para la interacción con los usuarios de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles | Silvana Fortich Pérez | Aplicación Móvil
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con la elaboración de un requerimiento dirigido al comité de Arquitectura Empresarial y finaliza con la aceptación de la aplicación móvil desarrollada para la interacción con los usuarios de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles. La aplicación desarrollada debe contener: • Una funcionalidad de Comunicaciones y Anuncios: Sistema de anuncios, los usuarios podrían mantenerse al tanto de los autos que se notifiquen. • Una funcionalidad de Calendario y recordatorios: Integración de la aplicación con los servicios de calendario y recordatorios de los dispositivos móviles, para facilitar el litigo. • Una funcionalidad de Servicios adicionales: Acceso a las publicaciones jurisprudencia societaria e instrucciones para litigar en la Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Canal virtual de comunicación con la secretaria judicial de la Delegatura.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El desarrollo de otras aplicaciones que cubran una necesidad diferente a la necesidad expuesta en el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial contempla todas las necesidades a cubrir con el desarrollo de la aplicación.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Una aplicación móvil para Delegatura de Procedimientos Mercantiles que se encuentre disponible para uso en dispositivos con sistema operativo iOS y Android.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | La aceptación de la aplicación móvil está dada por el cumplimiento de los siguientes atributos: • Servicios de comunicaciones y anuncios: Por un lado, con un sistema de anuncios, los usuarios podrían mantenerse al tanto de los autos que se notifiquen. Así, la aplicación advertiría a los usuarios cada vez que se notifique por estados alguna providencia dentro de los procesos que llevan ante la Delegatura. Esto facilitaría enormemente la vigilancia de los procesos, pues las partes no tendrían que revisar a diario los estados publicados en la página web de la Superintendencia. Como ya se dijo, la aplicación les anunciaría cuando alguna providencia de su interés esté siendo notificada • Servicios de calendario y recordatorios: Por otro lado, se busca que la aplicación esté integrada con los servicios de calendario y recordatorios de los dispositivos móviles, de forma que los usuarios estén permanentemente informados sobre las fechas importantes que deben tener en cuenta en el curso del proceso. Por ejemplo, se les recordará de las audiencias y diligencias programadas, así como de los términos para contestar demandas, descorrer traslados, aportar pruebas, acreditar el pago de cauciones, entre otros. • Servicios adicionales: Como servicio adicional, la aplicación tendría acceso directo a las secciones más relevantes del sitio Web de la Delegatura. Desde la aplicación, entonces, los usuarios podrían ser direccionados a las páginas de jurisprudencia societaria e instrucciones para litigar en la Delegatura para Procedimientos Mercantiles.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Definir funcionalmente la aplicación: las funcionalidades que se requieren para que cumpla su cometido. | Documento con descricpión de las funcionalidades de la aplicación | 1 | 6.667% | Silvana Fortich Pérez Maria Alejandra Diaz Baloco Sergio Lodono González | 2017-01-02 | 2017-01-13 | 1.5714
Elaborar el requerimiento y enviarlo al arquitecto Jefe y al Director de Informática y Desarrollo. | Memorando | 1 | 6.667% | Maria Alejandra Diaz Baloco | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 1.5714
Estudiar el requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial | Acta | 1 | 2.424% | Carlos Enrique Polanía Falla Julio Roberto Romero Peñaloza Hoslander Adlai Saenz Barrera Amanda Rocio Fernández Rico | 2017-01-30 | 2017-02-03 | 0.57143
Retroalimentar al Gerente y Patrocinador del Proyecto respecto al análisis realizado en el comité. | Comunicación escrita | 1 | 2.424% | Carlos Enrique Polanía Falla Hoslander Adlai Saenz Barrera | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 0.57143
Ajustar el requerimiento de acuerdo a la retroalimentación y observaciones realizadas por el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial y enviarlo nuevamente al arquitecto Jefe y al Director de Informática y Desarrollo. | Memorando | 1 | 6.667% | Silvana Fortich Pérez Maria Alejandra Diaz Baloco Sergio Lodono González | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 1.5714
Estudiar nuevamente requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial y tomar decisiones | Acta | 1 | 2.424% | Carlos Enrique Polanía Falla Julio Roberto Romero Peñaloza Hoslander Adlai Saenz Barrera Amanda Rocio Fernández Rico | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 0.57143
Desarrollar la aplicación de acuerdo a las directrices impartidas | Aplicación en ambiente de desarrollo | 1 | 36.36% | Contratista | 2017-03-06 | 2017-05-05 | 8.5714
Entregar la aplicación al Gerente de Proyecto y Líder Funcional, en un ambiente de prueba realizar las pruebas de usabilidad | Aplicación en ambiente de prueba | 1 | 2.424% | Julio Roberto Romero Peñaloza | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 0.57143
Realizar las pruebas de usabilidad y funcionalidad de la aplicación y emitir el concepto o novedades encontradas | Comunicación escrita con resultados obtenidos en las pruebas | 1 | 6.667% | Maria Alejandra Diaz Baloco Sergio Lodono González | 2017-05-15 | 2017-05-26 | 1.5714
Realizar los ajustes requeridos y entregar nuevamente para realizar las pruebas de aceptación | Aplicación en ambiente de desarrollo | 1 | 14.55% | Contratista | 2017-05-30 | 2017-06-23 | 3.4286
Realizar nuevamente las pruebas y emitir el concepto de conformidad | Comunicación escrita con resultados obtenidos en las pruebas y concepto de aceptación del producto | 1 | 6.061% | Maria Alejandra Diaz Baloco Sergio Lodono González | 2017-06-27 | 2017-07-07 | 1.4286
Puesta de la aplicación en ambiente productivo | Aplicación en ambiente de prueba | 1 | 6.667% | Julio Roberto Romero Peñaloza | 2017-07-10 | 2017-07-21 | 1.5714
|  |  | 100% |  |  |  | 23.5714 |  |  | 0%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación Móvil DMP
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento