## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Disminución del tiempo de la duración de procesos
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos mediante el uso de tecnologías de las informaciones necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Disminuir el promedio de duración de los procesos por medio de la implementación de prácticas de control, seguimiento y de técnicas que permitan una efectiva administración de justicia.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar un análisis al modelo de operación actual que se está empleando para dar trámite a los procesos, con el objeto de identificar oportunidades de mejora.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas/Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Silvana Fortich Pérez | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • GESTIÓNar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Juan Pablo Amaya Prieto | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • GESTIÓNar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Maria Alejandra Diaz Baloco | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Silvana Fortich Pérez | Patrocinador
Maria Alejandra Diaz Baloco | Lider funcional
Juan Pablo Amaya Prieto | Gerente
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Disminución del tiempo de la duración de procesos
| NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Silvana Fortich Pérez | Delegada Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3140 | silvanafp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Alejandra Diaz Baloco | Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3062 | mariadb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Pablo Amaya Prieto | Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3221 | juanap@supersociedades.gov.co | Externo | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Amaya Prieto | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Silvana Fortich Pérez | Citación en Outlook
Maria Alejandra Diaz Baloco | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Juan Pablo Amaya Prieto | Citación en Outlook Correo electrónico
Juan Pablo Amaya Prieto Maria Alejandra Diaz Baloco | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Oficina Asesora de Planeación | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA |  | NO APLICA | NON APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el análisis del modelo de operación actual que emplea la Delegatura para tramitar los procesos, hasta la evaluación y el seguimiento a los ajustes realizados al modelo de operación actual.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | La simplificación del proceso a través de la implantación de nuevos habilitadores tecnológicos.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | NA
ENTREGABLES DEL PROYECTO | • Un análisis del proceso (modelo de operación actual empleado por la Delegatura para dar trámite a los procesos). • Una presentación con resultados obtenidos en la revisión y análisis del proceso. • Una evaluación de las alternativas de solución. • Un proceso de acuerdo a la alternativa escogida. • Una evaluación del desempeño del proceso (post-mejora)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar un análisis del proceso (modelo de operación actual empleado por la Delegatura para dar trámite a los procesos). | Documento con análisis del proceso | 1 | 20% | Juan Pablo Amaya Prieto | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 7.5714
Presentar los resultados obtenidos en la revisión y análisis del proceso. | Pieza de comunicación con los resultados obtenidos | 1 | 5% | Juan Pablo Amaya Prieto | 2017-04-03 | 2017-04-12 | 1.2857
Evaluar las alternativas de solución. | Comunicación escrita con decisión tomada |  | 4.783% | Silvana Fortich Pérez | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 1.5714
Realizar la gestión necesaria para realizar los ajustes que requiere el proceso. | Comunicación escrita de la gestión realizada | 1 | 15% | Juan Pablo Amaya Prieto | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 4.1429
Ajustar el proceso de acuerdo a la alternativa escogida. | Comunicación con los ajustes realizados | 1 | 15% | Juan Pablo Amaya Prieto | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 4.1429
Monitorear y evaluar el desempeño del proceso (post-mejora) | Documento con análisis de monitoreo y evaluación | 1 | 35% | Juan Pablo Amaya Prieto | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 12.5714
Presentar los resultados obtenidos con los ajustes realizados | Pieza de comunicación con los resultados obtenidos | 1 | 4.783% | Juan Pablo Amaya Prieto | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 1.5714
|  |  | 99.57% |  |  |  | 32.8571 |  |  | 0%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Disminución del tiempo de la duración de procesos
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIÓNAR EL RIESGO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de PLANEACIÓN.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento