## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Preparación para la visita del Fondo Monetario Internacional en el año 2017, en el que se evaluará el Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/FPADM)
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realización de Conferencias, seminarios y/o capacitaciones a los oficiales de cumplimiento de los supervisados por la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Presentar resultados de la aplicación de la encuesta de prevención del riesgo de LA/FT.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realización de Conferencias, seminarios y/o capacitaciones a los funcionarios de las Delegaturas de AEC e IVC para que desarrollen las habilidades de comprobación del cumplimiento en la implementación del sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. SARGLAFT.
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de jornadas académicas realizadas.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | jornadas académicas | 2 | Anual | Ascendente | Realización de Jornadas académicas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Juan Antonio Duque - Delegado de Asuntos Económicos y Contables | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Angela Marcela Másmela Delgadillo – Funcionario Despacho Delegatura AEC | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder funcional | Erikson Hernán Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Líder Técnico Especifica las necesidades técnicas de la solución Construye documento funcional - casos de uso Realiza pruebas de los atributos de calidad de las aplicaciones Aclarar inquietudes técnicas de las aplicaciones que se integran con la solución a construir Elabora los estudios previos Cuando Aplique | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Juan Antonio Duque - Delegado de Asuntos Económicos y Contables | Patrocinador | NA
Angela Marcela Másmela Delgadillo – Funcionario Despacho Delegatura AEC | Gerente
Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Líder funcional
Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Líder Técnico
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
| NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 220 1000 |  | Interno | A favor
Juan Antonio Duque | Delegado de Asuntos Económicos y Contables | 220 1000 | jduque@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Másmela | Asesora Delegatura de AEC | 220 1000 | angelam@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Neila Cáceres | Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 220 1000 | NeilaCV@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carmen Maritza Gonzalez Manrique | Directora Unidad de Información y Análisis Financiero ( E ) | 220 1000 |  | Externo | A favor
Manuel Ramirez | Profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero | 2885222 ext. 129 | ccicla@uiaf.gov.co | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Antonio Duque | Reunión | Validar las respuestas a cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y evaluación de la efectividad / validar los respuestas a los dos cuestionarios definitivos / enviar los dos cuestionarios al coordinador de la visita (UIAF). | Según requerimiento | Neila Patricia Cáceres Vargas Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y evaluación de la efectividad
Juan Antonio Duque | Mail | Validar las respuestas a cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y evaluación de la efectividada / validar los respuestas a los dos cuestionarios definitivos / enviar los dos cuestionarios al coordinador de la visita (UIAF). | Según requerimiento | Neila Patricia Cáceres Vargas Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y evaluación de la efectividad
Juan Antonio Duque | Mail | Revisar los tres (3) borradores que el equipo evaluador entregara al ente coordinador (UIAF). | Según requerimiento | Juan Antonio Duque - Delegado de Asuntos Económicos y Contables | Resultado de la evaluación del FMI
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NA
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Preparar a la Superintendencia y a algunos supervisados para atender la visita de evaluación que hará el Fondo Monetario Internacional FMI, en materia de cumplimiento de políticas anti-lavado de activos y financiación del terrorismo
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Socialización a público en general de los resultados de la evaluación del FMI
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Tiempo de Ejecución (1 año aprox), cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y evaluación de la efectividad, borradores del resultado de la evaluación, entre otros.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Una (1) Conferencias, seminarios y/o capacitaciones a los oficiales de cumplimiento de los supervisados por la Entidad. 2. Presentación de los resultados de la aplicación de la encuesta de prevención del riesgo de LA/FT que evidencie el avance de la implementación del sistema. 3. Una (1) Capacitación a los funcionarios de las Delegaturas de AEC e IVC para que desarrollen las habilidades de comprobación del cumplimiento en la implementación del sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. SARGLAFT. 4. Cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y evaluación de la efectividad
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | La visita in situ debe ofrecer la mejor oportunidad para que los evaluadores aclaren cuestiones relacionadas con el sistema ALA/CFT, y aclarar cuestiones de cumplimiento técnico pendietes.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Antes de la visita in situ
1. Entrega de cuestionarios | Documento de respuesta a los cuestionarios en materia de cumplimiento técnico y de evaluación de la efectividad | 2 | 15% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros / Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2017-01-01 | 17/02/2017 | 6.7143
2. ReaIización de diagnóstico para elaborar respueta a inquietudes formuladas por el FMI | Documento de Diagnóstico a inquietudes para la elaboración de la Nota de Alcance para ser enviada al Equipo Evaluador del FMI. | 1 | 5% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros / Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2017-02-17 | 2017-04-21 | 9
3. Comentarios a la Nota de Alcance en la que se priorizan las areas de riesgo en LAFT, en los sectores que supervisa la Superintendencia de Sociedades | Documento con observaciones de la Entidad a la Nota de Alcance emitida por el FMI | 1 | 4% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros / Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros / UIAF | 2017-04-24 | 2017-05-05 | 1.5714
4. Comentarios al Borrador preliminar al anexo de cumplimiento técnico que contine una descripción, analisis y lista de deficencias técnicas potenciales observadas por el FMI y competen a la supervisión de la Entidad | Documento con observaciones de la Entidad al borrador preliminar enviado por el FMI con el cumplimiento técnico | 1 | 10% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros / Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros / UIAF | 2017-04-24 | 2017-05-05 | 1.5714
5.Asistencia a la reunión en la que participarán diferentes entes gubernamentales y el equipo evaluador del FMI donde se acordará un Borrador de Agenda de visita in situ | Citación a la reunión (Documento escrito y/o correo electrónico) y agenda | 2 | 2% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 1.5714
Visita in situ
6. Asistencia de la Entidad a la entrevista realizada por el euipo evaluador del FMI | Ayuda de memoria como soporte al representante de la entidad que aclarará las inquietudes presentadas por el quipo evaluador del FMI | 1 | 25% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC | 2017-06-01 | 30/6/2017 | 4.1429
Con posterioridad de la visita in situ
7. Comentarios al primer Borrador Informe de Evaluación Mutua (IEM) por parte de la Entidad | Documento con comentarios | 1 | 10% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros / Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros / UIAF | 2017-08-15 | 2017-09-29 | 6.4286
8. Comentarios al segundo Borrador Informe de Evaluación Mutua (IEM) por parte de la Entidad | Documento con comentarios | 1 | 9% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros / Erikson Hernan Valero Garzón - Grupo de Estudios Económicos y Financieros / UIAF | 2017-10-02 | 2017-11-02 | 4.4286
Capacitaciones
9. Realización de los diferentes jornadas académicass | jornadas académicass | 2 | 20% | Juan Antonio Duque - Delegado de AEC/Angela Másmela-Funcionaria Delegatura de Asuntos Económicos y Contables / Neila Patricia Cáceres Vargas - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2017-07-04 | 2017-12-15 | 23.4286
TOTAL |  |  | 100% |  |  |  | 58.8571 |  |  | 0%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Preparación para la evaluación del FMI sobre prevención del riesgo de LA/FT
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cancelación de la jornada académica por causa de fuerza mayor. |  | Medio | Tener fechas para posible reprogramación de la jornada académica. | Coordinadora Grupo estudios económicos y Financieros
El país como resultado de la evaluación obtenga una calificación de Deficiencias Importantes, lo cual implica entrar en la lista de ICRG (Internacional Co-operación Review Group por sus siglas en inglés) como país de alto riesgo |  | Medio | Documento donde se aclara de forma precisa y concisa todas las aspectos de evaluación presentados por el equipo evaluador del FMI y que sean responsabilidad de la Entidad | Delegado de AEC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento