## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de información empresarial fase III
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Producir y suministrar, a partir de los reportes de los supervisados, información útil, confiable y de calidad para la toma de decisiones y para el ejercicio de la función de fiscalización
ESTRATEGIA | Coordinar la determinación de políticas y estándares en términos de estructura, registro, modificación y reporte de los datos utilizados, para garantizar que la información que se obtiene de ellos sea consistente y confiable.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Brindar un punto de publicación y consulta de información no reservada, reportada a la entidad mediante el estándar de información XBRL y bajo Norma Internacional de información financiera
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar e implementar reportes para los anexos financieros que faciliten a la gerencia, empresarios y ciudadanía en general, consultar e identificar el estado empresarial de las sociedades supervisadas por la entidad
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Además de proveer la información financiera, en esta etapa del proyecto se presentarán los anexos reportados por las sociedades. Esta información será actualizada cada 24 horas una vez se realice su primera publicación.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar un sistema administrable y parametrizable, soportado en un modelo analítico que permita cumplir las funciones misionales de la Superintendencia de Sociedades.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | 100% | Semanal | Descendente | Entregas en Fechas _____________________________ Entregas Programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Dr. Juan Antonio Duque Duque | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Ing. Amanda Rocio fernández Rico Ing. Fabián ulises Velandia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Fabian Ulises Velandia Soto Rigoberto Preciado Quintero | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Dr. Juan Antonío Duque Duque | Patrocinador | NA
Ing. Amanda Rocio Fernández Rico | Supervisor
Ing. Carlos Enrique Polania | Supervisor
Ing. Fabian Ulises Velandia | Gerente de Proyecto
Ing. Hector Gerardo Guerrero Garcia | Gestor de Infraestructura
Camilo Eduardo Leon | Lider funcional
Ing. Rigoberto Preciado Quintero | Líder Técnico
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Sistema de información empresarial fase III
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | $500.000.000 (Estimado)
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Juan Antonio Duque | Delegatura de AEC | 220 1000 | Jduque@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ing. Carlos Enrique Polania | Director de Informática y Desarrollo | 220 1000 | carlosPF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Usuarios finales | Usuarios finales Externos |  |  | Externo | Neutral
Usuarios finales | Usuarios finales Internos |  |  | Interno | A favor
Neila Patricia Caceres | Grupo de Estudio Económicos y Financieros | 220 1000 | NeilaCV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ing. Amanda Rocio Fernández Rico | Coordinadora Arquitectura de Datos | 220 1000 | AmandaF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Dr. Juan Antonio Duque | Reunión | Revisión relacionada con toma de decisiones e Informar avances del mismo. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Citación Reunion
Ing. Carlos Enrique Polania | Mail | Solicitar apoyo a nivel técnico. | Semanal | Gerente del proyecto | Mail
Usuarios Finales Internos | Memorando | Informar sobre el desarrollo y puesta en producción del proyecto | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Memorando
Usuarios Finales Externos | Acto administrativo | Informar el desarrollo y puesta en producción del proyecto |  |  | Documento
Ing. Amanda Rocio Fernández Rico | Mail | Informar, solicitar apoyo y tomar decisiones | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Suministrar al público la información financiera reportada a la entidad por las sociedades requeridas que no sea de reserva |  | RSIE1 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Implementar estrategias y herramientas que permitan un fácil Acceso, navegación y consulta de información |  | RSIE2 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Garantía y soporte, técnico y funcional del sistema hasta diciembre del 2018 |  | RSIE3 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Visualizar mediante reportes en sitio web los anexos de carácter público, reportados a la entidad. |  | RSIE4 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Descarga de archivo XBRL reportado por cada sociedad con información financiera que no sea de reserva |  | RSIE5 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Mejoramiento al modelo de inteligencia de negocios implementado y sitio web de acuerdo a las necesidades de la entidad. |  | RSIE6 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Definir un sistema que sea administrable, escalable y de fácil parametrización para publicar información. |  | RSIE7 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Entendimiento técnico y funcional con funcionarios de la entidad que permita garantizar la integración y publicación de nuevas taxonomías a través de reportes |  | RSIE8 | Superintendente de Sociedades |  | 2017-12-15 | Supervisor
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Configuracion y parametrizacion de un sistema administrable, soportado en un modelo analítico, para el diseño e implementacion de reportes para los anexos financieros que no son de reserva reportados a la entidad mediante el estándar de información XBRL y bajo Norma Internacional de información financiera, que faciliten a la gerencia, empresarios y ciudadanía en general, consultar, identificar y descargar la informacion de las sociedades supervisadas por la entidad
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Presestar información financiera reportada en el aplicativo STORM bajo norma local (2649). De acuerdo al principio de tecnologia numero uno, definido por aquitectura empresarial la solucion debe alinearse con la plataforma tecnológica Target definida por la entidad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se cuente con el presupuesto requerido para su desarrollo a partir del Estudio de Mercado recibido por los proponentes. No contar con el tiempo de ejecución del proyecto necesario a partir de las necesidades requeridas para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se cuenta con las estructuras de datos de los origenes de información definidos para la implementación del proyecto. Se cuenta con la infraestructura y licenciamiento para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Reportes para anexos reportados a la entidad. 2. Funcionalidad de descarga de archivos reportados por las sociedades en el estandar XBRL, restringiendo la informacion de reserva 3. Configuracion de un sistema administrable y parametrizable.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Sitio web que permita consultar la informacion reportada a la entidad bajo norma internacional de informacion financiera. Revision de los interesados en el tiempo debido los documentos que soporten la realización de cada entregable de las fases para el proyecto.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de información empresarial fase III
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Planeación del Proyecto y Generación de Estudio de Conveniencia | Estudio de conveniencia | 1 | 5% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2017-03-06 | 2017-04-07 | 4.5714
2 | Contrato adjudicado | Contrato firmado | 1 | 5% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 1.5714
3 | Ejecución del contrato: Etapa 1: Levantamiento de Información. | Documento que soporte la finalizacion de Etapa 1 con todos los documentos soportes | 1 | 30% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2017-06-20 | 2017-08-30 | 10.1429
4 | Ejecución del contrato: Etapa 2: Implementación | Documento que soporte la finalizacion de Etapa 2 con todos los documentos soportes | 1 | 20% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2017-09-01 | 2017-11-08 | 9.7143
5 | Ejecución del contrato: Etapa 3: Estabilización y pruebas | Documento que soporte la finalizacion de Etapa 3 con todos los documentos soportes y puesta en preproducción para pruebas http://ssshp23:60 o http://ssshp24:60 | 1 | 20% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 3.1429
6 | Ejecución del contrato: Etapa 4: Despliegue y Monitoreo | Documento que soporte la finalizacion de Etapa 4 con todos los documentos soportes y el sitio ajustado en producción. Http://sie.supersociedades.gov.co | 1 | 20% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2017-12-02 | 2017-12-15 | 1.8571
|  |  |  | 100% |  |  |  | 31 |  |  | 0%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de información empresarial fase III
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con el recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades que se requieren en el proyecto en cuanto a implementación de las políticas y procedimientos y la gestión del cambio organizacional |  | Medio | Realizar una correcta planeación del recurso humano requerido para las actividades del proyecto; a través del análisis de interesados. | Gerente de Proyecto Contratista / Gerente de Proyecto SuperSociedades
Los entregables no cubren las espectativas de los interesados |  | Medio | Definir claramente los criterios de aceptación | Gerente de Proyecto Contratista / Gerente de Proyecto SuperSociedades
Altos tiempos de respuesta de las áreas usuarias, para atender requerimientos de información para el proyecto |  | Medio | Involucrar desde el principio a todo el equipo de trabajo que sea requerido. | Gerente de Proyecto SuperSociedades
Vacaciones de alguno de los interesados del proyecto por parte de Supersociedades |  | Bajo | Contar con la información de vacaciones de los integrantes claves del equipo de proyecto. En caso dado que un funcionario se encuentre en vacaciones delegará a un suplente del área con la potestad para toma de decisiones frente a las actividades propuestas en el proyecto. | Gerente de Proyecto SuperSociedades
Desinterés, poca participación e indisponibilidad de los líderes involucrados en las actividades definidas para la implementación del del sistema en Supersociedades |  | Bajo | Acotar el alcance a las áreas que tengan mayor participación y establecer prioridades al respecto. Involucrar desde el principio a todo el equipo de trabajo que sea requerido. | Gerente de Proyecto SuperSociedades / Sponsor
Estimación y planeación inexacta del cronograma, que retrase la duración del proyecto |  | Bajo | Hacer seguimiento y control semanal y alertar sobre desfases mostrando los impactos y acciones a realizar para mejorar la situación. | Gerente de Proyecto Contratista
Convocar a reuniones sin objetivos claros, generando sobrecarga de trabajo y pérdida de tiempo. |  | Bajo | Establecer una agenda clara y objetivos claros con reglas establecidas para todas las reuniones. Contar con personal dedicado para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Gerente de Proyecto Contratista
Demora en la revisión de los diferentes entregables |  | Medio | Generar documentos claros, concretos y de fácil lectura. Realizar sesión con integrantes de equipo de trabajo para socialización de los resultados. | Gerente de Proyecto SuperSociedades
Alta carga de las personas involucradas en el proyecto que no le permiten atender las actividades del mismo |  | Medio | Involucrar o contratar recursos adicionales como parte del proyecto para atender las actividades del mismo | Sponsor / Gerente de Proyecto SuperSociedades
Reprogramaciones de reuniones de levantamiento de información, realización de actividades de implementación, o No asistenacia a reuniones o talleres convocados en el proyecto afectando las atapas del cronograma. |  | Bajo | Realizar una agenda de reuniones con la debida anticipación con el fin de que los involucrados tengan el tiempo y la disposición para atender las reuniones del proyecto | Gerente Contratista / Gerente de Proyecto SuperSociedades / Líderes de Proyecto
Que las definiciones que ya fueron aprobadas en el pasado, se discutan y se sometan a modificaciones o ajustes, generando reprocesos en las actividades ya realizadas. |  | Bajo | Retroalimentar a las diferentes áreas de la organización involucradas sobre los temas relevantes del proyecto y los resultados del mismo | Gerente de Proyecto SuoerSociedades / Líderes de Proyecto
Que no exista la adecuada alineación con los proyectos de BI y de Calidad del Datos, estableciendo esfuerzos duplicados o no controlados desde arquitectura de datos. |  | Medio | Seguimiento a las inciativas desde un mismo punto; que permita mantener la visión completa y holistica de los diferentes proyectos relacionados. | Gerente de Proyecto (Contratista-SuperSociedades) / Comité institucional de desarrollo administrativo
Altos tiempos de respuesta para los estudio de mercado por parte de terceros |  | Medio | Realizar contacto con proveedores con anterioridad y enviar información con tiempo, prestando el suficiente acompañamiento al proveedor en caso de preguntas. | Gerente de Proyecto Contratista
Demoras en la ejecución de actividades planeadas e incumplimiento de compromisos por la no disponibilidad de los recursos requeridos (líderes) por parte de la Superintendencia de Sociedades o que éstos no cuenten con la dedicación mínima necesaria de acuerdo con el plan de trabajo definido, lo que ocasionaría atrasos y desfases entre lo ejecutado frente a lo planeado de acuerdo al plan del proyecto. |  | Medio | Realizar un acuerdo para comprometer a los recursos requeridos por parte de la Superintendencia para llevar a cabo el proyecto. Mediante mecanismos de seguimiento y control del proyecto realizar evaluación permanente e informar oportunamente cuando el incumplimiento de estos compromisos puedan comprometer la ejecución de las próximas actividades con el fin de buscar alternativas de solución. Seguimiento en los comitéssobre la disponibilidad de los recursos de acuerdo a las próximas actividades a ejecutar | Gerente de Proyecto (Contratista-SuperSociedades)
Comprension del modelo de datos de SIRFIN dada su complejidad del estándar XBRL el cual es un diseño basado en metadatos |  | Medio | Reuniones de entendimiento y contextualizacion con funcionarios de la entidad, realizar contacto con proveedores de SIRFIN, creación de consultas o de vistas que arrojen la información requerida por la Fase III del SIE | Gerente de Proyecto (Contratista-SuperSociedades)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento