## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación de la empresa y a la recuperación del crédito, mediante el ejercicio de las facultades jurisdiccionales
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer los servicios de atención al ciudadano en los asuntos relacionados con la orientación de los usuarios que tienen inquietudes la preparación de una solicitud de reorganización, para disminur con ello barreras de entrada al proceso vinculadas con el desconocimiento de los requisitos de admisión por parte de las empresas insolventes.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Robustecer el procedimiento de atención al ciudadano respecto de los asuntos relacionados con la orientación de usuarios que desean ser admitidos a un procesos de reorganización empresarial y tienen dudas sobre los requisitos de admisión
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generar un impacto en los indicadores de requerimientos efectuados a los solicitantes de admisión a un proceso de reorganización empresarial con fundamento en razones de forma y no de fondo.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Catalina Garavito Lara- Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Leoncio Ferrer,Funcionario Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Luz Amparo Macías, Subdirectora Administrativa | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Rosana Olaya – OAP | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Se medirá la efectividad de la orientación de acuerdo con la cantidad de sociedades que hicieron uso del servicio, presentaron la solicitud y no fueron requeridas por razones de forma.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | porcentaje | 50% | Bimensual | Descendente | (sociedades que usaron el servicio, presentaron la solicitud y no fueron requeridas por razones de forma / total de sociedades que usaron el servicios y presentaron la solicitud) *100
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegatura para Procedimientos de Insolvencia
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Patrocinador | NA
Catalina Garavito Lara- Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Gerente
Leoncio Ferrer,Funcionario Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Lider funcional
Luz Amparo Macías, Subdirectora Administrativa | Lider funcional
Rosana Olaya – OAP | Lider funcional
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
| NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 10000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Graciela Saldarriaga | Coordinadora Grupo de Reorganización Empresarial | 4040 | GracielaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Graciela Saldarriaga | Mail | Seguimiento al Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto | Mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NA
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Proporcionar un canal de atención al usuario que tenga dudas o dificultades para la presentación de una solicitud de reorganización con el objeto de reducir barreras de entrada relacionadas con la preparación de la solicitud y los tiempos de admisión. Sòlo se orientarà a los ciudadanos en requisitos de forma y no de fondo. No incluye los procesos de liquidación judicial o intervención, ni elaboración de documentos financieros
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Requisitos de fondo, trámites distintos a la solicitud de admisión a un proceso de reorganziación empresarial. No abarca los demás procesos de insolvencia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | La Oficina de atenciaón al ciudadano no puede pronunciarse sobre las solicutdes de admisión al proceso de reorganziación. Lo contrario podria implicar un ejercicio de funciones jurisdiccionales que no le corresponden. Debe dejarse claro que esa orientación no constituye un prejuzgamiento
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Es factible identificar las razones de forma recurrentes por las que las sociedades que presentan una solicitud de admisión al proceso de reorganización empresarial son requeridas. Es posible medir la cantidad de requerimientos por razones de forma y de fondo. Es posible generar una guía explicativa de los de forma errores frecuentes para que los funcionarios de atención al ciudadano trasmitan ese conocimiento al usuario y se evite la repetición de esos mismos errores de forma. Es posible impactar la cantidad de sociedades requeridas por asuntos de forma mediante la prestación de este servicio de orientación.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Guías para la orientación del ciudadano con miras a presentar una solicitud de reoganización. Formatos de una solicitud de admisión a un proceso de reorganización y sus anexos. Capactitación a funcionarios de atenciaón al ciudadano. Campaña de sensibilización frente al servicio.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Revisión del procedimiento de atención al ciudadano para ver si hay que hacer alguna inclusión de manera que pueda abarcar la orientación al usuario para la presentación de una solicitud de admisión a un proceso de reorganización. | Informe | 1 | 10% | Luz Amparo Macías, Catalina Garavito, Asesor OAP | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 1.1429
Elaboración de una lista de razones de forma frecuentes por las que son requeridas las sociedades que presentan una solicitud de admisión a un proceso de reorganización. | Lista de razones | 1 | 10% | Catalina Garavito, Leoncio Ferrer | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 2.2857
Elaboración de plantillas de una solicitud de reorganización y sus anexos | carpeta de plantillas | 1 | 20% | Catalina Garavito, Leoncio Ferrer | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 8.2857
Elaboración de Guía de orientación al ciudadano en la presentación de una solicitud de admisión al proceso de reorganziación | guía de atención | 1 | 20% | Luz Amparo Macías, Catalina Garavito, Leoncio Ferrer | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 4.4286
Capacitación de funcionarios de la oficina de atención al ciudadano | acta de asistencia | 1 | 20% | Catalina Garavito, Leoncio Ferrer | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 2
Diseño de la campaña de divulgación | documento de trabajo, materiales de divulgación, informe de ejecución | 1 | 10% | Luz Amparo Macías, Catalina Garavito | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 2
Lanzamiento de la campaña e inicio de la prestación del servicio | informe del lanzamiento | 1 | 5% | Luz Amparo Macías, Catalina Garavito | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 1
Seguimiento al desempeño del servicio | informe | 1 | 5% | Luz Amparo Macías, Catalina Garavito | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 4.1429
|  |  | 100% |  |  |  | 25.2857 |  |  | 0%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Reducción de barreras de entrada al proceso de reorganización
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de uso por parte de los usuarios |  | Medio | Diseño de una campaña que ponga en conocimiento de los usuarios la existencia del servicio | Catalina Garavito Lara, Luz Amparo Macías
Imposibilidad de levantar indicadores de efectividad |  | Alto | Crear una lista clasificatoria de razones de fondo y de forma para que los requerimientos sean clasificados de esta manera y se pueda hacer la medición con miras a construir el indicador | Catalina Garavito Lara
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento