## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competenecias de los funcionarios
ESTRATEGIA | Fortalecer el clima organizacional, mejorando la calidad de vida laboral con miras a incrementar la productividad de la organización.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Medir el clima laboral al interior de la entidad para emprender un programa orientado a lograr mejoras significativas en la cultura y en el desempeño de la entidad.
GENERAL
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas/Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ligia Stella Rodríguez | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Maria Fernanda Solano Dumar | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Yasmin Abisai Moreno Bolivar | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Julio Roberto Romero Peñaloza | • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la herramienta de medición. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la herramienta de medición. | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ligia Rodríguez | Patrocinador | Juan Carlos Carrillo Bedoya (Representante Legal ISKENDERUN S.A.S.) | Gerente de Proyecto | marcella.cordoba@gptw.com | 2124299
María Fernanda Solano | Gerente
Yasmin Abisai Moreno Bolivar | Lider funcional
Julio Roberto Romero Peñaloza | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
| NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 80000000
| VALOR COMPROMETIDO | 80000000
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ligia Rodríguez | Secretaria General | 2201000-8778 | ligiarh@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Fernanda Solano | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 2201000-2096 | marias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabian Vicente Mayor Olaya | Coordinador (E) Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 2201000-1172 | fabianm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Carlos Carrillo Bedoya (ISKENDERUN S.A.S.) | Proveedor (Gerente de Proyecto) | 2124299 | marcella.cordoba@gptw.com | Externo | Neutral
Sara Jakhelinne Martínez Celis | Funcionaria (Secretaría General) | 2201000-2003 | saramc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Yasmin Abisai Moreno Bolivar | Funcionaria Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 2201000-1119 | yasminm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julio Roberto Romero Peñaloza | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000-3008 | juliorp@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Funcionario Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2093 | ninira@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Maria Fernada Solano Sara Jakhelinne Martínez Celis | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Ligia Stella Rodríguez | Citación en Outlook
Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Ligia Stella Rodríguez Maria Fernada Solano | Citación en Outlook Correo electrónico
Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Maria Fernada Solano Sara Jakhelinne Martínez Celis | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la medición del clima organizacional en la entidad, hasta la el aprovechamiento de los resultados (transformación)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | La medición de la percepción del clima laborar contempla únicamente a los funcionarios activos de la entidad, no se tendrán en cuenta contratistas ni pensionados.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | • Que los funcionarios de la entidad sean los suficientemente sinceros en el momento de contestar la encuesta para no desviar los resultados de la medición. • Que los funcionarios con los cuales se realiza la medición sean los mismos funcionarios con los cuales se llevará a cabo el proceso de transformación.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | • Medición de la percepción del clima laboral al interior de la entidad. • Presentación de los resultados de la medición a Grupos Focales de la entidad. • Aprovechamiento de los resultados (transformación) • Planificación de actividades para el desarrollo de la estrategia de mejora
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | La aceptación del proyecto está dada por: • La sensibilización suministrada a los funcionarios de la entidad para la aplicación de la encuesta. • La aplicación de la encuesta para la medición del clima y la cultura organizacional de la Superintendencia de Sociedades. • La tabulación y el análisis de los datos capturados en las encuestas aplicadas a los funcionarios de la entidad. • La presentación de los resultados de la medición con su respectivo análisis. • La divulgación de los resultados de la medición a los funcionarios de la entidad. • El aprovechamiento de los resultados (actividades de orientación de la gestión con los grupos focales de la entidad). • La planificación de estrategias de mejora teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la orientación brindada
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Suscripción de acta de inicio del contrato con el proveedor que aplicará la encuesta que mida el ambiente laboral bajo la metodología Great Place to Work y divulgará los resultados de la misma al interior de la entidad. | Acta de inicio de contrato | 1 acta | 22.62% | Líder Funcional (Maria Fernanda Solano) | 2017-05-02 | 2017-06-09 | 5.4286
Enviar al proveedor la base de datos actualizada de los funcionarios de la entidad | Modelo demográfico | 1 base de datos 1 modelo demográfico | 1.786% | Líder Funcional (Yasmin Abisai) | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 0.42857
Revisión de la base de datos y segmentación de grupos (elaboración del modelo demográfico) |  |  | 5.952% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-06-27 | 2017-07-07 | 1.4286
Revisión y aprobación del modelo demográfico | Modelo aprobado | 1 aprobación | 2.381% | Gerente de Proyecto (Ligia Rodríguez) | 2017-07-10 | 2017-07-14 | 0.57143
Preparación del instrumento de medición | Instrumento de medición | 1 encuesta diseñada | 8.333% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 2
Comunicación y sensibilización con los líderes de la entidad | Líderes informados y sensibilizados | * 1 o varias planillas de asistencia o citación/convocatoria en Outllok * Banner en la Intranet * Correo informativo | 1.786% | Patrocinador de Proyecto (Ligia Rodríguez) Gerente de Proyecto (Maria Fernanda Solano) | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 0.42857
Realizar las pruebas de funcionalidad del instrumento de medición | Resultados de las pruebas | 1 informe o comunicación de resultados de pruebas | 1.786% | Líder Técnico (Julio Romero) | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 0.42857
Comunicación y sensibilización de los funcionarios | Funcionarios informados y sensibilizados | * 1 o varias planillas de asistencia o citación/convocatoria en Outllok * Banner en la Intranet * Correo informativo | 6.548% | Gerente de Proyecto (Maria Fernanda Solano) Líder Funcional (Yasmin Abisai) Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-08-14 | 2017-08-25 | 1.5714
Aplicación de la encuesta | Encuestas aplicada | Encuentas diligenciadas (Sujeto al número de funcionarios que contesten la encuesta) | 8.333% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 2
Tabulación y procesamiento de datos | Encuestas tabuladas | Respuestas tabuladas (Sujeto al número de funcionarios que contesten la encuesta) | 4.167% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 1
Análisis y producción del reporte | Reporte con análisis de resultados | 1 reporte | 4.167% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 1
Presentación del informe | Líderes informados de los resultafos de la medición | 1 presentación | 3.571% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 0.85714
Coordinación de las sesiones de divulgación de los resultados a los grupos focales de la entidad | Programación | 1 cronograma | 2.381% | Líder Funcional (Yasmin Abisai) Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 0.57143
Divulgación de los resultados de la medición a los grupos focales de la entidad | Funcionarios informados de los resultados de la medición del clima | Sujeto al número de grupos que se organicen para la divulgación | 14.29% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-10-17 | 2017-11-10 | 3.4286
Brindar orientación a la entidad para el aprovechamiento de los resultados | Plan de trabajo | 1 presentación elaborada por el proveedor Notas y conclusiones tomadas en el ejercicio realizado | 1.786% | Proveedor (ISKENDERUN S.A.S.) | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 0.42857
Formulación de estrategias para mejorar el clima laboral (soportadas en los resultados obtenidos y la orientación brindada por el proveedor experto) | Estrategias formuladas | 1 presentación | 10.12% | Patrocinador de Proyecto (Ligia Rodríguez) Gerente de Proyecto (Maria Fernanda Solano) | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 2.4286
|  |  | 100% |  |  |  | 24 |  |  | 0%
Note on L12: Nini Johanna Rodríguez Álvarez: Se hace medici´pon con corte al 29/08/2016
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Aplicación de la estrategia Great place to work para mejora del clima organizacional
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que se presenten retrasos en el proceso de contratación del proveedor Great Place to work. |  | Medio | Realizar seguimiento periódico al proceso de contratación e informar oportunamente a las áreas involucradas para obtener el apoyo que se requiera para dar celeridad al proceso. | Líder Funcional
Falta de sinceridad y precisión en las respuestas suministradas por los funcionarios, lo cual puede alterar los resultados de la medición del clima laboral al interior de la entidad. |  | Alto | Informar a todos los funcionarios el objetivo de la medición (explicar que mide, quien lo mide, para que se mide y aspectos relacionados con la confidencialidad de las respuestas). | Patrocinador Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento