## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en las fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adoptar las Normas Internacional de Contabilidad que apliquen en la Superintendencia de Sociedades.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | indicador de ejecución del cronograma de actividades
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Número | 100% | Trimestral | Ascendente | Número de Actividades Ejecutadas/ Número de Actividades Ejecutadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Subdirector Financiero y Coordinador del Grupo de Contabilidad
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Secretario General - Dra. Ligia Rodriguez Hernandez | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Subdirector Financiero- Joaquin Fernando Ruiz | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento de norma NICSP
Líder funcional | Coordinador Grupo de Contabilidad - Mabel Muñoz Ramírez | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento de norma NICSP
Líder funcional | Funcionario de Contabilidad - Deyanira Camacho | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento de norma NICSP
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Secretaria General- Ligia Rodríguez Hernández | Patrocinador | Contaduría General de la Nación | Ente aprobador
Subdirector Financiero - Joaquin Fernando Ruiz | Gerente
Contadora - Mabel Muñoz Ramírez | Líder funcional
Funcionario Grupo de Contabilidad - Deyanira del Pilar Camacho Almeciga | Líder funcional
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 6 de 12
Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Entes de control |  |  |  | Externo | Neutral
Contaduría General de la Nación |  |  |  | Externo | Neutral
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 Ext |  | Interno | A favor
Ligia Rodriguez Hernandez | Secretaria General - Patrocinador | 2201000 Ext |  | Interno | A favor
Joaquin Fernando Ruiz | Subdirector Financiero - Gerente del Proyecto | 2201000 Ext |  | Interno | A favor
Usuarios internos | Grupos de la Superintendencia de Sociedades | 2201000 Ext |  | Interno | A favor
Usuarios externos | Comunidad en general | 2201000 Ext |  | Externo | Neutral
Mabel Muñoz Ramírez | Contador - Líder Funcional | 2201000 Ext
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Mabel Muñoz Ramírez | Reunión | Revisión ejecución del proyecto en tiempo | Trimestral | Mabel Muñoz Ramírez | Acta de reunión con patrocinador y gerente
Deyanira Camacho | Mail | Informe seguimiento actividades del proyecto | Trimestral | Deyanira Camacho | Informe
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público |  |  | Mabel Muñoz Ramírez - Líder funcional | Personal capacitado |  | Certificación personal involucrado en el proceso de implementación
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Aplicabilidad de la NICSP en la Superintendencia de Sociedades Diagnóstico y ajuste de la diferencia entre las normas internacionales de contabilidad con el régimen de contabilidad pública.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se aplicaran las normas que no tengan relación con la actividad de la Entidad
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Adopción de la norma por primera vez en el sector público
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Información histórica contable actualizada
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Estados Contables bajo NICSP Balance de apertura ajustado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Estados Contables certificados.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 11 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar la depuración de las cuentas contables dentro de la dinámica de las NICSP. | Informe detallado | 1 informe | 20% | • Coordinadora Grupo de Contabilidad • Funcionario Asignado Grupo de Contabilidad | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857
Realizar la gestión contractual requerida para adquirir el nuevo software de inventarios | Acta de inicio de contrato | 1 acta | 5% | • Subdirectora Administrativa • Subdirector Financiero • Coordinador Grupo Administrativo • Coordinadora Grupo de Contabilidad | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857
Implementar el nuevo software de inventarios con las NICSP | • Documento con requerimientos por parte del negocio • Documento con resultados de pruebas de aceptación | 1 documento | 20% | • Coordinadora Grupo de Contabilidad • Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2017-07-03 | 2017-10-13 | 14.5714
Puesta en producción del nuevo software de inventarios con las NICSP | Software funcionando | 1 | 15% | • Coordinadora Grupo de Contabilidad • Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 6.2857
Realizar la gestión requerida para la contratación y supervisión del proveedor que realizará el nuevo avaluó y calculo actuarial. | Informe entregado por el proveedor | 1 | 10% | • Subdirector Financiero • Coordinador Grupo Administrativo • Coordinadora Grupo de Contabilidad | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 12.5714
Elaborar documento preliminar de transición al Nuevo Marco Contable | 1 documento (matriz) | 1 | 15% | • Coordinadora Grupo de Contabilidad | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 8.4286
Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos, teniendo en cuenta los efectos operacionales y funcionales en los procesos y estructuras. | Documentos (manuales, guías, instructivos y procedimientos) ajustados | Sujeto a la cantidad de documentos | 15% | • Subdirector Financiero • Coordinadora Grupo de Contabilidad | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 8.2857
|  |  | 100% |  |  |  | 88.7143 |  |  | 0%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 12 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodología establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podrá consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Análisis de Riesgos
Riesgo | Evaluación | Actividades de Control | Responsable
No aprobación capacitación que requieren los funcionarios que participan en el proyecto | Alto | Cumplimento de la norma general de la ley 1563 de 2012 | Gerente de Proyecto Líder funcional
No contar con los habiliadores tecnológicos que requiere el proceso | Alto | Evalaución de la tecnología existente que soportará e el cambio Realizar seguimiento a la gestión que se requiere para que la entidad cuente oportunamente con la infraestructura que requiere el proceso | Gerente de Proyecto Líder funcional
Note on B28: Identificar los riesgos que impiden el logro de la estrategia
Note on F28: Definir las actividades a realizar para mitigar los riesgos
Note on H28: Nombre y cargo del funcionario encargado de ejecutar la actividad para mitigar los riesgos
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento