## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementar en la Superintendencia de Sociedades la herramienta informática que ofrece el Banco Agrario de Colombia, para gestionar las transacciones de manera electrónica, paulatinamente en las cuentas de títulos de depósito judicial de la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Agilizar los tiempos de ejecución de las transacciones, tales como pago, fraccionamiento y confersión, la cuales ordena el Juez del concurso sobre los títulos de depósito judicial.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mitigar los riesgos propios que conlleva la gestión y manejo de títulos de depósito judicial, en forma física, buscando con ello la agilidad en su gestión, y mayor herramienta del Portal Web Transaccional del Banco Agrario de Colombia.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Evitar el desplazamiento de los beneficiarios de los pagos, a las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, siendo ahora necesario que se acerquen directamente a la entidad financiera a recibir su dinero, así se presenta ahorro en tiempos, gastos de desplazamiento, eliminación de trámites de reposición y confirmación. -rACIONALIZAR DE TRÁMITES DE Tpj
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Titulos Asociados en el Portal Web Transaccional Banco Agrario | 100 %titulos asociados | Trimestral | Ascendente | Cantidad de titulos asociados cuenta fase uno --------------------------------------- Titulos de Deposito Judicial desmaterializados.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Luisa Fernanda Trujillo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Ana Betty López | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución en el área jurisdicional. Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Carolina Bermúdez Herrera, | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución área jurisdicional. Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Luisa Fernada trujillo | Patrocinadora
Ana Betty López Gutierrez | Gerente | Raul Cifuentes | Colaborador B. Agrario | raulb.cifuentes@bancoagrario.gov.co | 3042056754
Paola Spada | Asesora
Carolina Bermúdez Herrera | Líder Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
| NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Nicolás Polanía Tello | Delegado de Insolvencia |  |  | Interno | A favor
Luisa fernanda Trujillo | Secretaria General |  |  | Interno | A favor
Ana Betty López | Coordinadora de Apoyo Judicial |  |  | Interno | A favor
Carolina Bermúdez Herrera | Tecnico Administrativo G. Apoyo Judicial |  |  | Interno | A favor
Raul Cifuentes | Asesor Banco Agrario de Colombia. |  |  | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Luisa Fernanda Trujillo | Mail | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | E-mail
Paola Spada | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Ana Betty López | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Raul Cifuentes | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Carolina Bermúdez Herrera | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Andres Jesús Gomez Cadena
Marcela Ogliastri Barrera
Carlos Andres Arcila Salazar
Horacio Enrique Del Castillo de Brigard
Yorlly Alanny Álzate Osorio
Cesar Augusto Martinez Hernandez
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicitud al Banco Agrario, requiriendo se efectúe una validación de la marca impuesta a la cuenta, en atención a que siguen llegando títulos de depósito judicial que no pertenecen a la cuenta y que no se encuentran asociados a ningún proceso creado en el portal. |  |  | Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Totalidad del proyecto |  | Banco Agrario
Solicitud al Banco Agrario, para buscar implementar un reporte de los títulos que se encuentren disponibles en cada expediente o proceso, con el fin de evitar un a base paralela en excel de relación de Títulos de Depósito Judicial. |  |  | Gerente de proyecto | Totalidad del proyecto |  | Banco Agrario
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Para la fase uno se desarrollara la Desmaterialización de la Cuenta de Reorganización y Concordatos No. 110019196108
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Demás cuentas que se manejan en el Grupo de Apoyo Judicial (Liquidaciones,Intervenidas, Proc. Especiales)
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No aplica
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Disminución de papel, racionalización de trámites TDJ, Tempos y Desplazamientos
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Actas de seguimiento, Acta de Finalización, Anulación Títulos físicos, Protocolo de Destrucción.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Anulación títulos físicos, transacciones en línea (conversiones,fraccionamientos y pagos).
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aceptación por parte de Supersociedades de la habilitación del portal Web transaccional Banco Agrario de Colombia. | carta de aceptación | 100% | 2% | [5 empty] | 2017-03-10 | 2%
Levantamiento de inventario de 15.000 Títulos de Depósito Judicial, custodiados por parte del Grupo de Apoyo Judicial. | Inventario | 100% | 20% | Funcionario que administra títulos. | Noviembre de 2016 | Febrero de 2017 | 16 |  | 2017-02-01 | 20%
Creación de la nomenclatura electrónica para los procesos de recuperación empresarial con títulos de depósito judicial. | Archivo plano con las nomenclaturas | 100% | 15% | Funcionario que administra títulos. | Febrero de 2017 | Mayo de 2017 | 12 |  | 2017-05-31 | 15%
Comunicación Usuarios internos y externos | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 8% | Banco Agrario de Colombia | Septiembre de 2017 | Septiembre de 2017 | 1 |  | 2017-09-18 | 8%
Desmaterialización - cargue de información al portal | Cargue de los títulos | 80% | 30% | Funcionario que administra títulos. | Septiembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 16 |  | 2017-12-29 | 3%
Ajuste al procedimiento de gestión títulos de depósito judicial | Procedimineto ajustado | 100% | 20% | Ponentes | Septiembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 16 |  | 2017-12-29
Seguimiento al proceso de desmaterialización | Actas de seguimiento | 100% | 5% | Funcionario que administra títulos. | Septiembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 16 |  | 2017-12-29
100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Uno
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Suplantación de firmas (Claves personales) |  | Extremo | Responsabilidad de cada usuario, pues las claves son intransferibles | Usuarios autorizados
Ingreso de títulos sin número de proceso o proceso errado (Marca) |  | Alto | Ajuste de la herramienta informática por parte del Banco Agrario | Banco Agrario de Colombia
Pérdida de trazabilidad por no generación del único reporte de transacción |  | Medio | Implementación de requerimientos por parte del Banco Agrario | Banco Agrario de Colombia
Disponibilidad y tiempos de respuesta adecuados del Portal Web Transaccional |  | Alto | Solicitud al Banco Agrario | Banco Agrario de Colombia
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento