## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Producir y suministrar, a partir de los reportes de los supervisados, información útil, confiable y de calidad para la toma de decisiones y para el ejercicio de la función de fiscalización.
ESTRATEGIA | Generar valor agregado a la información financiera reportada por los supervisados mediante un análisis de indicadores económicos y financieros, que permitan generar acciones de seguimiento y prevención de riesgo de los sectores productivos objeto de análisis.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar un estudio conjunto sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas de gobierno corporativo frente al comportamiento financiero de las sociedades.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Publicar el estudio en medios electrónicos o físicos.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Elaboración del estudio sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas de gobierno corporativo frente al comportamiento financiero de las sociedades.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Número | 1 | Anual | Ascendente | No. estudios
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Delegado de AEC | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Asesor Despacho, Coordinadora del Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Articulación entre las labores asignadas a la Superintendencia y al Banco Mundial a través del IFC (Corporación Financiera Internacional)
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Fabio Bonilla | Gerente | Francisco Javier Prada | Contacto principal IFC (Corporación Financiera Internacional) | fprada@ifc.org | 571 3192361
Sebastián Boada Morales | Líder Funcional
María Teresa Camacho | Líder Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | NO APLICA
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | NO APLICA
| APROPIACION INICIAL | NO APLICA
| VALOR COMPROMETIDO | NO APLICA
| VALOR OBLIGADO | NO APLICA
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Francisco Javier Prada | Oficial de Gobierno Corporativo IFC | 3192361 | fprada@ifc.org | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicitud de la Metodología diseñada por el Banco Mundial para ser aplicada a las sociedades que remitieron el Informe de Gobierno Corporativo |  | 1 | Superintendente de Sociedades Delegado de AEC Asesor Despacho | Estudio sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas de gobierno corporativo frente al comportamiento financiero de las sociedades |  | Que la metodología sea replicable con la base de datos de la Superintendencia
Base de datos del Informe 42 y Estados Financieros |  | 2 | Coordinadora del Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Estudio sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas de gobierno corporativo frente al comportamiento financiero de las sociedades |  | Validación de las bases de datos
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Mesas de trabajo del proyecto | Según requerimiento | Patrocinador Gerente del proyecto Líder funcional | Estudio sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas de gobierno corporativo frente al comportamiento financiero de las sociedades
Consultores del Banco Mundial - Oficial de Gobierno Corporativo IFC | Reunión | Mesas de trabajo del proyecto | Según requerimiento | Consultores | Metodología diseñada por Banco Mundial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Trabajar de forma conjunta con el Banco Mundial aplicando una metodología especialmente diseñada para realizar un estudio sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas de gobierno corporativo frente al comportamiento financiero de las sociedades.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Implementar las conclusiones del estudio.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que el Banco Mundial continúe interesado en prestar apoyo técnico para la elaboración del estudio.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el Banco Mundial preste el apoyo técnico requerido por la Superintendencia.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1) Elaboración del estudio que muestre la correlación entre las medidas de gobierno corporativo implementadas por las sociedades, frente al comportamiento financiero de las mismas. 2) Publicación del estudio en medios electrónicos o físicos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que el estudio siga la metodología suministrada por el IFC y su aplicación a las bases de datos de la Superintendencia sea exitosa.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001 |  | 76
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1 |  | 24
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Realización de las mesas de trabajo entre los consultores del Banco Mundial y el patrocinador, gerente y líderes funcionales del proyecto por parte de la Superintendencia de Sociedades, para definir las directrices para elaborar el estudio. | Correo de citación | 3 | 5% | Superintendente de Sociedades, Delegado de AEC, Asesor Despacho | 2018-03-09 | 2018-04-12 | 4.8571 | Se efectuaron 2 reuniones entre los consultores del Banco Mundial y funcionarios de la Superintendencia, en las que se definieron las directrices del estudio objeto de elaboración. | 2018-03-05 | 5%
2 | Documento contentivo de los avances de las mesas de trabajo | Correo con conclusiones de las reuniones | 3 | 5% | Delegado de AEC, Asesor Despacho | 2018-03-09 | 2018-04-12 | 4.8571 | Se cuenta con los correos electrónicos en los que se incluyen las conclusiones de las reuniones. | 2018-03-09 | 5%
3 | Construcción de las Bases de Datos definidas para la elaboración del estudio. | Base de Datos | 1 | 10% | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos. | 2018-04-09 | 2018-05-18 | 5.5714 | Se cuenta con la base de datos que contiene la información finaniera de las sociedades. La base de datos disponible en la carpeta de evidencias se encuntra en formato .dta correspondiente a Stata. | 2018-05-18 | 10%
4 | Depuración de la información contenida en las Bases de Datos definidas. | Base de Datos depurada | 1 | 5% | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos y Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-04-09 | 2018-05-18 | 5.5714 | Se está realizando la depuración respectiva sobre la información de gobierno corporativo. | 2018-05-22 | 5%
5 | Aplicación de la metodología especializada suministrada por el Banco Mundial a la información contenida en la Base de Datos, para determinar la correlación entre las variables definidas. | Documento estadístico con la correlación entre las diferentes variables | 1 | 50% | Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-05-18 | 2018-06-25 | 5.4286 | Se tuvo una reunión con el experto del Banco Mundial para aclarar inquietudes respecto de la metodolgía y para crear la calificación de gobierno corporativo. | 2018-06-25 | 50%
6 | Análisis de los resultados obtenidos. | Documento | 1 | 10% | Delegado de AEC, Asesor Despacho y Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-06-25 | 2018-07-13 | 2.5714 | Estadísticas descriptivas del efecto que tiene en el ROA la existencia de junta directiva en las sociedades. | 2018-07-13 | 5%
7 | Presentación del estudio preliminar y ajustes | Documento | 1 | 5% | Delegado de AEC, Asesor Despacho y Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 0.42857 | Estadísticas descriptivas de la evaluación del tipo societario y de la existencia de junta directiva de comités entre 2007 y 2016. | 2018-07-19 | 5%
8 | Elaboración del Estudio definitivo. | Documento | 1 | 5% | Superintendente de Sociedades, Delegado de AEC, Asesor Despacho y Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 6.1429 | Se elaboró el estudio de la relación de prácticas de gobierno corporativo y rendimiento financiero. | 2018-08-31 | 10%
9 | Publicación y Socialización del Estudio | Publicación | 1 | 5% | Superintendente de Sociedades, Delegado de AEC, Asesor Despacho y Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-08-31 | 2018-12-12 | 14.7143 | Se programó una jornada pedágogica en la mañana del próximo 11 de octubre para socializar el estudio. La convocatoria del evento se publicó a través de la página web. El estudio fue socializado en el evento del 11 de octubre de 2018 | 2018-10-11 | 5%
| TOTALES |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Note on G17: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modificó fecha inicial 10/07/2018 por 19/07/2018
Note on H14: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica fecha inicial 15/06/2018 por 25/06/2018
Note on H15: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifico fecha inicial 29/06/2018 por 13/07/2018
Note on H16: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se moficio fecha inicial 10/07/2018 por 19/07/2018
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de Gobierno Corporativo con el Banco Mundial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que la metodología especialmente diseñada por el Banco Mundial para mediciones de gobierno corporativo no sean replicables con las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades |  | Alto | Reuniones de trabajo con el equipo técnico del IFC para acoplar la metodología a las muestras existentes. | Gerente del Proyecto y Lideres funcionales
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento