## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Calidad de datos fase III
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer información para la toma de decisiones.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar una moderna plataforma tecnológica para el sistema de calidad de Datos del dominio de información de Gestión Documental, Procesos Administrativos y jurisdiccionales, Administración de Personal y Gestión Financiera.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las herramientas tecnológicas orientadas a obtener la Calidad de Datos
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Porcentaje de cumplimiento de los entregables del proyecto para las fechas de entrega programadas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | 100% | 100% | Mensual | Descendente | Cantidad de entregables aprobados / Cantidadde entregables programados
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Dr. Fabio Andres Bonilla Sanabria | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NO APLICA
Gerente | Ing. Fabian Ulises Velandia Soto Ing. Carlos Martin Coy Rodriguez | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Ing. Daniel Hernando Barragán Castro Ing. Rigoberto Preciado Quintero | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | Nelly Carolina Barajas | Gerente de Proyectos
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Secretaria General | David Kepes Hoyos | Arquitecto de Datos
Ingrid Denesse Zapata Ariza | Patrocinador - Superintendente Delegada de Análisis Económico y Contable | Ana Carolina Muñoz Ortiz | Analista en Datos Maestros
Nicolas Pajaro Moreno | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia. | Andrés Engativá | Analista en Calidad de Datos
Andrés Alfonso Parias Garzón | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Luisa Fernanda Palacio Cano | Analista en Integración de Datos
Monica Tobar Plazas | Superintendente Delegada para Procedimientos Mercantiles | Andrés Galindo | Ingeniero de Pruebas de Calidad de Datos
Carlor Rogelio Argona Reyes | Director de Informática y Desarrollo | Saide Yadira Parada Sánchez | Documentador
Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología. | Carlos Andrés Loaiza Restrepo | Documentador
Carlos Martín Coy Rodriguez | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fabian Ulises Velandia Soto | Supervisor - Gerente
Daniel Hernando Barragán Castro | Lider Funcional
Rigoberto Preciado Quintero | Lider Técnico
Camilo Eduardo León | Lider Técnico
Dora Maria Mesa Duarte | Coordinadora de Grupo de Informes Empresariales
Angela Patricia Peñarete ]Ortiz | Funcionaria de Informes Empresariales y Apoyo a la Gerencia
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Calidad de datos fase III
| NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 27318
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 690000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Secretaria General | 2201000 | LuisaTB@supersociedades.gov.co
Ingrid Denesse Zapata Ariza | Patrocinador - Superintendente Delegada de Análisis Económico y Contable | 2201000 | IngridZA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nicolas Pajaro Moreno | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia. | 2201000 | NicolasPM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Andrés Alfonso Parias Garzón | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Monica Tobar Plazas | Superintendente Delegada para Procedimientos Mercantiles | 2201000 | MonicaTP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlor Rogelio Argona Reyes | Director de Informática y Desarrollo | 2201000 | carlosa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología. | 2201000 | hectorg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Martín Coy Rodriguez | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | CarlosCR@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabian Ulises Velandia Soto | Supervisor - Gerente | 2201000 | FabianVS@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Daniel Hernando Barragán Castro | Lider Funcional | 2201000 | danielb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Rigoberto Preciado Quintero | Lider Técnico | 2201000 | RigobertoPQ@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Eduardo León | Lider Técnico | 2201000 | Camilol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Dora Maria Mesa Duarte | Coordinadora de Grupo de Informes Empresariales | 2201000 | DoraM@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Patricia Peñarete ]Ortiz | Funcionaria de Informes Empresariales y Apoyo a la Gerencia | 2201000 | AngelaP@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Ingrid Denesse Zapata Ariza | Mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Nicolas Pajaro Moreno | Mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Andrés Alfonso Parias Garzón | Mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Monica Tobar Plazas | Mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Carlor Rogelio Argona Reyes | Mail | Reportar avances del proyecto | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Héctor Gerardo Guerrero García | Mail | Reportar avances del proyecto | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Carlos Martín Coy Rodriguez | Mail | Reportar avances del proyecto | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Mail | Solicitar informes para efectos de seguimiento. | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | Citación Outlook
Fabian Ulises Velandia Soto | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Daniel Hernando Barragán Castro | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Rigoberto Preciado Quintero | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Camilo Eduardo León | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Dora Maria Mesa Duarte | Mail | Planear y asignar recurso | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Angela Patricia Peñarete ]Ortiz | Mail | Hacer seguimiento a la ejecución | Mensual | Fabian Ulises Velandia Soto | mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Levantamiento de información, diseño que permita adelantar la implementación de sistema de calidad de datos en el dominio de Gestión Documental, Procesos Administrativos y jurisdiccionales, Administración de Personal y Gestión Financiera. |  | NA | Fabian Ulises Velandia Soto | En esta etapa el proveedor debe elaborar el plan de trabajo. Hacer el levantamiento, y análisis del estado actual de la información, que permita proponer un marco de referencia alineado con los principios y definiciones realizadas por Arquitectura Empresarial y sobre el cual se definirá e implementará la calidad de los datos con las herramientas tecnológicas disponibles en la entidad. El marco de referencia debe ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades. | 2017-08-15 | Entrega a satisfacción
Implementación fisica del modelo de datos y mecánismos para migrar los datos maestros |  | NA | Fabian Ulises Velandia Soto | En esta etapa se desarrollará principalmente .el diseño e implementación configuración de la herramienta tecnológica conforme al levantamiento de información teniendo en cuenta las tareas necesarias para realizar la migración de datos sobre un modelo nuevo adoptando el Gobierno de la Información sobre la politica de calidad de datos implementada en la enitdad. | 2018-12-31 | Entrega a satisfacción
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto busca unificar las bases de datos que maneja la entidad en un único repositorio de la información, y en el proceso aplicando un sistema de calidad para las categorias de la información. El propósito es diseñar un sistema que permita que la administración técnica y la actualización de estas bases de datos sea un proceso más fácil para la entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | El dominio de Gestión documental tiene como fuente de información las radicaciones generadas en el sistema postal desde el año 2000, El dominio de procesos Administrativos y Jurisdiccionales tiene sus fuentes de información en el sistema SIGS y rl flujo de procesos desarrollados en BPM. El domino de gestion financiera tiene su fuente de información en el sistema STONE y el dominio de Administración de personal tiene su fuente de información en sistema de información Kactus.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Existencia de una política de Calidad de los Datos dentro de un Modelo de Gobierno de Datos. El Desarrollo e implementación del proyecto no afectará los sistemas de información existentes. Se tendrá un modelo para los datos con las mejores prácticas de diseño.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documentación de la información; configuración del nuevo modelo de datos, limpieza de datos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Por definir para cada uno de los entregables.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Note on D10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica el alcance. Se elimina: Esta fase supone trabajar sobre las categorias de información faltantes (Procesos Administrativos y Jurisdiccionales, Gestión Documental, Gstión Financiera y Administración de Personal )
Note on D18: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifico los productos iniciales: El proyecto busca unificar las bases de datos que maneja la entidad en un único repositorio de la información, y en el proceso aplicando un sistema de calidad para las categorias de la información. El propósito es diseñar un sistema que permita que la administración técnica y la actualización de estas bases de datos sea un proceso más facil para la entidad.
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Calidad de datos fase III
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Elaboración Estudio de conveniencia y contrato adjudicado | Estudio ECO , adjudicación contrato | 1 | 5% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos, Grupo de Contratos | 2018-01-22 | 2018-08-03 | 27.5714 | 1. El contrato fue adjudicado a la empresa software estratégico S.A.S, 2. Contrato 078 de 2018 firmado el 27 de Julio de 2018. | 2018-07-26 | 5%
2 | Levantamiento de Información, análisis y diselño del modelo de datos | Documento de levanamiento de información Documento de análisis y diseño del modelo de datos | 2 | 45% | Responsable del seguimiento: Grupo de Arquitectura de Datos - SITIO CALIDAD DE DATOS | 2018-08-04 | 2018-09-14 | 5.8571 | 1. Se recibieron los siguientes documentos para revisión por parte de la Entidad: - Kick off - Project Charter - Plan de Trabajo 2. Se participó en la coordinación de todas las reuniones de levantamiento de información. 3. Se verificó el diseño y análisis del resultado del levantamiento de información, en reuniones técnicas y de seguimiento, orientando al proveedor en esta etapa, lo que conllevó a solicitarle replantear algunos aspectos del enfoque presentado sobre el diseño del modelo de datos. 4. Por lo anterior, el documento de análisis y diseño así como el de Arquitectura de la Solución, que entregó el proveedor en el sitio de calidad de datos de SharePoint, están siendo revisados para que éstos documentos cumplan con el objeto del contrato. | 2018-09-14 | 45%
3 | Implementación (Calidad e Integración de Datos) | Documento de informe final de etapa de implementación | 1 | 50% | Responsable del seguimiento: Grupo de Arquitectura de Datos - SITIO CALIDAD DE DATOS | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 15.2857 | Se carga documento en el sitio de calidad de datos SharePoint, están siendo revisados cada uno de los documentos para que cumplan con el objeto del contrato. | 2018-12-31 | 50%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0%
Pruebas y Ajustes
Puesta en producción
Cierre del proyecto
Formulas:
FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN = [FECHA PROGRAMADA DE INICIO]+193
FECHA PROGRAMADA DE INICIO = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN, row above]+1
Note on C11: La elaboración de estos documentos estan a cargo del proveedor, según el contrato.
Note on H10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modificó fecha inicial: 12/06/2018 por 03/08/2018
Note on E11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica peso inicial de 35 por 45
Note on G11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo:Se modifico fecha inicial 13/06/2018 por 04/08/2018
Note on H11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 15/08/2018 por 14/09/2018
Note on B12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Nombre inicial:Implementación y migración de Datos (Calidad e Integración de Datos) por Implementación (calidad e integración de datos)
Note on C12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica entregable inicial Modelo de Datos Fisico, Descripción de sistema utilizado en la migración de Datos al sistema de calidad de datos.
Note on E12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica peso inicial de 30 por 50
Note on G12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 16/08/2018 por 15/09/2018
Note on H12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 11/10/2018 por 31/12/2018
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de datos fase III
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de personal para el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto |  | Medio | Contratar y capacitar el personal requerido | Gerente del proyecto
Disponibilidad de los funcionarios claves para atender las entrevistas |  | Alto | Compromiso por parte de los directivos | Patrocinador
Disponibilidad de los proveedores de los sistemas implementados en la entidad para atender las entrevistas |  | Alto | Compromiso por parte de los directivos | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento