## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ejercer eficientemente las facultades administrativas de fiscalización sobre las sociedades sujetas a la inspección, vigilancia y control.
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Disponer de información jurídica y contable de los grupos para efectos de ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Disponer de una base de datos actualizada sobre la conformación de los principales conglomerados colombianos.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar la entidades vinculadas como matrices y subordinadas de los principales conglomerados colombianos.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar un informe en el cual se detalle la situación jurídica y financiera de los 50 principales conglomerados colombianos
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Establecer cuales son los principales conglomerados a nivel nacional por monto de activos.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Semestral | Ascendente | Números de actividades realizadas sobre número de actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador de Grupo de Conglomerados - Andres Martin Gaitan
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Andres Parias Garzon Angela Cristina Silva ( E ) | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Angela Cristina Silva Andres Martin Gaitan | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Andres Martin Gaitan Andres Mantilla | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Andres Parias Garzon | Patrocinador | NA
Angela Cristina Silva | Gerente
Andres Martin Gaitan | Lider Funcional
Andres Mantilla | Lider Funcional
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Grupo de Conglomerados | Mail | Obtener información base para adelantar el proyeco | Semestral | Andrés M. Gaitán | Archivo de información base de datos
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Para producir un informe en el cual se pueda establecer cual es la situación jurídica y financiera de los 50 principales grupo empresariales teniendo en cuenta el monto de activos. |  | 125 | Superintendente de Sociedades | Afecta a la totalidad del proyecto. | 2018-06-30 | Dar visto bueno al memorando de entendimiento con el proyecto.
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto consta de dos etapas: I) Producir un informe interno que detalle la composición y situación jurídica y financiera de los primeros 50 conglomerados (medidos por nivel de activos consolidados), y II) Crear una base de datos que contenga la principal información jurídica y financiera de los conglomerados declarados en Colombia, seleccionados por la delegatura de IVC, que se mantenga actualizada cada año.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | La totalidad de los grupos a nivel nacional que se encuentran registrados en las Cámaras de Comercio. Solo se incluirán en el proyecto los primeros 50 conglomerados.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No se puede recoger la totalidad de los conglomerados a nivel nacional registrados en las cámara de comercio, toda vez que no se tiene acceso a la información de la cámara de comercio.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que los terceros interesados puedan acceder a la información de los conglomerados.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | En la fase I: - Informe sobre la composición y situación jurídica y financiera de los primeros 50 conglomerados (medidos por nivel de activos consolidados En la fase II: - Base de datos que contenga información jurídica y financiera de todos los conglomerados declarados en Colombia, de la muestra seleccionada.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de la ley 222 de 1995 (Articulo 28) y del Código de Comercio (Articulo 260 al 262)
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FASE I
1 | Solicitud de información al Grupo de Arquitectura de datos sobre los consolidados de los conglomerados | Archivo de la totalidad de Estados financieros consolidados | 1 | 10% | Daniel Barragán | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 3.8571 | Se entrega por parte del Grupo de Arquitectura de Datos los consolidados de los conglomerados en dos archivos. | 2018-02-28 | 10%
2 | Identificar los 50 conglomerados más grandes de acuerdo al monto de activos | Listado depurado de los 50 conglomerados de acuerdo con el monto de sus activos | 1 | 10% | Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2 | Listado en Excel de los 50 conglomerados más grandes de acuerdo al monto de activos | 2018-03-15 | 10%
3 | Verificación de la estructura jurídica de los primeros 25 conglomerados. | Mapa de Estructura de situación de control y grupo empresarial de los primeros 25 grupos. | 1 | 10% | Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 6.5714 | Archivo en Excel con los primeros 25 conglomerados | 2018-05-28 | 10%
4 | Verificación de la estructura jurídica de los restantes 25 conglomerados. | Mapa de Estructura de situación de control y grupo empresarial de los restantes 25 grupos. | 1 | 10% | Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 4.2857 | Archivo en Excel con los restantes 25 conglomerados | 2018-05-31 | 10%
5 | Realización del informe final | Informe final consolidado del estudio realizado | 1 | 10% | Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 4.1429 | Informe en Word y archivo en Excel | 2018-06-27 | 10%
FASE II
6 | Selección de criterios de los grupos empresariales, sobre los cuales se va a recopilar información financiera y jurídica. (Reunión de los lideres técnicos y el Superintendente Delegado IVC) | Informe de la reunión con los criterios de selección de los grupos empresariales, sobre los cuales se va a recopilar información financiera y jurídica. | 1 | 10% | Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control; Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 8.1429 | Se carga documento con el informe de la reunión criterios de selección de los grupos empresariales, sobre los cuales se va a recopilar información financiera y jurídica. | 2018-03-26 | 10%
7 | Segmentar el universo hallado como resultado de los conglomerados seleccionados, conforme a los criterios definidos. (Reunión de los lideres técnicos y el Superintendente Delegado IVC) | Reporte con los conglomerados seleccionados | 1 | 20% | Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control; Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 8 | Se logra obtener la información de las matrices y subordinadas que se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de la ciudad de Bogotá. | 2018-06-27 | 20%
8 | Consolidación de la información recaudada en base de datos de esta Superintendencia con los conglomerados declarados en Colombia, conforme a los lineamientos previamente establecidos. | Base de datos de los conglomerados | 1 | 20% | Ángela Silva, Andrés Gaitán y Julio Andrés Mantilla. | 2018-06-01 | 2018-12-28 | 12 | Se realiza una reunión de seguimiento, donde se muestran los avances del proyecto, a demás se solicita los estados financieros de los grupos empresariales al grupo de arquitectura de datos. Recibida la información de los estados financieros se procede a organizar la información y a consolidarla en una sola matriz. Se carga archivo que contiene mapas de estructura de control. Se carga informe final de Matrices Bogotá. | 2018-12-21 | 20%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la información de Conglomerados Empresariales
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que la información no se encuentre debidamente diligenciada. |  | Alto | filtrar y cruzar información | Andrés Martín Gaitán Rozo
Que la información proporcionada se pueda validar |  | Alto | cruzar información aleatoria con las bases de datos que reposan en la Superintendencia de Sociedades | Andrés Martín Gaitán Rozo
Que el informe es parcial ya que no involucra a todas los grupos que se encuentran inscritos en las cámaras de comercio. |  | Medio | Hacer la claridad que el informe solo involucra a la sociedades que reportan estados financieros consolidados y que fueron declarados por la Superintendencia de Soceiaddes | Andrés Martín Gaitán Rozo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento