## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ejercer eficientemente las facultades administrativas de fiscalización sobre las sociedades sujetas a la inspección, vigilancia y control.
ESTRATEGIA | Elaboración de propuestas (proyectos decretos en materia de insolvencia o reglamentación para efectiva supervisión de sociedades)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Acordar con la Superintendencia Financiera de Colombia los terminos en que cada entidad ejercerá sus funciones respecto de las sociedades que hagan parte de los conlgomerados financieros a que se refiere la Ley 1870 de 2017.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir las competencias de cada una de las superintendencias de acuerdo a lo señalado en la Ley 1870 de 2017 de conglomerados financieros.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir los lineamientos en los que la Superintendencia de Sociedades deba informar de manera previa a la Superintendencia Financiera acerca de una operación juridica económica, que se someta a su aprobación, entre compañías que formen parte de los conglomerados financieros.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar el mapa de funciones de las dos superintendencias, para el cumplimiento de la ley de conglomerados financieros.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar el memorando de entendimiento sobre el ejercicio de las funciones, que incluya un protocolo de información entre ambas superintendencias.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Elaborar memorando de entendimiento, previa concertación de las tareas a realizar por parte de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Efectiva realización de cada una de las actividades programadas | 6 informes | Mensual | Ascendente | No de actividades realizadas / No. de programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Andrés Martín Gaitán
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Andres Parias Garzon | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Angela Cristina Silva Andres Martin Gaitan | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Andres Martin Gaitan Hadith Camelo Chacon | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Andres Parias Garzon | Patrocinador | NA
Angela Cristina Silva | Gerente
Andres Martin Gaitan | Lider Funcional
Hadith Camelo Chacon | Lider Funcional
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
| NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Andres Alfonso Parias Garzón | Delegado para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Cristina Silva Rojas | Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | AngelaSR@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Andres Martin Gaitan | Coordinador Grupo Conglomerados | 2201000 | andresg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Usuarios de los servicios de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control | Usuarios |  |  | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Coordinador del Grupo de Conglomerados | Mail | Concretar la fecha para adelantar la reunión y concertar las actividades a realizar por cada una de las superintedencias. | Mensual | Andrés Gaitán | Correo electrónico
Coordinador del Grupo de Conglomerados | Mail | Definir una fecha en la que se adelanten las reuniones con el fin de socializar la información recaudada | Trimestral | Andrés Gaitán | Correo electrónico
Coordinador del Grupo de Conglomerados | Mail | Establecer una fecha para la revisión del borrador del memorando de entendimiento. | Trimestral | Andrés Gaitán | Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Necesidad de definir unos parametros para el intercambio de información y establecer las competencias en materia de vigilancia de sociedades que integran conglomerados financieros en los términos de la Ley 1870 de 2017. |  | 125 | Superintendencia Financiera | Menmorando de entendimiento | 2018-08-31 | Elaboración efectiva del memorando de entendimiento
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Acordar con la Superintendencia Financiera de Colombia los términos en que cada entidad ejercerá sus funciones respecto de las sociedades que hagan parte de los conglomerados financieros a que se refiere la Ley 1870 de 2017. Establecer criterios de intercambio de información entre la Superintedencia de Sociedades y Superintendecnia Financiera con ocasión de la expedición de la Ley 1870 de 2017. Definir las competencias de la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades en materia de vigilancia de sociedades que integren un conglomerado financiero en los términos de la Ley 1870 de 2017 atendiendo a su condición de matriz y subsidiarias.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Todas aquella funciones de las superintendencias, que no guarden relación directa con la Ley de conglomerados financieros.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | La dificultad de concertar la agenda de los directivos de la Superintedencia Financiera y la Superintedencia de Sociedades para adelanatar el plan de actividades. La no ejecución de las actividades asignadas a cada Superintendencia.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Un intercambio de información celere entre la Superintedencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera. La claridad y el entendimiento común de las competencias de cada Superintedencia en cuanto a las atribuciones en materia de conglomerados. La Superintendencia Financiera no responsa acertivamente a las propuestas realizadas por la Superintendencia de Sociedades. Expedición de nuevos decretos reglamentarios del ministerio, afecten las compentencias de las superintendencias sobre los conglomerados financieros.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1 Borrador de Memorando de entendimiento 3 informes de reunión. 1 archivo en excel reportando las matrices encontradas 1 archivo en excel reportando las matrices y subordinadas encontradas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que el borrador del memorando cumpla con las actividades concertadas en cada una de las reuniones realizadas
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Reunión con los funcionarios encargados de la Superintendencia Financiera para adelantar los temas relacionados con el memorando de entendimiento. | Informe de reunión | 1 | 10% | Angela Silva - Andrés Gaitán | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 4 | Se realizo la reunion con la SuperFinanciera. Se carga documento con informe de la rreunion sostenida el 11/01/2018 | 2018-01-11 | 10%
2 | Identificar las sociedades holding vigiladas por la Superintendencia de Sociedades controlantes de los conglomerados financieros seleccionados por la Superintendencia Financiera en su política de supervisión | Archivo en Excel reportando las matrices encontradas | 1 | 10% | Fabio Bonilla - María Teresa Camacho | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 4 | Se anexa archivo de excel en el cual se identifica los conglomerados financieros. | 2018-02-28 | 10%
3 | Identificar las sociedades vigiladas por la Superintendencias de Sociedades que forman parte de conglomerados financieros. | Archivo en Excel reportando las matrices y subordinadas encontradas. | 1 | 10% | Fabio Bonilla- María Teresa Camacho- Julio Andrés Mantilla | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 4 | Se anexa archivo de excel en el cual se identifica las holding de conglomerados financieros vigilados por la superintendencia de sociedades. | 2018-02-28 | 10%
4 | Reuniones conjuntas para socializar la información encontrada y definir los puntos a incluir en el memorando de entendimiento. | Informe de reunión | 2 | 40% | Angela Silva- Andrés Gaitán - Hadit Camelo | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 12 | Se anexa informe de la reunión donde se establecieron las actividades a desarrollar. | 2018-05-31 | 40% | 100%
5 | La elaboración de un borrador del memorando de entendimiento que incluya los temas propios de esta Entidad, para someterlo a revisión y efectuar los ajustes correspondientes. | Proyecto de memorando de entendimiento. | 1 | 30% | Angela Silva - Andrés Gaitán - Hadit Camelo | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 12 | Se realizó el borrador del memorando de entendimiento y con esto se finaliza el proyecto. | 2018-08-31 | 30%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de la Ley 1870 de 2017- "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS"
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
La dificultad de concertar la agenda de los directivos de la Superintedencia Financiera y la Superintedencia de Sociedades para adelanatar el plan de actividades. |  | Alto | Enviar las comunicaciones que se requieran para la efectiva realización de las actividades programadas | Andrés Gaitán
La no ejecución de las actividades asignadas a cada Superintendencia. |  | Alto | Establecer criterios de supervisión de manera previa a la verificiación de los plazos definidos en el cronograma de actividades. | Andrés Gaitán
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento