## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ejercer eficientemente las facultades administrativas de fiscalización sobre las sociedades operadoras de libranzas.
ESTRATEGIA | Elaboración de propuestas (proyectos decretos en materia de insolvencia o reglamentación para efectiva supervisión de sociedades)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Expedir los actos administrativos que correspondan, proponer los decretos reglamentarios a que haya lugar y efectuar las gestiones necesarias para que la Superintendencia cumpla las funciones que se desprendan de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar todas las gestiones necesarias para cumplir las funciones que se desprendan de la nueva ley y ejecutarlas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 80% | Semestral | Ascendente | Actividades realizadas / actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Andres Alfonso Parias Garzón – Delegado para Inspección Vigilancia y Control | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo y habilidades de comunicación
Gerente | Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Gestiona los riesgos del proyecto Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo y habilidades de comunicación
Lider funcional | Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial | Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Gestiona los riesgos del proyecto Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Habilidades de gestión, dirección y organización
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Dar a conocer el avance del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | MAIL | TELÉFONO
Andres Alfonso Parias Garzón – Delegado para Inspección Vigilancia y Control | Patrocinador | N/A | N/A | N/A | N/A
Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Gerente
Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial | Lider funcional
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Andres Alfonso Parias Garzón | Delegado para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | angelasr@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Astrid Liliana Pinzón Fajardo | Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial | 2201000 | astridp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Andrés Alfonso Parias Garzón | Reunión | Revisar el avance del proyecto | Bimensual | Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial y Angela Cristina Silva Rojas - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Correo electronico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Expedir los actos administrativos (circulares y resoluciones), proponer los decretos reglamentarios y efectuar las gestiones necesarias para que la Superintendencia cumpla las funciones que se desprendan de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Se presentan las propuestas de los proyectos de circular y/o decretos reglamentarios, sin contemplar la expedición o firma de los actos administrativos.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | El proyecto depende de que la ley sea sancionada oportunamente y del contenido de la misma.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que la Ley sea sancionada por el Presidente
ENTREGABLES DEL PROYECTO | • Proyecto de la Circular Básica Jurídica que complementa en numeral 3 del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica • Proyectos de decretos reglamentarios si a ello hubiere lugar
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Propuestas de proyectos normativos
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Note on D18: Astrid Liliana Pinzón Fajardo: angela y si mejor dejamos…participar en la elaboracion de proyectos reglamentarios.
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Hacer seguimiento al proyecto de ley y su trámite en el Congreso de la República. Una vez expedida la ley, divulgar su contenido a los usuarios interesados y analizar su contenido. | Correo electronico | 1 | 15% | Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial, Directora y Delegado | 2018-07-03 | 2018-08-10 | 5.4286 | Se expidió la Ley 1902 de 2018 y se comunicó a los funcionarios interesados. Se carga como evidencia el correo electrónico y el texto de la ley. | 2018-06-22 | 15%
2 | Determinar los cambios incorporados en la norma, especialmente en relación con la competencia de la Superintendencia de Sociedades frente a las sociedades operadoras de libranzas. | Documento en word con el analisis efectuado. | 1 | 25% | Coordinadora y funcionario del Grupo de Supervisión Especial. | 2018-08-13 | 2018-09-24 | 6 | Se determinaron los cambios incorporados en la norma en relación con la competencia de la Superintendencia de Sociedades frente a las operadoras de libranza. | 2018-07-17 | 25%
3 | Determinar cuales de las sociedades operadoras de libranzas que actualmente se encuentran vigiladas por esta entidad pasan a ser inspeccionadas. | Listado en excel, que contiene la relación de sociedades | 1 | 15% | Coordinadora y funcionario del Grupo de Supervisión Especial. | 2018-09-25 | 2018-10-22 | 3.8571 | Se solicitó al Grupo de Arquitectura de Datos, la actualización del estado de Supervisión de las Sociedades Operadoras de Libranzas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1902 de 2018. Se carga como evidencia el correo electrónico remitido por el Grupo de Arquitectura de Datos, donde remiten el listado en excel, resultante de la modificación efectuada. | 2018-10-05 | 15%
4 | Revisar el contenido del Decreto 1348 de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en la nueva Ley . | Documento en word con el analisis efectuado. | 1 | 10% | Coordinadora y funcionario del Grupo de Supervisión Especial. | 2018-10-02 | 2018-10-30 | 4 | Se revisó el Decreto 1348 de 2016 a la luz de lo dispuesto en la Ley 1902 de 2018 y se elaboró el documento donde se proponen las modificaciones respectivas para incluir en el proyecto de decreto reglamentario. | 2018-06-26 | 10%
5 | Presentar a la Delegatura de I.V.C la propuesta de Decreto reglamentario de la nueva Ley frente a las competencias de la Superintendencia si a ello hubiere lugar, o participar activamente en las propuestas que presenten otras entidades involucradas, tales como la SIC o la SFC | Documento en word con la propuesta de Decreto reglamentario o documento en el que se evidencien los comentarios realizados a la normatividad propuesta por las otras Superintendencias. | 1 | 15% | Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales, Coordinadora y funcionario del Grupo de Supervisión Especial. | 2018-11-02 | 2018-11-15 | 1.8571 | Se elaboró un proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1902 de junio de 2018. El proyecto fue remitido para revisión al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF del Ministerio de Hacienda. | 2018-06-26 | 15%
6 | Presentar a la Delegatura de I.V.C. el proyecto de modificación del numeral 3 del Capitulo IX de la Circular Básica Jurídica | Proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica en Word. | 1 | 20% | Coordinadora y funcionario del Grupo de Supervisión Especial. | 2018-11-16 | 2018-12-28 | 6 | Se modificó el texto de la CBJ con lo dispuesto en la nueva ley. Se cargó como evidencia el correo electronico enviado a la Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales, que contiene el documento en word con el proyecto de circular ajustada. | 2018-12-17 | 20%
|  |  |  | 100% |  |  |  | 27.1429
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la nueva ley sobre comercialización de créditos de libranza (Proyecto de ley 221 de 2017 Cámara – 34 de 2016 Senado)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas, por cambios en el personal que participa en el proyecto. |  | Alto | Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo). | Gerente
Retrasos en la expidición de la ley |  | Alto | Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (realizar reuniones periodicas sobre el tema). | Gerente
Retrasos en la revisión de los proyectos por parte de las Entidades interesadas o que intervengan en el proceso |  | Alto | Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones tales como remitir comunicaciones escritas o programar reuniones, que permitan agilizar el proceso. | Gerente
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento