## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación de la empresa y a la recuperación del crédito mediante el ejercicio de las facultades jurisdiccionales
ESTRATEGIA | Medición del impacto del sistema de insolvencia en la economía para identificar oportunidades de mejora en los indicadores internacionales que miden la eficacia del sistema
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | sistematizar los datos relacionados con los procedimientos de insolvencia y que existen en la base de datos de la Superintendencia; de acuerdo a criterios e indicadores con los que es medida la gestión en ese tema y que son necesarios para identificar el impacto del sistema en la economía.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Levantar información contenida en los expedientes asociados a los procesos que conoce la Delegatura para procedimientos de Insolvencia
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consolidar y procesar la información en una base de datos para la generación de reportes y construcción de indicadores
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | porcentaje de cumplimiento de cada actividad/100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegatura para Procedimientos de insolvencia
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Catalina Garavito Lara – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Carlos Martín Coy | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Patrocinador
Catalina Garavito Lara – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Gerente
Julio Roberto Romero Peñaloza- Dirección de Informática y Desarrollo | Líder técnico
Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Líder funcional
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Silvana Fortich | Coordinadora Grupo de Reorganización | 3140 | SilvanaFP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Bethy Elizabeth González | Coordinadora Grupo de Seguimiento Acuerdos en Insolvencia | 4039 | BethyG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Victoria Londoño | Coordinadora Grupo de liquidaciones | 3147 | MariaVictoriaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Silvana Fortich | Electrónica | verificar información recopilada en caso de ser necesario | Anual | lider funcional | email
Bethy Elizabeth González | Electrónica | verificar información recopilada en caso de ser necesario | Anual | lider funcional | email
María Victoria Londoño | Electrónica | verificar información recopilada en caso de ser necesario | Anual | lider funcional | email
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Alcance del proyecto: La fase III de IV inicia con la última parte del levantamiento del universo de datos para la sede Bogotá y el proceso de liquidación judicial y termina con la totalidad del universo para regionales (01/08/2007-31/03/2016)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No incluye la etapa de liquidación por adjudicación, ni los procesos especiales que se hayan adelantado con ocasión a los procesos de reorganización. Tampoco los proceso de intervención judicial ni las variables que no se hayan priorizado para esta fase de liquidacion judicial.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | El levantamiento de información está limitado por el personal disponible para ellos el tiempo y la existencia de los documentos fuente dentro del expediente.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Es necesario sistematizar la información para la toma de decisiones, la medición de la gestión y del impacto del sistema de insolvencia y para poder generar reportes internos y externos. El sistema de informaicón actual no se encuentra actualizado ni parametrizado de acuerdo a las necsidades d einformaicón de los usuarios y operadores del sistema de insolvencia.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Metodología para la fase 3 que se dirige a la recopilación de información de las intendencias regionales Matrices de Excel con la información consolidada Ajustes a los procesos, de acuerdo a las necesidades de información de la entidad Formulario temporal para recopilar información de intendencias
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Aprobación por parte de Delegado de los contenidos.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Note on D10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Lo que está en rojo fue lo que se modificó
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Metodología del proyecto para la fase III | ppt en pdf | 1 | 10% | Catalina Garavito Lara | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | ppt con metodología | 2018-02-28 | 10%
2 | Conformación del equipo para construir la Bd con la información recopilada para Bogotá | correo electrónico confirmando nombres del equipo | 1 | 5% | Catalina Garavito Lara, líder técnico | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3 | correo electrónico confirmando nombres del equipo | 2018-02-28 | 5%
3 | Formulario temporal para recopilar información de intendencias | libro excel | 1 | 5% | Catalina Garavito Lara, Nelly Tatiana Perdomo | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | excel con formulario | 2018-02-28 | 5%
4 | Reunión de retroalimentación de ajustes de los procesos BPM a las necesidades de información de la entidad | acta de reunión | 1 | 10% | Catalina Garavito Lara, líder técnico | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | acta de reunión | 2018-02-28 | 10%
5 | Análisis y levantamiento de especificaciones | Citación | 1 | 15% | Catalina Garavito Lara, líder técnico | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 6.2857 | citación a reunión para el 27/04 | 2018-05-15 | 15%
6 | Levantamiento de información para los procesos de liquidación sede bogotá | libro excel | 1 | 15% | Nelly Tatiana Perdomo | 2018-01-02 | 2018-06-29 | 25.4286 | Matriz que contiene la información | 2018-04-10 | 15%
7 | Levantamiento de información para los procesos correspondientes a la muestra de los procesos de las intendencias de acuerdo a lo estipulado en la metodología | libro excel | 1 | 15% | Nelly Tatiana Perdomo | 2018-07-03 | 2018-11-09 | 18.4286 | Matrices con la información recopilada a la fecha para regionales |  | 15%
8 | Entrega final de regionales con los resúmenes correspondientes | libro excel | 1 | 25% | Nelly Tatiana Perdomo | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 2.4286 | Matrices con la información recopilada para regionales |  | 25%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Note on H16: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 31/12/2018
Note on B17: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se cambio el nombre de la actividad
Note on C17: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se cambio el entregable de base por libro de excel
Note on F17: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se cambió el responsable a Tatiana Perdomo
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistematización de la información contenida en la base de datos de insolvencia y generación de reportes - fase III
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos en entrega de los productos por falta de capital humano |  | Medio | Ajustar la metodología al capital humano disponible y a la posbilidad de que aumente a o largo del año | Catalina Garavito Lara
Incumplimiento de algunas actividades que incluyen a la DID por falta de recursos |  | Medio | Verificar si se requieren recursos y la disponibilidad presuepuestal de estos | Carlos Martín Coy
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento