## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Adoptar buenas prácticas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar una solución que facilite la toma de decisiones en los procesos judiciales administrados por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Mónica Tovar Plazas Catalina Guio Español | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Silvana Aroca Morón | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Juan Sebastián Gaviria Garlatti | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Carlos Martín Coy Rodriguez Carlos Rogelio Arjona Reyes | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Mónica Tovar Catalina Guio Español | Patrocinador | Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Ingeniero de Desarrollo
Silvana Aroca Morón | Gerente
Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Líder funcional
Carlos Martín Coy Rodriguez Carlos Rogelio Arjona Reyes | Líder Técnico
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | Pendiente definir valor
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Mónica Tovar Catalina Guio Español | Delegada Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3140 | monicatp@supersociedades.gov.co catalinage@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Silvana Aroca Morón | Funcionario Delegatura Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3062 | silvanaam@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3272 | juangg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Proveedor | 22010000 Ext |  | Externo | Neutral
Carlos Rogelio Arjona Reyes | Director de Informática y Desarrollo | 22010000 Ext 3000 | carlosa@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Carlos Martín Coy Rodriguez | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 Ext 3008 | carloscr@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Silvana Aroca Morón | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Mónica Tovar Plazas Catalina Guio Español | Citación en Outlook
Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Silvana Aroca Morón | Citación en Outlook Correo electrónico
Mónica Tovar Plazas Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Requerimiento dirigido al comité de arquitectura empresarial. Docuemento que describe las uncionales que debe tener la solución (sistematización e inclusión de la matriz (variables, lógica de interacción y posibles decisiones) en el aplicativo Expediente Digital) |  |  | Mónica Tovar Plazas Catalina Guio Español | Solución tecnológica para la toma de decisiones en los procesos mercantiles
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con la identificación de las controversias que la Delegatura de Procedimientos Mercantiles puede resolver a través del uso de un instrumento tecnológico y finaliza con la sistematización e inclusión de la matriz (variables, lógica de interacción y posibles decisiones) en el aplicativo Expediente Digital.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El desarrollo de otras soluciones que cubran una necesidad diferente a la necesidad expuesta en el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial contempla todas las necesidades a cubrir con el desarrollo de la solución.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Funcionarios de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles capacitados sobre solución de controversias en línea. 2. Identificación de las controversias que la Delegatura de Procedimientos Mercantiles puede resolver a través del uso de un instrumento tecnológico. 3. Matriz con: • Las variables que afectan las decisiones para cada tipo de controversia que es de conocimiento de la Delegatura. • La lógica de interacción de dichas variables • Las posibles decisiones que resulten junto con la jurisprudencia relevante. 4. Solución en ambiente productivo: sistematización e inclusión de la matriz (variables, lógica de interacción y posibles decisiones) en el aplicativo Expediente Digital.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
1. Construir una matriz con las variables que afectan las decisiones para cada tipo de controversia, la lógica de interacción de dichas variables y las posibles decisiones. | 45% | Identificar las controversias que la Delegatura de Procedimientos Mercantiles puede resolver a través del uso de un instrumento tecnológico (solución) | Propuesta/diseño de la matriz | 1 | 7% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 0.57143 | Documento con propuesta/diseño de la matriz | realizado | 7%
|  | Identificar y agrupar las providencias mas relevantes por asunto | Providencias agrupadas por asunto | 1 | 9% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 1.5714 | Documento con listas de las providencias | realizado | 9%
|  | Definir los escenarios posibles para que prospere cada acción (los escenarios posibles y los supuestos probatorios) | Escenarios posibles y los supuestos probatorios | 1 | 13% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 3.5714 | Documento con matriz (borrador) | realizado | 13%
|  | Definir las decisiones que se adoptarían para cada escenario o para cada supuesto y la lógica de interacción entre las variables (escenario/decisión/supuesto) | Matriz corroborada (borrador) | 1 | 9% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 1.2857 | Documento con matriz (borrador) | realizado | 9%
|  | Revisión y aprobación de la matriz corroborada ((variables, lógica de interacción y posibles decisiones) | Matriz revisada y aprobada | 1 | 7% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 0.85714 | Documento con matriz revisada y aprobada | realizado | 7%
2. Capacitar a los funcionarios de la Delegatura de Procedimeintos Mercantiles en solución de controversias en línea | 3% | Asistir a la capacitación sobre solución de controversias en línea (online dispute resolución-ODR) | Funcionarios de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles capacitados sobre solución de controversias en línea | 6 | 3% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti María Victoria Peña Ramírez Luisa María Echeverri Bernal Jorge Enrique Rodriguez Amado | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 1.1429 | Registro de asistencia a la capacitación | realizado | 3%
3. Definir funcionalmente la solución | 12% | Definir funcionalmente la solución: las funcionalidades que se requieren para que cumpla su cometido. Solución: sistematización e inclusión de la matriz (variables, lógica de interacción y posibles decisiones) en el aplicativo Expediente Digital. | solución definida a nivel funcional | 1 | 6% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-04-11 | 2018-04-27 | 2.2857 | Documento borrador con las funcionalidades que requiere la solución | realizado | 6%
|  | Elaborar el requerimiento y enviarlo al arquitecto Jefe y al Director de Informática y Desarrollo. | Documento con requerimientos enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | 1 | 1% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 0.28571 | Memorando enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | realizado | 1%
|  | Estudiar el requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial | Requerimiento estudiado por el Comité de Arquitectura Empresarial | 1 | 1% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 0.57143 | Notas o Acta de Comité de Arquitectura Empresarial | realizado | 1%
|  | Retroalimentar al Gerente y Patrocinador del Proyecto respecto al análisis realizado en el comité. | Observaciones realizadas a l requerimiento funcional entregado por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 1 | 1% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 0.57143 | Correo electrónico o comunicación escrita indicando los resultados del estudio del requerimiento | realizado | 1%
|  | Ajustar el requerimiento de acuerdo a la retroalimentación y observaciones realizadas por el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial y enviarlo nuevamente al arquitecto Jefe y al Director de Informática y Desarrollo. | Documento ajustado con requerimientos enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | 1 | 1% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 2.5714 | Memorando enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | realizado | 1%
|  | Estudiar nuevamente requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial y tomar decisiones | Requerimiento estudiado por el Comité de Arquitectura Empresarial | 1 | 2% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 0.57143 | Notas o Acta de Comité de Arquitectura Empresarial | realizado | 2%
4. Solución en ambiente productivo: sistematización e inclusión de la matriz (variables, lógica de interacción y posibles decisiones) en el aplicativo Expediente Digital. | 40% | Desarrollar la solución de acuerdo a las directrices impartidas | Solución funcionando en ambiente de desarrollo | 1 | 18% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-06-25 | 2018-08-17 | 7.5714 |  | realizado | 18%
|  | Entregar la solución al Gerente de Proyecto y Líder Funcional, en ambiente de prueba | Solución funcionando en ambiente de pruebas | 1 | 2% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 0.57143 |  |  | 2%
|  | Realizar las pruebas de usabilidad y funcionalidad de la solución y emitir el concepto o novedades encontradas | solución probada por el usuario y retroalimentación de los resultados obtenidos en las pruebas | 1 | 9% | Mónica Tovar Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-08-27 | 2018-10-12 | 6.5714 | Documento o comunicación escrita con los resultados obtenidos en las pruebas | realizado | 9%
|  | Realizar los ajustes requeridos y entregar nuevamente para realizar las pruebas de aceptación | solución funcionando (incidencias corregidas) | 1 | 4% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-10-15 | 2018-11-02 | 2.5714 |  | realizado | 4%
|  | Realizar nuevamente las pruebas y emitir el concepto de conformidad | Concepto de conformidad emitido por el usuario | 1 | 4% | Mónica Tovar Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 4.5714 | Documento o comunicación escrita que soporte la aceptación del producto por parte del usuario |  | 4%
|  | Puesta de la solución en ambiente productivo | solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 3% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 1.2857 |  |  | 3%
| 100% | [10 empty] | 100%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de soporte a la toma de decisiones en los procesos mercantiles
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Diseño inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales |  | Medio | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución. |  | Medio | Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia). | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento