## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión
ESTRATEGIA | Ajustar la normatividad interna
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar la politica de supervisión en materia cambiaria.
GENERAL
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on E13: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se modificó de acuerdo con la presentación del super.
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir el porcentaje de avance de ejecución de las actividades programadas en el EDT de actividades del proyecto _(ID 165)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Actividades | 100 | mensual | Ascender | Número de actividades ejecutadas / total actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Carlos Gerardo Mantilla Gómez Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Gerente público
Gerente | Camilo Armando Franco Director de Supervisión de Sociedades | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Maribel Romero Coordiandora Grupo de Régimen Cambiario Juan Camilo Ortiz y Santiago Orduz Asesores Despacho Superintendente de Sociedades | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Por ser un proyecto interno y que no requiere contratación, no se determina gestión de comunicaciones entre equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | No requiere
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano | Superintendente de Sociedades | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Armando Franco | Director de Supervisión de Sociedades | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Cristina Silva | Director de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maribel Romero | Coordiandora Grupo de Régimen Cambiario | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Grupo de Régimen Cambiario | Funcionarios | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Liévano | Reuniones y/o comunicaciones correos electronicos | Conocer el avance del estado del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Presentación de avance
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Reuniones y/o comunicaciones correos electronicos | Conocer el avance del estado del proyecto | Mensual | Director de Supervisión de Sociedades | Presentación de avance
Camilo Armando Franco Leguizamo-Director de Supervisión de Sociedades, Coordinadora Régimen Cambiario y Asesores Superintendente | Reuniones y/o comunicaciones correos electronicos | Conocer el cumplimiento de las actividades y logro de los productos definidos en el proyecto | Semanal | Coordinadora Grupo de Régimen Cambiario | Cronograma de actividades y productos resultado de las actividades ejecutadas
Funcionarios Grupo Régimen Cambiario | Reuniones y/o comunicaciones correos electronicos | Conocer las nuevas directrices en cuanto a la política de supervisión en Materia Cambiaria | Una vez finalizado el proyecto | Coordinadora Grupo de Régimen Cambiario | Cronograma de actividades y productos resultado de las actividades ejecutadas
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Realizar la revisión y actualización de la Política de Supervisión en Materia Cambiaria |  | 1 | Superintendente de Sociedades | Afecta la totalidad del proyecto | 2019-12-31 | Politica actualizada
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la revisión de la política cambiaria actual, hasta la generación de la política con los ajustes requeridos para una supervisión preventiva
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Decretos ley, proyectos de ley
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Información necesaria para realizar la supervisión
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Recurso Humano disponible para revisar y actualizar la politica
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Política de supervisión actualizada Procedimientos actualizados para la implementación de la política
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Política de supervisión aprobada por el Superintendente de Sociedades Procedimientos actualizados en el sistema de gestión integrado de la Entidad
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Diagnostico de la politica actual _(ID 430) | Documento | 1 | 30% | Carlos Gerardo Mantilla Gómez Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, Director de Supervisión de Sociedades, Asesores Despacho Superintendente, Coordinador Grupo de Régimen Cambiario | 2019-02-01 | 2019-04-17 | 10.7143 | Memorando 2019-01-141707 del 17-04-2019 contentivo del diagnóstico de la Política de Supervisión actual en materia cambiaria. | 2019-04-17 | 30
Propuesta de ajsues a la politica de supervisión _(ID 431) | Documento politica | 1 | 30% | Director de Supervisión de Supervisión de Sociedades, Coordinadora Grupo de Régimen Cambiario, Asesores Despacho Superintendente, | 2019-04-22 | 2019-05-31 | 5.5714 | Memorando 2019-01-214194 del 27-05-2019 contentivo de la propuesta de actualización a la Política de Supervisión. | 2019-05-27 | 30
Revisión de la politica de supervisión _(ID 433) | Documento politica | 1 | 10% | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, Asesores Despacho Superintendente, Superintendente de Sociedades | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 1.4286
Ajuste a la politica de supervisión. _(ID 434) | Documento politica | 1 | 10% | Director de Supervisión de Sociedades, Asesores Despacho Superintendente, Coordinadora Grupo de Regimen cambiario | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2
Politica de supervisión firmada _(ID 435) | Documento politica | 1 | 10% | Superintendente de Sociedades | 2019-07-02 | 2019-07-31 | 4.1429
Revisión, ajustes de procedimientos para cumplimiento de la politica _(ID 436) | Documentos | 2 | 10% | Coordinadora Grupo de Regimen cambiario | 2019-08-01 | 2019-12-13 | 19.1429
100%
Note on G9: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se cambió fechas por la presentación del Super.
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualizar la Política de Supervisión en Materia Cambiaria _(ID 47)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Probabilidad de incumplimiento de las actividades por falta de recurso humano |  | Medio | Definir agendas de los involucrados con antelación | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento