## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión
ESTRATEGIA | Ajustar la normatividad interna
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Revisar, actualizar y/o ajustar la política de inspección, vigilancia y control y ajustar la misma una vez implementado el modelo de alertas tempranas.
GENERAL
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on E13: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó con la presentación del Super.
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir el porcentaje de avance de ejecución de las actividades programadas en el EDT de actividades del proyecto_(ID 164)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Actividades | 100 | mensual | Ascender | Número de actividades ejecutadas / total actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del proyecto
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Carlos Gerardo Mantilla Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Toma de decisiones
Gerente | Angela Cristina Silva Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo
Lider funcional | Astrid Pinzon Grupo de Supervisión Especial Catalina Garavito Grupo de Investigaciones Administrativas Maria Zoraida Peña Grupo de Analisis y Seguimiento Financiero Elsa López Grupo de Control de sociedades y Seguimiento Acuerdos de reestructuración Ruben Fajardo Grupo de Tràmites Societarios Andres Gaitán Grupo de Conglomerados | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Trabajo en Equipo
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Por ser un proyecto interno y que no requiere contratación, no se determina gestión de comunicaciones entre equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | No requiere
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano | Superintendente de Sociedades | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Gerrado Mantilla | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Cristina Silva | Director de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Astrid Pinzon, Catalina Garavito, Maria Zoraida Peña, Elsa López, Ruben Fajardo; Andres Gaitán | Coordinadores Grupos Delegatura IVC | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Funcionarios | Funcionarios Grupos Delegatura IVC | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Liévano | Reunión | Conocer el avance del estado del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Presentación de avance
Carlos Gerardo Mantilla | Reunión | Conocer el avance del estado del proyecto | Mensual | Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Presentación de avance
Angela Cristina Silva | Reunión | Conocer el cumplimiento de las actividades y logro de los productos definidos en el proyecto | Semanal | Coordinadores Grupos Delegatura IVC | Cronograma de actividades y productos resultado de las actividades ejecutadas
Juan Pablo Liévano | Correo / Reunión | Conocer la propuesta de política de supervisión con todas las observaciones. | Una vez finalizado el proyecto | Carlos Gerardo Mantilla | Documento de politica
Funcionarios | Correo elctronico | Conocer las nuevas directirces en cuanto a la política de supervisión | Una vez finalizado el proyecto | Coordinadores Grupos Delegatura IVC | Documento de politica
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Realizar la actualización de la politica de IVC con enfoque en alertas tempranas |  | 1 | Superintendente de Sociedades | Afecta la totalidad del proyecto | 2019-12-31 | Politica actualizada
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la revisión de la política actual de supervisión, hasta la generación de la nueva política para una supervisión preventiva basada en alertas tempranas
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Decretos ley, proyectos de ley
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No tiene
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Recurso Humano disponible para realizar el plan de trabajo de actualización de la politica
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documento de Política de supervisión Parámetros de seguimiento a sociedades en control
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Política y parámetros de seguimiento Claros Modelo de ejecución de la política de supervisión diseñado y aprobado Modelo de supervisión inteligente diseñado y aprobado
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Note on D18: Se cambió de acuerdo con la presentación del Super.
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Diagnóstico de la política actual que incluye la revisión y analisis de los parametros de seguimiento actuales | Documento | 1 | 30% | Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control, Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales, Director de Supervisión de Sociedades, Coordinador Grupo de Supervisión Especial Coordiandor Grupo de Investigaciones Administrativas Coordiandor Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero Coordiandor Grupo de Control de sociedades y Seguimiento Acuerdos de reestructuración Coordiandor Grupo de Trámites Societarios Coordinador Grupo de Conglomerados | 2019-02-12 | 2019-04-30 | 11
Propuesta de la política de supervisión preventiva en IVC (mantener, y/o ajustar y/o modificar) | Documento política | 1 | 30% | Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control, Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales, Director de Supervisión de Sociedades, Coordinador Grupo de Supervisión Especial Coordiandor Grupo de Investigaciones Administrativas Coordiandor Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero Coordiandor Grupo de Control de sociedades y Seguimiento Acuerdos de reestructuración Coordiandor Grupo de Trámites Societarios Coordinador Grupo de Conglomerados | 2019-05-02 | 2019-05-28 | 3.7143
Revisión de la política de supervisión | Documento política | 1 | 20% | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, y Asesor Despacho de Superintendente Superintendente de Sociedades | 2019-05-29 | 2019-06-25 | 3.8571
Ajuste a la política de supervisión | Documento política | 1 | 10% | Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales y Director Supervisión de Sociedades | 2019-06-26 | 2019-07-16 | 2.8571
Política de supervisión firmada | Documento política | 1 | 10% | Superintendente de Sociedades | 2019-07-17 | 2019-07-30 | 1.8571
100%
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Revisión, actualización y/o ajuste de la política de supervisión en Inspección, Vigilancia y Control _(ID 46)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Probabilidad de incumplimiento de las actividades por falta de recurso humano |  | Medio | Definir agendas de los involucrados con antelación | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento