## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables
ESTRATEGIA | Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Objetivo del proyecto: Prestar los servicios de conciliación y arbitraje mediante medios tecnológicos que permitan la cercanía virtual entre las partes y el centro para la resolución de conflictos. Realizar la adecuación física y tecnológica que requieren las áreas para la prestación del servicio en las intendencias regionales de Cali, Medellín y Barranquilla. Implementación del expediente digital en los procesos arbitrales.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Virtualización de los servicios de conciliación y arbitraje a nivel nacional. Fortalecimiento de las sedes del Centro de Conciliación y Arbitraje mediante la adecuación de la infraestructura física de la Intendencia Regional de Medellín
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades") __(ID 179)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Hernando Ochoa | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Mónica Tovar Plazas | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Claudia Lorela Díaz Speranza | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Marisol Castiblanco y Juan Esteban Rojas | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Hernando Ochoa | Patrocinador
Carlos Alberto Orrego | Gerente
Claudia Lorela Díaz Speranza | Lider funcional
Marisol Castiblanco y Juan Esteban Rojas | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 600000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Hernando Ochoa Liévano | Delegado para Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3056 | fochoa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Alberto Orrego | Coordinador Centro de Conciliación y Arbitraje | 22010000 Ext 1190 | carloso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Claudia Lorela Díaz Speranza | Funcionario Centro de Conciliación y Arbitraje | 22010000 Ext 1198 | claudialorelad@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mario Otero | Director de Informática y Desarrollo | 22010000 Ext 3300 | carlosa@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Carlos Alberto Orrego | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Francisco Hernando Ochoa Liévano | Citación en Outlook
Claudia Lorela Díaz Speranza | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Carlos Alberto Orrego | Citación en Outlook Correo electrónico
Carlos Alberto Orrego Claudia Lorela Díaz Speranza | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la identificación de las necesidades de los servicios que se requieren virtualizar, hasta la puesta en producción de la solución. Desde la identificación de las necesidades de adecuación física y tecnológica que requieren las áreas para la prestación del servicio, hasta la entrega de áreas adecuadas para tal fin.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El desarrollo de otras soluciones que cubran una necesidad diferente a la necesidad expuesta en el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial contempla todas las necesidades a cubrir con los ajustes realizados.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Descripción funcional de la solución (requerimientos técnicos y funcionales) Solución funcionando en ambiente productivo (servicios virtualizados) Áreas adecuadas para la prestación del servicio de conciliación. Guía de orientación para facilitar el proceso al usuario
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE |  | Dias planeados | días corridos |  | Avance P'laneado
Identificar las funcionalidades que se requieren ajustar para la virtualización de los servicios de conciliación y arbitraje ofrecidos por el Centro | 15% | Identificar las funcionalidades que se requieren ajustar _(ID 499) | Descripción funcional de la solución (requerimientos técnicos y funcionales) | 1 | 10% | Claudia Lorela Díaz Speranza | 2019-02-11 | 2019-04-30 | 11.1429 | Comunicación escrita con requerimientos presentados al Comité de Arquitectura Empresarial | realizado |  | 2019-03-31 | 78 | 48 | 10 | 6.1538
|  | Estudiar el requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial_(ID 500) | Acta con registro de las observaciones y comentarios emitidos por el Comité de Arquitectura Empresarial | 1 | 5% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 3.5714 | Notas de Comité de Arquitectura Empresarial en el cual se estudió el requerimiento |  |  |  | 25 | -43591
Ajustar las funcionalidades que se requieran para para la virtualización de los servicios de conciliación y arbitraje ofrecidos por el Centro | 30% | Diseñar la solución y ajustar las funcionalidades de acuerdo a las directrices impartidas_(ID 501) Revisar con la DID | Funcionalidades ajustadas en ambiente de prueba | 1 | 10% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2019-06-04 | 2019-08-02 | 8.4286 | Impr Pant de la solución (funcionalidades ajustadas) en ambiente de prueba |  |  |  | 59 | -43620
|  | Realizar las pruebas de usabilidad y funcionalidad de la solución y emitir el concepto o novedades encontradas_(ID 502) Revisar con la DID | Solución probada por el usuario | 1 | 10% | Claudia Lorela Díaz Speranza | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 3.5714 | Retroalimentación de los resultados obtenidos en las pruebas |  |  |  | 25 | -43682
|  | Realizar los ajustes requeridos y entregar nuevamente para realizar las pruebas de aceptación _(ID 503) Revisar con la DID | Incidentes corregidos | 1 | 5% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 1.5714 | Concepto de conformidad emitido por el usuario |  |  |  | 11 | -43710
|  | Puesta de la solución (funcionalidades ajustadas) en ambiente productivo _(ID 504) Revisar con la DID | solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 5% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 3.1429 | Impr Pant de la solución (funcionalidades ajustadas) en ambiente productivo |  |  |  | 22 | -43724
Fortalecer el servicio de Conciliación en las intendencias regionales seleccionadas | 45% | Solicitar un concepto al Ministerio de Justicia sobre la viabilidad, en el marco de la autorización vigente, de prestar los servicios del centro de conciliación y arbitraje a través de las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades_(ID 505) | Solicitud de concepto al Ministerio | 1 | 5% | Claudia Lorela Díaz Speranza Mónica Tovar Plazas | 2019-02-18 | 2019-04-19 | 8.5714 | Derecho de petición de consulta al Ministerio de Justicia | realizado |  | 2019-03-31 | 60 | 41 | 10 | 6.8333
|  | Antes: En caso de recibir una respuesta negativa, solicitar al Ministerio de Justicia la respectiva autorización para la prestación de los servicios de conciliación y arbitraje en las intendencias regionales seleccionadas_(ID 506). Ahora: En caso de recibir una respuesta negativa, determinar las medidas a seguir para cumplir los compromisos establecidos en el documento CONPES | Propuesta presentada al Delegado | 1 | 10% | Claudia Lorela Díaz Speranza Maria Teresa Gil G. | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2 | Estudio de factibilidad Centro con sedes | realizado |  |  | 14 | -43556
|  | Nuevo: Revisar y aprobar la propuesta y elaborar el plan de trabajo | Correo con aprobación y plan de trabajo |  |  | Superintendente de Sociedades Delegado Procedimeintos Mercantiles | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 1.4286 |  | realizado |  |  | 10 | -43571
|  | Eliminar: Definir las intendencias regionales en las que se realizará la adecuación de la infraestructura física_(ID 507) | Selección de la o las intendencias regionales | 1 | 2% | Delegado de Procedimientos Mercantiles | 2019-03-04 | 2019-04-05 | 4.5714 | Correo electrónico | realizado |  | 2019-03-31 | 32 | 27 | 2 | 1.6875
|  | Nuevo: Tomar capacitación en conciliación por una entidad avalada por el Ministerio de Justicia y Derecho, capacitación dirigida a los intendentes y funcionarios seleccionados en las intendencias correspondientes | Certificados de capacitación |  | 13% | Intendentes Regionales (3 intendentes) Funcionarios de las intendencias regionales (1 a 2 funcionarios por intendencia) | 2019-07-02 | 2019-12-13
|  | Identificar las adecuaciones que requieren las salas empleadas para prestar el servicio de conciliación en las intendencias regionales seleccionadas _(ID 508) Revisar con Juan Esteban Rojas | Descripción de las adecuaciones requeridas | 1 | 2% | Juan Esteban Rojas | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 3.1429 | Comunicación escrita con descripción de las adecuaciones requeridas | Preguntar a JERB |  |  | 22 | -43563
|  | Realizar las obras de adecuación a las salas de conciliación, de acuerdo a las recomendaciones realizadas_(ID 509) Revisar con Juan Esteban Rojas | Salas adecuadas | 1 | 8% | Juan Esteban Rojas | 2019-05-20 | 2019-09-30 | 19 | Documentos que soportan la adecuación de las salas | Preguntar a JERB |  |  | 133 | -43605
|  | Nueva: Realizar promoción del servicio de conciliación en las intendencias regionales | Pendiente por definir |  | 5% | Comunicaciones Supersociedades Delegado para Procedimientos Mercantiles | Pendiente definir | Pendiente definir
Elaborar y divulgar guía de orientación para facilitar el proceso al usuario | 10% | Elaborar guía de orientación para facilitar el proceso al usuario_(ID 510): depende del funcionamiento de la segunda versión de BPM | Guía de orientación al usuario elaborada | 1 | 5% | Claudia Lorela Díaz Speranza | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2.1429 | Documento que contiene la guía de orientación al usuario elaborada |  |  |  | 15 | -43731
|  | Divulgar la guía de orientación para facilitar el proceso al usuario_(ID 511): depende del funcionamiento de la segunda versión de BPM | Servícios y guía de orientación al usuario divulgados | 1 | 5% | Claudia Lorela Díaz Speranza Asesor de Comunicaciones | 2019-10-10 | 2019-12-13 | 9.1429 | URL de servicios publicada en la página web de la entidad. URL de guía publicada en la página web de la entidad. Captura de Pantalla de Promoción en redes sociales. |  |  |  | 64 | -43748
| 100% |  |  |  | 100%
14.6747
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ ID-60
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Ajuste inadecuado de las funcionalidades debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales |  | Medio | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución. |  | Medio | Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia). | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento