## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr niveles superiores de servicio, acompañamiento y atención al usuario (excelencia operacional)
ESTRATEGIA | Mejorar el modelo operativo interno de la Entidad
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar mejoras al modelo de operación actual de los procedimientos mercantiles desde la recepción de la demanda hasta la sentencia de primera instancia
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | • Descongestión del Despacho (plan de choque) • Optimización de los procesos internos para reducir tiempos de las etapas procesales
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")_(ID 181)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Hernando Ochoa Liévano | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Mónica Tovar Plazas | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Líder funcional | Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Nubia Xiomara Sepúlveda | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Francisco Hernando Ochoa | Patrocinador | Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Ingeniero de Desarrollo
Mónica Tovar Plazas | Gerente
Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | Líder funcional
Nubia Xiomara Sepúlveda | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 100000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Hernando Ochoa | Delegado para Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3056 | fochoa@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mónica Tovar Plazas | Asesora del Despacho | 22010000 Ext 4182 | mtovar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Natalia Jacobo Dueñas | Asesora del Despacho | 22010000 Ext 3068 | NataliaJD@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Silvana Aroca Morón | Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3268 | SilvanaAM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Victoria Peña Ramirez | Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria I | 22010000 Ext 3087 | mariapr@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nubia Xiomara Sepúlvedo | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones | 22010000 Ext |  | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Mónica Tovar Plazas | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Francisco Ochoa Lievano | Citación en Outlook
Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Mónica Tovar Plazas | Citación en Outlook Correo electrónico
Francisco Ochoa Lievano | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Hoslander |  |  | Francisco Ochoa Lievano
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Restructurar el modelo de operación de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles con el fin de disminuir los tiempos de trámite de las etapas procesales y garantizar la atención eficiente de los procesos judiciales en curso, desde el análisis del modelo actual hasta la identificación de las oportunidades de mejora y seguimiento inicial a su implementación.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | La simplificación del proceso a través de la implementación de nuevos habilitadores tecnológicos (nuevas aplicaciones)
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | • Que se cuente con los recursos necesarios para realizar los cambios que se requieran al interior del proceso (modelo de operación actual).
ENTREGABLES DEL PROYECTO | • Diagnóstico del estado actual del modelo operativo. • Modelo de operación propuesto de acuerdo a los resultados históricos y al comportamiento proyectado de nuevos procesos. • Análisis de brechas (Definición de procesos judiciales cuya terminación debe priorizarse junto con el cronograma de atención por antigüedad, Plantillas ajustadas al modelo de operación, Informes trimestrales de monitoreo del desempeño (post-mejora))
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE |  | DIAS TOTALES | DIAS PLANEADOS
Realizar un diagnóstico de la Delegatura | 15% | Determinar los procesos en curso y su estado actual_(ID 512) | Cuadro en excel de los procesos en curso actualizado a 31 de enero de 2018 | 1 | 5% | Francisco Ochoa Liévano Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | 2019-01-15 | 2019-02-11 | 3.8571 | Cuadro en excel adjunto a correo electrónico para la OAP |  |  | 2019-03-31 | 27 |  | 5 | 5
|  | Establecer los recursos disponibles para atender los procesos en curso (otras áreas, auxiliares, ponentes, jueces)_(ID 513) | Presentación en Powerpoint (Diagnóstico de la Delegatura) | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 4.4286 | Presentación en powerpoint adjunto a correo electrónico para la OAP |  |  | 2019-03-31 | 31 |  | 5 | 5
|  | Realizar un análisis histórico de las cargas de la Delegatura y del comportamiento de las distintas variables (demandas, sentencias, ponentes)_(ID 514) | Presentación en Powerpoint (Diagnóstico de la Delegatura) | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 4.4286 | Presentación en powerpoint adjunto a correo electrónico para la OAP |  |  | 2019-03-31 | 31 |  | 5 | 5
Elaborar un Modelo de operación ajustado de acuerdo a los resultados históricos alcanzados y el comportamiento proyectado de nuevos procesos. | 20% | Revisar el Modelo de operación definido en el año 2018 y el Manual de Atención de procesos judiciales (análisis del proceso)_(ID 515) | Notas de la reunión de revisión con el Delegado | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas Francisco Ochoa Liévano | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 4 | Notas de la reunión con el Delegado |  |  | 2019-03-31 | 28 |  | 5 | 5
|  | Realizar los ajustes al Modelo de operación actual para su socialización (mejoras operativas, tecnológicas y de recurso humano)_(ID 516) | Modelo de operación ajustado de acuerdo a los resultados históricos alcanzados y el comportamiento proyectado de nuevos procesos. | 1 | 10% | Mónica Tovar Plazas Francisco Ochoa Liévano | 2019-02-15 | 2019-04-15 | 8.4286 | Correo electrónico o comunicación escrita indicando el borrador de nuevo modelo de operación para comentarios |  |  | 2019-03-31 | 59 | 44 | 10 | 7.4576
|  | Determinación de los procesos judiciales cuya terminación debe priorizarse junto con el cronograma semestral de atención por antigüedad_(ID 517) | Cuadro en excel de los procesos en curso con prioridades de atención por semestre | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas Francisco Ochoa Liévano | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 4 | Correo electrónico con Cuadro en excel de los procesos en curso con prioridades de atención por semestre |  |  | 2019-03-31 | 28 |  | 5 | 5
Implementación de las acciones de mejora identificadas en el nuevo modelo operativo. | 40% | Reditribución de procesos judiciales por jueces y conformación de grupos de trabajo_(ID 518) | Cuadro en excel de los procesos en curso actualizado a 30 de marzo de 2018 | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas | 2019-01-15 | 2019-04-05 | 11.4286 | Correo electrónico con Cuadro en excel de los procesos en curso |  |  | 2019-03-31 | 80 | 75 | 5 | 4.6875
|  | Reporte de los jueces a cargo de los procesos cuya terminación debe priorizarse con el cronograma detallado de atención por antigüedad_(ID 519) | Cuadro en excel de los procesos en curso con prioridades de atención remitido por cada juez y actividades a realizar. | 4 | 10% | Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 4.4286 | Correos electrónicos de los jueces al Delegado con Cuadro en excel de los compromisos de los jueces sobre las prioridades de atención y Cuadro de la Delegatura |  |  | 2019-03-31 | 31 | 16 | 10 | 5.1613
|  | Ajustar las plantillas de ED a lo definido en el nuevo modelo de operación _(ID 520) | Plantillas ajustadas | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas Susana Hidvegi (o su delegado) | 2019-01-15 | 2019-05-31 | 19.4286 | Correo electrónico informando sobre las plantillas ajustadas a la Dirección de Informática |  |  | 2019-03-31 | 136 | 75 | 5 | 2.7574
|  | Requerimiento al Comité de Arquitectura Empresarial con los ajustes que deben realizarse a Expediente Digital para que el aplicativo se ajuste al nuevo modelo de operación_(ID 521) | Memorando al Comité de Arquitectura Empresarial | 1 | 5% | Mónica Tovar Plazas Francisco Ochoa Liévano | 2019-01-15 | 2019-05-01 | 15.1429 | Memorando al Comité de Arquitectura Empresarial con los requerimientos específicos |  |  | 2019-03-31 | 106 | 75 | 5 | 3.5377
|  | Presentación de necesidades a las áreas involucradas en el Modelo operativo _(ID 522) | Actas de Grupo Primario, Memorandos con solicitudes, Actas de reuniones con otras áreas. | 3 | 10% | Mónica Tovar Plazas Francisco Ochoa Liévano | 2019-02-01 | 2019-11-29 | 43 | Actas de Grupo Primario, Memorandos con solicitudes, Actas de reuniones con otras areas |  |  | 2019-03-31 | 301 | 58 | 10 | 1.9269
Analizar los reportes de seguimiento y evaluar los resultados | 25% | Reporte de los jueces a cargo de los procesos cuya terminación debe priorizarse sobre el cumplimiento del cronograma detallado de atención por antigüedad_(ID 523) | Reportes de avance | 4 | 10% | Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 2.2857 | Correos electrónicos de los jueces al Delegado con Cuadro en excel de los compromisos de los jueces sobre las prioridades de atención y Cuadro de la Delegatura |  |  | 2019-03-31 | 16 | -50 | 10
|  | Reporte de los jueces a cargo de los procesos cuya terminación debe priorizarse sobre el cumplimiento del cronograma detallado de atención por antigüedad _(ID 524) | Reportes de avance | 4 | 10% | Natalia Jacobo Silvana Aroca Maria Victoria Peña | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2.1429 | Correos electrónicos de los jueces al Delegado con Cuadro en excel de los compromisos de los jueces sobre las prioridades de atención y Cuadro de la Delegatura |  |  | 2019-03-31 | 15 | -204 | 10
|  | Monitorear y evaluar el desempeño del modelo de operación (post-mejora) frente a los tiempos de duración de los procesos y a la terminación de los procesos priorizados para definir las metas de disminución de tiempos para las siguientes vigencias _(ID 525) | Documento de análisis sobre resultado del proyecto | 1 | 10% | Mónica Tovar Plazas | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 17.1429 | Informes al Delegado sobre los resultados obtenidos |  |  | 2019-03-31 | 120 | -123 | 10
| 100% |  |  |  | 100% | [11 empty] | 50.5284
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento del modelo operativo de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles_(ID 61)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que la información empleada para realizar el análisis del proceso (modelo de operación actual empleado por la Delegatura para dar trámite a los procesos) no sea la idónea. |  | Bajo | Revisar cuidosamente los periodos que se van a analizar y los casos que se tendrán en cuenta para el respectivo análisis. | Gerente de Proyecto
Parametrización inadecuada de la aplicación (Expediente Digital) debido a la omisión de información en el levantamiento del requerimiento funcional |  | Bajo | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la parametrización se haga de manera correcta. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración del requerimiento funcional | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento