## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA
Note on E7: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó de acuerdo con la presemtación del SUPER:

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables.
ESTRATEGIA | Diseñar e Implementar nuevos servicios relacionados con la economía naranja
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar e implementar las estrategias de pedagogía en materia de buen gobierno corporativo, cumplimiento contable, soborno transnacional, sociedades BIC, prevención del lvado de activos y mecanismos para identificar y liquidar las sociedades de papel, no operativas sobre fachada. Diseñar las políticas de supervisión para dar cumplimiento a la prevención del lavado de activos y financiación del lavado de activos y financiación del terrorismo y soborno transnacional.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaboración y socialización de la Guía consolidada de doctrina contable y de Guías específicas de contratos de colaboración empresarial, de fusiones y escisiones, de consolidación de estados financieros, de gobierno corporativo, y aseguramiento y funciones de la revisoría fiscal.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseño e implementación de la estratgia de pedagogía y del micrositio en materia de cumplimiento normativo.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitaciones internas y externas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Modificación de la Circular 10 sobre LAFT y su obligatoriedad.
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on E13: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó de acuerdo con ñla presentación del Súper
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de Cumplimiento del EDT del proyecto (ID 168)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado AEC | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Erikson Valero | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Mauricio Español, Juan Francisco Amézquita | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegado AEC | Patrocinador
Juan Francisco Amézquita | Gerente
Mauricio Español, Erikson Valero | Lider funcional
Amanda Fernández | Lider técnico
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | $80´000.000
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Delegado de AEC | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Juan Francisco Amézquita | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Mauricio Español, Erikson Valero | Lider funcional |  |  | INTERNO | A favor
Amanda Fernández | Líder Técnico |  |  | INTERNO | A favor
Superintendente |  |  |  | INTERNO | A favor
Sociedades supervisadas |  |  |  | EXTERNO | A favor
Gremios |  |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Delegado de AEC | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestralmente | Juan Francisco Amézquita | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Juan Francisco Amézquita | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Delegado de AEC | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Mauricio Español, Erikson Valero | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Juan Francisco Amézquita | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Amanda Fernández | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Mauricio Español, Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Superintendente | Mail | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Delegado de AEC | Documento de seguimiento trimestral
Sociedades supervisadas | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica | Cuando se elaboren | Mauricio Español, Erikson Valero | Oficios
Gremios | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento | Cuando se elaboren | Mauricio Español, Erikson Valero | Oficios
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto |  |  | Delegado de AEC | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto. | Trimestral | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Juan Francisco Amézquita | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Mauricio Español, Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Amanda Fernández | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento trimestral | Trimestral | Plazo y temáticas
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica |  |  | Sociedades supervisadas | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento |  |  | Gremios | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Diseñar e implementar las estrategias de pedagogía en materia de buen gobierno corporativo, cumplimiento contable, soborno transnacional, sociedades BIC, prevención de lavado de activos y mecanismos de cumplimiento normativo
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se puede garantizar el cumplimiento de los marcos de referencia contable, pese a la gestión pedagógica de la entidad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que los usuarios sean receptivos a la gestión pedagógica de la entidad.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Guía consolidada de doctrina contable; Guías específicas de Contratos de Colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros, Gobierno Corporativo (más aplicable) y aseguramiento y funciones de la revisoría fiscal. Estrategia de Pedagogía para incentivar a los empresarios en la correcta aplicación de la normatividad contable. Micrositio para la pedagogía en materia de cumplimiento normativo Capacitaciones internas y externas. Informe 10 sobre LAFT y su obligatoriedad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Guías, Estrategía de pedagogía, Micrositio, Capacitaciones e Infome LAFT actualizado, debidamente validados y aprobados por los responsables.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Implementación operativa de la nueva política de supervisión de la entidad frente a políticas, procedimientos y demás documentación de la Delegatura de AEC
1.1. Diagnóstico de los ajustes requeridos en la política, procedimientos y demás documentación de la Delegatura de AEC para implementar la nueva política de suspervisión de la entidad. | Documento con el diagnóstico | 1 | 12% | Delegado AEC/Erikson Valero/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español
1.2. Implementación y documentación de la política, procedimientos y formatos ajustados de la Delegatura de AEC. | Documentos ajustados | 1 | 20% | Delegado AEC/Erikson Valero/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/ Dora Mesa/ Jose Alfredo Jimenez
2. Promoción y actualización del Micrositio para la pedagogía en materia de cumplimiento normativo
2.1. Diagnóstico sobre la funcionalidad de la arquitectura de la información del mocrositio y sobre el contenido del mismo en materia de cumplimiento normarivo para determinar los ajustes requeridos. | Documento | 1 | 14% | Erikson Valero/ Amanda Fernández
2.2 Micrositio ajustado | Link del micrositio ajustado | 1 | 15% | Erikson Valero/ Amanda Fernández
2.3 Ajuste de la Definición de la estrategia de promoción del Micrositio | Documento | 1 | 10% | Erikson Valero/ Amanda Fernández
3. Capacitaciones internas y externas
3.1 Capacitaciones internas en temas misionales de la Delegatura | Listado de capacitaciones efectuadas con tematiacs, fechas , asistentes. ciudades. | 10 | 9% | Delegado AEC/Erikson Valero/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Dora Mesa
3.2 Capacitaciones externas | Listado de capacitaciones efectuadas con tematiacs, fechas , asistentes. ciudades. | 30 | 20% | Delegado AEC/Erikson Valero/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Dora Mesa
6.5. Entrega del informe para la puesta en marcha (ELIMINAR) | Correo | 1 |  | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Dora Mesa/Erikson Valero/Mauricio Español/Fabian Velandia | 2019-08-01 | 2019-08-15
6.6. Elaboración y entrega del proyecto de acto administrativo para la socialización del nuevo informe (ELIMINAR) | Documento | 1 |  | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Dora Mesa/Erikson Valero/Mauricio Español | 2019-11-01 | 2019-11-29
|  |  | 100% | [6 empty] | #REF! | #REF!
Note on B20: Erikson Hernan Valero Garzon: Eliminar
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica |  | Medio | Reforzar aciones preventivas a través de recordatorios | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento