## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Justicia digital procesos de Insolvencia
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecimiento de la oferta de valor para los usuarios, más y mejores servicios
ESTRATEGIA | Mejorar niveles de automatización y digitalización
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Utilización de herramientas tecnológicas para la optimización de los trámites y procesos dentro de los procedimientos de insolvencia, desde la presentación de la solicitud de admisión, hasta su terminación, y su gestión mediante un sistema de expediente digital.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Optimizar las herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de los procesos de insolvencia y promover su apropiación por parte de los usuarios.
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementación de la herramienta de inteligencia artificial en el estudio de las solicitudes de admisión a procesos de insolvencia
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N.A.
ESPECÍFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Incremento el % de solicitudes de admisión realizados por la vía electronica
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 25% | Trimestral | Ascendente | (Solicitudes presentadas vía electrónica/Total de solicitudes presentadas)*100
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Nadya Lucía Musa Murillo
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Página Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Susana Hidvegi Arango | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Nadya Musa Murillo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Paula Betancourt | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Aprueba el producto | Interno
Líder Técnico | Claudia Liliana Ladino | • Especificar las necesidades técnicas de la solución. • Participar en la definición de los aspectos técnicos que requiere el diseño de la solución. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de la solución | Interno
Líder Proyectos | Nubia Xiomara Sepúlveda y Diana Aguasaco | Realiza el seguimiento a la ejecución del proyecto y al cumplimiento de los entregables | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Página Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Susana Hidvegi Arango | Patrocinador | Nuvu | Proveedor | nuvu4@htsoft.co
Nadya Lucia Musa Murillo | Gerente
Paula Betancourt Castaño | Lider funcional
Claudia Liliana Ladino | Líder Técnico
Nubia Xiomara Sepúlveda Diana Aguasaco | Líder Proyectos
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Página Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Justicia digital procesos de Insolvencia
| NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Inversión
| NUMERO DE CDP | Por Determinar
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | Por Determinar
| APROPIACION INICIAL | Por Determinar
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Lievano Vegalara | Superintendente de Sociedades | 2201000 | jplievano@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Susana Hidvegi Arango | Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia | 2201000 | Shidvegi@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nadya Musa | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades | 2201000 | Nmusa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Paula Betancourt | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades | 2201000 | PBetancourt@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Claudia Liliana Ladino | Funcionario Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | ClaudiaLS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Marisol Castiblanco | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | MarisolCC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora de Proyectos | 2201000 | Nubiasm@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Diana Aguasaco | Funcionario Grupo de Proyectos Tecnologicos | 2201000 | DianaAM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Camilo Andres Bustos Mancera | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | CBustos@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
NUVU | Proveedor de la solución |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Página Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Lievano Vegalara | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Nadya Lucia Musa Murillo | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Juan Pablo Lievano | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
• Sausana Hidvegi • Paula Betancourt Castaño | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
• Claudia Liliana Ladino • Marisol Castiblanco | Reunión | Informa sobre ejecución de nuevos requerimientos | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
• Nubia Xiomara Sepúlveda • Diana Aguasaco • Camilo Andres Bustos Mancera | Reunión | Informa sobre seguimiento del proyecto | Cuando lo soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Reportes sobre seguimiento del proyecto
Delegatura de Insolvencia | Mail | Entrega los requerimientos para fortalecer las herramientas | Cuando la soliciten | Lider funcional | Mail con requerimientos
Delegatura de Insolvencia | Mail | Acepta o solicita modificaciones a las herramientas | Cuando la soliciten | • Claudia Liliana Ladino • Marisol Castiblanco | Mail de aceptación o ajuste
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Se requiere fortalecer el módulo de insolvencia conforme a la normativa vigente
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la definición de los requerimiento nuevos para mejoramiento de la presentación de las solicitudes de admisión y procedimientos internos, hasta la implementación de las mismas a través de las herramienta de la Entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Adquisición y/o desarrollo de software
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Identificación de los trámites y procesos Puesta en marcha de las herramientas tecnológicas para la admisión de solicitudes de admisión a procesos de reorganización Campaña de comuniación con el fin de promover el uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos de insolvencia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Justicia digital procesos de Insolvencia
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Mantenimiento evolutivo para el mejoramiento de las herramientas para todos los trámites de de insolvencia, así como del pasante de admisiones, que permita más y mejores servicios | Puesta en operación de las herramientas sujetas a mejoras | 1 | 40% | Nadya Musa Murillo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50 semanas
Elaboración de formularios de todos los trámites y procesos de insolvencia creados por la Ley 1116 de 2006 y los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, para la herramienta | Implementación de los formularios electrónicos en la herramienta | 1 | 40% | Nadya Musa Murillo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50 semanas
Campaña de comunicación implementada con el fin de promover el uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos de insolvencia a los usuarios internos y externos | Acta | 1 | 20% | Paula Betancourt Castaño | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50 semanas
Página Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Justicia digital procesos de Insolvencia
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto. |  | Extremo | Seguimiento permanente a las actividades del proyecto | Nadya Lucía Musa Murillo
Baja efectividad en la campaña de promoción del uso de herramientas tecnológicas. |  | Alto | Seguimiento a la implementación de la campaña de comunicación | Paula Betancourt Castaño
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento