## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables
ESTRATEGIA | Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | • Mejorar las condiciones de infraestructura física y tecnológica del centro de Conciliación y Arbitraje. • Promocionar los servicios ofrecidos por el centro de Conciliación y Arbitraje
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Hernando Ochoa | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Sebastian Bernal Garavito | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Claudia Lorela Díaz Speranza | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Andersón López Juan Esteban Rojas | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Hernando Ochoa | Patrocinador
Sebastian Bernal Garavito | Gerente
Claudia Lorela Díaz Speranza | Lider funcional
Juan Esteban Rojas Andersón López | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 3599923 - Servicios tecnológicos $ 120,000,000 3502034 - Servicio de divulgación de nuevos riesgos societarios $ 40,000,000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Hernando Ochoa Liévano | Delegado para Procedimientos Mercantiles |  | fochoa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Sebastian Bernal Garavito | Director Centro de Conciliación y Arbitraje |  | carloso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Claudia Lorela Díaz Speranza | Coordinador Centro de Conciliación y Arbitraje |  | claudialorelad@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Sebastian Bernal Garavito | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Francisco Hernando Ochoa Liévano | Citación en Outlook
Claudia Lorela Díaz Speranza | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Sebastian Bernal Garavito | Citación en Outlook Correo electrónico
Sebastian Bernal Garavito Claudia Lorela Díaz Speranza | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Según requerimiento | Diana Carolina Enciso Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE |  Libro digital de arbitraje en derecho de sociedades  Aplicativo de validación de identidad en ambiente de producción  Registro de participación de la entidad en los diferentes foros académicos o programas de formación que impulsen los MASC.  Información institucional del Centro de Conciliación y Arbitraje actualizada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO | El proyecto dispondrá de los con recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades asociadas a los siguientes entregables:  Libro digital de arbitraje en derecho de sociedades  Aplicativo de validación de identidad en ambiente de producción
ENTREGABLES DEL PROYECTO |  Libro digital de arbitraje en derecho de sociedades  Aplicativo de validación de identidad en ambiente de producción  Registro de participación de la entidad en los diferentes foros académicos o programas de formación que impulsen los MASC.  Información institucional del Centro de Conciliación y Arbitraje actualizada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [10 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [10 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [10 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [10 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | Avance planeado 1 sem 2021 | Avance planeado 2 sem 2021 | Avance planeado 3 sem 2021 | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | AVANCES DE LOS ENTREGABLES q1 | Seguimiento Q2 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE 30 junio
Participar en foros de discución en temas de MASC. | 30% | Buscar acercamiento con universidades, agemiaciones, asociaciones y redes de arbitraje en general que patrocinene los MASC para crear sinergias que promocionen y fortalezcan los servicios del Centro de Conciliación y de Arbitraje Empresarial | Correos, comunicaciones o cartas de invitación |  | 7% | 3.9% | 3.1% |  | Sebastian Bernal Garavito | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Se han realizado acercamientos con la Universidad Nacional, la Universidad Libre de Colombia y algunas redes juveniles de arbitraje, al igual que con el Comité Colombiano de Arbitraje, para crear sinergias que promocionen los servicios del Centro. | Se han tenido acercamientos con la Universidad Nacional, Universidad Libre y el Comité Colombiano de arbitraje buscando crear sinergias que permitan promocionar el servicio de arbitraje en el centro. | 5.44%
|  | Participar en los diferentes foros academicos o programas de formación que impulsen los MASC | Contenidos de programa, agendas de eventos o publicaciones en web |  | 23% | 7.3% | 5.7% |  | Sebastian Bernal Garavito | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | El Centro asistió virtualmente a la Mesa de Conciliación y Arbitraje de UNCITRAL llevada acabo entre el 22 y 26 de marzo de 2021. Se asistió en representación del Estado Colombiano, en calidad de observador. | El Centro asistió virtualmente a la Mesa de Conciliación y Arbitraje de UNCITRAL llevada a cabo entre el 22 y 26 de marzo de 2021. Se asistió en representación del Estado Colombiano, en calidad de observador. | 17.86%
Actualizar la información institucional del Centro de Conciliación y Arbitraje ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 20% | Actualizar el estudio de población objetivo del Centro de Conciliación y de Arbitraje Empresarial | Estudio formal de la población objetivo |  | 15% | 5.6% | 4.4% |  | Claudia Lorela Díaz y Sebastian Bernal Garavito | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Esta actividad se encuentra en fase de definición de requerimientos de información a efectos de solicitar de manera formal la información pertinente para actualización del estudio de población objetivo. | Se definieron las necesidades de información y se requirió a la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y ESTUDIOS ECONOMICOS Y CONTABLES - GRUPO DE ARQUITECTURA DE DATOS la información que debe ser actualizada ante el Ministerio con corte a 30 de junio de 2021. | 11.65%
|  | Actualizar y precisar las tipologías de conflicto que actualmente se atienden en el mecanismo de la conciliación. | Estudio formal de la población objetivo |  | 15% | 5.6% | 4.4% |  | Claudia Lorela Díaz y Sebastian Bernal Garavito | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Se definieron las tipologías de conflicto que se actualizarán ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo cual será remitido como un apéndice del estudio de población objetivo. | Se definieron las tipologías de conflicto que se actualizarán ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo cual será contrastado con la información que remita la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y ESTUDIOS ECONOMICOS Y CONTABLES - GRUPO DE ARQUITECTURA DE DATOS para afinarlas y remitirlas con el estudio de población objetivo | 11.65%
Mejorar las condiciones de infraestructura física y tecnológica del centro de Conciliación y Arbitraje | 0% | Busqueda y adquisición del mecanismo tecnológico en el mercado | Acta de inicio del contrato con el proveedor del mecanismo |  |  | 0% | 0% |  | Camilo Andrés Bustos | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | A la fecha se encuentran en mesas de trabajo con el MINTIC, para la definición del mecanismo de de autenticación que se usará y revisando la viabilidad de un alcance a la aplicación SignApp, que permite la validación de identidad mediante reconocimiento biométrico y lectura de la cédula de ciudadanía. | No autorizado por el Superintendente de Sociedades
|  | Implementación del mecanismo tecnologicos de validación de identidad que permita suscribir las actas de conciliación de manera digital | Aplicativo de validación de identidad en ambiente de producción |  |  | 0% | 0% |  | Camilo Andrés Bustos y Sebastián Bernal | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | A la fecha se encuentran en mesas de trabajo con el MINTIC, para la definición del mecanismo de de autenticación que se usará y revisando la viabilidad de un alcance a la aplicación SignApp, que permite la validación de identidad mediante reconocimiento biométrico y lectura de la cédula de ciudadanía. | No autorizado por el Superintendente de Sociedades
|  | Dotación tecnologíca de una sala de conciliación | Inventario de equipos tecnologícos para la prestación del servicio de conciliación virtual |  |  | 0% | 0% |  | Juan Esteban Rojas y Camilo Andrés Bustos | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Se remitió a la Dirección Administrativa mediante correo electrónico las necesidades tecnológicas para el rpoyecto, así como la solicitu de recomendaciones para la asignación de dicha tecnología. | No autorizado por el Superintendente de Sociedades
Promoción del servicio de arbitraje | 45% | Crear, diseñar y coordinar un libro digital de arbitraje en derecho de sociedades de manera directa y con el concurso de agremiciones de arbitraje, árbitros y secretarios | Busqueda y selección del proveedor que prestará los servicios de edición y diagramación del libro digital |  |  | 3.9% | 3.1% |  | Sebastián Bernal y Francisco Ochoa | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Se llegó a la conclusión que se relaizará la diagramación con el proveedor que actualmente tiene la Súper para comunicaciones digitales. | No autorizado por el Superintendente de Sociedades. Pendiente autorización
|  |  | Libro digital de arbitraje en derecho de sociedades |  |  | 7.3% | 5.7% |  | Sebastián Bernal y Francisco Ochoa | 2020-03-02 | 2021-11-30 | 91.1429 | El libro de Arbitraje en Sociedades está en fase de planeación, en conjunto con el Comité Colombiano de Arbitraje, quienes están realizando la selección de temas y sugerencias de posibles autores. | Se definió un cronograma, una lista de autores y unas pautas editoriales. Se invitaron a los autores y en este momento estamos en fase escritural hasta el 15 de septiembre de 2021. | 0%
|  | Desarrollar de manera directa o con el concurso de entidades, agremiaciones o instituciones de educación superior un programa de formación en arbitraje con énfasis en derecho societario | Programa académico |  | 30% | 13.2% | 16.8% |  | Sebastián Bernal | 2021-03-02 | 2021-08-30 | 25.8571 | El programa ya ha sido diseñado y se ha definido una planta incial de docentes, a la fecha se encuentra pendiente de firma por parte del Señor Superintendente para iniciar el periodo de ejecución. | Se suscribió el CONVENIO 132 DE 2021 CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, se firmó acta de inicio el 19 de mayo de 2021 y se definió la malla de profesores y el cronograma. | 30%
|  | Analizar la posibilidad de implementación del servicio de arbitraje internacional | Analisis de viabilidad |  | 5% | 2.2% | 2.8% |  | Sebastián Bernal | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Esta actividad se encuentra en fase de información en dónde se han recopilado diferentes reglamentos institucionales así como las diferentes Leyes modelo recomendadas por UNCITRAL. | Se encuentran en análisis los siguientes documentos: reglamento de arbitraje internacional del Centro de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, reglamento de arbitraje internacional de la cámara de comercio de Cali, reglamento de arbitraje internacional de la cámara de comercio de Medellín y las Recomendaciones para ayudar a las instituciones arbitrales y a otros órganos interesados en relación con los arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI | 3.88%
|  | Diseñar e implementar una estrategia publicitaria digital del servicio de arbitraje | Pieza de comunicación y publicaciones efectivas |  | 5% | 2.2% | 2.8% |  | Sebastián Bernal Asesor de Comunicaciones | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 39 | Se diseñaron las piezas de comunicación para iniciar la segunda fase con la definición de la estrategia de divulgación. | Con el departamento de comunicaciones se definió como estrategia de comunicación el uso de redes sociales twiter, facebook e instagram, en donde cada 2 o 3 días sale una pieza promocionando los servicios del centro. | 3.88%
| 95% |  |  |  | 100% | 51.2% | 48.8% | [7 empty] | 84.36% | Avance a 30 septiembre
[15 empty] | 15.64% | Pendirente ejecutar
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con los recursos financieros requeridos para el desarrollo de las actividades previstas |  | Medio | Solicitar de manera oportuna la inclusión de los recursos requeridos en el presupuesto de la entidad | Gerente de Proyecto
Problemas de orden público que impidan el desarrollo de las actividades planeadas en las fechas previstas |  | Bajo | Asignar holguras de tiempo en la programación de tiempo para el desarrollo de las actividades previstas | Gerente de Proyecto
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento