## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATEGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Construir un nuevo portal web para la Superintendencia de Sociedades, que incorpore nueva plataforma técnológica, diseño moderno y funcional (responsive), que permita ofrecer más y mejores servicios al ciudadano.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Modernizar el proceso de gestión de contenido en la página web de la entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejorar las caracteristicas técnicas y funcionales que permitan optimizar las consulta de contenido en la página web.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
| NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 31521
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/D
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
| Valor Plan Anual Adquisiciones | 894614227
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Camilo Andrés Bustos Mancera | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Gleidys Margoth Blanco Cordoba | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Jeniffer Samudio González | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder Técnico | Javier Gonzalez Pardo | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Danery Buitrago | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Camilo Andrés Bustos Mancera | Patrocinador
Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza | Patrocinador
Gleidys Margoth Blanco Córdoba | Gerente
Jenniffer Zamudio González | Líder funcional
Adriana María Gutiérrez Laverde | Lider funcional
Luis Oliverio Espinosa Ruiz | Lider funcional
Javier González Pardo | Líder Técnico
Anderson López | Líder Técnico
Marisol Castiblanco | Líder Técnico
Héctor Gerardo Guerrero García | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Camilo Andrés Bustos Mancera | Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 3178940141 | cbustos@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora del Grupo de Proyectos de Tecnología | 3002039360 | nubiasm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Gleidys Margoth Blanco Córdoba | Asesora de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 3103872305 | gblanco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jenniffer Zamudio Gonzalez | Coordinadora del Grupo de Comunicaciones |  | jzamudio@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Adriana María Gutiérrez Laverde | Funcionaria del Grupo de Comunicaciones |  | amgutierrez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Oliverio Espinosa Ruiz | Funcionario del Grupo de Comunicaciones |  | luiser@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Javier González Pardo | Funcionario Grupo de Proyectos de Tecnología | 3007849244 | javierg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Paola Aguasaco Munevar | Funcionario Grupo de Proyectos de Tecnología | 3105523480 | dianaam@supersociedades.gov.co | Interno
Yonny Cuéllar | Funcionario Grupo de Proyectos de Tecnología | 3123703399 | yonnyc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Anderson Lopez | Coordinador Grupo de Sistemas de Tecnología | 3167482290 | andersonl@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador Grupo de Seguridad Informática y Forense | 3003682303 | hectorg@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 3133231027 | marisolcc@supersociedades.gov.co | Interno
Johann Miller Arce Rubio | Contratista - Arquitecto de Soluciones Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 3004009005 | jarce@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Danery Buitrago | Secretaria General |  | dbuitrago@supersociedades.gov.co | Interno
Reinaldo Sánchez Gutiérrez | Director Administrativo |  | rsanchez@supersociedades.gov.co | Interno
Luz Amparo Macias | Oficina de Atención al Ciudadano | 3213978966 | luzm@supersociedades.gov.co | Interno
Diana Carolina Enciso | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 3164353244 | denciso@supersociedades.gov.co | Interno
Carlos Alberto Cuesta | Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  | carloscp@supersociedades.gov.co | Interno
Luis Hernan Bonilla | Contratista - Representante legal Aria PSW | 3172853029 | lbonilla@ariapsw.com | Externo
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Camilo Andrés Bustos Mancera | Reunión / Correo Electrónico | Orientar al líder funcional y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook
Nubia Xiomara Sepúlveda | Reunión / Correo Electrónico | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Gleidys Margoth Blanco Córdoba | Reunión / Correo Electrónico | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Jenniffer Zamudio Gonzalez | Reunión / Correo Electrónico | Orientar al líder funcional y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Javier González Pardo | Reunión / Correo Electrónico | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Adriana María Gutiérrez Laverde | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre avance del proyecto y caracteristicas funcionales propias del Grupo de Comunicaciones | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Luis Oliverio Espinosa Ruiz | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre avance del proyecto y caracteristicas funcionales propias del Grupo de Comunicaciones | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Carlos Alberto Cuesta | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre avance del proyecto, requerimientos normativos y caracteristicas funcionales asociadas procesos de planeación de la Entidad | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Diana Paola Aguasaco Munevar | Reunión / Correo Electrónico | Seguimiento cumplimiento plan de trabajo. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Yonny Cuéllar | Reunión / Correo Electrónico | Seguimiento cumplimiento plan de trabajo. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Anderson Lopez | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre solicitudes y Requerimientos Técnicos necesarios para la construcción de los productos entregables del proyecto. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Héctor Gerardo Guerrero García | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre solicitudes y Requerimientos Técnicos necesarios para la construcción de los productos entregables del proyecto. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Marisol Castiblanco Calixto | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre solicitudes y Requerimientos Técnicos necesarios para la construcción de los productos entregables del proyecto. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Danery Buitrago | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre avance del proyecto y cambios de tipo contractual, alcance y presupuesto | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Reinaldo Sánchez Gutiérrez | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre avance del proyecto y cambios de tipo contractual | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Luz Amparo Macias | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre avance del proyecto, requerimientos normativos y caracteristicas funcionales asociadas al proceso de atención al ciudadano. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Diana Carolina Enciso | Reunión / Correo Electrónico | Informar sobre el avance del proyecto y cambios de alcance, cronograma y presupuesto | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Líder de Proyecto - Proveedor de la solución. | Reunión / Correo Electrónico | Todas las comunicaciones relacionadas con el proyecto. | Según requerimiento |  | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Durante el año 2020 se identificaron los requerimientos Técnicos, Funcionales, de proceso y normativos, los cuales fueron plasmados en el documento Ficha Técnica – Proyecto Nuevo Portal Web Superintendencia de Sociedades –Versión 4.0 |  |  | Director de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Aplica para todo el proyecto | Diciembre 24 de 2020 | Documento Finalizado
Durante el año 2020 se realizó caracterización técnica y funcional del actual sitio web de la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Director de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Aplica para todo el proyecto
Durante el año 2020 se realizan dos eventos de cotización y construcción del Estudio de Mercado para el Proyecto Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades |  |  | Director de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Aplica para todo el proyecto
Durante el mes de Diciembre de 2020 y Enero de 2021, se encuentra en construcción el Estudio de Conveniencia y Oportunidad para contratar el proyecto Nuevo Portal Web |  |  | Director de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Aplica para todo el proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Construir un Nuevo Portal Web para la Superintendencia de Sociedades con metodología Agile, que incorpore una nueva interface de usuario (look and feel), moderna, responsive y funcional, que permita la visualización de contenido web ordenado y correctamente catalogado (información general, trámites y servicios, consulta de documentos), incorporando Experiencia Digital de usuario (UX), optimizando el proceso de Gestión de Contenido Web de la Entidad; asegurando el gobierno de la plataforma con la actualización de los roles, responsabilidades y la documentación existente. En la vigencia 2022 se realizará: la migración del contenido actual e incorporando metadatos que permitan optimizar las funcionalidades SEO (Search Engine Options), transferencia de conocimiento, Estrategia de Uso y Apropiación y licenciamiento del producto a perpetuidad. Soporte (atención de incidentes, errores, escalamiento al fabricante los casos de mayor complejidad, acceso a actualizaciones de producto) y garantía
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No incorpora Sede Electrónica.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Sujeto al alcance definido en la etapa pre-contractual (Anexo Técnico / Estudios Previos)
SUPUESTOS DEL PROYECTO | El nuevo portal web de la Superintendencia de Sociedades incorporará una interfaz visual responsive, con diseño renovado, contenido mejor presentado, organizado y catalogado, el cual mejorará la experiencia digital de usuario y estará alineado al cumplimiento de la normatividad vigente.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Plataforma que soporta el Portal Web desplegada, configurada y en operación. Paquete de diseño personalizado (Páginas maestras, plantillas de páginas, temas, Layouts, webparts, estructuras, fragmentos y demás elementos) que incorpore el look and feel requerido por la entidad (Branding). Contenido del portal web migrado a la nueva plataforma y con las características SEO y metadatos requeridos Documentación técnica del proyecto. Documentación de Seguimiento del Proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Nuevo portal web de la Superintendencia de Sociedades, desplegado, configurado, con el paquete de diseño incorporado y todo el contenido migrado.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
1 | Levantamiento, análisis detallado de requerimientos, Gestión Pre-Contractual y Contractual. | Reporte Ejecutivo de Avance de las Actividades. | 1 | 20% | Javier Gonzalez Pardo | 2021-02-03 | 2021-09-15 | 32 | Se finaliza la etapa pre-contractual y se firma contrato de prestación de servicios y compra venta con la empresa Aria PSW. El día 28 de septiembre se realiza reunión de Kick - Off. Toda la evidencia del proceso contractual se encuentra en el siguiente sitio colaborativo SharePoint intranet http://intranet/DID/DID/PC/2021/251_Portal.Web_Aria.Psw/default.aspx y Colombia Compra Eficiente https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2064463&isFromPublicArea=True&isModal=False | 2021-09-28 | 20%
2 | Diseño y Maquetación / Estrategia DXP del Nuevo Portal Web | Reporte Ejecutivo de Avance de las Actividades. | 1 | 40% | Gleidys Margoth Blanco | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 4.2857 | Se ejecutaron y construyeron los entregables asociados a las actividades establecidas en el anexo técnico del contrato para las Fase 1 y 2, que a alto nivel son: Fase 1. Análisis y diseño - Levantamiento y análisis detallado de requerimientos; definición de estructura de navegación; definición de la arquitectura de información, tipos de contenido, columnas de metadatos SEO; definición de la taxonomía del sitio web; definición de la arquitectura física, lógica y de información. Fase 2. Diseño y maquetación - Definición de la estrategia de experiencia de usuario; alineación de la experiencia de usuario con el manual de identidad visual institucional; alineación con la estrategia de gobierno digital y GOV.CO, diseño UX/UI Reporte ejecutivo de avance de las actividades y evidencias: http://intranet/DID/GP/docs/Portal-Web/ | 17 de noviembre de 2021 | 40%
3 | Desarrollo de Look and Feel, Servicios Web, Módulos de Interoperabilidad y Estructura y Plantillas | Reporte Ejecutivo de Avance de las Actividades. | 1 | 40% | Gleidys Margoth Blanco | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 10 | Se ejecutaron y construyeron los entregables asociados a las actividades establecidas en el anexo técnico del contrato para las Fase 3, 4, 5 y 6, que a alto nivel son: Fase 3. Desarrollo de Look and Feel- Diseño y creación de la página de inicio, menús de navegación principal y secundario, página maestra, paquete de diseño web, diseño webparts y plantillas de página; configuración de propiedades administradas. Fase 4. Desarrollo Servicios Web y Módulos de Interoperabilidad - Construcción de las interfaces de integración; configuración de funcionalidades back-end. Fase 5. Instalación y configuración del Producto Fase 6. Desarrollo de Estructuras y Plantillas – Creación de estructuras lógicas de despliegue de información web, incorporación de los componentes personalizados de publicación, visualización y gestión del contenido web en la plataforma. Reporte ejecutivo de avance de las actividades y evidencias: http://intranet/DID/GP/docs/Portal-Web/ | 31 de diciembre de 2021 | 40%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Nuevo Portal Web de la Superintendencia de Sociedades
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Contratista no idóneo: falta de experiencia, conocimiento o personal requerido. |  | Alto | Definir al detalle el alcance del proyecto, cronograma de trabajo y controlar la ejecución presupuestal. | Gerente de Proyecto
Tiempos de desarrollo no se ajusten al tiempo presupuestado para ejecución del proyecto |  | Medio | 1. Cronograma detallado de actividades 2. Planes de choque. 3. Asignacion de recursos adicionales 4. Re-estimación de actividades de trabajo | Supervisor del Contrato/ Proveedor
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento