## Plan
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Página 1 de 7
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN |  | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
|  | OBJETIVO | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS
|  | RECURSOS FINANCIEROS | EDT-ACTIVIDADES | RIESGOS

## Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 2 de 7
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Mantener talento humano competente garantizando el cumplimiento de las funciones propias de cada empleo, en un ambiente laboral que considere de manera permanete el bienestar de la persona humana.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Lograr el cumplimiento (en oportunidad y expectativas) de todas las actividades contempladas en el plan de caapacitación y bienestar de la entidad previsto para la vigencia 2017.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on D9: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D12: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 3 de 7
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Ejecución del PIC
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | % | 100 | Mensual | Número de capacitaciones realizadas ___________________________________ Número de capacitaciones programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Desembolso de dinero asignado para otorgar de créditos de vivienda
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | % | 90% | Mensual | Recursos ($) desembolsados _______________________ Recursos ($) asignados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Indicador para medir el avance de la ejecución de eventos de bienestar programados por la entidad
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | % | 100 | Mensual | Eventos de bienestar ejecutados ______________________________ Eventos de bienestar programados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Calificación del servicio de capacitación
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Efectividad | % | 80 | Mensual | Calificación obtenida _____________________ Calificación esperada
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B23: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B24: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D24: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F24: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G24: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H24: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B26: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B30: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B31: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D31: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F31: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G31: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H31: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B33: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 4 de 7
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT.
Patrocinador | Ligia Stella Rodríguez Hernández Secretaria General | • Responsable por el cumplimiento exitoso del plan • Toma decisiones claves en el plan • Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del plan | Interno
Gerente | Maria Fernanda Solano Dumar Fabian Vicente Mayor Olaya (CE) Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano | • Definir los Objetivos del plan • Define Plan de Trabajo • Realiza seguimiento al plan de trabajo • Coordina equipo del plan • Realizar gestión sobre los recursos del plan • Gestiona los riesgos del plan • Elabora los estudios previos cuando aplique | Interno
Lider Funcional | Funcionarios Grupo de Desarrollo de Talento Humano | • Participa en la ejecución de la actividades del plan | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-019
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 11 de enero de 2017
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001
|  | FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  | Pagina 5 de 7
Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 2217296000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 600000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
|  | 2040000000 | vivienda
|  | 22660000 | Evaluacione médicas
|  | 32136000 | Body Tech
|  | 80000000 | Great Place to work
|  | 6000000 | manto gym
|  | 30000000 | Elementos de protección personal
|  | 6500000 | mesa pp (bienestar)
2217296000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Note on B23: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B25: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B27: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B29: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B31: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B33: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-019
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 11 de enero de 2017
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | [7 empty] | Pagina 6 de 7
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
ACTIVIDADES |  | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Bienestar (30%) | Adelantar la gestión contractual requerida (de acuerdo al plan de bienestar anual) | Contrato | 1 contrato | 5% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Copia del contrato No 098 de 2017 | 2017-06-30 | 5%
| Organizar y desarrollar las actividades de bienestar previstas para el primer semestre de 2017 | Por cada actividad se generará: • 1 Correo institucional en los casos que aplique • 1 Banner en intranet • Los Listados de inscripciones (en los casos que aplique) | Organizar el 100% de los eventos que se encuentren programados para el primer semestre de 2017 | 15% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 15.2857 | Carpeta con material de evidencias Diana Yolanda Barbosa | 2017-06-30 | 15%
| Llevar a cabo los eventos programados del plan de bienestar previsto para el primer semestre de 2017 | • Fotografías del evento. • Registro de asistencia a eventos en los casos que aplique • Registros de la realización del evento. | Ejecutar el 100% de los eventos que se encuentren programados para el primer semestre de 2017 | 10% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 15.2857 |  | 2017-06-30 | 10%
Capacitación (23%) | Realizar la gestión contractual (en los casos que aplique) para poder llevar a cabo las capacitaciones | Contrato o resolución de ordenación de gasto | 1 contrato o resolución de ordenación de gasto por cada programa de capacitación realizado durante el primer semestre de 2017 | 3% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 |  | 2017-06-30 | 3%
| Organizar las actividades de capacitación previstas para el primer semestre de 2017 | 1 Cronograma de capacitaciones a realizar durante el primer semestre de 2017 Correos (agendamientos) | 1 cronograma de capacitación para el primer semestre de 2017 | 10% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 15.2857 |  | 2017-06-30 | 10%
| Llevar a cabo los eventos programados del plan de bienestar previsto para el primer semestre de 2017 | • Certificados de asistencia a programas de capacitación • Constancias de asistencia a programas de capacitación • Listas de asistencia a programas de capacitación | El 100% de los certificados o constancias y listas de asistencia a programas de capacitación que fueron tomados por los funcionarios. | 10% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 15.2857 |  | 2017-06-30 | 10%
Créditos de Vivienda (14%) | Realizar la apertura de la convocatoria para créditos de vivienda (expedición de la resolución) | Proyecto de resolución de apertura | 1 Proyecto de Resolución de apertura de la convocatoria | 2% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-02-06 | 2017-06-30 | 20.5714 | Aperiura resolusion de vivienda -511-000296 del 2017 | 2017-06-30 | 2%
| Realizar en análisis para la adjudicación de créditos de vivienda | • Proyectos de Resoluciones de adjudicación (1 semestre 2017) • Análisis para la adjudicación de créditos (1 semestre 2017) | El 100% de los proyectos de resoluciones de adjudicación (1 por cada funcionario al cual le fue otorgado el crédito de vivienda durante el primer semestre de 2017). | 3% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | Listado créditos de vivienda 2017 | 2017-06-30 | 3%
| Gestionar el desembolso de los créditos adjudicados (estudio de títulos, análisis jurídico…) Ver procedimiento | Listado de desembolsos primer semestre de 2017 | 1 Listado | 9% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 12.5714 | Desembolso crédito de vivienda | 2017-06-30 | 9%
Inducción (8%) | Realizar la inducción institucional a todos los funcionarios que ingresan nuevos a la entidad | • Relación de los funcionarios vinculados a la entidad durante el primer semestre de 2017 y que recibieron la inducción institucional. • Reporte generado del Blackboard de evaluación de la inducción institucional. | Realizar la inducción institucional al 100% de los funcionarios que ingresaron a la entidad durante el primer semestre de 2017. | 8% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Ingresos de funcionarios nuevos que recibieron inducción institucional durante el primer semestre de 2017 | 2017-06-30 | 8%
Evaluación de Desempeño (9%) | Revisar y ajustar los procedimientos y formatos que se deben emplear para evaluar el desempeño de los funcionarios de la entidad | Procedimientos aprobados y publicados en la caracterización del proceso de Gestión del Talento Humano que se encuentra en intranet | El 100% de los procedimientos y formatos que fueron creados y/o modificados. Estos documentos debe estar aprobados y publicados en la caracterización del proceso de Gestión del Talento Humano que se encuentra en intranet. | 5% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 |  | 2017-06-30 | 5%
| Capacitar a los evaluadores respecto al uso de los nuevos formatos y cambios presentados en el procedimiento de evaluación de desempeño a emplear en la vigencia 2017. | Comunicación escrita que indica los cambios realizados en el procedimientos | • 1 Invitación por correo a la capacitación • 1 Banner en intranet | 2% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 |  | 2017-06-30 | 2%
| Realizar seguimiento a la concertación de los objetivos individuales a evaluar (primer semestre de 2017) | Documento con la relación o reporte de los objetivos concertados por los funcionarios para el primer semestre de 2017 | El 98% de los funcionarios activos de la entidad deben concertar los objetivos individuales a evaluar para el primer semestre de 2017. | 2% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 19.2857 |  | 2017-06-30 | 2%
Salud Ocupacional (12%) | Programar y suministrar las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (las que pide el Decreto 1072 de 2015) | Listados de asistencia a capacitación firmados por los funcionarios que asistieron | Llevar a cabo el 100% de las capacitaciones programadas para el primer semestre de 2017 | 12% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 23.5714 |  | 2017-06-30 | 12%
Sala de Lactancia (4%) | Verificar cuales son los requisitos mínimos para adecuar las salas de lactancia | Comunicaciones escritas | Verificar el 100% de los requisitos mínimos para el acondicionamiento de la sala de lactancia. | 2% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano Funcionario asignado Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA Y COMPRAVENTA N° 89 de 2017 | 2017-06-30 | 2%
| Enviar a la Subdirección Administrativa la información técnica requerida para poder realizar la gestión contractual de la respectiva contratación. | Memorando | Enviar el 100% de la información técnica requerida por la Subdirección Administrativa para poder dar inicio a la gestión de la respectiva contratación de adecuación del espacio destinado para tener las salas de lactancia. | 2% | Coordinador Grupo Desarrollo Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 2 |  | 2017-06-30 | 2%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-019 |  | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017 |  | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 |  | Alto
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 7 de 7 |  | Extremo
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Desarrollo de Talento Humano - Primer Semestre 2017
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PLAN OPERATIVO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN RIESGO INHERENTE | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que el plan de capacitación se retrase por falta de disponibilidad de tiempo de los funcionarios que deben tomar los programas de capacitación |  | Medio | Realizar seguimiento mensual al plan de capacitación y realizar oportumanete los ajustes que se requieran (revisar que las fechas para las cuales se programa la capacitación no interfierna con el cumplimiento oportuno de las actividades laborales) | Bajo | Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento