## Plan
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Página 1 de 7
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN |  | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
|  | OBJETIVO | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS
|  | RECURSOS FINANCIEROS | EDT-ACTIVIDADES | RIESGOS

## Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Mantener talento humano competente garantizando el cumplimiento de las funciones propias de cada empleo, en un ambiente laboral que considere de manera permanete el bienestar de la persona humana.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN (Generales y específicos) | TIPO | Asegurar las actividades de administración de personal y relaciones laborales de los funcionarios, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas vigentes
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on D9: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D12: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento en la elaboración de actos administrativos
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficacia | % | 95 | Trimestral | Número de actos adminsitrativos proyectados _______________________________________________________________________ Total solicitudes recibidas (encargos, comisión de servicios, reconocer viaticos, gastos de viaje al interior del pais, licencias ordinarias no remuneradas, ingresos y retiros) | 100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Adminsitración de Personal
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Atención en término de emisión acto administrativo que ordena pago de reserva especial del ahorro
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Eficiencia | % | 100 | Trimestral | Numero de solicitudes de pago por REA tramitadas en 50 o menos de 50 días _____________________________________________________________________________ Total solicitudes de pago recibidas con documentos completos para trámite | 100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Adminsitración de Personal
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Ajustes de novedades en nómina
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Efectividad | % | 10 | Trimestral | Número de funcionarios de la nómina que requieren ajustes ______________________________________________ Total funcionarios liquidados | 99.41%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Adminsitración de Personal
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on E11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on H11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on H12: Héctor Manuel Játiva García: En total se realizaron 974 actos administrativos en el primer semestre de 2017, siendo 556 para el primer trimestre y 418 para el segundo trimestre
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on E17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on H17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on H18: Héctor Manuel Játiva García: Al primer Semestre se tamitaron 88 solicitudes en menos de 60 días hábiles.
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B22: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B23: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D23: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on E23: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F23: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G23: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on H23: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on H24: Héctor Manuel Játiva García: En el primer trimestre se liquidaron 595, requiriendose 3 reprocesos y en el segundo trimestre 567 necesitandose 4 reprocesos
Note on B25: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT.
Patrocinador | Ligia Stella Rodríguez Hernández Secretaria General | • Responsable por el cumplimiento exitoso del plan • Toma decisiones claves en el plan • Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del plan | Interno
Gerente | Daniela Sanchez Polanco Coordinador Grupo de Administración de Personal | • Definir los Objetivos del plan • Define Plan de Trabajo • Realiza seguimiento al plan de trabajo • Coordina equipo del plan • Realizar gestión sobre los recursos del plan • Gestiona los riesgos del plan • Elabora los estudios previos cuando aplique | Interno
Lider Funcional | Funcionarios Grupo de Administración de Personal | • Participa en la ejecución de la actividades del plan | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-019
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 11 de enero de 2017
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | Pagina 1 de 1
Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
| PRESUPUESTO | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-019
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 11 de enero de 2017
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Gestionar la selección, promoción y retiro de los funcionarios de conformidad con el regimen especifico de carrera administrativa de la superintendencia | Cuadro con la relación de número de actos administrativos | 95% de las solicitudes de ingreso, promoción y retiro | 10% | • Coordinador Grupo de Administración de Personal • Funcionarios Grupo de Administración de personal | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Cuadro de consolidación de novedades | 2017-06-30 | 10%
Proyectar actos adminsitrativos de situaciones administrativas (licencias, vacaciones, prórrogas de nombramientos y encargos), comisión de servicios y reconocimiento de viaticos y gastos de viaje al interior y exterior del pais | Reporte postal | 95% de las solicitudes recibidas | 30% | • Coordinador Grupo de Administración de Personal • Funcionarios Grupo de Administración de personal | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Cuadro de consolidación de novedades | 2017-06-30 | 30%
Reportar novedades y generar nomina de los servidores publicos y pensionados FOPEP | Desprendible de nómina enviado a cada funcionario al correo electrónico institucional | 6 | 20% | • Coordinador Grupo de Administración de Personal • Funcionarios Grupo de Administración de personal | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Desprendibles enviados a tosdos y cada uno de los funcionarios a su cuenta de correo elecrónico institucional | 2017-06-30 | 20%
Remitir al Grupo de Cobro Coactivo el reporte de las incapacidades, licencias de maternidad y paternidad para lo de su competencia | Relación | 90% | 10% | • Coordinador Grupo de Administración de Personal • Funcionarios Grupo de Administración de personal | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Cuadro con relación de incapacidades reportadas | 2017-06-30 | 10%
Estructurar el archivo plano de bonos pensionales e exfuncionarios y cargue en aplicativo kactus para generación de certificado | Relación de radicado enviados al FOPEP | 570 | 30% | • Coordinador Grupo de Administración de Personal • Funcionarios Grupo de Administración de personal | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25.5714 | Copia de la comunicación enviada a FOPEP durante el primer semestre de 2017 | 2017-06-30 | 30%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-019 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 11 de enero de 2017 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | Plan de Acción Operativo Grupo Administración de Personal -Primer Semestre 2017
GESTION DE RIESGOS DEL PLAN OPERATIVO
DESCRIPCION |  | EVALUACIÓN RIESGO INHERENTE | ACTIVIDADES DE MITIGACION | EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Incumplimiento del plan debido a fallas de los sistemas de información necesarios para cumplir con las actividades |  | Alto | 1. Realizar seguimiento a los aplicativos (baranda y expediente) 2. Reportar oportunamente a la dirección de informatica y desarrollo y mesa de ayuda las fallas de las herramientas |  | • Coordinador Grupo de Administración de Personal • Funcionarios Grupo de Administración de Personal
Incumplimiento del objetivo del plan debido a errores en la proyección de actos admninistrativos por desconocimiento de la normatividad |  | Alto | Revisión de los actos adminsitrativos proyectados |  | • Coordinador Grupo de Administración de Personal
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento