## Matriz Seguimiengto PAy AC
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Q2
Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [9 empty] | Año: 2015
Estrategia, Mecanismo, Medida | Actividades | Actividades Realizadas |  |  |  | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable |  | AVANCE 30/06/2015 (Meta % o # y actividad cumplida) | Anotaciones OCI | Mejoramiento estrategia/mecanismo/ medida
|  | 2015-03-31 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31
Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos |  |  | X |  | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | 1 | n/a | Grupo Arquitectura Empresarial
| 2. Publicar en la Web la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | X |  | Mapa de riesgos de corrupción publicado en web | 1 | n/a | Grupo Arquitectura Empresarial
| 3. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción |  |  |  | X | Informes auditoria | 1 | n/a | Oficina de Control Interno
Estrategia Antitrámites | Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1" | X |  |  |  | Porcentaje de avance | 100% | 551829731 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% Se cumplió en el trimestre enero-marzo de 2015 | Se validó la información
| Proceso Verbal/Verbal Sumario |  | X |  |  | Porcentaje de avance | 100% | 193631815 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% El 30 de abril de 2015 entro en producción la aplicación que automatizó el proceso. El aplicativo se encuentra en el siguiente link: http://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/Home.aspx | Se validó la información
| Régimen Cambiario |  |  |  | X | Porcentaje de avance | 100% | 216523944 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 5% Se elaboró el documento funcional para la automatización del trámite que incluye el flujo de trabajo y las características del proyecto. | Se validó la información
| Litigio en línea |  |  |  | X | Porcentaje de avance | 100% | 357771545 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% El 30 de abril de 2015 entro en producción la aplicación Expediente Digital la cual permite realizar procesos judiciales de manera automática. El aplicativo se encuentra en el siguiente link: http://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/Home.aspx | Se validó la información
Estrategia de Rendición de Cuentas | 1.- Reporte mensual de los contratos suscritos por la Entidad. | X | X | X | X | Reportes de contratos | 12 | n/a | Grupo de Contratos |  | 6 reportes en los 2 trimestres Se han publicado de forma mensual los contratos suscritos por la Entidad. | Se validó la información
| 2.- Un informe mensual de la ejecución presupuestal de la Entidad acumulado (Inversión Presupuesto) | X | X | X | X | Reporte de ejecución | 12 | n/a | Subdirector Financiero |  | 6 reportes en los 2 trimestres Se ha publicado de forma mensual el reporte de ejecución presupuestal. | Se validó la información
| 3.- Un reporte mensual de los nombramientos realizados en ese periodo. | X | X | X | X | Reportes de nombramientos | 12 | n/a | Grupo Administración de Personal |  | 6 reportes en los 2 trimestres Se ha publicado de forma mensual el reporte de nombramientos | Se validó la información
| 4.- Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2010-2014" |  |  |  | X | Porcentaje de avance | 100% | 80000000 | Oficina Asesora de Planeación
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano | 1.- Realizar la encuesta de satisfacción anual al usuario. |  |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento | 100% | n/a | Grupo Atención al Ciudadano
| 2.-Afianzar Política de Servicio al Ciudadano |  |  |  | X | Porcentaje de cumplimiento | 100% | n/a | Grupo de Atención al Ciudadano
| 3.-Ejecutar el Proyecto denominado "Mejoramiento Modelo Multicanal de Atención al Ciudadano". |  |  |  | X | Porcentaje de avance | 100% | 448517237 | Grupo de Atención al Ciudadano.
Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (29 de enero 2015) |  | X |  |  |  | Porcentaje de cumplimienmto de la publicación del Plan Anticorrupción | 100% | n/a | Oficina Asesora de Planeación |  | 100% Se cumplió el 29 de enero de 2015. | Se validó el cumplimiento de la publicación
Consolidación del Documento |  |  |  | Nombre: LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANADEZ
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma:
Seguimiento de la Estrategia |  |  |  | Nombre: FABIO TOLOSA DÍAZ
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Firma: