## Matriz Seguimiengto PAy AC
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Q4
Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [9 empty] | Año: 2015
Estrategia, Mecanismo, Medida | Indicador | Meta | Presupuesto | Actividades | Actividades Realizadas |  |  |  | Responsable |  | AVANCE 31/12/2015 (Meta % o # y actividad cumplida) | Anotaciones OCI | Mejoramiento estrategia/mecanismo/ medida
[5 empty] | 2015-03-31 | 2015-06-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31
Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | 1 | n/a | 1. Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos |  |  | X |  | Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% Se cumplio en el trimestre julio-septiembre de 2015 | Se validó la información | Revisión de la política de riesgos de corrupción con base en la guía (Estrategías para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadno ver. 2/2015)
| Mapa de riesgos de corrupción publicado en web | 1 | n/a | 2. Publicar en la Web la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | X |  | Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% Se cumplio en el trimestre julio-septiembre de 2015 | Se validó la información
| Seguimiento a riesgos de corrupción | 1 | n/a | 3. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción |  |  |  | X | Oficina de Control Interno |  | 1 seguimiento a través de auditorías. La Oficina de Control Interno, efectuó seguimientos periodicos a los riesgos de corrupción, a través de las auditorías desarrolladas durante el año 2015, encontrando oportunidades de mejora en el diseño de gestión de controles, definición de responsables de la gestión de los controles y la periodicidad de la medición de la gestión de los controles. | Los aspectos relacionados en este seguimiento serán propuestos para análisis en Comité de Coordinación de Control Interno.
Estrategia Antitrámites | Porcentaje de avance | 100% | 551829731 | Sistema de Recepción de Información "Gestión de informes " FASE 1" | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% Se cumplió en el trimestre enero-marzo de 2015 | Se validó la información | Continuar con la revisión de otros tramites para su racionalización e inclusión de formatos estandarizados
| Porcentaje de avance | 100% | 193631815 | Proceso Verbal/Verbal Sumario |  | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% Se cumplio en el trimestre abril-junio de 2015 | Se validó la información
| Porcentaje de avance | 100% | 216523944 | Régimen Cambiario |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% A Diciembre 15 se cuenta con el desarrollo del software que incluye los siguientes elementos: 1.Contextualización y validación de la documentación 2.Documento diseño de pruebas 3.Documento diseño interfaz 4.Documento arquitectura 5.Plan de pruebas 6.Documento pruebas tecnicas, de calidad y seguridad 7.Reporte de incidentes 8.Acta de aceptación. Adicionalmente se documentaron los manuales del usuario y técnico y se efectuó una jornada de capacitación. El Link del aplicativo de régimen cambiario para puesta en producción es: http://regimen.supersociedades.local | Se valido información.
| Porcentaje de avance | 100% | 357771545 | Litigio en línea |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación/Grupo Arquitectura Empresarial |  | 100% El 30 de abril de 2015 entro en producción la aplicación Expediente Digital la cual permite realizar procesos judiciales de manera automática. El aplicativo se encuentra en el siguiente link: http://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/Home.aspx | Se valido información.
Estrategia de Rendición de Cuentas | Reportes de contratos | 12 | n/a | 1.- Reporte mensual de los contratos suscritos por la Entidad. | X | X | X | X | Grupo de Contratos |  | 12 reportes en los 4 trimestres Se han publicado de forma mensual los contratos suscritos por la Entidad. | Se validó publicación de la información | Desagregar las actividades de los componente de la rendición de cuentas acorde a: Información de calidad y en lenguaje comprensible; Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones; Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas; Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
| Reporte de ejecución | 12 | n/a | 2.- Un informe mensual de la ejecución presupuestal de la Entidad acumulado (Inversión Presupuesto) | X | X | X | X | Subdirector Financiero |  | 12 reportes en los 4 trimestres Se ha publicado de forma mensual el reporte de ejecución presupuestal. | Se validó publicación de la información
| Reportes de nombramientos | 12 | n/a | 3.- Un reporte mensual de los nombramientos realizados en ese periodo. | X | X | X | X | Grupo Administración de Personal |  | 12 reportes en los 4 trimestres Se ha publicado de forma mensual el reporte de nombramientos | Se validó publicación de la información
| Porcentaje de avance | 100% | 80000000 | 4.- Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2010-2014" |  |  |  | X | Oficina Asesora de Planeación |  | 100% En la fase de dialogo, el día 25 de agosto se publicó la encuesta de selección de temas en la página web de la entidad; los resultados de la encuesta se publicaton en la página web de la entidad. En la fase de información, el día 29 de septiembre de 2015 se consolidó y se publicó el informe de gestión de la Rendición de cuentas. En la fase de preparación, el día 23 de agosto, se elaboraron los afiches para convocar a la ciudadanía a la Audiencia de Rendición de Cuentas y se elaboró un plegable para motivar a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas. Se efectuó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 29 de octubre de 2015 en el aufitorío y fue transmitida vía televisiva por RTVC y por video streaming. En la fase de evaluación, el día 12 de noviembre, se elaboró el informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno, el cual fue publicado en la página web de la entidad. | Se valido información.
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano | Porcentaje de cumplimiento | 100% | n/a | 1.- Realizar la encuesta de satisfacción anual al usuario. |  |  |  | X | Grupo Atención al Ciudadano |  | 100% Se aplico la encuesta de satisfacción al ciudadano que arrojo un resultado favorable para la Superintendencia con el 80% de percepción favorable http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documents/informe%20encuesta%20satisfaccion%202015.pdf | Se valido información. | Desagregar las actividades de los componente de atención al ciudadano acorde a: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico; Fortalecimiento de los canales de atención; Talento humano; Normativo y procedimiental; elacionamiento con el ciudadano
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | n/a | 2.-Afianzar Política de Servicio al Ciudadano |  |  |  | X | Grupo de Atención al Ciudadano |  | Cumplimiento:100% Se habilito un espacio en la página web de la Entidad, presentando en el mes de Diciembre los planes, proyectos y plan anual de aquisiciones para los comentarios y observaciones. http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/oficina-asesora-de-planeacion/IDGOP/Paginas/default.aspx Igualmente se dispuso de un protocolo de atención al ciudadano http://www.supersociedades.gov.co/tys/Documents/PROTOCOLO%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20-%2030-SEP-2014.pdf y el manual de atención al ciudadano "ATC-M-001 Manual Atencion al Ciudadano.pdf" | Se valido información.
| Porcentaje de avance | 100% | 448517237 | 3.-Ejecutar el Proyecto denominado "Mejoramiento Modelo Multicanal de Atención al Ciudadano". |  |  |  | X | Grupo de Atención al Ciudadano. |  | Cumplimiento:100% De la ejecusión del contrato 104 de 2015, se recibierón entregables tales como: de la Etapa de Diágnostico, Informe 2015-01-397473, de la Etapa de Definición, Informe 2015-01-448387", Se han realizado las reuniones de seguimiento mensual acorde a lo consignado en los radicados 2015-01-397473 y 2015-01-448387 "Informe cierre de proyecto- Diciembre 23 de 2015. De lo que se resalta: portafolio de servicio, clientes, canales, niveles y esquemas de atecnión e identificación de requerimientos entre otros. con el objeto de implementar en la entidad para el mejoramiento del modelo multicanal de atención al ciudadano | Se valido información.
Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (29 de enero 2015) | Porcentaje de cumplimienmto de la publicación del Plan Anticorrupción | 100% | n/a | [5 empty] | Oficina Asesora de Planeación |  | 100% Se cumplió el 29 de enero de 2015. | Se valido información. | Disponer a conocimiento previo de la ciudadania y demas interesados el plan anticorrupción
Consolidación del Documento |  |  |  | Nombre: HOSLANDER ADLAI SÁENZ BARRERA
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma:
Seguimiento de la Estrategia |  |  |  | Nombre: ARNULFO SUAREZ PINZÓN
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Firma: