## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 233
| Fecha | 2024-12-04
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo nro. 1. Deterioro de las Cuentas por Cobrar (D): La diferencia en el cálculo tiene origen en un error al parametrizar el sistema STONE para efectuar el cálculo del deterioro de la cartera, y la no revisión de la parametrización y de los resultados obtenidos, por parte del Área Financiera de la Superintendencia de Sociedades. En consideración de lo anterior.... | La diferencia en el cálculo tiene origen en un error al parametrizar el sistema STONE para efectuar el cálculo del deterioro de la cartera, y la no revisión de la parametrización y de los resultados obtenidos, por parte del Área Financiera de la Superintendencia de Sociedades. En consideración de lo anterior, se considera que los argumentos de la Superintendencia de Sociedades.......... | Actualizar el Manual de politcas contables | Manual de Politicas contables actualizado | Manual de politicas contables | 1 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 1
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo nro. 2. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo: Revisada y evaluada la información remitida por la Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023, donde se relacionan los Activos de Propiedad, Planta y Equipo seleccionados para la muestra, se evidencia que la entidad presenta registradas en su contabilidad edificaciones sin hacer discrimina.... | El hallazgo identificado obedece a deficiencias en el control interno contable y financiero, específicamente en la incorrecta aplicación de la normativa contable vigente para la Superintendencia de Sociedades. Además, se evidenció una indebida interpretación de la normativa al momento de determinar los montos de depreciación y el valor residual de los activos. Esta situación impide...... | Solicitar mesa de trabajo con la Contaduria General de la Nación a fin de aclara el concepto emitido | Mesa de trabajo | Acta | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo nro. 2. Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo: Revisada y evaluada la información remitida por la Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023, donde se relacionan los Activos de Propiedad, Planta y Equipo seleccionados para la muestra, se evidencia que la entidad presenta registradas en su contabilidad edificaciones sin hacer discrimina.... | El hallazgo identificado obedece a deficiencias en el control interno contable y financiero, específicamente en la incorrecta aplicación de la normativa contable vigente para la Superintendencia de Sociedades. Además, se evidenció una indebida interpretación de la normativa al momento de determinar los montos de depreciación y el valor residual de los activos. Esta situación impide...... | Solicitar un alcance al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación en relación a la interpretación de los terrenos en bienes inmuebles adquiridos en priopiedad horizontal. | Solicitar el Concepto a la Contaduria General de la Nación | Concepto | 1 | 2025-01-02 | 2025-12-24 | 51
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo nro. 3. Prescripción de Multa de Sociedad Comercial en Liquidación (D): Se evidenció que la Superintendencia de Sociedades declaró la prescripción de la obligación establecida en la Resolución No. 630-000309 del 25 de septiembre de 2015, por un monto de $32.212.500, sin que se hayan llevado a cabo acciones de cobro ni se haya realizado la búsqueda de bienes, tal como lo estip.... | De acuerdo a la información de la CGN indico la prescripción de la obligación de cobro por un monto de $32.212.500, argumenta la Superintendencia de Sociedades que esta cifra, aunque significativa en términos relativos, no representa un impacto considerable frente al total recaudado.... | Identificar las obligaciones próximas a prescribir dentro de los siguientes seis meses | Generar inventario de los procesios coactivos a prescribir . | Inventario de procresos coactivos | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo nro. 3. Prescripción de Multa de Sociedad Comercial en Liquidación (D): Se evidenció que la Superintendencia de Sociedades declaró la prescripción de la obligación establecida en la Resolución No. 630-000309 del 25 de septiembre de 2015, por un monto de $32.212.500, sin que se hayan llevado a cabo acciones de cobro ni se haya realizado la búsqueda de bienes, tal como lo estip.... | De acuerdo a la información de la CGN indico la prescripción de la obligación de cobro por un monto de $32.212.500, argumenta la Superintendencia de Sociedades que esta cifra, aunque significativa en términos relativos, no representa un impacto considerable frente al total recaudado.... | Implementación de mejora al aplicativo de cartera STONE -CASS que genere los reportes y alertas tendientes a eviten la prescripción de la obligación | Herramienta Téconologica desarrollada | Software | 1 | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 47
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo nro. 4. Constitución Reservas Presupuestales vigencia 2023: La Superintendencia de Sociedades constituyó reserva presupuestal en la vigencia 2023 por valor de $9.363.600, inobservando los requisitos establecidos por la normatividad respectiva; el contrato 130 de 2023 celebrado con la persona jurídica identi. | Esta situación pone en evidencia debilidades en el seguimiento y control de la constitución de las reservas presupuestales, lo que resultó en una sobrestimación de $9.363.600. Asi mismo, refleja fallas en la aplicación de los principios presupuestales fundamentales, como la Anualidad, la Programación Integral y la.... | Constituir las reservas presupuestal unicamente con el soporte de solicitud del área responsable | Seguimiento a la ejecucion de compromisos al cierre de la vigencia | Certificación y constitución de Reservas en el aplicativo SIIF | 1 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 4