## Acciones Correctivas y Preventi
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [16 empty] | Codigo: GC-F-004 | Corrección | SI | Auditoria Interna OCI | Lista de Riesgos
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [16 empty] | Fecha: 26 de agosto de 2015 | Correctiva | NO | Auditoria CGN | Fraude Interno
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [16 empty] | Version 005 | Preventiva |  | Auditoria Ente Certificador | Fraude Externo
| FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [16 empty] | Pagina 1 de 2 | De Mejora |  | Seguimiento a Indicadores | Relaciones Laborales
Quejas y/o Reclamos
NÚMERO CONSECUTIVO / CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS | FECHA DETECCIÓN | FUENTE | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCIÓN | ACCIONES A REALIZAR | EVIDENCIA | DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA | OBJETIVO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA? |  |  | ESTADO DEL HALLAZGO |  | OBSERVACIONES OCI |  |  | Identificación de Riesgos | Fallas Tecnologicas
[13 empty] | FECHA | REALIZADO POR | DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | ABIERTA | CERRADA |  |  |  |  | Ejecución y Admon de procesos
OBSERVACIÓN 1 | 1. En el documento denominado políticas del SGI, se observa que los numerales no son consecutivos teniendo en cuenta que del numeral 2.3.5 pasa al 2.2.7, continuando con esta última numeración, situación que afecta la metodología de presentación del documento. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Porque: Al realizar modificaciones a los documentos, la persona encargada de la actualización y publicación del mismo no verificó las fuentes del archivo en word, lo que generó un error de tipografia. | Preventiva | Realizar la revisión general del documento y ajustarlo de acuerdo a los criterios vigentes | GC-PO-001 Documento de Politicas del SGI | 1 | Revisar que los documentos del proceso cumplan con lo estipulado en el SGI. | Funcionarios OAP | 2017-07-07 | 2017-12-29 |  |  | Se actualizó el documento GC-PO-001 Documento de Politicas del SGI | X |  | No hay evidencia de cumplimiento Mediante memorando de remisión de informe de auditoría se da plazo para implementar acciones hasta 30/09/2017. En término hasta el 29 de diciembre de 2017. A enero 26 de 2018, no se ha cargado la evidencia de esta actividad. OBSERVACIÓN 1, ACCIÓN ÚNICA, SIN EVIDENCIAR.
Por que: Por que en la revisión del documento se enfoco en los temas de fondo y no se procedio a realizar la revisión de forma del documento.
Por que: El documento no ha presentado cambios en los últimos años, por lo cual no se ha corregido este error tipografico. La última modificación del documento se realizó en octubre del año 2015.
OBSERVACIÓN 2 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC | Una vez revisado el plan de mejoramiento de la auditoria de ICONTEC, realizada al Sistema de Gestión de Calidad, vigencia 2016, se observó que las acciones propuestas para los cuatro (4) hallazgos, no coinciden con los soportes documentados en la herramienta share point; situación que impide evaluar el cumplimiento del mismo. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: Al realizar el proceso de escanneo para cargar las actas de revisión para la vigencia 2017, se sobreescribio la misma acta, lo que impidio ver las demás actas que se encontraban digitales en SharePoint, aunque se pudo evidenciar con el archivo físico las actas firmadas. | Preventiva | Definir un sitio para el almacenamiento de las actas con el fin de que no se genere duplicidad de la información, de esta manera se puede indicar en los planes de mejoramiento la Ruta y subir el pantallazo que evidencie el cumplimiento de la misma. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%202017%2FTemas%20comit%C3%A9%20primario%20OAP%202017 | 1 | Unificar los sitios de almacenamiento de la información para prevenir que se genere duplicidad en la misma. | OAP | 2017-07-07 | 2017-12-29 | 2017-03-08 | OAP |  | X |  | OBSERVACIÓN 2 ACCIÓN ÚNICA, EVIDENCIADA.
Por que: Con el fin de no saturar el sistema con tantos documentos, se procedio a tomar una muestra de las actas realizadas, ya que las mismas se encuentan almacenandas en varios sitios de SharePoint (Plan de mejoramiento 2016: Contraloría e ICONTEC; y en la carpeta de seguimiento interno de la oficina OAP)
Por que: Se presentó un error involuntario, al no verificar que la información guardada correspondía únicamente a un acta . Aunque al validar se corrigio en dos de los sitios en donde se almacenan estos documentos, quedo pendiente realizar la actualización en la carpeta de ICONTEC.
Hallazgo No1 NTGP 1000:2009 Numeral 8.5.1 Mejora Continua | Al revisar el plan de mejoramiento al proceso de Gestión Financiera y Contable, vigencia 2016, se evidenció debilidad en la estructura del mismo, teniendo en cuenta que la identificación de las causas, las acciones a realizar y las evidencias propuestas, no tenían coherencia con las no conformidades reflejadas en el informe de la auditoria interna, por lo que la OCI pidió que se revisara el plan y se replanteara nuevamente; esta situación demuestra que al elaborar el plan de mejoramiento, no se hace un análisis detallado de las no conformidades, que permitan estructurar acciones preventivas y correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas brindando oportunidades de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de la calidad. Esta misma situación se evidenció en el plan de mejoramiento realizado para la auditoría desarrollada al proceso de Actuaciones y Autorizaciones Administrativas vigencia 2017. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: Al realizar los planes de mejoramiento, se parte de la información suministrada por el responsable del proceso que atendio la auditoria, por lo cual estos planes se estructuran bajo estos criterios | Correctiva | Invitar a los auditores internos a las reuniones de estructuración de los planes de mejoramiento que se generen a partir de la fecha. | Citación ó Correo | 1 | Unificar los criterios para el análisis de las causas de los planes de mejoramiento | OAP | 2017-07-07 | 2018-07-28 | 2017-08-04 | OAP | Se realizó la citación con los auditores para la revisión y estructuración del plan de mejoramiento de la DID. Así mismo, se envia vía correo electrónico indicando que la forumalación del plan de mejoramiento se puede realizar con asesoria de la OAP, y en acompañamiento de los auditores. | X |  | Se carga evidencia de cita a reunión el 04/08/2017 para revisión de PM de DID Fecha de cargue: 30/10/2017. HALLAZGO 1, ACTIVIDAD ÚNICA EVIDENCIADA.
Por que: Al realizar el análisis de causas, algunos de los hallazgos redactados en el informe no corresponden al criterio de auditoria y/o evidencia registrada, ó no son claros.
Por que: No se involura en las reuniones de cierre a los asesores de la OAP, así como tampoco se involucran a los funcionario de la OCI, en el desarrollo del plan de mejoramiento, con el fin de analizar a fondo cada hallazgo encontrado.
Hallazgo No 2 NTGP 1000:2009 8.3. Control del producto y /o servicio no conforme Procedimiento: Servicio no conforme a las radicaciones vencidas, código GC-PR-003 | El equipo auditor evidenció que a las radicaciones vencidas, las cuales han sido identificadas por la entidad como servicio no conforme, para efectos de la norma de Calidad en el sector público, NTCGP 1000:2009, no se les está dando el tratamiento definido en el procedimiento servicio no conforme a las radicaciones vencidas, código GC-PR-003 versión 002 del 10 de junio de 2015, como se evidenció en los grupos de Recursos y Requerimientos Empresariales, Defensa Judicial, Supervisión Especial, Régimen Cambiario, los cuales en el seguimiento realizado mensualmente por la Oficina de Control Interno, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y de enero a abril de 2017, presentaron radicaciones vencidas de forma consecutiva, sin llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas las cuales deben ser publicadas e informadas a la OCI, como se indica en el procedimiento antes mencionado. Dicha situación muestra falta de control y gestión por parte de los funcionarios que deben liderar el proceso de atención del servicio oportuno a los usuarios | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: Algunos funcionarios desconocen el tratamiento que deben seguir cuando se presenten productos no conformes en sus grupos. | Correctiva | Actualizar el procedimiento de Producto No Conforme | Procedimiento Actualizado | 1 | Dar a conocer el procedimiento de Producto No Conforme de la entidad | OAP | 2017-07-07 | 2018-04-16 |  |  |  | X |  | HALLAZGO 2, ACTIVIDAD 1, SIN EVIDENCIAR. (03/05/2018 LGVC)
|  |  |  | Por que: No se han realizado jornadas de redivulgación de los procedimientos del SGI |  | Enviar memorando a los delegados socializando el procedimiento de Producto No Conforme, para la atención a los vencimientos de las radicaciones | Memorando | 5 |  |  | 2017-07-07 | 2018-06-29
Por que: No se esta aplicando el procedimiento de producto no conforme, a los radicados vencidos.
Hallazgo No 3 NTGP 1000:2009 4.2.1 Generalidades literal d | * El equipo auditor evidenció formatos que son utilizados por los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones y se mencionan en los manuales de SGI, sin embargo no se encuentran documentados en este y no están identificados en el aplicativo Postal, a modo de ejemplo se mencionan los siguientes: acta de diligencia de toma de información, credencial de designación de funcionarios para la toma de información, oficio de requerimiento, oficio de ordenes previas; la misma situación se encontró en la caracterización de los procesos, donde se identificaron 19 formatos que no poseen un vínculo asociado que permita consultarlos. Así mismo, es importante que se revise la información contenida en los manuales de operación con el fin de unificar los nombres de los formatos que en ellos se mencionan con los utilizados en el aplicativo de gestión documental (Postal) y actualizar los procedimientos y formatos que allí se indiquen. * Dentro del Documento de Modelos código GC-MO-001 versión 003, del 30 de septiembre de 2016, se contempla en la parte de la introducción que se tienen en cuenta los sistemas en los cuales estamos certificados, sin embargo al revisar dicho documento únicamente es tenido en cuenta el Sistema de Seguridad de la Información, es importante que dicho documento esté alineado con lo que se indica inicialmente y se incorporen todos los sistemas en los cuales está certificada la Entidad. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: Se definieron plantillas de formatos al interior de los documentos de los procesos misionales, los cuales no fueron ingresados en la caracterización de los mismos dentro del SGI, impidiendo su consulta. El documento de Modelos, se elaboro enfocado en el SGSI, por lo cual no se intregran los demás sistemas con que cuenta la entidad. | Correctiva | Actualizar los documentos Misionales que continen los formatos en el mismo archivo, como Actuaciones y Autorizaciones Administrativas y Análisis Financiero. | Documentos Actualizados | 2 | Actualizar la documentación del SGI | Funcionarios OAP Procesos: Analisis Financiero y Contable Actualizaciones y Autorizaciones Administrativas Gestión Integral | 2017-07-07 | 2018-06-30 |  |  |  | X
|  |  |  | Por que: Por que el asesor de la OAP, en su momento, no verificó que dichos formatos se encontraban en el documento por lo cual, no se publicaron documentos independientes a los manuales y/o procedimientos. Solo se tuvo en cuenta la Norma ISO 27001/2013, para la estructuración del documento. |  | Actualizar el Documento de Modelos código GC-MO-001. | Documento de Modelos código GC-MO-001 | 1 |  |  | 2017-07-27 | 2017-12-29 | [5 empty] | A Enero 26 de 2018 no se ha cargado la evidencia que de cuenta del cumplimiento de esta actividad en los términos programados. HALLAZGO 3, ACTIVIDAD 2, SIN EVIDENCIAR.
Por que: Por que el documento se modificó por última vez en Agosto de 2015, y desde esa fecha no se han realizado actualizaciones al mismo. Faltó integrar el documento, de acuerdo con las normas internacionales que estan certificadas en la entidad.
Hallazgo No 4 NTGP 1000:2009 4.2.3. control de documentos b | En el Manual Sistema de Gestión Integral código GC-M-001 versión 008 actualizado el día 15 de septiembre de 2016, dentro de los numerales que tuvieron actualización, en el numeral 6 Infraestructura aparecen las intendencias entre ellas Cúcuta, dicha intendencia según resolución 500-003311 del 7/09/2016, artículo segundo, la cual fue suprimida y se asignaron las funciones que le correspondían a la Intendencia de Bucaramanga, razón por la cual es importante que los documentos que se encuentran en el SIG se encuentren actualizados | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: Falta de seguimiento de las actividades programadas, que no eran prioritarias en el plan de trabajo. | Correctiva | Actualizar el Manual GC-M-001, con los criterios definos. | Manual Actualizado | 1 | Reasginar las actividades de la OAP que se encuentran pendientes de actualización y realizar la respectiva actualización | Funcionarios OAP | 2017-07-07 | 2018-03-30 | 06/30/2017 | OAP | Se redefinió el alcance para incluir todas las normas que integran el SGI y se unificaron numerales comunes. | X |  | No hay evidencia de cumplimiento Fecha propuesta de ejecución, fuera de plazo. En término hasta el 0/0/2018
|  |  |  | Por que: Alta rotación de personal de la Oficina Asesora de Planeación. |  | Reasignación del plan de trabajo | Acta de Grupo Primario | 1 |  |  | 2017-07-07 | 2017-09-30 | 2017-08-03 | OAP | Se realizó reunion del comité primario del mes de Agosto de 2017, en el cual se realizó la asignación de procesos, tareas y el plan de trabajo para el segundo semestre del año en curso. |  |  | Se carga como evidencia correo enviado el 03/08/2017, con presentación adjunto en la que se detalla la asignación de procesos. No cumple con la evidencia propuesta, se cumple el objetivo. Fecha de cargue: 30/10/2017. A Enero 26 de 2018 no se ha cargado la evidencia que de cuenta del cumplimiento de esta actividad en los términos programados. HALLAZGO 4, ACTIVIDAD 2, SIN EVIDENCIAR.
Por que: No se contaba con el recurso humano para asegurar que los documentos del SGI se actualicen de acuerdo a lo planeado al inicio del año.
Hallazgo No 5 NTGP 1000:2009 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia | * Dentro del procedimiento Competencia, formación y toma de conciencia CG-PR-008 versión 002 de 10 de septiembre de 2015, se encontró que se incorpora en el alcance “Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Superintendencia de Sociedades” revisando el procedimiento se tiene en cuenta únicamente la información referente al Sistema de Gestión Ambiental, no se tienen directrices para todos los Sistemas en los cuales se encuentra certificada la entidad como el sistema de Gestión de Calidad, según lo establecido en la Norma NTGP 1000 : 2009, numeral 6.2.2. Este aspecto muestra debilidad en el proceso de socialización y conocimiento de la mayor parte de los sistemas de gestión integrado que maneja la Entidad. * Teniendo en cuenta que se contrataron 21 personas para prestar apoyo al Grupo de Intervenidas en “prestación de servicios profesionales para apoyar la consolidación de información y la proyección de providencias con el fin de lograr el trámite eficiente de procesos concursales ”, el equipo auditor evidenció que no se han brindado instrucciones precisas sobre el sistema de Gestión de Calidad, con lo anterior se evidencia debilidad en la toma de conciencia dado que dichos contratistas no han sido informados sobre sus responsabilidades con los requisitos del SGC. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: El documento GC-PR-008, se elaboró inicialmente para el Sistema de Gestión Ambiental, por lo cual no se articulo con los demás sistemas certificados de la entidad. | Correctiva | Actualizar e integrar el documento GC-PR-008, con los todas las normas que la entidad ha implementado. | GC-PR-008 | 1 | Iintegrar los documentos del SGI con los todas las normas que la entidad ha implementado. | Funcionarios OAP | 2017-07-07 | 2017-12-29 | [5 empty] | A Enero 26 de 2018 no se ha cargado la evidencia que de cuenta del cumplimiento de esta actividad en los términos programados. HALLAZGO 5, ACTIVIDAD 1, SIN EVIDENCIAR.
|  |  |  | Por que: Solo se tuvo en cuenta la Norma ISO 14001/2004, para la estructuración del documento. |  | Documentar un procedimiento para la inducción del personal contratista. | Documento | 1 |  |  | 2017-08-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | No hay evidencia de cumplimiento Fecha propuesta de ejecución, fuera de plazo. En término hasta el 0/06/2018
Por que: Faltó integrar el documento GC-PR-008, de acuerdo con las normas internacionales que estan certificadas en la entidad.
Hallazgo No 6. Procedimiento: Control de documentos y registros numeral 2.2 código GC-PR-001 NTGP 1000:2009 numeral 4.2.4 Control de Registros | Dentro del listado maestro que se maneja bajo el código GDOC-F-008 Tabla de Retención Documental versión 004 del 27 de enero de 2016, se encontraron documentos que no están registrados en el mismo tanto la fecha de aprobación como la versión, teniendo en cuenta que dicho listado se encuentra en el procedimiento como un punto de control, refleja debilidad en el cumplimiento al procedimiento control de documentos y registros e incumplimiento al numeral 4.2.4, control de registros de la norma NTGP 1000 de 2009. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: Faltó verificación a la hora de publicar la información del SGI vs la actualización de la TRD. | Correctiva | Enviar con la publicación del documento la TRD Actualizada, para garantizar que se encuentren los documentos con las versiones vigentes | Correo Electrónico | 1 | Garantizar | Funcionarios OAP | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 2017-08-31 | OAP | En la publicación de los documentos del SGI, se adjunta la actualización de la TRD (listado maestro). En SharePoint, la hoja se encuentra con bloqueo. \\intranet\DavWWWRoot\SISTEMA_INTEGRADO\Documentos Gestion Documental\FORMATOS\GDOC-F-008 TRD.xls | X |  | Cargue de evidencia realizado el 30/10/2017: correo enviado el 28/08/2017 con actualización y publicación de documento del proceso de Gestión de Información Empresarial y la TRD actualizada. HALLAZGO 6, ACTIVIDAD 1, EVIDENCIADA.
|  |  |  | Por que: Se omitió la actualización de la TRD en tres publicaciones del mes de Junio, debido a la urgencia en la publicación de los documentos. |  | Colocar seguridad de bloqueo en la Hoja que se encuentra el Llistado Maestro de Documentos de la entidad. | Archivo con bloqueo de seguridad | 1 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 | [5 empty] | HALLAZGO 6, ACTIVIDAD 2, EVIDENCIADA.
Por que: Porque no se dio continuidad a la tarea de actualización y publicación de los documentos y la TRD.
Hallazgo No 7 Procedimiento : Inducción y re inducción institucional e inducción al puesto de trabajo código GTH-PR-018 | El equipo auditor evidenció que durante el año 2016 y el primer semestre de 2017 no se ha realizado re inducción a los funcionarios antiguos sobre el sistema de Calidad según lo estipulado en el Procedimiento: Inducción y re inducción institucional e inducción al puesto de Trabajo código GTH-PR-018 versión 001 del 1 de agosto de 2016. en el cual está previsto realizarlo anualmente. | 2017-07-07 | Auditoria Interna OCI | Por que: En el procedimiento GTH-PR-018, es ambiguo en la descripción de esta actividad. | Correctiva | Revisar y realizar la actualización del procedimiento en lo relacionado con Induccion y Reinducción | Procedimiento Actualizado | 1 | Que los jefes inmediatos y los coordinadores del proceso Gestión del Talento Humano tengan claridad respecto al procedimiento a seguir para que todos los funcionarios reciban anualmente, la reinducción institucional para estar actualizados en los temas de interés institucional nuevos o que sufrieron algún cambio. | Coordinador de Desarrollo de Talento Humano Funcionario OAP asignado | 2017-08-01 | 2017-10-27 | 2017-11-18 |  | Se actualizó el procedimeinto de inducción y reinducción GTH-PR-018 http://intranet/SISTEMA_INTEGRADO/Documentos%20Talento%20Humano/DOCUMENTOS/GTH-PR-018%20Procedimiento%20inducción%20y%20reinduccion%20y%20a%20puesto%20de%20trabajo.pdf | X |  | A Enero 26 de 2018 no se ha cargado la evidencia que de cuenta del cumplimiento de esta actividad en los términos programados. HALLAZGO 7, ACTIVIDAD 1, SIN EVIDENCIAR.
|  |  |  | Por que: No se realizo la aclaración del orden y frecuencia para el desarrollo de la actividad. |  | Identificar los riesgos asociados al procedimiento de Inducción y Reinducción institucional y definir los controles respectivos. | Matriz de Riesgos del Proceso Actualizada | 1 |  |  | 2017-08-01 | 2017-10-30 |  |  | Inclusión en la herramienta KAIROS de los riesgos identificados, acta de revisión y ajuste de los riesgos del proceso de Tlento Humano. http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año%202017/Temas%20comité%20primario%20OAP%202017/Actas%20de%20Riesgos/02%20Riegos%20Gestion%20Integral.pdf |  |  | Se carga matríz de riesgos, el 18/11/2017. HALLAZGO 7, ACTIVIDAD 2, EVIDENCIADA.
|  |  |  | Por que: Cuando se realizo la documentación del procedimiento se consideró, que la reinducción deberia ser liderada desde la coordinación de Talento Humano |  | Divulgar los cambios realizados a los líderes de áreas y ejes temáticos | Comunicación escrita que soporte la divulgación de los cambios realizados | 1 |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | [5 empty] | Se carga Acta del 25/10/2017, que da cuenta de la reunión en la conjuntamente con los líderes del área, la OAP revisa y actualiza los cambios realizados a los riesgos asociados al proceso. HALLAZGO 7, ACTIVIDAD 3, EVIDENCIADA.
POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO, EL ANALISIS DE CAUSAS SON LA RESPUESTA A TRES POR QUÉ? PARA LLEGAR A LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO.
Note on A6: Se enumeran en orden consecutivo o de acuerdo al codigo de la CGN
Note on B6: Describir claramente la situación potencial o real teniendo en cuenta el hecho, la evidencia y el requisito de ley, requisito de la Super Sociedades o requisitos de los Usuarios
Note on C6: Se debe colocar la fecha en la cual se realizo la auditoria o se identifico la situación
Note on D6: Indica donde detecto la situacion potencial o real por ejemplo: Indicador, Auditoria, quejas o reclamos.
Note on E6: Describa las causas críticas identificadas en los análisis. Referencie o vincule los análisis (causa efecto, 5 porqués )
Note on F6: Especificar la Acción a Tomar
Note on G6: Describa las acciones a tomar para eliminar la causa raiz identificadas
Note on H6: Describa el medio que soporta la implementación de las actividades Ejemplo: Actas, Procedimeintos; formatos, Listado de Asistencias, Memorando ETC
Note on I6: Debe diligenciar el número de evidencias que va a implementar para dar cierre a la situación o hallazgos
Note on J6: Escpecifique que busca usted lograr con la acción propuesta. (Solo un objetivo para toda la acción)
Note on K6: Registrar el Nombre o Cargo del responsable de llevar a cabo la o las actividades definidas
Note on L6: Registre la fecha en que va a iniciar la implementación de la actividad
Note on M6: Registre la fecha en que tiene proyectaod terminar la implementación de la actividad
Note on O7: Nombre del Funcionario que realiza el seguimiento de la implementación de las acciones
Note on Q6: Juan Camilo Correa Jimenez: Al elaborar el plan de mejoramiento el estado de todas las acciones va a ser "abierta" una vez estas se vayan cumpliendo el responsable del seguimiento de la OCI debera indicar que estan cerradas