## Acciones Correctivas y Preventi
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [16 empty] | Codigo: GC-F-004 | Corrección | SI | Auditoria Interna OCI | Lista de Riesgos
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [16 empty] | Fecha: 26 de agosto de 2015 | Correctiva | NO | Auditoria CGN | Fraude Interno
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [16 empty] | Version 005 | Preventiva |  | Auditoria Ente Certificador | Fraude Externo
| FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [16 empty] | Pagina 1 de 2 | De Mejora |  | Seguimiento a Indicadores | Relaciones Laborales
Quejas y/o Reclamos
NÚMERO CONSECUTIVO / CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS | FECHA DETECCIÓN | FUENTE | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCIÓN | ACCIONES A REALIZAR | EVIDENCIA | DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA | OBJETIVO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA? |  |  | ESTADO DEL HALLAZGO |  | OBSERVACIONES OCI |  |  | Identificación de Riesgos | Fallas Tecnologicas
[13 empty] | FECHA | REALIZADO POR | DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | ABIERTA | CERRADA |  |  |  |  | Ejecución y Admon de procesos
Hallazgo No 1 . POLÍTICA AMBIENTAL | En desarrollo de la auditoria al SGA, se evidenció que la política que se encuentra documentada en el documento de políticas del SGI, código GC-PO-001, numeral 2.3 Políticas de Gestión Ambiental que dice: “La Superintendencia de Sociedades, orientada a cambiar los patrones de consumo hacia la sostenibilidad ambiental, incluirá dentro de sus procesos de contratación de bienes, servicios y obras, criterios de calidad ambiental con el fin de avanzar hacia los modelos de desarrollo sostenible y la calidad de vida”, no reúne los requisitos referidos en el numeral 4.2 de la ISO 14001:2004, así mismo se encuentra en el numeral 2.1 del documento en mención, la política del SGI, donde como uno de los aspectos, se menciona lo siguiente: “Apoyando y promulgando las diferentes actividades orientadas a la sostenibilidad y sustentabilidad del Ambiente. Instaurando como prioritario el cumplimiento de los requisitos legales, el control, mitigación y prevención de los impactos ambientales, mediante la gestión sostenible de sus procesos, consumo eficiente de los recursos y la promoción de buenas prácticas ambientales.”; la cual si bien es cierto se mencionó dentro de la política del SGI, como se dijo anteriormente, esta no es claramente definida como la política ambiental del sistema, ni reúne los requisitos establecidos en la norma evaluada. | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: La entidad ha definido para su Sistema de Gestión Integral una política la cual involucra el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. | Correctiva | Revisar el documento de políticas del SGI, código GC-PO-001 | Acta de reunión | 1 | Revisar el documento de políticas del SGI, código GC-PO-001 | Coordinador Grupo Administrativo Jefe Oficina de Planeación | 2017-07-24 | 2018-03-30 | [5 empty] | En término hasta el 30 de marzo de 2018
Por qué: No se considera necesario estructurar varias políticas de los Sistemas de Gestión por cuanto la entidad busca integrar sus sistemas.
Por qué: Al integrar los Sistemas, se busca dar mayor cobertura y mejorar continuamente los procesos.
Hallazgo No 2. APAGADO DE PANTALLAS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO | El equipo auditor evidenció en recorrido realizado el 7 de junio del 2017 a las 6:30 pm, por siete (7) oficinas de la entidad, que los funcionarios no están apagando las pantallas de los computadores cuando terminan la jornada laboral, teniendo en cuenta que se encontraron 22 pantallas prendidas y abiertas, situación que ocasiona un consumo innecesario de energía, incumpliendo los lineamientos de buenas prácticas ambientales y las medidas conductuales establecidos por la entidad en el programa uso y consumo inteligente de los recursos e insumos. (PROCURE). | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: Las sensibilizaciones para la implementación de buenas prácticas en temas de ahorro y consumo energético establecidas en el Programa PROCURE, se realizaron en su mayoría de manera virtual a través de la intranet, fondo y protector de pantalla. | Correctiva | Socialización en grupos primarios de la sede de Bogotá del Sistema de Gestión Ambiental. | Registro de asistencia | 25 | Socializar los programas del Sistema de Gestión Ambiental a todos los funcionarios de la entidad. | Líder del Sistema de Gestión Ambiental. | 2017-07-28 | 2018-06-15 |  | Gina Rincón | Reunión infromativa en los Grupos Primerios acerca del SGA, parcialmente toda vez que la actividad vence en junio de 2018. |  |  | Se evidencian 6 formatos de asistencia a comités primarios donde se informó temas de SGA - en termino-LGVC, continua en término la actividad hasta el 15 de Junio de 2018.
Por qué: La planta de personal de la entidad cuenta con un gran número de trabajadores y contratistas.
Por qué: No se han definido otros mecanismos para divulgar las buenas practicas a los funcionarios de la entidad.
Hallazgo No 3. INTERRUPTORES COMPARTIDOS ENTRE OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD | Se evidenció en la prueba de recorrido realizada en el edificio, oficinas con 20 luminarias o puntos de iluminación prendidos, donde estaba trabajando un funcionario; esta situación ocurre porque en algunas oficinas no tienen interruptores independientes que permitan usar la luz únicamente en los puntos necesarios, hecho que aumenta el consumo de energía | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: El diseño inicial del sistema de iluminación del edificio contempló áreas amplias de trabajo. | Correctiva | Incluir en el presupuesto de inversion para las siguientes vigencias el proceso contratación que permita la independización del sistema de iluminación acorde con las áreas de trabajo existentes. | Solicitud de recursos financieros para incluir en el proyecto de inversión de las siguientes vigencias | 1 | Contar con un sistema de iluminación acorde con la distribución de las áreas de trabajo |  | 2017-06-20 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | Juan Esteban Rojas Barrios Coordinador Grupo Administrativo | Correo Electrónico Solicitud de Información para construcción MGMP Inversión 2018-2021 |  |  | La evidencia cargada a noviembre 7 en share point hace referencia unicamente a Intendencias Regionles. A Noviembre 20 se sube evidencias sobre la distribución de los proyectos de inversión de mediano plazo, incluyendo la "Adquisición e instalación de un sistema inteligente para la automatización del sistema de iluminación, de los equipos de aire acondicionado, sistema de corriente normal y regulada y red de voz y datos en las sedes de la entidad", para la vigencia de 2019. Con lo anterior se evidencia cumplimiento de esta actividad en los términos señalados.
Por qué: Con el paso de los años se han realizado modificaciones en área de trabajo conservando el sistema inicial de iluminación.
|  |  |  | Por qué: No se han contado con los recursos económicos para contratar un estudio que permita independizar y optimizar el sistema de iluminación. |  |  | Solicitud de ADP (autorización de disponibilidad presupuestal) a la Oficina Asesora de Planeación. | 1 |  |  | 2018-01-15 | 2018-02-28 | [5 empty] | En termino hasta el 28 de febrero de 2018
Hallazgo No 4. ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS | En la inspección realizada el día 5 de mayo al restaurante que funciona en la entidad se encontró un frasco pequeño y un envase que contiene 5 galones de hipoclorito expuesto en almacenamiento sin puerta y sin el debido etiquetado de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2 del programa: manejo integral de residuos peligrosos – (RESPEL) | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: El programa de manejo Integral de Residuos Peligrosos RESPEL, en su numeral 3.2.2 hace referencia únicamente a la identificación y etiquetado de los RESPEL, y no de las sustancias químicas en uso para las labores de aseo y desinfección. | Correctiva | Realizar una reunión con el contratista a fin de socializar el hallazgo y establecer unos compromisos de cumplimiento | Acta de reunión | 1 | Dar a conocer los lineamientos establecidos de buenas prácticas en el uso y manejo seguro de sustancias químicas | Supervisor del Contrato, Contratista, Líder del SG - SST Líder del Sistema de Gestión Ambiental. | 2017-07-10 | 2017-08-31 | 5 de Septiembre de 2017 | Supervisores del Contrato, Contratista, Líder del SG - SST Líder del Sistema de Gestión Ambiental. | Se realiza reunón con acta. |  |  | Se evidencia acta de reunion de del 5 de septiembre de 2017 relizada a las 9:00 a.m. con la participación de la Subdirección Administrativa funcionarios del grupo de Desarrollo de Talento Humano y el representante legal y la administradora de la cafeteria, mediante la cual se realiza seguimiento al contrato Canela Bakery donde se informo de los requerimientos en la identificacion de los productos quimicos
Por qué: Al momento de la visita del equipo auditor, el contratista informó que se encontraba realizando el trasvase a un atomizador por lo cual el producto no se encontraba etiquetado.
|  |  |  | Por qué: Puntualmente, el contratista no ha sido invitado a la socialización de buenas prácticas, no obstante lo anterior es un requisito legal del empleador (contratista) contar con el programa de uso seguro de sustancias químicas. |  | Hacer seguimiento mediante inspecciones | Registro de inspección | 1 |  | Líder del SG - SST | 2017-08-31 | 2017-12-29 | [5 empty] | en término hasta el 29 de diciembre de 2017.
Hallazgo No 5. RESIDUOS BIOSANITARIOS - ALMACENAMIENTO TEMPORAL | En visita realizada el día 5 y el 13 de Junio de 2017, al almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados por el área de servicio médico y odontología de Compensar, no se encuentra el extintor multipropósito, según requisito contemplado en el programa RESPEL, así mismo se evidenció que en el mismo ambiente se almacenan los residuos orgánicos del restaurante que generan líquidos que escurren en el piso del lugar de almacenamiento, es de anotar que en el momento de las dos inspecciones el lugar se encontraba sin realizar el respectivo aseo. Adicionalmente, se constató que los residuos almacenados no cuentan con su tarjeta de emergencia incumpliendo el programa de manejo integral de residuos peligrosos. | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: Los residuos biosanitarios generados por COMPENSAR se almacenan en un depósito ubicado en el cuarto de basuras externo, dicha área se encuentra cubierta por el gabinete contra incendio ubicado xxx por tal motivo no se consideró necesario la instalación de un extintor multipropósito en dicho espacio. | Correctiva | Actualización general del documento del Programa RESPEL de la entidad. | Programa RESPEL actualizado | 1 | Actualizar la información contenida en el programa RESPEL | Coordinador Grupo Administrativo Líder de Gestión Ambiental | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 2017-07-28 | Gina Rincón | Se realiza la actualización del Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL |  |  | Se evidencia actualización del programa ajustando lo que se encontro como hallazgo.
Por qué: Aunque los residuos biosanitarios se referencian en el Programa RESPEL, éstos no cumplen con las características de inflamabilidad por ende no se instaló el extintor.
Por qué: Los residuos de COMPENSAR son generados por las actividades realizadas en los consultorios médico y odontológico.
Hallazgo No 6. RESIDUOS BIOSANITARIOS - RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS | En visita realizada el 13 de junio de 2017, al contenedor de desechos ubicado en el espacio físico que utiliza Compensar, donde se almacenan los residuos peligrosos, se evidenció que los desechos biosanitarios del área de servicio médico y los de odontología, están dispuestos en bolsas de color rojo y escrito su contenido con marcador, incumpliendo con lo establecido en el programa de manejo integral de residuos peligrosos – RESPEL, el cual está alineado al Sistema de Gestión Ambiental, propio de COMPENSAR, donde señala que “Los residuos biosanitarios generados por COMPENSAR, son dispuestos en bolsas de color rojo marcadas como Riesgo Biológico, donde se especifica el tipo de residuo, institución, área, fecha, hora y el peso, utilizando stiker de color blanco para residuos generados en los consultorios médicos, azul para residuos generados en los consultorios odontológicos…”. | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: La interpretación de la información relacionada con la recolección de residuos peligrosos por parte de COMPENSAR, no fue comprendida por el auditor interno quien no solicito acompañamiento de la líder ambiental de la entidad. | Correctiva | Actualizar los programas de Gestión Ambiental, excluyendo la información de los proveedores del servicio médico y cafetería. | Porgramas RESPEL y PGIRS . | 2 | Garantizar que la información del manejo de residuos peligrosos biosanitarios generados por la actividad del servicio médico y odontológico COMPENSAR sea consultada desde la fuente documental propia de COMPENSAR. | Líder del Sistema de Gestión Ambiental. | 2017-07-10 | 2017-09-29 | 2017-07-28 | Gina Rincón | Se realiza la actualización del Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL |  |  | Se evidencia actualización del programa ajustando lo que se encontro como hallazgo.
Por qué: La redacción del texto no especifica que la marcación se realiza con marcador sobre la bolsa plástica y el stiker es un circulo para identificar el área de generación.
Por qué: El Programa de Residuos Peligrosos de la entidad, contempló de manera general la información contenida en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de COMPENSAR aplicables a los consultorios médicos y odontológicos.
Hallazgo No 7. FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | En el aplicativo dispuesto para realizar capacitación a las personas que ingresan nuevas a la entidad, se evidenció que no se encuentra incluida la sensibilización e inducción al Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que desde noviembre de 2016, a la fecha han ingresado a la entidad 76 funcionarios y aún no han sido convocados a jornadas de sensibilización y toma de conciencia sobre aspectos del Sistema de Gestión Ambiental , con lo anterior se evidencia debilidad en el cumplimiento de las directrices dadas en el procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia. | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: El programa de inducción institucional esta a cargo del Grupo de Desarrollo de Talento Humano. | Correctiva | Solicitar la inclusión del módulo de inducción al Sistema de Gestión Ambiental. | Memorando | 1 | Realizar la induicción del Sistema de Gestión Ambiental a los nuevos funcionarios | Coordinador Grupo Administrativo | 2017-07-18 | 2017-09-29 | 2017-07-21 | Gina Rincón | Se remite memorando al Grupo de Desarrollo del Talento Humano |  |  | Se evidencia memorando 520-006379 radicado 2017-01-379036 del 21 de juio de 2017 mediante el cual la corridnadora del Grupo de Desarrollo del Talento Humano pone en conocimiento al coordinador del Grupo Administrativo el hallazgo encontrado, solicitando las acciones a lugar.
Por qué: El programa de inducción institucional virtual no incluyo el módulo del Sistema de Gestión Ambiental.
|  |  |  | Por qué: No se comunicó al líder de Ambiental la necesidad de incluir el módulo del Sistema de Gestión Ambiental en el aplicativo de inducción. |  | Solicitar al Grupo de Desarrollo del Talento Humano convocar a los funcionarios que ingresaron desde el mes de agosto de 2015 a la fecha para realizar la socialización del Sistema de Gestión Ambiental. | Registro de asistencia | 1 |  |  | 2017-07-18 | 2018-06-29 | 2017-07-21 | Gina Rincón | Se remite memorando al Grupo de Desarrollo del Talento Humano |  |  | En término hasta el 29 de junio de 2018.
Hallazgo No 8. INDICADORES DE GESTION | Teniendo en cuenta que dentro del Sistema de Gestión Ambiental se tienen definidos tres (3) indicadores de gestión, es importante mencionar que los registros no se encuentran actualizados como es el caso de las intendencias de Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, situación que no permite contar con información consolidada y adecuada para la toma de decisiones. Así mismo, los indicadores no cumplen con lo establecido en el programa uso y consumo inteligente de los recursos e insumos ( Procure ), en cuanto a la frecuencia de medición y la periodicidad de registro del consumo de energía, teniendo en cuenta que la periodicidad está establecida en el programa como trimestral y en el indicador en el aplicativo de Share Point se encuentra definida la medición mensualmente. | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: De los tres indicadores definidos solo dos aplican a todas las sedes, los cuales fueron socializados en el mes de abril después de los compensatorios otorgados por la Semana Santa. | Correctiva | Socializar a los Intendentes Regionales el hallazgo reiterando la responsabilidad de cada intendencia en el diligenciamiento de los indicadores. | Memorando | 4 | Mantener los indicadores actualizados a fin de poder brindar información veraz y oportuna | Coordinador Grupo Administrativo y Líder Ambiental | 2017-07-17 | 2017-06-29 | 2017-07-21 | Gina Rincón | Se remite memorando a las Intendencias Regionales Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Cartagena |  |  | Se evidencia memorando 520-006384 radicdo 2017-01-379054 del 21 de julio de 2017 suscrito por el coordinador del Grupo Administrativo dirigido al Intendente Regional de Barranquilla informando de este hallazgo, solicitando las acciones correspondientes. Se evidencia igualmente memorandos dirigidos a las Intendencias de Bucaramanga, Cali y Cartagena.
Por qué: En reunión de socialización se otorgó un plazo para la actualización.
|  |  |  | Por qué: Las empresas de servicios públicos tienen establecidos tiempos de facturación que no coinciden con el corte establecido por la entidad. |  | Solicitar la actualización de los programas PGIRS y PROCURE a través del formato de solicitud de modificación. | Formato de solicitud de modificación por cada programa | 2 |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | Gina Rincón | Se solicita a través del formato solicitud de documentos la actualización del seguimiento del Porgrama PROCURE |  |  | Se evidencia formato de modificación del programa de uso y consumo inteligente de los recursos e insumos (PROCURE).
Hallazgo No 9. PLANIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES | Se realizó una visita in situ el día 5 de Junio de 2017, dentro de instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de verificar el control de todos los servicios, productos y procesos que se realizan y que pueden causar impactos ambientales significativos, recorrido realizado con el gestor ambiental y el equipo auditor encontrando lo siguiente: • Posible incumplimiento al contrato 065 de 2016, contrato celebrado entre la Superintendencia de Sociedades y Canela Bakery, al numeral quinto, literal q (mantenimiento preventivo) y numeral noveno (Designación de los supervisores) por cuanto el grupo auditor solicitó en la visita los soportes documentales que demuestren el mantenimiento realizado a la campana extractora, la administradora actual de Canela Bakery, adujo no tener conocimiento de ninguna actividad realizada al respecto, de igual forma al cierre de esta auditoria no se allegó prueba alguna de dicho mantenimiento. De igual forma se recuerda que es obligación del supervisor designando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, este posible incumplimiento podría ocasionar una infracción de los niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire de acuerdo con lo establecido Resolución 610 de 2010, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. • Lavado de tanques: El equipo auditor constató que dicha actividad no se realizó para el año 2015 ( teniendo en cuenta que se declaró desierto el proceso de contratación), para el año 2016 se realizó solo en el primer semestre con el contrato 06 de 2016, con acta de inicio firmada en el mes de febrero, incumpliendo la resolución 2190 de 1991, emanada de la Secretaria Distrital de Salud, art 2 y al procedimiento GINF-l-002 de febrero de 2014 (Instructivo: Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, Numeral 4) en el cual se detalla que esta actividad se realizará semestralmente. Es oportuno mencionar que los tanques de reserva son sitios que por sus condiciones de alta humedad favorecen la aparición de hongos y bacterias, adicionalmente con el tiempo el sedimento que acompaña el agua del acueducto se deposita en el fondo del tanque. Por lo anterior se debe realizar semestralmente la limpieza y desinfección con el fin de evitar enfermedades por consumo humano. Nota: llama la atención que estos requerimientos se vienen realizando por la Secretaria de Salud, desde el año 2015, de acuerdo con la visita realizada por Sra. Claudia Gallo, funcionaria del hospital de Chapinero, el día 2 de julio de 2015, según acta 1191335, sin embargo, se siguen incumpliendo con los requerimientos realizados, sin que se tomen las medidas necesarias para subsanar dichos hallazgos. Es preciso aclarar que la Secretaria Distrital de Salud da las directrices para el desarrollo de las diferentes actividades, además de emitir conceptos favorables a las empresas que están autorizadas y certificadas. Así mismo, establece las sanciones por incumplimiento de la norma según el Capítulo X del Decreto 2105 de 1983. | 2017-06-15 | Auditoria Interna OCI | Por qué: Los supervisores del contrato no realizaron seguimiento adecuado a las obligaciones establecidas en el contrato de restaurante Canela Bakery. Los posibles oferentes para el lavado de tanques no cumplieron los requisitos técnicos para iniciar la contratación. | Correctiva | Asignar los recursos necesarios en el plan anual de aquisiciones para contratar el mantenimiento de los tanques acorde con la normatividad vigente. | Plan Anual de Adquisiciones y contrato | 1 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de los contratos suscritos por las entidad. | Coordinador Grupo Administrativo | 2017-06-20 | 2017-12-15 | [5 empty] | En término hasta el 15 de diciembre de 2017.
Por qué: En las reuniones de seguimiento con el contratista no se solicitan los soportes de cumplimiento a los mantenimientos que se realizan a los equipos de la cafetería. Para la vigencia 2016 la apropiación presupuestal asignada para el lavado de tanques y mantenimiento de equipos de bombas fue insuficiente para poder realizar dos lavados al tanque al año.
|  |  |  | Por qué: No se tienen establecidos los criterios que se deben verificar para el cumplimiento del contrato. Para la vigencia 2016 se decretó a nivel nacional un recorte presupuestal que afectó los recursos para contratar el lavado de tanques. |  | Solicitar a los supervisores del contrato se definan los criterios de verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Memorando | 1 |  | Coordinador Grupo Administrativo | 2017-07-17 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Juan Esteban Rojas Barrios Coordinador Grupo Administrativo | Se expide el radicado No. 2017-01-463902 Memorando dirigido a los supervisores del contrato |  |  | Se evidencia memorando No. 520-0007612 radicado 2017-01463902 del 30 de agosto de 2017, suscrito por el cordinador del Grupo Administrativo y dirigido a la Subdirección Administrativa y al Grupo de Desarrollo de Talento Humano, poniendo en conocimiento este hallazgo y solicitando las acciones a lugar. Si bien es cierto se adjuntó como evidencia el memorando que se menciona, a fecha 30/10/2017, no se han generado acciones de mejora tendientes a subsanar los aspectos identificados en el hallazgo.
POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO, EL ANALISIS DE CAUSAS SON LA RESPUESTA A TRES POR QUÉ? PARA LLEGAR A LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO.
Note on A6: Se enumeran en orden consecutivo o de acuerdo al codigo de la CGN
Note on B6: Describir claramente la situación potencial o real teniendo en cuenta el hecho, la evidencia y el requisito de ley, requisito de la Super Sociedades o requisitos de los Usuarios
Note on C6: Se debe colocar la fecha en la cual se realizo la auditoria o se identifico la situación
Note on D6: Indica donde detecto la situacion potencial o real por ejemplo: Indicador, Auditoria, quejas o reclamos.
Note on E6: Describa las causas críticas identificadas en los análisis. Referencie o vincule los análisis (causa efecto, 5 porqués )
Note on F6: Especificar la Acción a Tomar
Note on G6: Describa las acciones a tomar para eliminar la causa raiz identificadas
Note on H6: Describa el medio que soporta la implementación de las actividades Ejemplo: Actas, Procedimeintos; formatos, Listado de Asistencias, Memorando ETC
Note on I6: Debe diligenciar el número de evidencias que va a implementar para dar cierre a la situación o hallazgos
Note on J6: Escpecifique que busca usted lograr con la acción propuesta. (Solo un objetivo para toda la acción)
Note on K6: Registrar el Nombre o Cargo del responsable de llevar a cabo la o las actividades definidas
Note on L6: Registre la fecha en que va a iniciar la implementación de la actividad
Note on M6: Registre la fecha en que tiene proyectaod terminar la implementación de la actividad
Note on O7: Nombre del Funcionario que realiza el seguimiento de la implementación de las acciones
Note on Q6: Juan Camilo Correa Jimenez: Al elaborar el plan de mejoramiento el estado de todas las acciones va a ser "abierta" una vez estas se vayan cumpliendo el responsable del seguimiento de la OCI debera indicar que estan cerradas