## Rendición de cuenta
Estrategia de rendición de cuentas 2022
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada
1. Información | 1.1 | Garantizar la inclusión de los diferentes tipos de grupos de interés en la audiencia pública de rendición de cuentas, mediante la transmisión de la audiencia en lenguaje de señas. | Contratación del servicio de lenguaje de señas | No. Contratos elaborados | 1 | 1000000 | Grupo Relación Estado - Ciudadan | 2022-12-30
| 1.2 | Elaboración y socialización de la estrategia de comunicaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 | Documento estrategia | No. De documentos elaborados | 1 | N/A | Grupo comunicaciones | 2022-09-30
| 1.3 | Solicitud de la información sobre los temas de interés priorizados de acuerdo con el componente de dialogo, siguiendo los lineamientos del procedimiento de rendición de cuentas como fundamento para el informe de rendición de cuentas. | Correos electrónicos con solicitud de elaboración del Informe de Gestión de Rendición de cuentas y con lineamientos sobre su presentación. | No. correos electrónicos de solicitud | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-09-30
| 1.4 | Recepción, consolidación y ajuste de la información para la elaboración del Informe de rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el manual de imagen corporativa y el Manual Unico de rendición de cuentas. | Informe de Gestión de Rendición de Cuentas elaborado y publicación en página web de la Entidad. | No. Informe de Gestión de Rendición de Cuentas publicado. | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-10-25
| 1.5 | Elaboración de la presentación para la Audiencia de Rendición de cuentas, con los insumos de las diferentes áreas. | Presentación elaborada y publicada en la página web. | No. documentos de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 1 | N/A | Grupo comunicaciones | 2022-11-25
| 1.6 | Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 5 | N/A | Grupo Comunicaciones | 2022-11-04
| 1.7 | Publicación de la información de la audiencia pública de rendciión de cuentas ( informe, presentación, video) en la página web de la entidad en la sección de rendición de cuentas 2021. | Informe, presentación y video publicados en página web | No. documentos de la audiencia de rendición de cuentas publicados | 3 | N/A | Grupo comunicaciones | 2022-11-30
| 1.8 | Consulta a las dependencias de los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana a realizar durante la vigencia. | Correos o memorando con la consulta | Número de correos o memorandos | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-04-12
| 1.9 | Consolidación y consulta de la matriz de espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana en la página web de la entidad. | Documento matriz publicado | Número de documentos publicados. | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-04-29
2. Diálogo | 2.1 | Refrendar la conformación del equipo de trabajo para coordinar el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Acta | Número de documentos | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2021-04-12
| 2.2 | Encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas 2021. | Encuesta aplicada y publicados los resultados | No. de encuestas aplicadas y publicadas | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-10-11
| 2.3 | Habilitar foros virtuales en temas de rendición de cuentas | Foro habilitado | No. de foros habilitados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación / Grupo Relación Estado - Ciudadano | 2022-11-11
| 2.4 | Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como Facebook y twiter. | Redes sociales utilizadas para difusión del rendición de cuentas | No. de redes sociales disponibles para temas de la audiencia de rendición de cuentas. | 2 | N/A | Grupo de Comunicaciones | 2022-10-25
| 2.5 | Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas de manera presencial y/o vía streaming según la directriz impartida. | Audiencia realizada y difundida | No. de audiencias de rendición de cuentas realizadas, difundidas y transmitidas vía streaming | 1 | N/A | Dirección de tecnoligia de información y las comunicaciones/ Grupo de comunicaciones | 2022-11-25
| 2.6 | Participar en las Ferias de Atención al Ciudadano, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las funciones de la entidad y la oferta institucional de trámites y servicios. | Informe de participación en la Feria | Número de Ferias en las que participa la Entidad | 1 | N/A | Grupo de Relación Estado - Ciudadano | 2022-12-30
3. Responsabilidad | 3.1 | Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en la matriz de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Documento semestral con el seguimiento | Número de documentos con seguimiento | 2 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-12-30
| 3.2 | Elaborar el plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en FURAG, Indice de transparencia y evaluación de rendición de cuentas, efectuada por la Oficina de Control Interno | Plan de Mejoramiento Rendición de Cuentas | Numero de planes de mejoramiento estructurados | 1 | N/A | Oficina asesora de planeación | 2022-03-25
| 3.3 | Practicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública. | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2022-11-25
| 3.4 | Elaborar el informe de evaluacion sobre las encuestas recibidas en desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas | Informe audiencia rendición de cuentas | No. de formatos de encuesta diligenciados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2022-12-30
| 3.5 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Informe de evaluación publicado | No. de informes de evaluación publicados | 1 | N/A | Oficina de control interno | 2023-01-17
| 3.6 | Evaluación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Informes de evaluación cuatrimestral al plan anticorrupción. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 3 | N/A | Oficina de control interno | 2023-01-17