## Plan de trabajo
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 | [10 empty] | FECHA HOY:
2022-01-31
|  |  | PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO |  |  | #REF!
% Estado de tarea | Tarea |  | Entregable | Estado 1-100 | Fecha Inicio | Fecha Limite | Alerta | HxA | Q A | TH | RECURSOS ASIGNADOS
| 1.Realizar las auditorias de sistemas a los aplicativos establecidos en la descripción de la necesidad y programadas por la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos, en la ciudad de Bogotá, sobre los aplicativos |  |  | 0
|  | Desarrollar plan de tranajo de las auditorias | Plan de trabajo de auditoria para cada sistema de información que se establezca. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 15 | 2 | 30 | Contratista DTIC´s
|  | Ejecutar plan de trabajo de auditorias | Acta de apertura y cierre de la auditoria. Documentos de evidencias de auditoria obtenidos. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 15 | 10 | 150
|  | Elaborar informe de auditoria | Informe de resultados de las Auditorias | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 15 | 1 | 15
| 2. Establecer programa de mitigación de vulnerabilidades trimestralmente, acorde con los informes de la herramienta de Microsoft Office 365 Defender. |  |  | 0
|  | Acceder a herramienta de Office 365 Defender y determinar las vulnerabilidades reportadas | Informe de vulnerabilidades emitido por la herramienta Office 365 Defender. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 1 | 10 | Contratista DTIC´s
|  | Realizar plan de mitigación | Plan de acción de la mitigación. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 20 | 32 | 640
|  | Elaborar informe de vulnerabilidades mitigadas | Informe trimestral de cumplimiento de plan de mitigación. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 1 | 10
| 3.Elabórar, actualizar y definir procedimientos, técnicas y metodologías para el Laboratorio Forense en relación con los procedimientos de gestión de evidencias ante cambios en las versiones de las herramientas de obtención, análisis y custodia de evidencias digitales que permitan apoyar las investigaciones administrativas de Informática forense que adelante la Entidad, así como, los procedimientos relacionados con el sistema de gestión de Seguridad de la información. |  |  | 0
|  | Determinar documentos a actualizar o crear | Lista de documentos a actualizar o crear | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 5 | 50 | Contratista DTIC´s
|  | Elaborar y/o actualización de documentos | Documentos actualizados o creados | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 16 | 1 | 16
| 4.Elaborar campañas biméstrales de sensibilización sobre los diferentes tipos de Malware, proponér el contenido técnico de las campañas y entregarlo al Grupo de Comunicaciones para su publicación, previo visto bueno de la Supervisión |  |  | 0
|  | Definir plan de sensibilización de malware. | Plan de campaña de sensibilización en tipos de malware. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 2 | 5 | 10 | Contratista DTIC´s
|  | Elaborar contenido técnico del malware y presentarlo para aprobación | Preséntación en Power Point de la campaña por tipo de málware seleccionado. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 1 | 10
|  | Realizar medición del grado de aprendizaje sobre los malware presentados | Elaboración y envio de los cuestionarios de preguntas. Informe de pruebas realizadas | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 5 | 2 | 10
| 5. Elaborar los procedimientos que resulten de la integración del Security Operational Center (SOC) a la plataforma tecnológica de Supersociedades y realizar él análisis de los informes erriltidos por el SOC. |  |  | 0
|  | Elaborar los documentos de administración del SOC | Procedimientos pará el soporte de¡ monitoreo, alertamiento y cómunicación entreel proveedor del SOC | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Coordinar con proveedor la integración de componentes al SIEM del SOC | inventario de componentes interados al SOC | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 1 | 10 | Contratista DTIC´s
|  | Analizar informes emitidos por el SOC | Informe de alertamientos del SOC. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 1 | 10
|  | Coordinar pruebas de vulnerabilidad a realizar por el proveedor. | Análisis y entrega de informes de vulnerabilidad entregados por el proveedor. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 10 | 1 | 10
| 6. Gestionar ante la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones o ante' qúien esté disponga, la respuesta de las solicitudes 'realizadas para calificación FURAG, Política de Seguridad Diital, Noma IS0 27001 :2013, planes de méjoramiento, Infraestructura crítica cibernética y modelo de seguridad y privacidad de lainformacíón(MSPI). |  |  | 0
|  | Gestionar la información solicitada por los diferentes entes de control en sus evaluaciones periodicas. | Formularios de preguntas diligenciados. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 11 | 1 | 11 | Contratista DTIC´s Oficial de Seguridad de la Información.
|  | Determinar las evidencias que soporten la información entregada a los entes de control | Carpetas digitales con las evidencias información. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 2 | 48 | 96
|  | Elaborar infomes de los planes de mejoramiento que emitan los ents de control | Informes de planes de mejoramiento. | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | g | 2 | 48 | 96
| HxA= Horas por actividad | [8 empty] | 1184
Q A = Cantidad de actividades
TH = Total Horas
|  | CONTROL | APROBADO POR¦ |  | FECHA
|  | Realizó | MARIO ALIRIO LATORRE SANCHEZ
|  |  | Contratista |  | 3101/2022
Aprobó
|  |  | HECTOR GERARDO GUERRERO GARCIA |  | 3101/2022
Supervisor